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АДМИНИСТРАЦИЯ

ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ БЕЗЕНЧУК

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА БЕЗЕНЧУКСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ул. Нефтяников, 12, п.г.т. Безенчук, Самарской области, 446250
тел.2-12-55, факс 2-14-51, е-mail: gp-bezenchuk@samtel.ru  
29 июня 2015 года                                                                                                         № 131
Об оценке эффективности реализации долгосрочных муниципальных целевых программ городского поселения Безенчук муниципального района Безенчукский Самарской области за 2014 год

В соответствии со статьей 179 Бюджетного Кодекса Российской Федерации, постановлением администрации городского поселения Безенчук муниципального района Безенчукский Самарской области от 25.10.2013 г. №233 «Об утверждении Положения о муниципальных программах городского поселения Безенчук»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить оценку эффективности реализации долгосрочных муниципальных целевых программ городского поселения Безенчук за 2014 год согласно приложения .
2. Продолжить реализацию долгосрочных муниципальных целевых программ в 2015 году.

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Вестник городского поселения Безенчук», разместить на официальном сайте городского поселения в сети Интернет.

4. Ознакомить с настоящим постановлением координаторов муниципальных целевых парограмм.

5. Контроль за исполнением постановления возложить на начальника финансово-экономического отдела Ю.М. Ерычеву.
Глава городского поселения                                                              Ю.В.Строганков

 Ерычева 
 21534
 Приложение 1

                                                                                 к постановлению от 29 июня 2015г.  № 131                                                                                                             Об оценке эффективности реализации 
                                                                                                                долгосрочных муниципальных целевых программ

                                                                                                     городского поселения Безенчук муниципального
                                                                                                              района  Безенчукский Самарской области за 2014 год»
Оценка эффективности реализации муниципальных
программ городского поселения Безенчук муниципального района Безенчукский Самарской области за 2014г.
 

Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в городском поселении Безенчук на 2014-2016 г.г.»
 

Основной целью муниципальной программы является повышение энергетической эффективности при передаче и потреблении энергетических ресурсов  в г.п. Безенчук, снижение удельных показателей энергоемкости и энергопотребления ЖКУ на 5%. 
оценка эффективности целевых показателей муниципальной программы за 2014 год

 

	№ п/п
	наименование целевого показателя
	плановые показатели
	фактические показатели
	плановый объем финансирования, тыс. руб.
	фактический объем финансирования, тыс. руб.
	эффективность
	Примечание

	1
	Модернизация уличного освещения (замена светильников с дуговыми ртутными лампами высокого давления на дуговые натриевые трубчатые лампы)
	54 шт
	54 шт
	400
	340      
	0,85
	эффективна (экономия объема финансирования за счет снижения цены контракта в результате аукциона)

	2
	Ремонт фасада здания администрации г.п. 

Безенчук


	128,7 кв.м
	128,7 кв.м
	237
	98
	0,41
	эффективна (объем работ выполнен в 2014 году, часть оплаты произведена в 2015 году)

	3
	приобретение и замена ламп накаливания на энергосберегающие в помещении администрации городского поселения Безенчук
	38
	0
	8
	-
	0
	неэффективна

	
	Итоговая сводная оценка программы
	220,7
	182,7


	645
	438
	0,63
	запланированный уровень эффективности


Мероприятия программы в основном выполнены, экономия составила 60 тыс. руб. за счет снижения цены контракта в результате аукциона.

Вывод: Программа признана эффективной.
	 Муниципальная программа «Модернизация и развитие сети автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов городского поселения Безенчук муниципального района Безенчукский Самарской области на 2014-2016 годы»

 Основными направлениями реализации программы являются :
- осуществление полномочий по дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения в границах поселения;

- создание финансовых условий для обеспечения ремонта дорог и тротуаров;

- обеспечение безопасности дорожного движения на дорогах местного значения в границах поселения.

Оценка эффективности целевых показателей муниципальной программы за 2014 год
№ п/п

наименование целевого показателя

плановые показатели

фактические показатели

плановый объем финансирования, тыс. руб.

фактический объем финансирования, тыс. руб.

эффективность

Примечание

1

Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в г.п Безенчук
9 км
0
20515
0
0
не эффективна (субсидии из областного бюджета не выделены) 
2
Ремонт путепровода (мост через ж/д) по ул. Чапаева
5000
0
0
не эффективна (субсидии из областного бюджета не выделены)
3
ямочный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в гп Безенчук
688,23 кв.м
3731,61 кв.м                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
1000
5245
9,4
эффективна (увеличение фактического объема финансирования за счет перераспределения средств в связи с неисполнением мероприятия «Ремонт автомобильных дорог….»)
4
Ремонт тротуаров по ул. Мамистова от ул. Рабочая до ул. Советская
1265,35 кв.м
1445 кв.м
2346
1959
0,8
запланированный уровень эффективности (экономия объема финансирования за счет снижения цены контракта в результате аукциона)
5

Ремонт дворовых территорий МКД, проездов и подъездов к дворовым территориям многоквартирных домов
3702 кв.м
2019 кв.м
2733
1703
0,5
 не эффективна (экономия объема финансирования за счет снижения цены контракта в результате аукциона)
6
Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в г.п. Безенчук в районе ж/д вокзала
0,272 км
0,272 км
3336
3336
1
эффективна
7

Ремонт привокзальной площади в г.п. Безенчук

6177 кв.м

6177

8079

7730

1

эффективна 

(экономия объема финансирования за счет снижения цены контракта в результате аукциона)

Итоговая сводная оценка программы

43009
19973
1,8
Мероприятия программы в основном выполнены, экономия составила 1728 тыс. руб. за счет снижения цены контракта в результате аукциона. 
 Вывод : Программа признана эффективной.

Муниципальная программа «Повышение эффективности управления муниципальным имуществом городского поселения Безенчук муниципального района Безенчукский  на 2014-2016 г.г.»
 

Основными направлениями муниципальной программы являются повышение эффективности использования муниципального имущества на основе рыночных механизмов в земельно-имущественных отношениях, а также подтверждение право собственности г.п. Безенчук на все объекты недвижимого имущества, находящегося в муниципальной собственности.
оценка эффективности целевых показателей муниципальной программы за 2014 год

 
№ п/п

наименование целевого показателя

плановые показатели

фактические показатели

плановый объем финансирования, тыс. руб.

фактический объем финансирования, тыс. руб.

эффективность

Примечание

1
оценка : 

- движимое и недвижимое имущество, расходы на оценку по передаче муниципальных объектов в аренду;
-земельные участки 
6

9

46

56

20

35
1

1

запланированный уровень эффективности
2
техинвентаризация
7
147
21
1
эффективна 
3
расходы на постановку на кадастровый учет земельных участков под МКД
55
55
238
238
эффективна
4

проведение мероприятий по содержанию жилого фонда:
- проведение геодезических и кадастровых  работ с формированием межевого плана на земельные участки под муниципальными объектами;

242
198
231
114

5

содержание в нормативном состоянии муниципального имущества,

- ремонт кабинета № 10 в здании администрации городского поселения Безенчук, мелкий ремонт 
120
120

1
эффективна
6.

содержание в нормативном состоянии муниципального имущества, (капитальный ремонт к/т «Юбилейный»)

19053

18635

1
экономия средств в результате заключения контракта
6

Итоговая сводная оценка программы
20100
19414
Мероприятия программы в основном выполнены     Вывод : Программа признана эффективной.

Муниципальная программа « Улучшение условий и охрана труда в Администрации городского поселения Безенчук 2014-2016г.г.»



 

 Основными направлениями реализации программы являются :

- улучшение условий и охраны труда ;

Оценка эффективности целевых показателей муниципальной программы за 2014 год

	№ п/п
	наименование целевого показателя
	плановые показатели
	фактические показатели
	плановый объем финансирования, тыс. руб.
	фактический объем финансирования, тыс. руб.
	эффективность
	Примечание

	1
	Оценка условий труда на рабочих местах в Администрации поселения, приведение их в соответствие с государственными нормативными требованиями охраны труда
	10 рабочих мест
	0
	10
	0


	0
	не эффективна

	2
	организация обучения по охране труда
	4
	0
	4
	0
	0
	не эффективна

	3
	Приобретение научно-методической литературы
	3
	0
	1
	0
	0
	не эффективна

	4
	приобретение СИЗ
	5
	0
	7
	0
	0
	

	5
	приобретение жалюзи
	1
	1
	3
	3
	1
	эффективна

	6
	приобретение мебели и оргтехники
	16
	16
	180
	140
	1
	эффективна

	7
	приобретение осветительных приборов
	5
	5
	5
	4,6
	0,9
	эффективна

	8
	прохождение медицинского осмотра
	19 чел
	19
	18
	0
	1
	эффективна (экономия средств бюджета, медосмотр бесплатный)

	
	Итоговая сводная оценка программы
	
	
	228
	147,6
	0,8
	запланированный уровень эффективности


По данной программе выполнены целевые показатели.

Вывод: программа признана эффективной
	Муниципальная программа « Защита населения и территории от ЧС, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах в городском поселении Безенчук на 2014-2016г.г.»



 

 Основными направлениями реализации программы являются :

- повышение уровня защиты населения и территории г.п. Безенчук от пожара и ЧС природного и техногенного характера;
- снижение последствий ЧС в период весеннего половодья;

- реализация полномочий по обеспечению первичных мер пожарной безопасности в границах поселения.
Оценка эффективности целевых показателей муниципальной программы за 2014 год

	№ п/п
	наименование целевого показателя
	плановые показатели
	фактические показатели
	плановый объем финансирования, тыс. руб.
	фактический объем финансирования, тыс. руб.
	эффективность
	Примечание

	1
	закупка мегафона ручного
	1
	
	5
	
	0
	мероприятие запланировано на 2015г. 

	2
	ремонт и замена гидрантов
	11шт
	11 шт
	225
	223
	0,99

	эффективна 

(экономия объема финансирования за счет снижения цены контракта в результате аукциона)

	3
	закупка первичных мер пожарной безопасности
	10 шт
	0
	1,5
	0
	
	включено в МЗ МБУ «Благоустройство» на 2015 г.

	4
	закупка методических рекомендаций, памяток, карт, информационных стендов, наглядных пособий
	10 шт
	0
	10
	
	0
	

	5
	итоговая сводная оценка программы
	32
	11
	241,5
	223
	0,92
	эффективна


По данной программе выполнены целевые показатели. В связи с отсутствием возможности исполнить п.1 и  3 в 2014 году,  выполнение данных мероприятий запланировано в 2015 году в 1 квартале.  
Вывод: программа признана эффективной
 

	Муниципальная программа «Развитие систем коммунальной инфраструктуры городского поселения Безенчук на 2014 г.»
 Основными направлениями реализации программы являются :
- модернизация и реконструкция систем коммунальной инфраструктуры г.п. Безенчук;
- разработка мероприятий по повышению эффективности и оптимальному развитию систем коммунальной инфорастуктуры.

№
п/п

наименование целевого показателя

плановые показатели

фактические показатели

плановый объем финансирования, тыс. руб.
фактический объем финансирования, тыс. руб.
эффективность
примечание
1
замена участка водопровода, протяженностью0,3 км в г.п. Безенчук по ул. Советская,д.23-43 на новый водопровод из полиэтиленовых труб Д100 мм
0,3 км
0,3
232
360
0
не эффективна
2
бурение разведочно-эксплуатационных скважин (в т.ч одна-рабочая, одна-резервная)
2
-
1912,
в т.ч.

1874,87-средства областного бюджета

37,28- средства бюджета г.п. Безенчук

0
0
на данное мероприятие не выделены средства из областного бюджета, выполнение перенесено на 2015 г.
3
замена изношенных канализационных сетей Д=100мм, протяженностью 195 м в г.п.Безенчук по ул.Новостепная от д.4дод.8, т.к. существующая сеть проложена с нарушением строительных норм и правил.
195 м
-
595
0
0
в связи с отсутствием коммерческих предложений, выполнение мероприятия перенесено 

на 2015г.
4
замена щита управления насосным оборудованием на КНС-1, чтобы увеличить ресурс работы электрооборудования и сократить затраты на электроэнергию
1 шт
-
463
0
0
выполнение мероприятия запланировано на 2016 год
итоговая сводная оценка программы
3202
360
0
не эффективна
По данной программе выполнены целевые показатели по п.1. В связи с отсутствием возможности исполнить остальные мероприятия в 2014 году,  выполнение данных мероприятий запланировано в 2015,2016 годах.  
Вывод: программа признана неэффективной

	
	
	
	
	
	

	Муниципальная программа «Развитие культуры в городском поселении Безенчук на 2014-2016г.г.»
 Основными направлениями реализации программы являются :
- улучшение материально-технической базы учреждения культуры;
- повышение эффективности и качества культурно-досуговой деятельности учреждения культуры.

№

п/п

наименование целевого показателя

плановые показатели

фактические показатели

плановый объем финансирования, тыс. руб.

фактический объем финансирования, тыс. руб.

эффективность

примечание

проведение культурно-массовых и информационно-просветительских мероприятий, занятий и (или) мероприятий в клубных формированиях различной направленности

202 мероприятия
205мероприятия
6257
6026
1
эффективна, экономия средств за счет снижения затрат на выполнение мероприятий
1

приобретение сувенирной продукции

45
45
1
эффективна
2
пошив сценических костюмов
27 шт
27
20
30
1
эффективна
3
приобретение сценической обуви
20
20
48
48
1
эффективна
4
ремонт пола в танцевальном зале
107
99,7
1
эффективна,

(экономия объема финансирования за счет снижения цены договора) 
5
косметический ремонт кабинета студии декоративно-прикладного творчества, пола в фойе, коридорах учреждения
40
14
1
эффективна
(экономия объема финансирования за счет снижения цены договора)

итоговая сводная оценка программы

6517
6262,8
1
эффектина
Мероприятия программы в основном выполнены, экономия составила 254 тыс. руб. за счет снижения цены договора поставки и снижения затрат на выполнение мероприятий.
Вывод: программа признана эффективной

	
	
	
	
	
	

	Муниципальная программа «Содержание мест захоронений на территории городского поселения Безенчук муниципального района Безенчукский Самарской области на 2014-2016 года»
Основными направлениями реализации программы являются :
-  обеспечение государственных гарантий прав граждан при погребении умерших.

№

п/п

наименование целевого показателя

плановые показатели

фактические показатели

плановый объем финансирования, тыс. руб.

фактический объем финансирования, тыс. руб.

Эффекти
вность
примечание

1.
обеспечение мест под захоронения
0
0
2.
проведение работ по расчистке территории и подготовке мест под захоронения
17,5
11,5
1
эффективна, экономия средств за счет снижения затрат на выполнение мероприятия
3
реконструкция ограждения кладбища п. Безенчук
9,5
6,6
1
эффективна, экономия средств за счет снижения затрат на выполнение мероприятия
4

уборка территории мест погребения в зимнее время
13
9
1
эффективна, экономия средств за счет снижения затрат на выполнение мероприятия
5
уборка территории мест погребения в летнее время
80
55,1
1
эффективна, экономия средств за счет снижения затрат на выполнение мероприятия
6
обеспечение общественного порядка, безопасности граждан, торгового обслуживания населения в дни массового посещения мест погребений
7

организация дежурств в дни массового посещения мест погребений сотрудников полиции, медицинское обслуживание

8

перевод земельного участка из земель с/х назначения в земли спец. Назначения, S~14га

итоговая сводная оценка программы

120

82,2

Мероприятия программы в основном выполнены, экономия составила 37,8 тыс. руб. за снижения затрат на выполнение мероприятия 
Вывод: программа признана эффективной
Муниципальная программа «Благоустройство, озеленение и обеспечение безопасности дорожного движения территории городского поселения Безенчук муниципального района Безенчукский Самарской области на 2014-2016 годы»»

Основными направлениями реализации программы являются :
-  создание наиболее благоприятных и комфортных условий жизнедеятельности населения городского поселения Безенчук

№

п/п

наименование целевого показателя

плановые показатели

фактические показатели

плановый объем финансирования, тыс. руб.

фактический объем финансирования, тыс. руб.

эффективность

примечание

1.
Субсидии бюджетным учреждениям на выполнение муниципального задания (МБУ «Благоустройство»), в том числе :
1. зимнее содержаниеУДС
-уборка УДС

- вывоз мусора
2.  летнее содержание УДС

-уборка УДС

-замена и установка дорожных знаков
- вывоз мусора

-замена(устройство) светофоров

- отсыпка дорог щебнем

- проведение противопаводковых мероприятий
- опиловка деревьев

- вывоз древесного мусора

- посадка цветов,уход за газонами и клумбами
-ремонт скамеек в парке

- очистка от грязи путепровода по ул. Чапаева

- приобретение и изготовление урн, вазонов
- обустройство автобусных остановок, изготовление павильонов
содержание линий уличного освещения

29738458 кв.м
80 тн
2934090

кв.м.
157 шт
210 тн

24 секций

16955 кв.м
450 м.куб.
361 шт

226 т

2400 кв.м.

16 шт

1079кв.м.

14 шт
6/2 шт

29738458 кв.м

80

2934090 кв.м.
157 шт

210 тн

24 секций

16955 кв.м

450

361шт

226 т

2400 кв.м.

16 шт

1079 кв.м.

14 шт

6/2 шт

19363
4775
11

477

405
24

650

2150

73

131

35

76
2

39
14

284

857

19363
4775

11

477

405

24

650

2150

73

131
35

76

2

39

14

284

857

1
эффективна
Устройство уличного освещения по ул. Быковского

14 светильников
14 светильников
426
479

1
эффективна
Устройство уличного освещения по ул. Луговцева

9светильников
-
169
0

не исполнено из-за отсутствия бюджетных средств
Устройство уличного освещения по ул. Полевая

400 м.п.

-

69

0

не исполнено из-за отсутствия бюджетных средств
Устройство уличного освещения по ул. Гагарина

9светильников

222

0

не исполнено из-за отсутствия бюджетных средств
Устройство уличного освещения по ул. Степная

4светильников

32

0

не исполнено из-за отсутствия бюджетных средств
Устройство уличного освещения по ул. Тимирязева

3светильников

60

0

не исполнено из-за отсутствия бюджетных средств
Устройство уличного освещения по ул. Центральная

2светильников

-

6

0

не исполнено из-за отсутствия бюджетных средств
Устройство уличного освещения по ул. Южная
12светильников
204
запланировано в 2015 году
Проект на устройство уличного освещение

185
250
1
эффективна
Приобретение призов для конкурсов («Самый благоустроенный двор МКД», «Самая благоустроенная прилегающая территория частного домовладения», «Самая благоустроенная прилегающая территория предприятия»

30
24

1
эффективна
Приобретение праздничной атрибутики

110
Мероприятия по оборудованию детских площадок

232

0

. Контракт заключен 30.06.2014

Не исполнен
Мероприятия программы в основном выполнены                       Вывод: программа признана эффективной
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