Информация Администрации г.п. Безенчук о дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения в границах  городского поселения Безенчук по состоянию на 27.07.2015г.
1. Администрацией г.п. Безенчук 24 июля 2015 года заключен муниципальный контракт с ООО «МЗС» по ремонту части автомобильной дороги по ул. Рабочая (от ул. Мамистова до ул. Луговцева) протяженностью 0,455 км. Цена контакта составляет 2 496 146,68 руб. Источник финансирования – средства бюджета г.п. Безенчук. Будет проведен ремонт дорожной одежды, ремонт обочин, съездов на ул. Луговцева и на ул. Кирова. Автодорога по ул. Рабочая в п. Безенчук – является участком маршрута движения грузового автотранспорта с опасными и крупногабаритными грузами в восточную промышленную зону посёлка.
2. С 28 июля 2015 года силами МБУ «Благоустройство» будет начат ямочный ремонт дорог.  Для проведения  ремонта на средства бюджета г.п. Безенчук закуплены: воздуходувное устройство (35 тыс. руб.),  виброплита (40 тыс. руб.), 10 тонн сухого асфальта по цене 29,6 тыс. руб. Ремонт в мае – июне был сорван по вине подрядной организации ООО «СпецСтрой» (Тольятти), с которой в одностороннем порядке за неисполнение обязательств расторгнут договор, материалы направлены в суд.
3. Начало проведения работ по капитальному  ремонту путепровода по ул. Чапаева по объективным причинам переносится на конец сентября  - начало октября. Документы  в четвертый раз находятся в гос. экспертизе. Ориентировочная цена ремонта выросла с 39,5 млн. руб. до 96 млн. руб. Ремонт будет проводиться в течение 2-х лет. 
На капитальный ремонт путепровода в 2015 году предусмотрены бюджетные средства в размере 41 717 054,97 руб., из них средства бюджета г.п. Безенчук – 2 252 720,97 руб. 
Ямочный ремонт на путепроводе будет проведен силами МБУ «Благоустройство».
4. Планируется часть  выделенных бюджетных средств на ремонт путепровода  перераспределить на ремонт центральной площади  в п.г.т. Безенчук и дорог местного значения  в границах п.г.т. Безенчук (от ул. Советская – Луговцева в сторону водопропускного сооружения через ж/д, включая «нырок», до примыкания к  автодороге «Самара-Волгоград-Безенчук»).  
Автодорога по ул. Советской в п.г.т. Безенчук – часть центральной автомагистрали, соединяющая восточную и западную промышленные зоны посёлка и обеспечивающая прохождение основных транспортных потоков во всех направлениях. Является резервным направлением для прохождения легкового и малогабаритного грузового автотранспорта через водопропускное сооружение под железной дорогой  для обеспечения разгрузки основного транспортного потока, следующего по путепроводу через железную дорогу по ул. Чапаева.
5. В соответствии с утвержденным муниципальным заданием в  середине августа планируется повторно нанести дорожные разметки «зебра». Работы будет выполнять МБУ «Благоустройство»
6. Отсыпка дорог щебнем в рамках муниципального задания за счет средств бюджета г.п. Безенчук, в основном, завершена. Осталось отсыпать дорогу по ул. Овражная. Расходы бюджета на отсыпку дорог щебнем составили 1 492,5 тыс. руб. На эти цели было приобретено 1500 тонн  щебня. 
7. Есть заинтересованность инвестора в строительстве битумного завода в Безенчуке.  Готовится предложение по выделению в аренду земельного участка под строительство.
8. Подготовлена документация и в начале августа будет объявлен аукцион по ремонту тротуара по ул. Мамистова (до ЦРБ). Источник финансирования – бюджет г.п. Безенчук – 1 121 тыс.руб.
