



АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ БЕЗЕНЧУК
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА БЕЗЕНЧУКСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ул. Нефтяников, 12, п.г.т. Безенчук, Самарской области, 446250
тел.2-12-55, факс 2-14-51, е-mail: gp-bezenchuk@samtel.ru  
        от 02.08.2016г                                                                                               № 108
Об оценке эффективности реализации долгосрочных муниципальных целевых программ городского поселения Безенчук муниципального района Безенчукский Самарской области за 2015 год
В соответствии со статьей 179 Бюджетного Кодекса Российской Федерации, постановлением администрации городского поселения Безенчук муниципального района Безенчукский Самарской области от 25.10.2013 г. №233 «Об утверждении Положения о муниципальных программах городского поселения Безенчук»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить оценку эффективности реализации долгосрочных муниципальных целевых программ городского поселения Безенчук за 2014 год согласно приложения .
2. Продолжить реализацию долгосрочных муниципальных целевых программ в 2016 году.
3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Вестник городского поселения Безенчук», разместить на официальном сайте городского поселения в сети Интернет.
4. Ознакомить с настоящим постановлением координаторов муниципальных целевых программ.
5. Контроль за исполнением постановления возложить на ведущего специалиста Администрации городского поселения Безенчук Ю.М. Ерычеву.

Глава городского поселения                                                     В.В. Аникин
 Ерычева 
 21534
 
Приложение 1
                                                                                 к постановлению от 02.08.2016г.  №  108                                                                                                                 Об оценке эффективности реализации 
                                                                                                                          долгосрочных муниципальных целевых программ
                                                                                                                          городского поселения Безенчук муниципального
                                                                                                               района  Безенчукский Самарской области за 2015 год»
Оценка эффективности реализации муниципальных
программ городского поселения Безенчук муниципального района Безенчукский Самарской области за 2015г.
 
Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в городском поселении Безенчук на 2014-2016 г.г.»
 
Основной целью муниципальной программы является повышение энергетической эффективности при передаче и потреблении энергетических ресурсов  в г.п. Безенчук, снижение удельных показателей энергоемкости и энергопотребления ЖКУ на 5%. 
оценка эффективности целевых показателей муниципальной программы за 2015 год
 
	№ п/п
	наименование целевого показателя
	плановые показатели
	фактические показатели
	плановый объем финансирования, тыс. руб.
	фактический объем финансирования, тыс. руб.
	эффективность
	Примечание

	1
	Модернизация уличного освещения (замена светильников с дуговыми ртутными лампами высокого давления на дуговые натриевые трубчатые лампы)

	51 шт
	51шт
	300
	232      
	0,77
	эффективна (экономия объема финансирования за счет снижения цены контракта в результате аукциона)

	2
	Ремонт фасада здания администрации г.п. 
Безенчук

	128,7 кв.м
	128,7 кв.м
	237
	139
	1
	эффективна (объем работ выполнен в 2014 году(оплата98 т.руб.), часть оплаты 139 т.р произведена в 2015 году)

	3
	приобретение и замена ламп накаливания на энергосберегающие в помещении администрации городского поселения Безенчук
	12
	12

	150
	150
	1
	неэффективна

	4
	замена системы отопления в здании Администрации городского поселения
	1
	1
	224
	162
	1
	экономия объема финансирования за счет снижения цены контракта в результате аукциона)

	
	Итоговая сводная оценка программы
	1
	1
	911
	683
	0,63
	запланированный уровень эффективности


Мероприятия программы в основном выполнены, экономия составила 130 тыс. руб. за счет снижения цены контракта в результате аукциона .
 Вывод : Программа признана эффективной.










	 Муниципальная программа «Модернизация и развитие сети автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов городского поселения Безенчук муниципального района Безенчукский Самарской области на 2014-2016 годы»

 Основными направлениями реализации программы являются :
- осуществление полномочий по дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения в границах поселения;
- создание финансовых условий для обеспечения ремонта дорог и тротуаров;
- обеспечение безопасности дорожного движения на дорогах местного значения в границах поселения.

Оценка эффективности целевых показателей муниципальной программы за 2015 год



	№ п/п
	наименование целевого показателя
	плановые показатели
	фактические показатели
	плановый объем финансирования, тыс. руб.
	фактический объем финансирования, тыс. руб.
	эффективность
	Примечание

	1
	Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в г.п Безенчук
	9 км
	0,599
	33887
	3026
	0
	не эффективна (субсидии из областного бюджета не выделены) 

	2

	Ремонт путепровода (мост через ж/д) по ул. Чапаева
	
	
	41717
	41519
	0,9
	эффективна (субсидии из областного бюджета выделены не в полном объеме

	3
	Ремонт тротуаров по ул. Мамистова 
	756м
	756.м
	1121
	1121
	1
	запланированный уровень эффективности 

	5
	Ремонт дворовых территорий МКД, проездов и подъездов к дворовым территориям многоквартирных домов
	3702 кв.м
	2019 кв.м
	324
	0
	0
	 не эффективна 

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Итоговая сводная оценка программы
	
	
	77049
	45666

	1,8
	


Мероприятия программы в основном выполнены.
Вывод : Программа признана эффективной.













Муниципальная программа «Повышение эффективности управления муниципальным имуществом городского поселения Безенчук муниципального района Безенчукский  на 2014-2016 г.г.»
 
Основными направлениями муниципальной программы являются повышение эффективности использования муниципального имущества на основе рыночных механизмов в земельно-имущественных отношениях, а также подтверждение право собственности г.п. Безенчук на все объекты недвижимого имущества, находящегося в муниципальной собственности.
оценка эффективности целевых показателей муниципальной программы за 2015 год
 
	№ п/п
	наименование целевого показателя
	плановые показатели
	фактические показатели
	плановый объем финансирования, тыс. руб.
	фактический объем финансирования, тыс. руб.
	эффективность
	Примечание

	1
	оценка : 
- движимое и недвижимое имущество, расходы на оценку по передаче муниципальных объектов в аренду;
-земельные участки
	


1
4
	


1
4
	


9
24
	


9
24
	


1
1
	


запланированный уровень эффективности

	2
	техинвентаризация
	3
	3
	17
	17
	1
	эффективна

	3
	Взносы на капитальный ремонт МКД
	
	
	728
	728
	1
	эффективна

	4
	содержание в нормативном состоянии муниципального имущества,
ремонт отмостки в здании администрации городского поселения Безенчук
 
	


1
	


1
	


241
	


241
	


1
	


эффективна

	5
	монтаж пожарной сигнализации в здании по ул. Тимирязева,19
	1
	1
	19
	19
	1
	эффективна

	6
	проект газопровода в помещении по ул. Быковского ,73
	1
	1
	14
	14
	1
	эффективна

	
	Итоговая сводная оценка программы
	11
	11
	1052
	1052
	1
	эффективна


Мероприятия программы в основном выполнены     Вывод : Программа признана эффективной.
























Муниципальная программа « Улучшение условий и охрана труда в Администрации городского поселения Безенчук 2014-2016г.г.»



  Основными направлениями реализации программы являются :
- улучшение условий и охраны труда ;

Оценка эффективности целевых показателей муниципальной программы за 2015 год


	№ п/п
	наименование целевого показателя
	плановые показатели
	фактические показатели
	плановый объем финансирования, тыс. руб.
	фактический объем финансирования, тыс. руб.
	эффективность
	Примечание

	1
	приобретение СИЗ
	5
	0
	6
	0
	0
	не эффективна

	2
	приобретение жалюзи
	1
	1
	5
	5
	1
	эффективна

	3
	приобретение мебели и оргтехники
	2
	2
	63
	63
	1
	эффективна

	4
	ремонт теплового узла в Администрации городского поселения Безенчук
	1
	1
	35
	35
	1
	эффективна

	
	Итоговая сводная оценка программы
	9
	4
	109
	103
	0,9
	запланированный уровень эффективности


По данной программе выполнены целевые показатели.
Вывод: программа признана эффективной


	Муниципальная программа « Защита населения и территории от ЧС, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах в городском поселении Безенчук на 2014-2016г.г.»



  Основными направлениями реализации программы являются:
- повышение уровня защиты населения и территории г.п. Безенчук от пожара и ЧС природного и техногенного характера;
- снижение последствий ЧС в период весеннего половодья;
- реализация полномочий по обеспечению первичных мер пожарной безопасности в границах поселения.
Оценка эффективности целевых показателей муниципальной программы за 2015 год

	№ п/п
	наименование целевого показателя
	плановые показатели
	фактические показатели
	плановый объем финансирования, тыс. руб.
	фактический объем финансирования, тыс. руб.
	эффективность
	Примечание

	1
	Ремонт и замена гидрантов
	11
	11
	155
	153,7
	0,99
	эффективна 
(экономия объема финансирования за счет снижения цены контракта в результате аукциона)

	2
	Закупка первичных мер пожарной безопасности (ведра -10 шт)
	10
	10
	1
	1
	1

	эффективна 


	3
	Приобретение рукавов для мотопомпы
	1 шт
	1
	17,7
	17,7
	1
	эффективна 


	5
	итоговая сводная оценка программы
	23
	23
	173,7
	172,4
	0,92
	эффективна


По данной программе выполнены целевые показатели. Экономия объема финансирования за счет снижения цены контракта в результате аукциона составила 1,3 тыс. руб. Вывод: программа признана эффективной


	
Муниципальная программа «Развитие систем коммунальной инфраструктуры городского поселения Безенчук на 2015-2017 годы»

 Основными направлениями реализации программы являются :
- модернизация и реконструкция систем коммунальной инфраструктуры г.п. Безенчук;
- разработка мероприятий по повышению эффективности и оптимальному развитию систем коммунальной инфраструктуры.
Оценка эффективности целевых показателей муниципальной программы за 2015 год

	плановые показатели
	наименование целевого показателя
	
	фактические показатели
	плановый объем финансирования, тыс. руб.
	фактический объем финансирования, тыс. руб.
	эффективность
	примечание


	1
	Монтаж (демонтаж) водоразборных колонок в п. Новооренбургский
	12
	12
	120

	117
	0
	эффективна (экономия объема финансирования за счет снижения цены контракта в результате аукциона)

	2
	бурение разведочно-эксплуатационных скважин (в т.ч одна-рабочая, одна-резервная)
	2
	-
	1912,
в т.ч.
1874,87-средства областного бюджета
37,28- средства бюджета г.п. Безенчук
	0
	0
	на данное мероприятие не выделены средства из областного бюджета, выполнение перенесено на 2017 г.

	
	итоговая сводная оценка программы
	
	
	3202
	360
	0
	эффективна


По данной программе выполнены целевые показатели по п.1. В связи с отсутствием возможности исполнить остальные мероприятия в 2015 году,  выполнение данных мероприятий запланировано в 2017-2018 годах.  
Вывод: программа признана эффективной


	
	
	
	
	
	

	

	
	
	
	
	
	

	Муниципальная программа «Развитие культуры в городском поселении Безенчук на 2014-2016г.г.»
 Основными направлениями реализации программы являются :
- улучшение материально-технической базы учреждения культуры;
- повышение эффективности и качества культурно-досуговой деятельности учреждения культуры.
Оценка эффективности целевых показателей муниципальной программы за 2015 год

	№
п/п
	наименование целевого показателя
	плановые показатели
	фактические показатели
	плановый объем финансирования, тыс. руб.
	фактический объем финансирования, тыс. руб.
	эффективность
	примечание


	
	проведение культурно-массовых и информационно-просветительских мероприятий, занятий и (или) мероприятий в клубных формированиях различной направленности
	205 мероприятия
	208мероприятий
	6324
	6324

	1
	эффективна, 

	1
	приобретение сувенирной продукции
	
	
	45
	45
	1
	эффективна

	2
	пошив сценических костюмов
	1 комплект
	5 комплектов
	20
	140
	1
	эффективна (за счет платных услуг)

	3
	приобретение видеокамеры
	1
	1
	35
	35
	1
	эффективна

	5
	косметический ремонт сан.узла в учреждении
	1 
	1
	50
	39
	1
	эффективна
(экономия объема финансирования за счет снижения цены договора), за счет платных услуг

	
	итоговая сводная оценка программы
	
	
	6474
	6583
	1
	эффективна


Мероприятия программы в основном выполнены. Вывод: программа признана эффективной







	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	













	
	
	
	
	
	

	Муниципальная подпрограмма «Содержание мест захоронений на территории городского поселения Безенчук муниципального района Безенчукский Самарской области на 2015-2017 года»

Основными направлениями реализации подпрограммы являются :
-  обеспечение государственных гарантий прав граждан при погребении умерших.


	№
п/п
	наименование целевого показателя
	плановые показатели
	фактические показатели
	плановый объем финансирования, тыс. руб.
	фактический объем финансирования, тыс. руб.
	эффективность
	примечание


	1.
	обеспечение мест под захоронения
	
	
	0
	0
	
	

	2.
	проведение работ по расчистке территории и подготовке мест под захоронения
	
	
	18
	13
	1
	эффективна, экономия средств за счет снижения затрат на выполнение мероприятия

	3
	реконструкция ограждения кладбища п. Безенчук
	
	
	10
	8
	1
	эффективна, экономия средств за счет снижения затрат на выполнение мероприятия

	4
	уборка территории мест погребения в зимнее время
	
	
	12
	9
	1
	эффективна, экономия средств за счет снижения затрат на выполнение мероприятия

	5
	уборка территории мест погребения в летнее время
	
	
	80
	69
	1
	эффективна, экономия средств за счет снижения затрат на выполнение мероприятия

	6
	обеспечение общественного порядка, безопасности граждан, торгового обслуживания населения в дни массового посещения мест погребений
	без
	
	
	
	
	

	7
	организация дежурств в дни массового посещения мест погребений сотрудников полиции, медицинское обслуживание
	
	
	
	
	
	

	8
	перевод земельного участка из земель с/х назначения в земли спец. Назначения, S~14га
	
	
	
	
	
	

	
	итоговая сводная оценка программы
	
	
	120
	99
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	


Мероприятия подпрограммы в основном выполнены, экономия составила 21 тыс. руб. за снижения затрат на выполнение мероприятия 
Вывод: подпрограмма признана эффективной







 
Муниципальная программа «Благоустройство, озеленение и обеспечение безопасности дорожного движения территории городского поселения Безенчук муниципального района Безенчукский Самарской области на 2014-2016 годы»»

Основными направлениями реализации программы являются :
-  создание наиболее благоприятных и комфортных условий жизнедеятельности населения городского поселения Безенчук
	№
п/п
	наименование целевого показателя
	плановые показатели
	фактические показатели
	плановый объем финансирования, тыс. руб.
	фактический объем финансирования, тыс. руб.
	эффективность
	примечание


	1.
	зимнее содержаниеУДС
	
	
	7526
	7526
	1
	эффективна

	
	  летнее содержание УДС
	
	
	3961
	3961
	1
	эффективна

	
	Содержание линий уличного освещения (трансформаторные подстанции, светофоры,оплата уличного освещения, установка светофоров)
	
	
	
7615
	





7615
	

1

	

эффективна

	
	Устройство (ремонт) уличного освещения 

	14 светильников
	14 светильников
	398
	



398
	
1
	эффективна

	
	Благоустройство и озеленение г.п. Безенчук
	
	
	624
	
624
	1
	эффективна

	
	Призы для конкурса по благоустройству

	
	
	20
	
20
	1
	
эффективна

	
	Мероприятия по оборудованию детских площадок

	
	
	249
	

249
	1
	
эффективна


	
	Приобретение коммунальной техники
	3
	3
	5233
	
5233
	1
	
эффективна

	
	Приобретение светодиодного баннера
	1
	1
	99
	
99

	1
	эффективна

	
	итоговая сводная оценка программы
	
	
	25725
	25725
	
	эффективна


Мероприятия программы в основном выполнены                       Вывод: программа признана эффективной

[bookmark: _GoBack]
	



	
	
	
	
	


Муниципальная программа « Развитие муниципальной службы в  городском поселении Безенчук 2014-2016г.г.»
Основными направлениями реализации программы являются :
- повышение эффективности и результативности муниципальной службы в городском поселении Безенчук ;
- создание условий для оптимального организационно-правового, методологического обеспечения муниципальной службы.

Оценка эффективности целевых показателей муниципальной программы за 2015 год


	№ п/п
	наименование целевого показателя
	плановые показатели
	фактические показатели
	плановый объем финансирования, тыс. руб.
	фактический объем финансирования, тыс. руб.
	эффективность
	Примечание

	1
	проведение профессиональной переподготовки, повышение квалификации и стажировки муниципальных служащих
	15,5
	15,5
	
	
	
	эффективна

	
	Итоговая сводная оценка программы
	
	
	
	
	
	запланированный уровень эффективности


По данной программе выполнены целевые показатели.
Вывод: программа признана эффективной










Муниципальная программа "Комплекс мероприятий по профилактике терроризма и экстремизма, а также минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма и экстремизма на территории городского поселения Безенчук на 2015-2016 годы"

Основными направлениями реализации программы являются : 
- своевременное информирование населения городского поселения Безенчук по вопросам противодействия экстремизму и терроризму;
- содействие правоохранительным органам в выявлении правонарушений и преступлений данной категории, а так же ликвидации их последствий;
- пропаганда толерантного поведения к людям других национальностей и религиозных концессий;
- организация воспитательной работы среди детей и молодежи, направленная на устранение причин и условий, способствующих совершению действий экстремистского характера.

Оценка эффективности целевых показателей муниципальной программы за 2015 год



	№ п/п
	наименование целевого показателя
	плановые показатели
	фактические показатели
	плановый объем финансирования, тыс. руб.
	фактический объем финансирования, тыс. руб.
	эффективность
	Примечание

	1
	Приобретение, ремонт и содержание системы видеонаблюдения в местах проведения массовых мероприятий
	1
	1
	99
	99
	1
	 эффективна

	2
	Выявление и ликвидация появляющихся надписей и символики террористической и экстремистской направленности 
	
	
	
	
	
	эффективна

	3
	сигнализации в к/т «Юбилей
	1
	1
	106
	106
	1
	эффективна

	
	Итоговая сводная оценка программы
	
	
	
	
	
	запланированный уровень эффективности


По данной программе выполнены целевые показатели.
Вывод: программа признана эффективной
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