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Постановление Администрации городского поселения Безенчук муниципального района Безенчукский Самарской области от 02.08.2016г. № 108
«Об оценке эффективности реализации долгосрочных муниципальных целевых программ городского поселения Безенчук муниципального района Безенчукский Самарской области за 2015 год».
В соответствии со статьей 179 Бюджетного Кодекса Российской Федерации, постановлением администрации городского поселения Безенчук муниципального района Безенчукский Самарской области от 25.10.2013 г. №233 «Об утверждении Положения о муниципальных программах городского поселения Безенчук»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить оценку эффективности реализации долгосрочных муниципальных целевых программ городского поселения Безенчук за 2014 год согласно приложения .
2. Продолжить реализацию долгосрочных муниципальных целевых программ в 2016 году.
3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Вестник городского поселения Безенчук», разместить на официальном сайте городского поселения в сети Интернет.
4. Ознакомить с настоящим постановлением координаторов муниципальных целевых программ.
5. Контроль за исполнением постановления возложить на ведущего специалиста Администрации городского поселения Безенчук Ю.М. Ерычеву.
Глава городского поселения                                            В.В.Аникин 
Приложение №1
к постановлению Администрации городского поселения Безенчук
№ 108 от 02.08.2016г
 
Оценка эффективности реализации муниципальных программ городского поселения Безенчук муниципального района Безенчукский Самарской области за 2015г.
Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в городском поселении Безенчук на 2014-2016 г.г.»
      Основной целью муниципальной программы является повышение энергетической эффективности при передаче и потреблении энергетических ресурсов  в г.п. Безенчук, снижение удельных показателей энергоемкости и энергопотребления ЖКУ на 5%. 
оценка эффективности целевых показателей муниципальной программы за 2015 год
	 № п/п
	наименование целевого показателя
	плановые показатели
	фактические показатели
	плановый объем финансирования, тыс. руб.
	фактический объем финансирования, тыс. руб.
	эффективность
	Примечание

	1
	Модернизация уличного освещения (замена светильников с дуговыми ртутными лампами высокого давления на дуговые натриевые трубчатые лампы)
	51 шт
	51шт
	300
	232      
	0,77
	эффективна (экономия объема финансирования за счет снижения цены контракта в результате аукциона)

	2
	Ремонт фасада здания администрации г.п. 
Безенчук

	128,7 кв.м
	128,7 кв.м
	237
	139
	1
	эффективна (объем работ выполнен в 2014 году(оплата98 т.руб.), часть оплаты 139 т.р произведена в 2015 году)

	3
	приобретение и замена ламп накаливания на энергосберегающие в помещении администрации городского поселения Безенчук
	12
	12

	150
	150
	1
	неэффективна

	4
	замена системы отопления в здании Администрации городского поселения
	1
	1
	224
	162
	1
	экономия объема финансирования за счет снижения цены контракта в результате аукциона)

	
	Итоговая сводная оценка программы
	1
	1
	911
	683
	0,63
	запланированный уровень эффективности


Мероприятия программы в основном выполнены, экономия составила 130 тыс. руб. за счет снижения цены контракта в результате аукциона.
 Вывод: Программа признана эффективной.

Муниципальная программа «Модернизация и развитие сети автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов городского поселения Безенчук муниципального района Безенчукский Самарской области на 2014-2016 годы»
Основными направлениями реализации программы являются :
- осуществление полномочий по дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения в границах поселения;
- создание финансовых условий для обеспечения ремонта дорог и тротуаров;
- обеспечение безопасности дорожного движения на дорогах местного значения в границах поселения.
Оценка эффективности целевых показателей муниципальной программы за 2015 год
	№ п/п
	наименование целевого показателя
	плановые показатели
	фактические показатели
	плановый объем финансирования, тыс. руб.
	фактический объем финансирования, тыс. руб.
	эффективность
	Примечание

	1
	Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в г.п Безенчук
	9 км
	0,599
	33887
	3026
	0
	не эффективна (субсидии из областного бюджета не выделены) 

	2

	Ремонт путепровода (мост через ж/д) по ул. Чапаева
	
	
	41717
	41519
	0,9
	эффективна (субсидии из областного бюджета выделены не в полном объеме

	3
	Ремонт тротуаров по ул. Мамистова 
	756м
	756.м
	1121
	1121
	1
	запланированный уровень эффективности 

	5
	Ремонт дворовых территорий МКД, проездов и подъездов к дворовым территориям многоквартирных домов
	3702 кв.м
	2019 кв.м
	324
	0
	0
	 не эффективна 

	
	Итоговая сводная оценка программы
	
	
	77049
	45666

	1,8
	


Мероприятия программы в основном выполнены.
Вывод : Программа признана эффективной.

Муниципальная программа «Повышение эффективности управления муниципальным имуществом городского поселения Безенчук муниципального района Безенчукский  на 2014-2016 г.г.»
    Основными направлениями муниципальной программы являются повышение эффективности использования муниципального имущества на основе рыночных механизмов в земельно-имущественных отношениях, а также подтверждение право собственности г.п. Безенчук на все объекты недвижимого имущества, находящегося в муниципальной собственности.
оценка эффективности целевых показателей муниципальной программы за 2015 год
	 № п/п
	наименование целевого показателя
	плановые показатели
	фактические показатели
	плановый объем финансирования, тыс. руб.
	фактический объем финансирования, тыс. руб.
	эффективность
	Примечание

	1
	оценка : 
- движимое и недвижимое имущество, расходы на оценку по передаче муниципальных объектов в аренду;
-земельные участки
	
1


4
	
1


4
	
9


24
	
9


24
	
1


1
	
запланированный уровень эффективности

	2
	техинвентаризация
	3
	3
	17
	17
	1
	эффективна

	3
	Взносы на капитальный ремонт МКД
	
	
	728
	728
	1
	эффективна

	4
	содержание в нормативном состоянии муниципального имущества,
ремонт отмостки в здании администрации городского поселения Безенчук 
	


1
	


1
	


241
	


241
	


1
	

эффективна

	5
	монтаж пожарной сигнализации в здании по ул. Тимирязева,19
	1
	1
	19
	19
	1
	эффективна

	6
	проект газопровода в помещении по ул. Быковского ,73
	1
	1
	14
	14
	1
	эффективна

	
	Итоговая сводная оценка программы
	11
	11
	1052
	1052
	1
	эффективна


Мероприятия программы в основном выполнены     
Вывод: Программа признана эффективной.

Муниципальная программа « Улучшение условий и охрана труда в Администрации городского поселения Безенчук 2014-2016г.г.»
  Основными направлениями реализации программы являются :
- улучшение условий и охраны труда ;
Оценка эффективности целевых показателей муниципальной программы за 2015 год
	№ п/п
	наименование целевого показателя
	плановые показатели
	фактические показатели
	плановый объем финансирования, тыс. руб.
	фактический объем финансирования, тыс. руб.
	эффективность
	Примечание

	1
	приобретение СИЗ
	5
	0
	6
	0
	0
	не эффективна

	2
	приобретение жалюзи
	1
	1
	5
	5
	1
	эффективна

	3
	приобретение мебели и оргтехники
	2
	2
	63
	63
	1
	эффективна

	4
	ремонт теплового узла в Администрации городского поселения Безенчук
	1
	1
	35
	35
	1
	эффективна

	
	Итоговая сводная оценка программы
	9
	4
	109
	103
	0,9
	запланированный уровень эффективности


По данной программе выполнены целевые показатели.
Вывод: программа признана эффективной

  Муниципальная программа « Защита населения и территории от ЧС, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах в городском поселении Безенчук на 2014-2016г.г.»
Основными направлениями реализации программы являются:
- повышение уровня защиты населения и территории г.п. Безенчук от пожара и ЧС природного и техногенного характера;
- снижение последствий ЧС в период весеннего половодья;
- реализация полномочий по обеспечению первичных мер пожарной безопасности в границах поселения.
Оценка эффективности целевых показателей муниципальной программы за 2015 год
	№ п/п
	наименование целевого показателя
	плановые показатели
	фактические показатели
	плановый объем финансирования, тыс. руб.
	фактический объем финансирования, тыс. руб.
	эффективность
	Примечание

	1
	Ремонт и замена гидрантов
	11
	11
	155
	153,7
	0,99
	эффективна 
(экономия объема финансирования за счет снижения цены контракта в результате аукциона)

	2
	Закупка первичных мер пожарной безопасности (ведра -10 шт)
	10
	10
	1
	1
	1

	эффективна 


	3
	Приобретение рукавов для мотопомпы
	1 шт
	1
	17,7
	17,7
	1
	эффективна 


	5
	итоговая сводная оценка программы
	23
	23
	173,7
	172,4
	0,92
	эффективна


По данной программе выполнены целевые показатели. Экономия объема финансирования за счет снижения цены контракта в результате аукциона составила 1,3 тыс. руб. Вывод: программа признана эффективной

Муниципальная программа «Развитие систем коммунальной инфраструктуры городского поселения Безенчук на 2015-2017 годы»
 Основными направлениями реализации программы являются :
- модернизация и реконструкция систем коммунальной инфраструктуры г.п. Безенчук;
- разработка мероприятий по повышению эффективности и оптимальному развитию систем коммунальной инфраструктуры.
Оценка эффективности целевых показателей муниципальной программы за 2015 год
	плановые показатели
	наименование целевого показателя
	
	фактические показатели
	плановый объем финансирования, тыс. руб.
	фактический объем финансирования, тыс. руб.
	эффективность
	примечание


	1
	Монтаж (демонтаж) водоразборных колонок в п. Новооренбургский
	12
	12
	120

	117
	0
	эффективна (экономия объема финансирования за счет снижения цены контракта в результате аукциона)

	2
	бурение разведочно-эксплуатационных скважин (в т.ч одна-рабочая, одна-резервная)
	2
	-
	1912,
в т.ч. 1874,87 -  средства областного бюджета
37,28 - средства бюджета г.п. Безенчук
	0
	0
	на данное мероприятие не выделены средства из областного бюджета, выполнение перенесено на 2017 г.

	
	итоговая сводная оценка программы
	
	
	3202
	360
	0
	эффективна


По данной программе выполнены целевые показатели по п.1. В связи с отсутствием возможности исполнить остальные мероприятия в 2015 году,  выполнение данных мероприятий запланировано в 2017-2018 годах.  
Вывод: программа признана эффективной

Муниципальная программа «Развитие культуры в городском поселении Безенчук на 2014-2016г.г.»
 Основными направлениями реализации программы являются :
- улучшение материально-технической базы учреждения культуры;
- повышение эффективности и качества культурно-досуговой деятельности учреждения культуры.
Оценка эффективности целевых показателей муниципальной программы за 2015 год
	№
п/п
	наименование целевого показателя
	плановые показатели
	фактические показатели
	плановый объем финансирования, тыс. руб.
	фактический объем финансирования, тыс. руб.
	эффективность
	примечание


	
	проведение культурно-массовых и информационно-просветительских мероприятий, занятий и (или) мероприятий в клубных формированиях различной направленности
	205 мероприятия
	208 мероприятий
	6324
	6324

	1
	эффективна, 

	1
	приобретение сувенирной продукции
	
	
	45
	45
	1
	эффективна

	2
	пошив сценических костюмов
	1 комплект
	5 комплектов
	20
	140
	1
	эффективна (за счет платных услуг)

	3
	приобретение видеокамеры
	1
	1
	35
	35
	1
	эффективна

	5
	косметический ремонт сан.узла в учреждении
	1 
	1
	50
	39
	1
	эффективна
(экономия объема финансирования за счет снижения цены договора), за счет платных услуг

	
	итоговая сводная оценка программы
	
	
	6474
	6583
	1
	эффективна


Мероприятия программы в основном выполнены. Вывод: программа признана эффективной

Муниципальная подпрограмма «Содержание мест захоронений на территории городского поселения Безенчук муниципального района Безенчукский Самарской области на 2015-2017 года»
Основными направлениями реализации подпрограммы являются :
-  обеспечение государственных гарантий прав граждан при погребении умерших.
	№
п/п
	наименование целевого показателя
	плановые показатели
	фактические показатели
	плановый объем финансирования, тыс. руб.
	фактический объем финансирования, тыс. руб.
	эффективность
	примечание


	1.
	обеспечение мест под захоронения
	
	
	0
	0
	
	

	2.
	проведение работ по расчистке территории и подготовке мест под захоронения
	
	
	18
	13
	1
	эффективна, экономия средств за счет снижения затрат на выполнение мероприятия

	3
	реконструкция ограждения кладбища п. Безенчук
	
	
	10
	8
	1
	эффективна, экономия средств за счет снижения затрат на выполнение мероприятия

	4
	уборка территории мест погребения в зимнее время
	
	
	12
	9
	1
	эффективна, экономия средств за счет снижения затрат на выполнение мероприятия

	5
	уборка территории мест погребения в летнее время
	
	
	80
	69
	1
	эффективна, экономия средств за счет снижения затрат на выполнение мероприятия

	6
	обеспечение общественного порядка, безопасности граждан, торгового обслуживания населения в дни массового посещения мест погребений
	без
	
	
	
	
	

	7
	организация дежурств в дни массового посещения мест погребений сотрудников полиции, медицинское обслуживание
	
	
	
	
	
	

	8
	перевод земельного участка из земель с/х назначения в земли спец. Назначения, S~14га
	
	
	
	
	
	

	
	итоговая сводная оценка программы
	
	
	120
	99
	
	


Мероприятия подпрограммы в основном выполнены, экономия составила 21 тыс. руб. за снижения затрат на выполнение мероприятия 
Вывод: подпрограмма признана эффективной

Муниципальная программа «Благоустройство, озеленение и обеспечение безопасности дорожного движения территории городского поселения Безенчук муниципального района Безенчукский Самарской области на 2014-2016 годы»»
Основными направлениями реализации программы являются :
-  создание наиболее благоприятных и комфортных условий жизнедеятельности населения городского поселения Безенчук
	№
п/п
	наименование целевого показателя
	плановые показатели
	фактические показатели
	плановый объем финансирования, тыс. руб.
	фактический объем финансирования, тыс. руб.
	эффективность
	примечание


	1.
	зимнее содержаниеУДС
	
	
	7526
	7526
	1
	эффективна

	
	  летнее содержание УДС
	
	
	3961
	3961
	1
	эффективна

	
	Содержание линий уличного освещения (трансформаторные подстанции, светофоры,оплата уличного освещения, установка светофоров)
	
	
	
7615
	





7615
	

1

	

эффективна

	
	Устройство (ремонт) уличного освещения 
	14 светильников
	14 светильников
	398
	
398
	
1
	эффективна

	
	Благоустройство и озеленение г.п. Безенчук
	
	
	624
	
624
	1
	эффективна

	
	Призы для конкурса по благоустройству
	
	
	20
	
20
	1
	
эффективна

	
	Мероприятия по оборудованию детских площадок
	
	
	249
	

249
	1
	
эффективна


	
	Приобретение коммунальной техники
	3
	3
	5233
	
5233
	1
	
эффективна

	
	Приобретение светодиодного баннера
	1
	1
	99
	
99

	1
	эффективна

	
	итоговая сводная оценка программы
	
	
	25725
	25725
	
	эффективна


Мероприятия программы в основном выполнены                       
Вывод: программа признана эффективной

Муниципальная программа « Развитие муниципальной службы в  городском поселении Безенчук 2014-2016г.г.»
Основными направлениями реализации программы являются :
- повышение эффективности и результативности муниципальной службы в городском поселении Безенчук ;
- создание условий для оптимального организационно-правового, методологического обеспечения муниципальной службы.
Оценка эффективности целевых показателей муниципальной программы за 2015 год
	№ п/п
	наименование целевого показателя
	плановые показатели
	фактические показатели
	плановый объем финансирования, тыс. руб.
	фактический объем финансирования, тыс. руб.
	эффективность
	Примечание

	1
	проведение профессиональной переподготовки, повышение квалификации и стажировки муниципальных служащих
	15,5
	15,5
	
	
	
	эффективна

	
	Итоговая сводная оценка программы
	
	
	
	
	
	запланированный уровень эффективности


По данной программе выполнены целевые показатели.
Вывод: программа признана эффективной

Муниципальная программа "Комплекс мероприятий по профилактике терроризма и экстремизма, а также минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма и экстремизма на территории городского поселения Безенчук на 2015-2016 годы"
Основными направлениями реализации программы являются : 
- своевременное информирование населения городского поселения Безенчук по вопросам противодействия экстремизму и терроризму;
- содействие правоохранительным органам в выявлении правонарушений и преступлений данной категории, а так же ликвидации их последствий;
- пропаганда толерантного поведения к людям других национальностей и религиозных концессий;
- организация воспитательной работы среди детей и молодежи, направленная на устранение причин и условий, способствующих совершению действий экстремистского характера.
Оценка эффективности целевых показателей муниципальной программы за 2015 год
	№ п/п
	наименование целевого показателя
	плановые показатели
	фактические показатели
	плановый объем финансирования, тыс. руб.
	фактический объем финансирования, тыс. руб.
	эффективность
	Примечание

	1
	Приобретение, ремонт и содержание системы видеонаблюдения в местах проведения массовых мероприятий
	1
	1
	99
	99
	1
	 эффективна

	2
	Выявление и ликвидация появляющихся надписей и символики террористической и экстремистской направленности 
	
	
	
	
	
	эффективна

	3
	сигнализации в к/т «Юбилей
	1
	1
	106
	106
	1
	эффективна

	
	Итоговая сводная оценка программы
	
	
	
	
	
	запланированный уровень эффективности


По данной программе выполнены целевые показатели.
Вывод: программа признана эффективной

Постановление Главы городского поселения Безенчук муниципального района Безенчукский Самарской области от 08.08.2016г. № 109
«О подготовке проекта решения о внесении изменений в статью 54.3 «Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства в зонах сельскохозяйственного использования» Правил землепользования и застройки городского поселения Безенчук муниципального района Безенчукский Самарской области в части изменения параметра «Предельная высота зданий, строений, сооружений» 
Рассмотрев заявление ЗАО «Самараагропромпереработка» в лице Генерального директора Говрухина П.И.,  в соответствии со ст. 31, 32, 33 Градостроительного кодекса РФ, ст. 14 Федерального закона РФ №131-ФЗ от 06.10.2003 г. «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,  ст. 49, 50 Правил землепользования и застройки городского поселения Безенчук муниципального района Безенчукский Самарской области, утвержденных решением Собрания Представителей городского поселения Безенчук от 12.12.2013г. №4/52, руководствуясь Уставом городского поселения Безенчук муниципального района Безенчукский Самарской области
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.	Приступить к подготовке проекта решения о внесении изменений в статью 54.3 «Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства в зонах сельскохозяйственного использования» Правил землепользования и застройки городского поселения Безенчук муниципального района Безенчукский Самарской области в части изменения параметра «Предельная высота зданий, строений, сооружений».
 2.	Утвердить срок проведения работ по подготовке проекта внесения изменений в Правила землепользования и застройки городского поселения Безенчук муниципального района Безенчукский Самарской области: 14 дней.
3. Настоящее постановление опубликовать в газете «Вестник городского поселения Безенчук» и на официальном сайте Администрации городского поселения Безенчук муниципального района Безенчукский в сети Интернет. 
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Глава городского поселения                                            В.В.Аникин 

Постановление Главы городского поселения Безенчук муниципального района Безенчукский Самарской области от 08.08.2016г. № 110
«О проведении публичных слушаний о возможности внесения изменений в  статью 54.3 «Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства в зонах сельскохозяйственного использования» Правил землепользования и застройки городского поселения Безенчук муниципального района Безенчукский Самарской области в части изменения параметра «Предельная высота зданий, строений, сооружений»
	В соответствии с Градостроительным кодексом РФ, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Правилами землепользования и застройки городского поселения Безенчук муниципального района Безенчукский Самарской области, утвержденными решением Собрания представителей городского поселения Безенчук муниципального района Безенчукский Самарской области от 12.12.2013г. №4/52, Уставом городского поселения Безенчук муниципального района Безенчукский Самарской области, рассмотрев представленный постоянно действующей комиссией по подготовке и внесению изменений в Правила землепользования и застройки городского поселения Безенчук муниципального района Безенчукский Самарской области проект о внесении изменений в Правила землепользования и застройки городского поселения Безенчук от 05.08.2016 г. №13,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Провести на территории городского поселения Безенчук муниципального района Безенчукский Самарской области публичные слушания по проекту решения Собрания представителей городского поселения Безенчук муниципального района Безенчукский Самарской области «О внесении изменений в Статью 54.3 «Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства в зонах сельскохозяйственного использования» Правил землепользования и застройки городского поселения Безенчук муниципального района Безенчукский Самарской области в части изменения параметра «Предельная высота зданий, строений, сооружений»  (далее – Проект решения о внесении изменений в Правила).
2. Срок проведения публичных слушаний составляет 30 дней - с 19 августа 2016 года по 17 сентября 2016 года.
3. Срок проведения публичных слушаний исчисляется со дня официального опубликования настоящего постановления и Проекта решения о внесении изменений в Правила до дня официального опубликования заключения о результатах публичных слушаний.
4. Органом, уполномоченным на организацию и проведение публичных слушаний в соответствии с настоящим постановлением, является Комиссия по подготовке проекта правил землепользования и застройки городского поселения Безенчук муниципального района Безенчукский Самарской области (далее – Комиссия).
5. Представление участниками публичных слушаний предложений и замечаний по Проекту решения о внесении изменений в Правила, а также их учет осуществляется в соответствии с главой V Правил землепользования и застройки городского поселения Безенчук муниципального района Безенчукский Самарской области.
6. Место проведения публичных слушаний (место ведения протокола публичных слушаний) в городском поселении Безенчук муниципального района Безенчукский Самарской области: 446250, Самарская область, Безенчукский район, п.г.т. Безенчук, ул. Нефтяников, д. 12.
7. Мероприятие по информированию жителей городского поселения Безенчук по вопросу публичных слушаний состоится 22 августа 2016 года в 15.00 по адресу: 446250, Самарская область, п.г.т. Безенчук, ул. Нефтяников, д.12, актовый  зал.
8. Мероприятие по информированию жителей поселка Новооренбургский по вопросу публичных слушаний состоится 23 августа 2016 в 15.00 по адресу: асфальтовая площадка  у автобусной остановки поселка Новооренбургский.
9. Мероприятие по информированию жителей поселка Сосновка по вопросу публичных слушаний состоится 24 августа 2016 в 15.00  по адресу: площадка у СДК п.Сосновка.
10. Мероприятие по информированию жителей деревни Дмитриевка состоится 25 августа 2016 в 15.00 по адресу: ул.Гражданская, площадка у таксофонной будки.
11. Мероприятие по информированию жителей железнодорожного разъезда Восток состоится 26 августа 2016 в 15.00 по адресу: площадка у дома № 2.
12. Комиссии в целях доведения до населения информации о содержании Проекта решения о внесении изменений в Правила обеспечить организацию выставок, экспозиций демонстрационных материалов в месте проведения публичных слушаний (месте ведения протокола публичных слушаний) и в местах проведения мероприятий по информированию жителей поселения по Проекту решения о внесении изменений в Правила.
13. Прием замечаний и предложений от жителей поселения и иных заинтересованных лиц по Проекту решения о внесении изменений в Правила осуществляется по адресу, указанному в пункте 6 настоящего постановления, в рабочие дни с 10 часов до 19 часов, в субботу с 12 до 17 часов.
14. Прием замечаний и предложений от жителей поселения и иных заинтересованных лиц по Проекту решения о внесении изменений в Правила прекращается 14 сентября 2016 года.
15. Назначить лицом, ответственным за ведение протокола публичных слушаний, протоколов мероприятий по информированию жителей поселения по вопросу публичных слушаний, главного специалиста Администрации городского поселения И.Н.Левина.
16. Опубликовать настоящее постановление в газете «Вестник городского поселения Безенчук».
17. Комиссии в целях заблаговременного ознакомления жителей поселения и иных заинтересованных лиц с Проектом решения о внесении изменений в Правила обеспечить:
- официальное опубликование Проекта решения о внесении изменений в Правила в газете «Вестник городского поселения Безенчук»;
- размещение Проекта решения о внесении изменений в Правила на официальном сайте Администрации городского поселения Безенчук муниципального района Безенчукский Самарской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» - http://www.bezenchukgp.ru.
- беспрепятственный доступ к ознакомлению с Проектом решения о внесении изменений в Правила в здании Администрации поселения (в соответствии с режимом работы Администрации поселения).
18. В случае, если настоящее постановление и (или) Проект решения о внесении изменений в Правила будут опубликованы позднее календарной даты начала публичных слушаний, указанной в пункте 2 настоящего постановления, то дата начала публичных слушаний исчисляется со дня официального опубликования настоящего постановления и Проекта решения о внесении изменений в Правила. При этом установленные в настоящем постановлении календарная дата, до которой осуществляется прием замечаний и предложений от жителей поселения и иных заинтересованных лиц, а также дата окончания публичных слушаний определяются в соответствии с главой V Правил землепользования и застройки городского поселения Безенчук муниципального района Безенчукский Самарской области.
Глава городского поселения                                            В.В.Аникин 
Приложение №1
к постановлению Администрации городского поселения Безенчук
№ 110 от 08.08.2016г
СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ БЕЗЕНЧУК 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА БЕЗЕНЧУКСКИЙ
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ (ПРОЕКТ)
от __________________ № ________
О внесении изменений в Статью 54.3 «Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства в зонах сельскохозяйственного использования» Правил землепользования и застройки городского поселения Безенчук муниципального района Безенчукский Самарской области в части изменения параметра «Предельная высота зданий, строений, сооружений» 
В соответствии со статьей 33 Градостроительного кодекса Российской Федерации, пунктом 20 части 1 статьи 14 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», с учетом заключения о результатах публичных слушаний по проекту изменений в Правила землепользования и застройки городского поселения Безенчук муниципального района Безенчукский Самарской области от 12.12.2013г. №4/52, Собрание представителей городского поселения Безенчук муниципального района Безенчукский Самарской области решило:
1 Внести следующие изменения в Статью 54.3 «Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства в зонах сельскохозяйственного использования» Правил землепользования и застройки городского поселения Безенчук муниципального района Безенчукский Самарской области, установить параметр «Предельная высота зданий, строений, сооружений» для зоны Сх2 30 м.
2. Опубликовать настоящее Решение в газете «Вестник городского поселения».
3.Настоящее решение вступает в силу на следующий день после его официального  опубликования. 
4.  Разместить настоящее решение на официальном сайте городского поселения Безенчук. 
Глава  городского поселения Безенчук                        			                                                  В.В. Аникин
Председатель Собрания представителей городского поселения Безенчук                                           А.Г. Кантеев
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