## Лист1
Приложение №2
к Программе комплексного развития социальной инфраструктуры городского поселения Безенчук муниципального района Безенчукский до 2023 года
Наименование населенного поселения | Наименование территории по генеральному плану | Площадь объекта/площадь участка/количество участков/ | Стоимость работ, млн.руб. | Год выполнения мероприятия | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023
Городское поселение Безенчук
Жилищное строительство
| площадка №1 в северо-западной части населенного пункта ул. Северная, ул. Высоцкого, ул. Овражная | 17,50 га | 374,4 млн. руб. | 2016-2023 | 2016: 374.4
| площадка №2 в юго-западной части населенного пункта | 13,40 га | 284,8 млн. руб. | 2016-2023 | 2016: 284.8
| площадка №3 в юго-западной части населенного пункта | 4,40 га | 92,8 млн. руб. | 2017-2020 | 2017: 92.8
| площадка №4 в южной части населенного пункта ул. Быковского | 2,00 га | 41,6 млн. руб. | 2017-2020 | 2017: 41.6
Объекты местного значения в сфере физической культуры и массового спорта
| Строительство спортивной площадки на Площадке № 1 |  | 2 млн. руб. | 2017 | 2017: 2
Объекты местного значения в сфере культуры
| Строительство молодежно- культурного центра с библиотекой, на ул. Мамистова | 2100 м2 | 328,0 млн. руб. | 2017-2020 | 2017: 328
Объекты местного значения в сфере создания условий для массового отдыха жителей и организации обустройства мест массового отдыха населения
| Реконструкция парка площадью 0,4 га. по ул. Мамистова, ул.Советская | площадь участка 0,4 га | 1.5 | 2017 | 2017: 1.5
| Реконструкция сквера площадью 0,4 га. на пересечении ул. Чапаева, ул.Советская | площадь участка 0,4 га. | 1.5 | 2017 | 2017: 1.5
| Строительство 7 детских площадок с озеленением общей площадью 0,3 га | площадь 0,3 га | 1.2 | 2016-2018 | 2016: 1.2
| Строительство сквера площадью 0,3 га. на пересечении ул.Мамистова, ул.Специалистов | площадь 0,3 га | 2,6 млн. руб. | 2017-2018 | 2017: 2.6
Объекты местного значения в сфере жилищно-коммунального хозяйства
| Реконструкция пожарного депо на 2 машины на ул. Солодухина | 300 | 26,0 млн. руб. | 2018-2020 | 2018: 26
Объекты местного значения в сфере инженерной инфраструктуры
Объекты водоснабжения, размещение которых планируется Генеральным планом
| Строительство сети водопровода на Площадке № 1 | 0,5 км | 0,5 млн. руб. | 2017 | 2017: 0.5
| Строительство сети водопровода на Площадке № 2 | 1,6 км | 1,6 млн. руб. | 2017-2018 | 2017: 1.6
| Строительство сети водопровода на Площадке № 3 | 0,6 км | 0,6 млн. руб. | 2019-2020 | 2019: 0.6
Объекты водоотведения, размещение которых планируется Генеральным планом путем строительства
| Строительство сети канализации в городском поселении Безенчук |  | 8 | 2017-2020 | 2017: 8
Объекты газоснабжения, размещение которых планируется Генеральным планом путем строительства - сети газопровода
| Строительство – сети газопровода на Площадке № 1 | 1 км | 1 млн. руб. | 2017-2018 | bar: 2017
| Строительство – сети газопровода на Площадке № 2 | 2,5 км | 2,5 млн. руб. | 2018-2020 | 2018: 2.5
| Строительство – сети газопровода на Площадке № 3 | 0,7 км | 0,7 млн. руб. | 2019-2021 | 2019: 0.7
Объекты электроснабжения, размещение которых планируется Генеральным планом
| Строительство – электросетей на Площадке № 1 | 0,5 км | 0,5 млн. руб. | 2017 | 2017: 0.5
| Строительство – электросетей на Площадке № 2 | 1,6 км | 1,6 млн. руб. | 2017-2020 | 2017: 1.6
| Строительство – электросетей на Площадке № 3 | 0,6 км | 0,6 млн. руб. | 2019-2020 | 2019: 0.6
Объекты местного значения в сфере транспортной инфраструктуры
| ул. Северная - (западная часть) | 0,16 км | 1,44 млн. руб. | 2017-2018 | 2017: 1.44
| ул. Высоцкого | 0,26 км | 1.053 | 2018-2020 | 2018: 1.053
| ул. Специалистов | 0,27 км | 2.43 | 2016-2020 | 2016: 0.27
| ул. Луговая - (западная часть) | 0,84 км | 3.402 | 2018-2020 | 2018: 3.402
| ул. Овражная | 0,95 км | 3.8475 | 20116-2020 | 2016: 3.8475
| ул. Есенина | 0,77 км | 3.1185 | 2017-2020 | 2017: 3.1185
| ул. Осипенко | 1,1 км | 9.9 | 20018-2020 | 2018: 9.9
| ул. Степная (западная часть) | 0,2 км | 1.8 | 2017-2018 | 2017: 1.8
| ул. Луговая - (восточная часть) | 0,28 км | 2.52 | 2018-2020 | 2018: 2.52
| ул. Троцкий | 0,3 км | 1.25 | 2018-2020 | 2018: 1.25
| ул. Пушкина | 0,3 км | 2.7 | 2018-2020 | 2018: 2.7
| ул. Полевая | 0,7 км | 2.835 | 2018-2020 | 2018: 2.835
| ул. Терешковой (с проулками) | 0,96 км | 3.24 | 2017-2020 | 2017: 3.24
| ул. Спортивная | 0,5 км | 4.5 | 2017-2019 | 2017: 4.5
| ул. Гагарина | 0,2 км | 1.35 | 2018-2020 | 2018: 1.35
| ул. Южная | 1,32 км | 5.346 | 2016-2020 | 2016: 5.346
| ул. Селекционеров | 0,2 км | 0.81 | 2017-2019 | 2017: 0.81
| ул. Карла Маркса (западная часть) | 0,9 км | 8.1 | 2017-2019 | 2017: 8.1
| ул. Тимирязева | 1,4 км | 12.6 | 2017-2020 | 2017: 12.6
строительство
| - на Площадке № 1 протяженностью | 0,5 км | 7.5 | 2018-2020 | 2018: 7.5
| - на Площадке № 2 протяженностью | 1,6 км | 24 | 2019-2021 | 2019: 24
| - на Площадке № 3 протяженностью | 0,6 км | 9 | 2020-2023 | 2020: 9
Итого |  |  |  |  | 669.8635 | 518.8085 | 61.01 | 25.9 | 9 | 0 | 0 | 0
Всего затрат |  |  |  |  | 2016: 1284.582