

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ БЕЗЕНЧУК
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА БЕЗЕНЧУКСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ул. Нефтяников, 12, п.г.т. Безенчук, Самарской области, 446250
тел. 2-12-55, факс 2-14-51, е-mail: gp-bezenchukso@yandex.ru  
от  05.07.2017г                                                                                                           № 167
Об оценке эффективности реализации долгосрочных муниципальных целевых программ городского поселения Безенчук муниципального района Безенчукский Самарской области за 2016 год
В соответствии со статьей 179 Бюджетного Кодекса Российской Федерации, постановлением администрации городского поселения Безенчук муниципального района Безенчукский Самарской области от 25.10.2013 г. №233 «Об утверждении Положения о муниципальных программах городского поселения Безенчук»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.Утвердить оценку эффективности реализации долгосрочных муниципальных целевых программ городского поселения Безенчук за 2016 год согласно приложения.
2. Продолжить реализацию долгосрочных муниципальных целевых программ в 2017 году.
3.Опубликовать настоящее постановление в газете «Вестник городского поселения Безенчук», разместить на официальном сайте городского поселения в сети Интернет.
	    4.Ознакомить с настоящим постановлением координаторов муниципальных целевых программ.
5. Контроль за исполнением постановления возложить на бухгалтера администрации городского поселения Безенчук Бундееву И.А.


Глава городского поселения                                                              В.В.  Аникин


Бундеева 2-18-35 
Приложение 1
                                                                                 к постановлению от 05.07.2017г.  №  167                                                                                                           Об оценке эффективности реализации 
                                                                                                                          долгосрочных муниципальных целевых программ
                                                                                                                          городского поселения Безенчук муниципального
                                                                                                               района  Безенчукский Самарской области за 2016 год»


Оценка эффективности реализации муниципальных программ городского поселения Безенчук муниципального района Безенчукский Самарской области за 2016 г.
Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в городском поселении Безенчук на 2014-2016 г.г.»
Основной целью муниципальной программы является повышение энергетической эффективности при передаче и потреблении энергетических ресурсов  в г.п. Безенчук, снижение удельных показателей энергоемкости и энергопотребления ЖКУ на 5%. 
оценка эффективности целевых показателей муниципальной программы 
за 2016 год
	 № п/п
	наименование целевого показателя
	плановые показатели
	фактические показатели
	плановый объем финансирования, тыс. руб.
	фактический объем финансирования, тыс. руб.
	эффективность
	Примечание

	1
	Модернизация уличного освещения (замена светильников с дуговыми ртутными лампами высокого давления на дуговые натриевые трубчатые лампы)
	
	
	300
	43
	0,14
	эффективна 

	2
	Устройство (ремонт) уличного освещения

	
	
	1200
	1200
	1
	эффективна 

	3
	Приобретение и замена ламп накаливания на энергосберегающие в подъездах МКД на энергоэффективные осветительные устройства
	
	
	    150
	0
	0
	неэффективна

	
	Итоговая сводная оценка программы
	
	
	1650
	1243
	0,75
	запланированный уровень эффективности


Мероприятия программы в основном выполнены.
Вывод: Программа признана эффективной.
	 Муниципальная программа «Модернизация и развитие сети автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов городского поселения Безенчук муниципального района Безенчукский Самарской области на 2014-2016 годы»

 Основными направлениями реализации программы являются :
- осуществление полномочий по дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения в границах поселения;
- создание финансовых условий для обеспечения ремонта дорог и тротуаров;
- обеспечение безопасности дорожного движения на дорогах местного значения в границах поселения.

Оценка эффективности целевых показателей муниципальной программы 
за 2016 год

	№ п/п
	наименование целевого показателя
	плановые показатели
	фактические показатели
	плановый объем финансирования, тыс. руб.
	фактический объем финансирования, тыс. руб.
	эффективность
	Примечание

	1
	Ремонт автомобильной дороги  по ул. Чапаева п. Безенчук
	
	
	10980 (в том числе за счет средств обл. бюджета 10870, средств бюджета поселения – 109)
	10980 (в том числе за счет средств обл. бюджета 10870, средств бюджета поселения – 109)
	1
	эффективна 

	2

	Ремонт путепровода (мост через ж/д) по ул. Чапаева
	
	
	71040 (в том числе за счет средств обл. бюджета
70330, средства бюджета  поселения – 710) 
	71035 (в том числе за счет средств обл. бюджета
70325, средства бюджета  поселения – 710) 
	0,9
	эффективна (субсидии из областного бюджета выделены не в полном объеме)

	3
	Ремонт тротуаров по ул. Чапаева и по ул. Луговцева
	
	
	3111
	3111
	1
	запланированный уровень эффективности 

	4
	Ремонт автомобильной дороги по ул. Гагарина, ул. К. Маркса, ул. Луговцева, ул. Комсомольская
	
	
	3 305
	3305
	1
	 эффективна 

	5
	Ремонт автомобильной дороги г.п. Безенчук (ямочный ремонт)
	
	
	2209
	0
	0
	Не эффективна (нарушения подрядчиком сроков исполнения контракта, повлекшие судебные процедуры)

	
	Итоговая сводная оценка программы
	
	
	90645
	88431
	0,9
	эффективна


Мероприятия программы в основном выполнены.
Вывод: Программа признана эффективной.
























Муниципальная программа «Повышение эффективности управления муниципальным имуществом городского поселения Безенчук муниципального района Безенчукский  на 2014-2016 г.г.»
    Основными направлениями муниципальной программы являются повышение эффективности использования муниципального имущества на основе рыночных механизмов в земельно-имущественных отношениях, а также подтверждение право собственности г.п. Безенчук на все объекты недвижимого имущества, находящегося в муниципальной собственности.
оценка эффективности целевых показателей муниципальной программы 
за 2016 год
	 № п/п
	наименование целевого показателя
	плановые показатели
	фактические показатели
	плановый объем финансирования, тыс. руб.
	фактический объем финансирования, тыс. руб.
	эффективность
	Примечание

	1
	Оплата услуг подачи тепловой энергии в здание по ул. Советская, 95
	0
	0
	124
	124
	1
	эффективна

	2
	Ремонт в здании Администрации г.п Безенчук
	0
	0
	1000
	860
	0,86
	эффективна

	3
	Проведение мероприятий по содержанию жилого фонда
- обследование строительных конструкций покрытия и стен тех. этажа МКД по ул. Гагарина 16
	

0
	

0


	

298
	

298
	

1
	

эффективна

	
	Итоговая сводная оценка программы
	0
	0
	1422
	1282
	0,9
	эффективна


Мероприятия программы в основном выполнены.    
Вывод: Программа признана эффективной.


Муниципальная программа «Улучшение условий и охрана труда в Администрации городского поселения Безенчук 2014-2016г.г.»



Основными направлениями реализации программы являются:
- улучшение условий и охраны труда;
Оценка эффективности целевых показателей муниципальной программы
 за 2016 год

	№ п/п
	наименование целевого показателя
	плановые показатели
	фактические показатели
	плановый объем финансирования, тыс. руб.
	фактический объем финансирования, тыс. руб.
	эффективность
	Примечание

	1
	Организация и проведение специальной оценки условий труда
	0
	0
	22
	14
	0,6
	эффективна

	2
	Организация обучения по охране труда работников
	5
	5
	10
	14
	1
	эффективна

	3
	приобретение мебели и оргтехники
	28
	28
	236
	211
	0,8
	эффективна

	
	Итоговая сводная оценка программы
	33
	33
	268
	239
	0,9
	запланированный уровень эффективности


По данной программе выполнены целевые показатели.
Вывод: программа признана эффективной





	
Муниципальная программа « Защита населения и территории от ЧС, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах в городском поселении Безенчук на 2014-2016г.г.»



  Основными направлениями реализации программы являются:
- повышение уровня защиты населения и территории г.п. Безенчук от пожара и ЧС природного и техногенного характера;
- снижение последствий ЧС в период весеннего половодья;
- реализация полномочий по обеспечению первичных мер пожарной безопасности в границах поселения.

Оценка эффективности целевых показателей муниципальной программы 
за 2016 год
	№ п/п
	наименование целевого показателя
	плановые показатели
	фактические показатели
	плановый объем финансирования, тыс. руб.
	фактический объем финансирования, тыс. руб.
	эффективность
	Примечание

	1
	Ремонт и замена гидрантов
	11
	22
	155
	160,9
	1
	эффективна (экономия объема финансирования за счет снижения цены контракта в результате аукциона)

	2
	Закупка методических рекомендаций, памяток, карт, информационных стендов, наглядных пособий
	1
	1
	10
	7
	0,7

	эффективна 


	3
	Итоговая сводная оценка программы
	12
	23
	165
	167,9
	1
	эффективна


По данной программе выполнены целевые показатели. 
Вывод: программа признана эффективной





	Муниципальная программа «Развитие систем коммунальной инфраструктуры городского поселения Безенчук на 2015-2017 годы»

 Основными направлениями реализации программы являются:
- модернизация и реконструкция систем коммунальной инфраструктуры г.п. Безенчук;
- разработка мероприятий по повышению эффективности и оптимальному развитию систем коммунальной инфраструктуры.

Оценка эффективности целевых показателей муниципальной программы за 2016 год
	№ п/п
	наименование целевого показателя
	плановые показатели
	фактические показатели
	плановый объем финансирования, тыс. руб.
	фактический объем финансирования, тыс. руб.
	эффективность
	примечание


	1
	Выполнение работ по подключению к существующему водопроводу диаметром 225 мм по ул. Мелиораторов от ул. Больничная до ул. Центральная
	0
	0
	564

	540
	0,95
	эффективна (экономия объема финансирования за счет снижения цены контракта в результате аукциона)

	2
	Приобретение насосов для водозабора «Восточный» «Западный» «Военный городок»
	8
	8
	826

	698
	0,8
	эффективна (экономия объема финансирования за счет снижения цены контракта в результате аукциона)

	3
	Итоговая сводная оценка программы
	8
	8
	1390
	1238
	0,89
	эффективна


По данной программе выполнены целевые показатели
Вывод: программа признана эффективной.


	
	
	
	
	
	

	


	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	Муниципальная подпрограмма «Содержание мест захоронений на территории городского поселения Безенчук муниципального района Безенчукский Самарской области на 2015-2017 года»
Основными направлениями реализации подпрограммы являются:
-  обеспечение государственных гарантий прав граждан при погребении умерших.

	
	
	
	
	
	

		№
п/п
	наименование целевого показателя
	плановые показатели
	фактические показатели
	плановый объем финансирования, тыс. руб.
	фактический объем финансирования, тыс. руб.
	эффективность
	примечание


	1.
	обеспечение мест под захоронения
	
	
	0
	0
	
	

	2.
	проведение работ по расчистке территории и подготовке мест под захоронения
	
	
	20
	12
	0,6
	эффективна, экономия средств за счет снижения затрат на выполнение мероприятия

	3
	реконструкция ограждения кладбища п. Безенчук
	
	
	10
	8
	0,8
	эффективна, экономия средств за счет снижения затрат на выполнение мероприятия

	4
	уборка территории мест погребения в зимнее время
	
	
	15
	9
	0,6
	эффективна, экономия средств за счет снижения затрат на выполнение мероприятия

	5
	уборка территории мест погребения в летнее время
	
	
	85
	69
	0,8
	эффективна, экономия средств за счет снижения затрат на выполнение мероприятия

	6
	обеспечение общественного порядка, безопасности граждан, торгового обслуживания населения в дни массового посещения мест погребений
	
	
	Без финансирования
	
	
	

	7
	организация дежурств в дни массового посещения мест погребений сотрудников полиции, медицинское обслуживание
	
	
	Без финансирования
	
	
	

	8
	Итоговая сводная оценка программы
	
	
	130
	98
	0,75
	

	
	
	
	
	
	
	
	


Мероприятия подпрограммы в основном выполнены, экономия составила 21 тыс. руб. за снижения затрат на выполнение мероприятия.  
Вывод: подпрограмма признана эффективной
Муниципальная программа «Благоустройство, озеленение и обеспечение безопасности дорожного движения территории городского поселения Безенчук муниципального района Безенчукский Самарской области на 2014-2016 годы»

Основными направлениями реализации программы являются:
-  создание наиболее благоприятных и комфортных условий жизнедеятельности населения городского поселения Безенчук
	№
п/п
	наименование целевого показателя
	плановые показатели
	фактические показатели
	плановый объем финансирования, тыс. руб.
	фактический объем финансирования, тыс. руб.
	эффективность
	примечание


	1.
	зимнее содержаниеУДС
	
	
	9416
	9416
	1
	эффективна

	2
	летнее содержание УДС
	
	
	4212
	4212
	1
	эффективна

	3
	Содержание линий уличного освещения (трансформаторные подстанции, светофоры,оплата уличного освещения, установка светофоров)
	
	
	
9250
	
9250
	

1

	

эффективна

	4
	Устройство (ремонт) уличного освещения 

	
	
	1200
	

1200
	
1
	эффективна

	5
	Благоустройство и озеленение г.п. Безенчук
	
	
	1097
	1097
	1
	эффективна

	6
	Призы для конкурса по благоустройству

	
	
	30
	20
	1
	
эффективна

	7
	Мероприятия по оборудованию детских площадок

	
	
	500
	380
	1
	
эффективна


	8
	Приобретение коммунальной техники
	1
	1
	6000
	6000
	1
	
эффективна

	9
	Изготовление малых архитектурных форм
	4
	4
	99
	99
	1
	эффективна

	10
	Приобретение праздничной атрибутики
	
	
	80
	96
	1
	эффективна

	
	Итоговая сводная оценка программы
	5
	5
	31884
	31770
	0,99
	эффективна


Мероприятия программы в основном выполнены.                      
Вывод: программа признана эффективной







[bookmark: _GoBack]Муниципальная программа « Развитие муниципальной службы в  городском поселении Безенчук 2014-2016г.г.»
Основными направлениями реализации программы являются:
- повышение эффективности и результативности муниципальной службы в городском поселении Безенчук;
- создание условий для оптимального организационно-правового, методологического обеспечения муниципальной службы.

	



	
	
	
	
	


Оценка эффективности целевых показателей муниципальной программы 
за 2016 год

	№ п/п
	наименование целевого показателя
	плановые показатели
	фактические показатели
	плановый объем финансирования, тыс. руб.
	фактический объем финансирования, тыс. руб.
	эффективность
	Примечание

	1
	проведение профессиональной переподготовки, повышение квалификации и стажировки муниципальных служащих
	2
	2
	15,5
	28,5
	1,8

	эффективна

	
	Итоговая сводная оценка программы
	2
	2
	15,5
	28,5
	1,8
	запланированный уровень эффективности


По данной программе выполнены целевые показатели.
Вывод: программа признана эффективной











Муниципальная программа "Комплекс мероприятий по профилактике терроризма и экстремизма, а также минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма и экстремизма на территории городского поселения Безенчук на 2015-2016 годы"

Основными направлениями реализации программы являются: 
- своевременное информирование населения городского поселения Безенчук по вопросам противодействия экстремизму и терроризму;
- содействие правоохранительным органам в выявлении правонарушений и преступлений данной категории, а так же ликвидации их последствий;
- пропаганда толерантного поведения к людям других национальностей и религиозных концессий;
- организация воспитательной работы среди детей и молодежи, направленная на устранение причин и условий, способствующих совершению действий экстремистского характера.

Оценка эффективности целевых показателей муниципальной программы
 за 2016 год

	№ п/п
	наименование целевого показателя
	плановые показатели
	фактические показатели
	плановый объем финансирования, тыс. руб.
	фактический объем финансирования, тыс. руб.
	эффективность
	Примечание

	1
	Приобретение, ремонт и содержание системы видеонаблюдения в местах проведения массовых мероприятий
	1
	1
	99
	96
	0,9
	 эффективна

	2
	Выявление и ликвидация появляющихся надписей и символики террористической и экстремистской направленности 
	
	
	5
	5
	1
	эффективна

	
	Итоговая сводная оценка программы
	1
	1
	104
	101
	0,9
	запланированный уровень эффективности


По данной программе выполнены целевые показатели.
Вывод: программа признана эффективной
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