Реализация областной целевой программы «Чистая вода».

    Городское поселение Безенчук участвует в областной целевой программе «Чистая вода». Программой предусмотрено проектирование и реконструкция водовода и уличной сети в п. Безенчук по вводимой мощности 1,8 км с объемом субсидий 17172 тыс. руб. 

     Муниципальный контракт по выполнению работ на сумму 13918 тыс. руб. заключен с ООО «Висла». 

    27 июня 2012 года в Администрации городского поселения Безенчук рассмотрены вопросы по освоению средств бюджета, подведены предварительные итоги по реконструкции водовода, выявлены проблемные вопросы  и порядок их решения. По состоянию на 27.06.12г  освоено 11956 тыс. руб. Закончены работы по реконструкции водовода на ул. Советская, в июле будут закончены работы по ул. Чкалова. На совещании рассмотрены вопросы по особенностям замены водовода по ул. Рабочая. Принято решение обратиться к представителям авторского надзора по согласованию работ по ул. Рабочая.
     На совещании присутствовали начальники отделов администрации поселения, представитель строительного контроля, представители подрядной организации, директор и главный инженер МУП «Водоканалсервис».

    На совещании также рассмотрены вопросы по устойчивому снабжению водой потребителей по ул. Мелиораторов, ул. Солодухина.
