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АДМИНИСТРАЦИЯ

ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ БЕЗЕНЧУК

муниципального района Безенчукский

Самарской области

446250,   п. г.т. Безенчук

ул. Нефтяников, д.12

тел.: 2-14-51  факс: 2-14-51

	E-mail: gp-bezenchuk@samtel.ru

	ПОСТАНОВЛЕНИЕ

	от 01.02.2011г
	№10

	


Об утверждении Порядка принятия решений о разработке, 
формировании, утверждении и реализации   целевых программ

 городского поселения Безенчук.
Во исполнение Федерального закона от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», в соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Уставом городского поселения Безенчук муниципального района Безенчукский Самарской области, 
ПОСТАНОВЛЯЮ:


1. Утвердить:

1.1.Порядок принятия решений о разработке, формировании, утверждении и реализации   целевых программ  городского поселения Безенчук (приложение № 1).

1.2.Порядок проведения и определения критериев оценки эффективности
реализации  целевых программ  городского поселения Безенчук (приложение № 2).

 2.Заместителю Главы городского поселения Безенчук, специалистам администрации городского поселения Безенчук руководствоваться требованиями Порядка принятия решений о разработке, формировании, утверждении и реализации  целевых программ городского поселения Безенчук. 

 3. Настоящее Постановление  вступает в силу с момента  его подписания.

 4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава городского  поселения Безенчук                       Ю.В. Строганков
Приложение № 1







к постановлению Администрации
городского поселения Безенчук






от « 01  »  февраля   2011г.    № 10 

Порядок принятия решений о разработке,

формировании, утверждении и реализации  целевых программ 

городского поселения Безенчук
1. Общие положения


1.1. Настоящий Порядок принятия решений о разработке, формировании, утверждении и реализации  целевых программ городского поселения Безенчук (далее - Порядок) разработан в целях совершенствования программно-целевых методов бюджетного планирования путем реализации целевых программ городского поселения Безенчук и определяет  процедуру принятия решения о разработке, формировании,  утверждению, финансированию, организации управления и контроля за ходом  выполнения, проведения оценки эффективности реализации  целевых программ городского поселения Безенчук ( в том числе долгосрочных) (далее -  Программа).


1.2. Целевая программа  –  документ, представляющий собой увязанный по задачам, ресурсам, исполнителям и срокам осуществления комплекса  социально-экономических, организационных, финансовых, правовых  и других мероприятий, ориентированных на достижение межведомственных целей и задач, влияющих на развитие  городского поселения Безенчук в целом.


1.3. Целевые программы городского поселения Безенчук могут включать в себя несколько подпрограмм, направленных на решение конкретных задач в рамках целевой программы. 

Деление Программ на подпрограммы осуществляется, исходя из масштабности и сложности проблем, а также необходимости рациональной организации их решения.

Подпрограмма - составная часть целевой программы городского поселения Безенчук, представляющая собой комплекс мероприятий, направленных на решение отдельных задач целевой программы, объединенных по одному общему признаку.

Механизм формирования, разработки, утверждения, реализации, корректировки подпрограмм определяется настоящим Порядком.

Требования к содержанию подпрограмм аналогичны требованиям к содержанию   целевой программы в целом.

1.4. В  целевые программы городского поселения Безенчук не могут быть включены расходы и мероприятия других   целевых программ  и ведомственных целевых программ. 


1.5. Для целей данного Порядка применяются следующие понятия:

 Инициатор Программы – представительный и (или) исполнительный органы местного самоуправления городского поселения Безенчук, заинтересованные специалисты администрации городского поселения Безенчук, с учетом мнения юридических и (или) физических лиц, инициирующих постановку проблемы для решения программными методами на уровне городского поселения Безенчук.

Заказчик Программы – администрация городского поселения Безенчук.

Куратор Программы - специалист администрации городского поселения Безенчук, ответственный  за разработку проекта Программы.
Разработчик Программы – специалист администрации городского поселения Безенчук, муниципальные учреждения,  а также физические и (или)  юридические лица по договору, заключенному с Заказчиком в соответствии с действующим законодательством.

Исполнитель Программы - специалисты администрации городского поселения Безенчук, муниципальные учреждения, иные юридические и (или) физические  лица, уполномоченные в установленном действующим законодательством порядке Заказчиком осуществлять реализацию программы или отдельных программных мероприятий.

Ответственный исполнитель -  заместитель Главы администрации городского поселения Безенчук или специалист администрации городского поселения Безенчук, осуществляющие общее руководство по разработке и реализации Программы.
Заказчик может выступать одновременно и разработчиком, и исполнителем, и ответственным исполнителем Программы.

1.6. Каждый год реализации целевой программы равен календарному году и длится с 1 января по 31 декабря.

Программа со сроком реализации более трех лет является долгосрочной целевой программой.

Конкретные сроки реализации долгосрочных целевых программ  определяются при их формировании в зависимости от решаемых в рамках долгосрочной целевой программы  проблем, ожидаемых результатов и ресурсных возможностей.

2. Принятие решения о разработке Программы


2.1. Разработка и реализация Программ осуществляется в соответствии с принципами:

- применения единых требований к разработке, принятию и реализации Программ;

- соответствия целей и задач Программ прогнозам и приоритетам социально-экономического развития городского поселения Безенчук;

- обоснованности по ресурсам, в том числе по источникам финансирования, исполнителям и срокам осуществления комплекса мероприятий, составляющих Программу;

- соответствия расходов на реализацию Программы возможностям бюджета городского поселения Безенчук  в течение  всего срока ее действия.

2.2. Цели разработки Программы должны исходить из:

- создания условий для устойчивого повышения уровня жизни населения;

-повышения эффективности использования трудового, природного, производственного, научно - технического потенциала городского поселения Безенчук  в целях поступательного развития;

- привлечения наиболее важных инвестиционных проектов, которые должны быть реализованы на территории  городского поселения Безенчук в течение рассматриваемого периода;


2.3. Решение о разработке Программы по внесенному инициатором предложению  принимает Глава  городского поселения Безенчук путем издания постановления администрации городского поселения Безенчук, проект которого готовит инициатор.


2.4. В постановлении о разработке Программы  в обязательном порядке указываются:


- сроки разработки и реализации Программы;


- заказчик Программы;



- разработчик(и) Программы;


- специалист  администрации городского поселения Безенчук, ответственный за разработку проекта Программы (куратор Программы).

3. Формирование и утверждение Программы


3.1. Разработчик  Программы в установленные постановлением сроки формирует проект Программы.


3.2. Проект Программы должен содержать:


- титульный лист Программы по форме согласно приложению № 1 к Порядку с указанием  ее наименования, отражающего суть программы, и сроков ее действия;


- паспорт Программы по форме согласно приложению № 2 к Порядку;


- сведения об общей потребности в ресурсах по форме согласно приложению № 3 к Порядку;


- текст  Программы с приложениями.


3.3.Проект Программы должен включать следующие основные разделы:

I. Содержание проблемы
Данный раздел должен содержать развернутую постановку проблемы, а также анализ проблемной ситуации с использованием общепринятых методов (с учетом специфики решаемой проблемы). Раздел также должен содержать анализ внутренних факторов, возможностей и угроз со стороны внешних факторов, прогноз развития сложившейся проблемной ситуации без использования программно-целевого метода, анализ различных вариантов решения проблемы, оценку вклада Программы в решение стратегических задач по социально-экономическому развитию городского поселения Безенчук.

II. Цель(и) и задачи Программы
Данный раздел должен содержать развернутую формулировку цели(ей) Программы и задач, решение которых обеспечит ее достижение. К формулировке цели(ей) Программы предъявляются следующие требования:

- специфичность (цель(и) должна(ы) соответствовать компетенции ответственного исполнителя, исполнителей программных мероприятий и не совпадать с целью(ями) иной утвержденной в установленном порядке Программы (в том числе ведомственной целевой программы);

- достижимость (цель(и) должна(ы) быть потенциально достижима(ы);

- измеряемость (должна существовать возможность проверки факта решения проблемы и (или) степени достижения цели(ей);

- привязка к временному графику (должны быть установлены срок достижения цели(ей) и, при необходимости, этапы решения проблемы с определением промежуточной(ых) цели(ей).

III. Сроки (этапы) реализации Программы
Данный раздел должен содержать описание основных этапов реализации Программы с указанием прогнозируемых значений индикаторов и показателей для каждого этапа и года реализации.

Система индикаторов и показателей должна удовлетворять следующим требованиям:

- соответствие системе цели(ей) и задач Программы;

- отражение степени достижения цели(ей) Программы и хода решения каждой из поставленных в Программе задач;

- обеспечение возможности осуществления предварительного (оперативного) контроля реализации Программы в течение года.

IV. Ожидаемые конечные результаты реализации Программы
Данный раздел должен содержать описание поддающихся количественной и качественной оценке ожидаемых результатов и эффекта от непосредственной деятельности исполнителей по реализации Программы.

Методика оценки эффективности реализации Программы приводится в отдельном приложении к Программе и должна содержать четкие критерии оценки. 

V. Механизм реализации Программы
Данный раздел должен содержать информацию о:

- механизме управления реализацией Программы;

- механизме реализации отдельных мероприятий;

- сроках и результатах выполняемых работ, разграничении полномочий и ответственности различных единиц управления, исполнителей отдельных программных мероприятий;

- механизме финансирования программных мероприятий.

VI. Перечень программных мероприятий

Данный раздел должен содержать перечень мероприятий (объектов) с указанием по каждому мероприятию (объекту) предполагаемых объемов финансирования, источников финансирования, сроков выполнения, результатов, исполнителей. Перечень мероприятий Программы должен отражать степень участия в данном мероприятии и направление деятельности каждого исполнителя программы.

В состав затрат на реализацию Программы не могут включаться расходы на текущее содержание  муниципальных учреждений и органов власти.

Мероприятия (расходы) вновь утверждаемых Программ не могут дублировать мероприятия (расходы) других утвержденных в установленном порядке Программ (в том числе ведомственных целевых программ).


3.4.  Проект Программы направляется разработчиком на согласование  в первоочередном порядке куратору Программы.


3.5. Согласованный проект Программы направляется ее разработчиком на рассмотрение  Главе городского поселения Безенчук.


3.6. По итогам рассмотрения проекта Программы принимается одно из следующих решений:


- о направлении проекта Программы на утверждение в установленном действующим законодательством  порядке;


- о необходимости доработки проекта Программы;


- о нецелесообразности реализации Программы по предложенному проекту Программы.


3.7. В случае положительного заключения   Программы утверждаются в сроки и в порядке, установленные действующим  законодательством.


Долгосрочные целевые программы, предлагаемые к финансированию начиная с очередного финансового года, подлежат утверждению Администрацией городского поселения Безенчук не позднее одного месяца до дня внесения проекта решения о бюджете  Собранию представителей   городского поселения Безенчук.


3.8. Перечень Программ на очередной финансовый год предоставляется на утверждение  Заместителем Главы городского поселения Безенчук  одновременно с проектом решения о бюджете городского поселения Безенчук в качестве приложения к нему.


3.9. После утверждения  Программы она включается специалистом администрации городского поселения Безенчук в реестр целевых программ городского поселения Безенчук по форме согласно приложению №  4.

4. Реализация и внесение изменений в Программу

4.1. Реализация Программы организуется и координируется ответственным исполнителем программы.

4.2. Утвержденная Программа реализуется за счет средств  бюджета городского поселения Безенчук. Для реализации Программы возможно привлечение в установленном порядке средств федерального и областного бюджетов и внебюджетных источников.

4.3. Финансирование Программы начинается после утверждения расходов на ее реализацию в   бюджете городского поселения Безенчук.

4.4. Внесение изменений в действующую Программу осуществляется в случаях изменения и (или) уточнения целей, задач, мероприятий, показателей, куратора, ответственного исполнителя и исполнителей программы, сроков реализации программы, ресурсов, необходимых для реализации программы, низких показателей результативности и эффективности программы.
4.5. Предложения по внесению изменений в действующую Программу готовятся разработчиком Программы и оформляются в виде проекта постановления. Предложения  по изменению Программы направляются на согласование разработчиком в первоочередном порядке куратору Программы. 


4.6. Согласованные изменения Программы направляются ее разработчиком на рассмотрение Главе  городского поселения Безенчук.

По итогам рассмотрения предложений принимается решение:

- о внесении изменений в Программу;

- о необходимости доработки и уточнения предложенных изменений в Программу;

-о нецелесообразности внесения изменений в Программу и продолжении ее реализации в ранее утвержденном виде;

- о нецелесообразности дальнейшей реализации Программы, подготовке итогового отчета и завершении Программы.

5. Контроль за ходом реализации Программы и оценка эффективности реализации Программы

 5.1. Ответственный исполнитель и исполнители программных мероприятий несут солидарную ответственность за своевременное выполнение Программы, достижение результатов, рациональное использование выделенных бюджетных средств, за достоверность предоставляемых сведений о финансировании и реализации программы.

5.2. Контроль за целевым использованием средств местного бюджета, направленных на реализацию Программы, осуществляется в соответствии с действующим законодательством.

5.3.  Ответственный исполнитель Программы, в целях обеспечения процесса мониторинга и анализа выполнения Программы, направляет ежегодно в срок до 01 марта года, следующего за отчетным, заместителю Главы городского поселения Безенчук, отчеты о ходе реализации соответствующей Программы  по установленной форме (приложение 5 к Порядку).

Отчет о ходе реализации Программ и использовании финансовых средств за отчетный год должен содержать:

1) информацию о ходе и полноте выполнения всех запланированных программных мероприятий;

2) данные о целевом использовании бюджетных средств и объемах привлеченных средств иных бюджетов и внебюджетных источников;

3) сведения о результатах реализации Программ;

4) сведения о проблемных ситуациях и недостатках в ходе реализации Программы, о причинах и мерах, принимаемых по устранению выявленных отклонений.
5) оценку эффективности результатов реализации Программ.

Оценка эффективности реализации целевой программы городского поселения Безенчук осуществляется в соответствии с методикой, утвержденной в Программе, а также в соответствии с  Порядком проведения и определения критериев оценки эффективности реализации  целевых программ городского поселения Безенчук.

Заместитель Главы городского поселения Безенчук на основании отчетов ответственных исполнителей  о ходе реализации соответствующих Программ  ежегодно, до 1 апреля, обобщает и представляет Главе городского поселения Безенчук  аналитическую записку о выполнении   целевых Программ городского поселения Безенчук  за истекший год.

Приложение № 1
                                                                                                     к Порядку
Форма титульного листа   Программы
ПОЛНОЕ НАИМЕНОВАНИЕ
ПРОГРАММЫ
ПЕРИОД ДЕЙСТВИЯ
ПРОГРАММЫ

Приложение № 2
                                                                                                      к Порядку
ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ
 Наименование Программы      ____________________________________________

 Заказчик Программы                 ____________________________________________
 Основание разработки
 Программы                                 ____________________________________________
 Куратор Программы                  ____________________________________________
 Ответственный исполнитель
 Программы                                  ____________________________________________
 Исполнители Программы
                                                      ____________________________________________
 Основные разработчики
 Программы                                   ____________________________________________
 Цель(и) и задачи Программы
                                                       ____________________________________________

 Важнейшие индикаторы и
 показатели, позволяющие
 оценить ход реализации
 Программы                                    ____________________________________________
 Сроки (этапы) реализации
 Программы 
                                                        ____________________________________________

 Перечень подпрограмм
                                                        ____________________________________________

 Объемы и источники
 финансирования Программы      ____________________________________________
 Ожидаемые конечные
 результаты реализации
 Программы
                                                        ____________________________________________

 Ответственные лица для
 контактов                                     ____________________________________________

                                                                             (Ф.И.О., должность, телефон)

                                                        ____________________________________________

Приложение 3
к Порядку
ОБЩАЯ ПОТРЕБНОСТЬ В РЕСУРСАХ

	Наименование ресурсов
	Единица измерения
	Потребность

	
	
	Всего
	в том числе по годам

	Финасовые ресурсы:
	
	
	

	-местный бюджет
	
	
	

	-внебюджетные источники
	
	
	


При необходимости в таблице указывается справочная информация о привлечении на реализацию Программы средств из прочих источников (по годам и объемам финансирования).

Приложение 4







к Порядку

РЕЕСТР   ЦЕЛЕВЫХ ПРОГРАММ 

ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ БЕЗЕНЧУК
	№ п/п
	Наимено
вание програм-

мы
	Сроки реализа
ции программы
	Куратор программы
	Ответствен-

ный испол-

нитель программы
	Дата и № нормативного акта
	Результаты оценки эффективности программы

	
	
	
	
	
	Об утверж-дении программы
	О внесении измене-ний в програм-му
	За отчетный финансо-вый год
	По итогам исполне-ния программмы

	
	
	
	
	
	
	
	
	












Приложение 5











к Порядку 

Отчет
о реализации  целевой программы (подпрограммы) городского поселения Безенчук
_________________________________________________________________________

(название  целевой программы (подпрограммы))

за ________________________

          




  (период)

Ответственный исполнитель  целевой Программы городского поселения Безенчук (подпрограммы)_______________________________________________________________
1. Основания для реализации целевой программы (подпрограммы) (ссылка на постановление об утверждении данной  целевой программы (подпрограммы)  и о внесении изменений и дополнений в  целевую программу (подпрограмму)  в течение отчетного периода).

2. Информация о финансировании Программы (подпрограммы)  (прилагаемая форма 1).

3. Информация  о   выполнении мероприятий  целевой программы (подпрограммы) (прилагаемая форма 2).

4. Сведения о конкретных результатах, достигнутых при реализации ключевых мероприятий истекшего года:

- о ходе строительства объектов, выполненных работах и их доле в реализации Программ, уровне технической готовности строек и объектов;

- об основных выполненных мероприятиях, их результатах и роли в решении основных задач Программы (подпрограммы) в истекшем году.

5. Сведения о корректировке Программы (подпрограммы).

Приводятся краткие сведения о внесении изменений в Программу (подпрограмму) за время, прошедшее с начала ее реализации до отчетной даты, причины внесения изменений.

6. Сведения о проблемных ситуациях и недостатках в ходе реализации Программы (подпрограммы), о причинах и мерах, принимаемых по устранению выявленных отклонений, в том числе обоснование причин и перечень принимаемых мер в случаях, когда не обеспечено полное финансирование мероприятий Программы (подпрограммы) или целевое освоение выделенных финансовых средств в объемах, предусмотренных Программой (подпрограммой).

7. Оценка эффективности результатов реализации  Программы (подпрограммы).

Оценка эффективности реализации целевой программы (подпрограммы) осуществляется в соответствии с методикой, утвержденной в Программе (подпрограмме), а также в соответствии с  Порядком проведения и определения критериев оценки эффективности реализации   целевых программ городского поселения Безенчук.

8.  Общий вывод о необходимости:

- продолжения реализации программы (подпрограммы) в неизменном виде;

- необходимости внесения корректировок в программу (подпрограмму);

- прекращении реализации программы (подпрограммы).

Руководитель___________________________________

                       (подпись)

















Форма 1

                             









    к Отчету
Информация

о финансировании Программы (подпрограммы)_______________________________________________

 за _______ год

(тыс.рублей)
	№ п/п
	Наименование 

Программы
(подпрограммы)

	Направление расходов
	Предусмотрено на ____ год
	Профинансировано 
	Отклонение (%),

Графу 9/графу 4 и т.д. 
	Причины неосвоения финансо-

вых средств

	
	
	
	Всего
	в том числе по источникам:
	Всего
	в том числе по источникам:
	Всего
	в том числе по источникам:
	

	
	
	
	
	Федеральный бюджет.
	Областной бюджет
	Местный бюджет
	Внебюджет
ные Внебюджетные источники.
	
	Федеральный бюджет.
	Областной бюджет
	Местный бюджет
	Внебюджет
ные Внебюджетные источники.
	
	Федеральный бюджет.
	Областной бюджет
	Местный бюджет
	Внебюджет
ные Внебюджетные источники.
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19

	
	Программа ….
	Всего
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Инвести-

ции
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Прочие
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	В том числе:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Подпрограмма 
	Всего
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Инвести-

ции
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Прочие
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Ответственный

исполнитель:_________________Ф.И.О., Тел.:_______________ 










Форма 2










к Отчету

Информация

о фактическом выполнении мероприятий Программы (подпрограммы) _______________________________________________

за ________год
	№ п.п
	Наименова-

ние мероприятия

(по тексту Программы

(подпрограм-мы)
	Фактическое выполнение мероприятия
	Финансирование (тыс.рублей)
	Причины невыполнения (при наличии) утвержденных мероприятий 

	
	
	
	Заплан     запланировано  
	фактически профинансировано 
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


Ответственный

исполнитель:___________________Ф.И.О., Тел.:___________

Приложение № 2







к постановлению Администрации
городского поселения Безенчук






от « 01  »   февраля         2011г.    №10
Порядок проведения и определения критериев оценки эффективности
реализации  целевых программ городского поселения  Безенчук.
1. Настоящий Порядок определяет правила оценки эффективности реализации  целевых программ городского поселения Безенчук (далее - Программы), позволяющие определить степень достижения целей и задач  Программ в зависимости от конечных результатов.
2. Ответственные исполнители Программ ежегодно до 1 марта года, следующего за отчетным периодом, представляют заместителю Главы городского поселения Безенчук сведения об оценке эффективности реализации  целевой программы.
 Оценка эффективности реализации целевой программы является составной частью отчета о результатах реализации   целевой программы городского поселения Безенчук (далее – Отчет). Требования к содержанию Отчета определены Порядком принятия решений о разработке, формировании, утверждении и реализации  целевых программ городского поселения Безенчук.

3. Критериями оценки эффективности реализации Программы является степень достижения заявленных результатов реализации Программы. Для оценки эффективности реализации Программы применяются основные целевые индикаторы и показатели, указанные в  Программе.


4. По результатам оценки эффективности реализации  целевой программы городского поселения Безенчук  могут быть сделаны следующие выводы:

-  целевая программа высоко эффективная;

-  целевая программа эффективная;

-  целевая программа неэффективная.

5. Оценка эффективности целевой программы осуществляется ответственным исполнителем по итогам ее исполнения за отчетный финансовый год и в целом после завершения реализации районной  целевой программы в соответствии с формами  № 1, 2, 3, указанными в настоящем Порядке.
6. Оценка эффективности реализации Программы осуществляется путем присвоения каждому целевому индикатору и  показателю соответствующего балла:

- при выполнении целевого показателя – 0 баллов;

- при увеличении целевого показателя – плюс 1 балл за каждую единицу увеличения;

- при снижении целевого показателя – минус 1 балл за каждую единицу снижения.

7. Оценка целевых  индикаторов и показателей определяется на основании следующей формы:

Форма № 1

Оценка целевых  показателей   целевой программы городского поселения Безенчук
(наименование  целевой программы)

за _______ год

	Наименование  
целевого    
показателя
	Единица 
измерения
	Значение целевого показателя

	
	
	Утверждено
в целевой
программе
	Достигнуто
	Отклонение
	Оценка 
в баллах

	Целевой         
показатель 1     
	
	
	
	
	

	Целевой         
показатель 2     
	
	
	
	
	

	Целевой         
показатель 3     
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	

	Иные целевые    
показатели     
	
	
	
	
	

	Итоговая сводная
оценка (S)
	х
	х
	х
	х
	


8. Динамика значений целевых показателей определяется путем сопоставления данных по следующей форме:

Форма № 2

Динамика целевых значений основных целевых показателей

(наименование  целевой программы городского поселения Безенчук)
	Целевые показатели
	Единица измерения
	Год реализации целевой программы

	
	
	1-й год
	2-й год
	…


	В целом по целевой программе*

	
	
	План 
	Факт
	Оценка (в баллах)
	План 
	Факт
	Оценка (в баллах)
	
	План
	Факт
	Оценка (в баллах)

	1
	
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	Целевой показатель 1
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Целевой показатель 2
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Целевой показатель 3
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	…
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Иные целевые показатели
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Итоговая сводная оценка (S)
	х


	х
	х
	
	х
	х
	
	х
	х
	
	х


* графа 9 заполняется независимо от года реализации целевой программы, графы 10 и 11 заполняются в случае завершения реализации целевой программы

9.  Оценка эффективности реализации целевой программы осуществляется по форме:

Форма № 3

Оценка эффективности реализации   целевой программы 

городского поселения Безенчук
(наименование  целевой программы)

за ________ год

	Итоговая сводная   
оценка (баллов), S
	Вывод об эффективности 
реализации целевой программы
	Предложения по дальнейшей реализации целевой программы

	S > 0
	Высоко эффективная
	

	S = 0
	Эффективная
	

	S < 0
	Неэффективная
	


10. Заместитель Главы городского поселения Безенчук в срок до 1 апреля по каждой  целевой программе городского поселения Безенчук осуществляет подготовку аналитической записки на имя  Главы городского поселения Безенчук с приложением заключения об эффективности ее реализации по форме № 3.

11. По результатам рассмотрения оценки эффективности реализации  целевой программы  Главой городского поселения Безенчук не позднее, чем за один месяц до дня внесения проекта решения о бюджете городского поселения Безенчук на очередной финансовый год в Собрание представителей городского поселения Безенчук,  может быть принято решение о сокращении начиная с очередного финансового года бюджетных ассигнований на реализацию Программы или о досрочной прекращении ее реализации. 
_1358699304.bin

