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ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ
по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства к работе в осенне-зимний период  2012-2013 гг.
	п/п
	Наименование объекта, виды работ
	Ед.

изм
	Кол-во
	Сумма, т.руб
	Источник финансирования
	Срок выполнения

	
	п.Безенчук
	
	
	
	
	

	
	 Водозаборные сооружения
	
	
	
	
	

	1
	Ремонт освещения скважин 1-8 водозабора «Восточный»
	шт
	 8
	29,56
	тариф
	июль

	2
	Ремонт освещения скважины  №1 водозабора «Восточный»
	шт
	1
	77,417
	тариф
	июль

	3
	Установка энергоэффективного оборудования на насос первого подъема  СКВ -14 водозабор «Западный»
	шт
	1
	107,259
	тариф
	август

	4
	Установка энергоэффективного оборудования на насос первого подъема  СКВ -11 водозабор «Западный»
	шт
	1
	89,415
	тариф
	сентябрь

	5
	Установка энергоэффективного оборудования на насос первого подъема  СКВ -13 водозабор «Западный»
	шт
	1
	82,573
	тариф
	август

	6
	Установка энергоэффективного оборудования на насос первого подъема  СКВ -1 водозабор «Восточный»
	шт
	1
	623,683
	тариф
	октябрь

	7
	Установка энергоэффективного оборудования на насос первого и второго подъема  водозабор «Восточный»
	шт
	1
	279,839
	тариф
	сентябрь

	8
	Установка энергоэффективного оборудования на насос первого подъема  СКВ -2 водозабор «Восточный»
	шт
	1
	107,259
	тариф
	август

	9
	Установка частотного регулятора на водозаборе «Военный городок»
	шт
	1
	90,155
	тариф
	октябрь

	
	Итого по разделу  
	
	
	1487,16
	
	

	
	                          
	
	
	
	
	

	
	Перекладка и ремонт водопроводных сетей
	
	
	
	
	

	1
	Замена запорной арматуры  Д=100 мм              Нефтяников ,38
	шт
	1
	2,3
	собствен. ср-ва
	

	2
	Замена запорной арматуры  Д=100 мм              Комсомольская,43
	шт
	1
	2,3
	собствен. ср-ва
	

	3
	Замена запорной арматуры  Д=150 мм              Восточная 
	шт
	1
	2,5
	собствен. ср-ва
	

	4
	Замена запорной арматуры  Д=200 м                 Рабочая-Луговцева
	шт
	1
	3
	собствен. ср-ва
	

	5
	Замена запорной арматуры  Д=150 мм              Мамистова
	шт
	1
	2,5
	собствен. ср-ва
	

	6
	Замена запорной арматуры  Д=100 мм              Мамистова
	шт
	2
	2,3
	собствен. ср-ва
	

	7
	Замена водопровода  с закольцовкой трубы  ПХВ Д=110 мм ул.Мамистова до ул.Специалистов 2
	м
	35
	21
	собствен. ср-ва
	

	8
	Замена водопровода тр. ПХВ Д=110 мм  по ул.Луговцева от Специалистов до Н-Степная
	м
	130
	120
	-
	сентябрь

	9
	Замена водопровода тр. ПХВ Д=225 мм по ул.Мамистова от жил.дома 73 до ул.Специалистов
	м
	250
	200
	-
	сентябрь

	10
	Замена пожарных гидрантов 

( согласно актов проверки)

	шт


	47


	188


	-
	сентябрь

	11
	Установка люков ЛПП


	шт
	80
	120
	собствен.ср-ва
	

	12
	Установка знаков
	шт
	120
	40
	собствен.ср-ва
	

	13
	Замена водопроводных вводов Д=25 мм-63 мм ПХВ в жилые дома 
	м
	452
	226
	-
	сентябрь

	14
	Замена водопровода  по ул.Луговцева ( от ул.Специалистов до ул. Н-Степная)
	м
	130
	112,27
	тариф
	август

	15
	Замена водопроводного ввода в жилой дом ул.Кирова,34
	м
	25
	148,45
	тариф
	сентябрь

	16
	Замена водопроводного ввода в жилой дом по ул.Быковского,70
	м
	12
	11,404
	тариф
	сентябрь

	17
	Замена водопроводного ввода в жилой  дом по ул.Пушкина ,19
	м
	15
	27,323
	тариф
	сентябрь

	18
	Ремонт оголовков водопроводных колодцев к жилым домам №70,72,73,74,75
	шт
	7
	146,187
	тариф
	октябрь

	19
	Замена сети водопровода к жилому дому №9 по ул. Степная
	м
	37
	48,792
	тариф
	сентябрь

	20
	Замена водопроводного ввода в жилой  дом по ул.Пушкина ,15
	м
	85
	54,951
	тариф
	август

	21
	Замена водопроводного ввода в жилой  дом по ул.Мамистова,40
	м
	35
	103,138
	тариф
	сентябрь

	22
	Замена водопроводного ввода в жилой  дом по ул.Куйбышева ,5
	м
	30
	37,625
	тариф
	июль

	23
	Замена водопровода от жил.дома  по ул.Быковского75 до водопроводного колодца
	м
	25
	27,95
	тариф
	июль

	24
	Замена водопровода к  жилым  домам  по ул. Мамистова 42, Пушкина 23
	м
	145
	81,375
	тариф
	июль

	25
	Замена  сети водопровода от ул.Мамистова  до ул.Специалистов, 73 
	м
	250
	390,923
	тариф
	октябрь

	26
	Замена  сети водопровода от ул.Мамистова  до ул.Специалистов, 2
	м
	35
	86,071
	тариф
	сентябрь

	27
	Замена водопроводного ввода в жилой  дом по ул.К-Маркса 49
	м
	110
	48,089
	тариф
	август

	28
	Замена водоразборной колонки  пер.Неверова
	шт
	1
	24,356
	тариф
	ноябрь

	29
	Замена водоразборных колонок на территории городского поселения Безенчук
	шт
	25
	373,439
	тариф
	ноябрь

	
	Итого по разделу
	
	
	2652,243
	
	

	
	Канализационные сети
	
	
	
	
	

	1
	Монтаж самотечного канализационного коллектора Д=110 мм от жилого дома ул. Нефтяников 28
	м
	70
	50
	-
	сентябрь

	2
	Замена канализационного трубопровода к жилым домам по ул.Быковского 74,76
	м
	25
	26,609
	тариф
	июль

	3
	Замена канализационного трубопровода к жилому  дому по ул.Быковского, 77
	м
	40
	42,548
	тариф
	июль

	4
	Замена канализационного трубопровода к жилому  дому по ул.Нефтяников 28
	м
	50
	74,554
	тариф
	август

	5
	Замена канализационного трубопровода к жилому  дому по ул.Пушкина,21
	м
	25
	26,609
	тариф
	август

	6
	Замена оголовков канализационных колодцев по ул.Быковского
	шт
	14
	85,785
	тариф
	август

	7
	Замена напорного канализационного коллектора по ул.Мамистова (от ул.Комсомольская-до ул.Советская)
	м
	50
	89,442
	тариф
	сентябрь

	8
	Замена труб канализации от базы РСУ до распределительной камеры очистных сооружений
	м
	340
	1034,601
	тариф
	июнь 2013г

	
	Итого по разделу
	
	
	1430,148
	
	

	
	Очистные сооружения
	
	
	
	
	

	1
	Замена и ремонт оборудования на ОС
	ед
	1
	66,411
	тариф
	июль

	
	Итого по разделу
	
	
	66,411
	
	

	
	КНС
	
	
	
	
	

	1
	Установка энергоэффективного оборудования на насос фекальный КНС-1
	шт
	1
	170,059
	тариф
	июль

	2
	Установка энергоэффективного оборудования на насос фекальный КНС-2
	шт
	1
	82,572
	тариф
	сентябрь

	3
	Ремонт освещения в здании насосной КНС-2
	шт
	1
	5,523
	тариф
	июль

	4
	Замена плит перекрытия  на КНС-3
	шт
	5
	59,440
	тариф
	сентябрь

	5
	Замена оборудования на КНС -5
	шт
	1
	174,607
	тариф
	сентябрь

	6
	Установка энергоэффективного оборудования на насос фекальный КНС-6
	шт
	1
	305,735
	тариф
	август

	
	Итого по разделу
	
	
	797,936
	
	

	
	п.Сосновка
	
	
	
	
	

	1
	Замена  водопроводных вводов Д=25 мм-63 мм ПХВ в жилые дома 
	м
	150
	75
	-
	сентябрь

	2
	Замена водопроводного ввода в жилой  дом №15
	м
	65
	22,894
	тариф
	июль

	
	Итого по разделу
	
	
	97,894
	
	

	
	с. Н-Оренбург
	
	
	
	
	

	1
	Установка энергоэффективного оборудования на насос первого подъема  станции управления «Лоцман»
	шт
	1
	82,136
	тариф
	сентябрь

	
	Итого по разделу
	
	
	82,136
	
	

	
	Всего по разделам

(в т.ч тариф -5559,028 т.руб)
	
	
	6613,928
	
	


Главный  инженер                                                                                                                          И.А.Аношин
                                                           Начальник  ПТО                                                                                                                               П.Н. Валов

Исп.инженер ПТО Лосева Е.С.

