

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ БЕЗЕНЧУК
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА БЕЗЕНЧУКСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
ул. Нефтяников, 12, п.г.т. Безенчук, Самарской области, 446250
тел. 2-12-55, факс 2-14-51, е-mail: gp-bezenchukso@yandex.ru  
от 24.04.2019г                                                                                                            № 230
[bookmark: _GoBack]Об оценке эффективности реализации долгосрочных муниципальных целевых программ городского поселения Безенчук муниципального района Безенчукский Самарской области за 2018 год
В соответствии со статьей 179 Бюджетного Кодекса Российской Федерации, постановлением администрации городского поселения Безенчук муниципального района Безенчукский Самарской области от 25.10.2013 г. №233 «Об утверждении Положения о муниципальных программах городского поселения Безенчук»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.Утвердить оценку эффективности реализации долгосрочных муниципальных целевых программ городского поселения Безенчук за 2018 год согласно приложения.
2. Продолжить реализацию долгосрочных муниципальных целевых программ в 2019 году.
3.Опубликовать настоящее постановление в газете «Вестник городского поселения Безенчук», разместить на официальном сайте городского поселения в сети Интернет.
	    4.Ознакомить с настоящим постановлением координаторов муниципальных целевых программ.
5. Контроль за исполнением постановления возложить на бухгалтера администрации городского поселения Безенчук Бундееву И.А.


Глава городского поселения Безенчук                                              Н.В. Райская                                                             


Бундеева 2-18-35 
Приложение 1
                                                                                 к постановлению от _24.04.2019_г.  № 230
Об оценке эффективности реализации 
                                                                                                                          долгосрочных муниципальных целевых программ
                                                                                                                          городского поселения Безенчук муниципального
                                                                                                               района  Безенчукский Самарской области за 2018 год»


Оценка эффективности реализации муниципальных программ городского поселения Безенчук муниципального района Безенчукский Самарской области за 2018 г.
Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в городском поселении Безенчук на 2017-2019 г.г.»
Основной целью муниципальной программы является повышение энергетической эффективности при передаче и потреблении энергетических ресурсов  в г.п. Безенчук, снижение удельных показателей энергоемкости и энергопотребления ЖКУ на 5%. 
оценка эффективности целевых показателей муниципальной программы 
за 2018 год
	 № п/п
	наименование целевого показателя
	плановые показатели
	фактические показатели
	плановый объем финансирования, тыс. руб.
	фактический объем финансирования, тыс. руб.
	эффективность
	Примечание

	1
	Выполнение мероприятий, направленных на энергосбережение и повышение энергетической эффективности использования электрической энергии при эксплуатации объектов уличного освещения
	
	
	4152
	4152
	1
	эффективна 

	
	
	
	
	
	
	
	


Мероприятия программы в основном выполнены.
Вывод: Программа признана эффективной.




	
Муниципальная программа « Защита населения и территории от ЧС, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах в городском поселении Безенчук на 2017-2019г.г.»



Основными направлениями реализации программы являются:
- повышение уровня защиты населения и территории г.п. Безенчук от пожара и ЧС природного и техногенного характера;
- снижение последствий ЧС в период весеннего половодья;
- реализация полномочий по обеспечению первичных мер пожарной безопасности в границах поселения.

Оценка эффективности целевых показателей муниципальной программы 
за 2018 год
	№ п/п
	наименование целевого показателя
	плановые показатели
	фактические показатели
	плановый объем финансирования, тыс. руб.
	фактический объем финансирования, тыс. руб.
	эффективность
	Примечание

	1
	Поставка пожарных гидрантов
	35
	35
	251,2
	251,2
	1
	эффективна

	2
	Обучение мерам пожарной безопасности
	2
	2
	1,9
	1,9
	1
	эффективна

	3
	Барьерная дератизация территории общего пользования гп Безенчук
	17  Га
	17 Га
	100
	100
	1
	эффективна

	4
	Оснащение муниципальных зданий первичными средствами пожаротушения
	10
	10
	8,1
	8,1
	1
	эффективна

	5
	Оборудование уголков пожарной безопасности (изготовление плана эвакуации)
	1
	1
	3,3
	3,3
	1
	эффективна

	3
	Итоговая сводная оценка программы
	48
	48
	364,5
	364,5
	1
	эффективна


По данной программе выполнены целевые показатели. 
Вывод: программа признана эффективной


	Муниципальная программа «Развитие систем коммунальной инфраструктуры городского поселения Безенчук на 2018-2020 годы»

 Основными направлениями реализации программы являются:
- модернизация и реконструкция систем коммунальной инфраструктуры г.п. Безенчук;
- разработка мероприятий по повышению эффективности и оптимальному развитию систем коммунальной инфраструктуры.

Оценка эффективности целевых показателей муниципальной программы за 2018 год

	№ п/п
	наименование целевого показателя
	плановые показатели
	фактические показатели
	плановый объем финансирования, тыс. руб.
	фактический объем финансирования, тыс. руб.
	эффективность
	примечание


	1
	Бурение водозаборной скважины с. Сосновка
	0
	0
	2846,5

	2846,5
	1
	эффективна 

	2
	Приобретение оборудования водоочистки для хозяйственно-бытового назначения
	0
	0
	440

	440
	1
	эффективна 

	3
	Поставка насосного оборудования
	5
	5
	407,5
	407,5
	1
	эффективна

	
	Итоговая сводная оценка программы
	
	
	3 694
	3 694
	1
	эффективна



По данной программе выполнены целевые показатели
Вывод: программа признана эффективной.


	
	
	
	
	
	

	


	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	

Муниципальная программа «Благоустройство, озеленение и обеспечение безопасности дорожного движения территории городского поселения Безенчук муниципального района Безенчукский Самарской области на 2018-2020 годы»

Основными направлениями реализации программы являются:
-  создание наиболее благоприятных и комфортных условий жизнедеятельности населения городского поселения Безенчук
                 Оценка эффективности целевых показателей муниципальной 
программы за 2018 год

	№
п/п
	наименование целевого показателя
	плановые показатели
	фактические показатели
	плановый объем финансирования, тыс. руб.
	фактический объем финансирования, тыс. руб.
	эффективность
	примечание


	1.
	зимнее содержаниеУДС
	30026860
	30026860
	11 447
	11 447
	1
	эффективна

	2
	летнее содержание УДС
	533280
	533280
	3 999
	3 999
	1
	эффективна

	3
	Содержание линий уличного освещения (трансформаторные подстанции, светофоры,оплата уличного освещения, установка светофоров)
	111/48
	111/48
	
6 168
	
6 168
	

1

	

эффективна

	4
	Благоустройство и озеленение г.п. Безенчук
	1126
	1126
	1 936
	1 936
	1
	эффективна

	
	Мероприятия по оборудованию детских площадок

	1
	1
	698
	698
	1
	
эффективна


	
	Приобретение коммунальной техники
	2
	2
	3 942
	3 942
	1
	
эффективна

	
	Мероприятия по установке «Вечного огня»
	
	
	310
	310
	1
	эффективна

	
	Прочее благоустройство
	
	
	198
	198
	1
	эффективна

	
	Межбюджетные трансферты (выполнение работ по благоустройству общественных территорий городского поселения Безенчук в рамках реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды муниципального района Безенчукский»
	
	
	1936
	1936
	1
	эффективна

	
	Итоговая сводная оценка программы
	
	
	30 634
	30634
	1
	эффективна



Мероприятия программы в основном выполнены.                      
Вывод: программа признана эффективной






Муниципальная программа « Развитие муниципальной службы в  городском поселении Безенчук 2017-2019г.г.»
Основными направлениями реализации программы являются:
- повышение эффективности и результативности муниципальной службы в городском поселении Безенчук;
- создание условий для оптимального организационно-правового, методологического обеспечения муниципальной службы.

	



	
	
	
	
	


Оценка эффективности целевых показателей муниципальной программы 
за 2018 год

	№ п/п
	наименование целевого показателя
	плановые показатели
	фактические показатели
	плановый объем финансирования, тыс. руб.
	фактический объем финансирования, тыс. руб.
	эффективность
	Примечание

	1
	Профессиональное развитие муниципальных служащих путем внедрения информационных справочно-правовых систем и баз данных (консультант плюс)
	
	
	99
	99
	
1

	эффективна

	
	Итоговая сводная оценка программы
	
	
	99
	99
	1
	запланированный уровень эффективности


По данной программе выполнены целевые показатели.
Вывод: программа признана эффективной















Муниципальная программа "Мероприятия по профилактике терроризма и экстремизма, а также минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма и экстремизма на территории городского поселения Безенчук на 2017-2019 годы"

Основными направлениями реализации программы являются: 
- своевременное информирование населения городского поселения Безенчук по вопросам противодействия экстремизму и терроризму;
- содействие правоохранительным органам в выявлении правонарушений и преступлений данной категории, а так же ликвидации их последствий;
- пропаганда толерантного поведения к людям других национальностей и религиозных концессий;
- организация воспитательной работы среди детей и молодежи, направленная на устранение причин и условий, способствующих совершению действий экстремистского характера.

Оценка эффективности целевых показателей муниципальной программы
 за 2018 год

	№ п/п
	наименование целевого показателя
	плановые показатели
	фактические показатели
	плановый объем финансирования, тыс. руб.
	фактический объем финансирования, тыс. руб.
	эффективность
	Примечание

	1
	Техническое обслуживание программно-аппаратного комплекса, обеспечивающий решение задач оперативной связи населения с полицией, централизованного видеонаблюдения за общественным порядком, а также оповещение граждан о чрезвычайных ситуациях
	1
	1
	116,8
	116,8
	1
	эффективна

	
	Итоговая сводная оценка программы
	1
	1
	116,8
	116,8
	1
	запланированный уровень эффективности


По данной программе выполнены целевые показатели.
Вывод: программа признана эффективной






Муниципальная программа "Развитие культуры в городском поселении Безенчук  на территории городского поселения Безенчук на 2017-2019 годы"

Основным направлением  деятельности в  сфере культуры  является сохранение социально-культурных  функций   учреждений культурно-досугового типа городского поселения Безенчук, что способствует формированию личности, поведению человека в обществе, расширению его познавательной деятельности, развитию интеллектуальных, коммуникативных, творческих и других способностей. 
Целью Программы является создание благоприятных условий для устойчивого развития сферы культуры на территории городского поселения Безенчук муниципального района Безенчукский Самарской области.

Оценка эффективности целевых показателей муниципальной программы
 за 2018 год
	№ п/п
	наименование целевого показателя
	плановые показатели
	фактические показатели
	плановый объем финансирования, тыс. руб.
	фактический объем финансирования, тыс. руб.
	эффективность
	Примечание

	1
	Развитие культуры в городском поселении Безенчук 
	-
	-
	5000
	5000
	1
	эффективна

	
	Итоговая сводная оценка программы
	-
	-
	5000
	5000
	1
	запланированный уровень эффективности



По данной программе, по соглашению о передаче полномочий на уровень муниципального района на создание условий для организации досуга и обеспечения жителей поселения услугами организации культуры, организацию библиотечного обслуживания населения в бюджет района были перечислены денежные средства, для выполнения целевых показателей.
Вывод: программа признана эффективной
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