| АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ БЕЗЕНЧУК муниципального района Безенчукский Самарской области 446250, п. г.т. Безенчук ул. Нефтяников, д.12 тел.: 2-14-51 факс: 2-14-51 |  |
| --- | --- |
| E-mail: gp-bezenchukso@yandex.ru |  |
| ПОСТАНОВЛЕНИЕ |  |
| от 16.09.2020 г _________________ | № 374 |

Об утверждении плана-графика

разработки проекта бюджета городского

поселения Безенчук на 2021 год и плановый

период 2022-2023 годов

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, руководствуясь  Федеральным  законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Положением о бюджетном устройстве и бюджетном процессе городского поселения Безенчук, утвержденным Решением собрания представителей городского поселения Безенчук муниципального района Безенчукский Самарской области № 4/27 от 12.03.2012 г., Уставом городского поселения Безенчук.

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемый план-график составления проекта бюджета  городского поселения Безенчук муниципального района Безенчукский Самарской области на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов.

2. Признать утратившим силу Постановление № 139 от 17.03.2020 года «Об утверждении плана-графика разработки проекта бюджета городского поселения Безенчук на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов»

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

3. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

Глава городского поселения Безенчук                                         Н.В.Райская

Исп. Михеева Г.Ф.

Тел. 8(84676)2-18-35

Утвержден

постановлением администрации

городского поселения Безенчук

от 16.09.2020 г.    № 374

ПЛАН - ГРАФИК

разработки проекта  бюджета администрации городского  поселения Безенчук муниципального района Безенчукский Самарской области

на 2021 год и на  плановый  период 2022-2023 годов

| № п/п | Наименование мероприятия | Ответственный исполнитель | Срок представления | Куда представляется |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |
| 1. | Разработка прогноза поступления доходов на 2021 год и на плановый период 2022-2023 годов. | Администрация гп. Безенчук | до 31.07.2020 | Администрация гп. Безенчук |  |
| 2. | Разработка: - основных направлений бюджетной политики поселения на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов; - основные направления налоговой политики поселения на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов | Администрация гп. Безенчук | до 10.08.2020 | Администрация гп. Безенчук |  |
| 3. | Подготовка информации о предварительных итогах социально-экономического развития городского поселения на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов | Администрация гп. Безенчук | до 01.10.2020 | Администрация гп. Безенчук |  |
| 4. | Разработка основных показателей прогноза социально-экономического развития поселения на 2021 и на плановый период 2022-2023 годов | Администрация гп. Безенчук | до 01.10.2020 | Администрация гп. Безенчук |  |
| 5. | Подготовка плана приватизации муниципального имущества на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов. | Администрация гп. Безенчук | до 01.10.2020 | Администрация гп. Безенчук |  |
| 6. | Разработка и согласование предельных объёмов бюджетных ассигнований, предельного объёма принимаемых обязательств на очередной финансовый год и плановый период | Администрация гп. Безенчук | до 15.10.2020 | Администрация гп. Безенчук |  |
| 7. | Утверждение муниципальных программ, предлагаемых для реализации начиная с очередного финансового года или планового периода, а также изменений, вносимых в утвержденные программы. | Администрация гп. Безенчук | до 30.11.2020 | Администрация гп. Безенчук |  |
| 8. | Подготовка и согласование методики расчета и порядка предоставления межбюджетных трансфертов из бюджета городского поселения Безенчук муниципального района Безенчукский Самарской области бюджету муниципального района Безенчукский Самарской области на осуществление полномочий по решению вопросов местного значения. | Администрация гп. Безенчук | до 30.11.2019 |  | Администрация гп. Безенчук |  |
| 9. | Оценка ожидаемого исполнения бюджета за 2020 год и прогноз основных характеристик бюджета поселения на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов | Администрация гп. Безенчук | до 15.10.2020 |  | Администрация гп. Безенчук |  |
| 10. | Формирование проекта бюджета в целом | Администрация гп. Безенчук | до 01.11.2020 |  | Администрация гп. Безенчук |  |
| 11. | Внесение проекта решения о бюджете, документов и материалов, подлежащих представлению одновременно с проектом решения о бюджете на рассмотрение депутатам Собрания представителей городского поселения Безенчук муниципального района Безенчукский | Администрация гп. Безенчук | до 15.11.2020 |  | Собрание представителей гп. Безенчук |  |