О реализации программы «Чистая вода»

в городском поселении Безенчук в 2012 году

1. Заменено трубопроводов Д=630 мм – 1156,32 погонных метров (п.м.)

2. Заменено трубопроводов Д=225 мм – 422 п.м.

3. Заменено трубопроводов Д=110 мм – 834 п.м.

4. ВСЕГО – 2412,32 п.м.

5. Смонтировано водопроводных камер – 7  шт.

6. Смонтировано водопроводных колодцев – 39 шт.

7. Смонтировано колодцев опорожнения – 5 шт.

8. Установлено затворов дисковых поворотных Д=600 мм – 2 шт.

9. Установлено задвижек: Д = 50 мм – 41 шт., Д = 100 мм – 26 шт., Д = 150 мм – 11 шт., Д = 200 мм – 9 шт., Д = 300 мм – 5 шт.  ВСЕГО – 92 шт.

10. Установлено пожарных гидрантов – 12 шт.

11. Установлено водоразборных колонок – 5 шт.

12. Подключено к централизованной системе водоснабжения  – 29 абонентов. 

До завершения работ и ввода в эксплуатацию Объекта необходимо:
1. Установить водопроводных камер – 3 шт. (ул. Рабочая – 1 шт., ул. Садовая – 2 шт.)
2. Установить колодцев опорожнения – 1 шт.(ул. Рабочая)
3. Установить задвижек – 8 шт. (ул. Рабочая)
4. Установить гидрантов – 4 шт. (ул. Рабочая)
5. Установить водоразборных колонок – 3 шт. (ул. Рабочая)
       До завершения работ и ввода в эксплуатацию объекта необходимо освоить 388 735,00 рублей.  Остаток областных средств на расчетном счете поселения по состоянию на 29.12.12г составляет 431 832,55 рублей. Этих средств достаточно, чтобы завершить работы и ввести объект в эксплуатацию в 2013 году после окончания отопительного периода
