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АДМИНИСТРАЦИЯ

ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ БЕЗЕНЧУК

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА БЕЗЕНЧУКСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ул. Нефтяников, 12, п.г.т. Безенчук, Самарской области, 446250

тел.2-12-55, факс 2-14-51, е-mail: gp-bezenchuk@samtel.ru  e-mail: stroganckov@yandex.ru
01 марта 2013 года                                                                                       № 52
«Об утверждении муниципальной целевой  Программы «Социально-экономическое развитие городского поселения Безенчук муниципального района Безенчукский Самарской области на 2013-2015 годы»

В соответствии с подпунктом 6 пункта 1 статьи 17 Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ», пунктом 1 статьи 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Уставом городского поселения Безенчук, в целях решения задач социально-экономического развития и достижения положительных показателей социально-экономического развития городского поселения Безенчук на 2013-2015 годы, Администрация городского поселения Безенчук ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить муниципальную целевую Программу «Социально-экономическое развитие городского поселения Безенчук муниципального района Безенчукский Самарской области на 2013-2015 годы» (приложение № 1).

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Вестник городского поселения Безенчук, разместить на официальном сайте поселения в сети Интернет.

3. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после его официального опубликования.
4. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Глава городского поселения Безенчук                                         Ю.В. Строганков
Приложение № 1 к Постановлению администрации городского поселения Безенчук № 52 от 01.03.2013г.

	

	

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА
«СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ БЕЗЕНЧУК МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА БЕЗЕНЧУКСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2013-2015 ГОДЫ»


Паспорт
Наименование

Социально-экономическое развитие городского поселения Безенчук муниципального района Безенчукский Самарской области на 2013-2015годы

Заказчик Программы

Администрация городского поселения Безенчук муниципального района Безенчукский Самарской области
Основания для разработки

Федеральный закон от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления"


Исполнители мероприятий Программы

Администрация городского поселения Безенчук муниципального района Безенчукский Самарской области
Разработчик Программы

Отдел ЖКХ, строительства и архитектуры, финансово-экономический отдел администрации городского поселения Безенчук

Цели и задачи Программы

Цель: создание на территории поселения благоприятных условий для жизни, работы и отдыха, обеспечивающих гармоничное сочетание интересов личности, общества и государства

Задачи:

- создание условий для перевода экономики ЖКХ и бюджетной сферы городского поселения Безенчук на энергосберегающий путь развития.

-обеспечение жильем жителей поселения, нуждающихся в улучшении жилищных условий и проживающих в ветхом фонде. 

- увеличение протяженности, пропускной способности и приведение в нормативное состояние дорог местного значения в границах поселения. 

- развитие инфраструктуры потребительского рынка для удовлетворения потребностей населения поселения в услугах организаций торговли. 

-развитие жилищного хозяйства и капитальный ремонт жилого фонда. 

- благоустройство территории населенных пунктов поселения. 

- повышение качества предоставляемых коммунальных услуг населению поселения.
Сроки реализации

Программы

2013-2015 годы

Основные направления Программы

жилищно-коммунальное хозяйство, дорожное хозяйство, уличное освещение, торговля и малое предпринимательство.
Источники финансирования Программы
2013г. - 187 129,85 тыс. руб., в т.ч.

29 000,00 тыс. руб. - средства федерального бюджета

38 298,22 тыс. руб. – средства бюджета Самарской области 

10 866,63 тыс. руб. – средства бюджета городского поселения

108 965 тыс. руб. – средства хозяйствующих субъектов, включая  средства,  предусмотренные в тарифе, кредиты, лизинговые операции, средства ТСЖ и собственников помещений;

2014г. – 110 842,83 тыс. руб., в т.ч.

29 000,00 тыс. руб. - средства федерального бюджета

29 313,33 тыс. руб. – средства бюджета Самарской области 

13 221,50 тыс. руб. – средства бюджета городского поселения

39 308,00 тыс. руб. – средства хозяйствующих субъектов, включая  средства,  предусмотренные в тарифе, кредиты, лизинговые операции, средства ТСЖ и собственников помещений;
2015г. – 101 913,04 тыс. руб. в т.ч.

37 000,00 тыс. руб. - средства федерального бюджета

32 300,00 тыс. руб. – средства бюджета Самарской области 

15 974,60 тыс. руб. – средства бюджета городского поселения

16 638,44 тыс. руб. – средства хозяйствующих субъектов, включая  средства,  предусмотренные в тарифе, кредиты, лизинговые операции, средства ТСЖ и собственников помещений;
Планируемые результаты Программы

- Снижение объема потребления энергоресурсов;

- Улучшение технического состояния сетей водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, электроснабжения, ликвидация потерь на теплосетях, улучшение качества предоставления коммунальных услуг;

- Обеспечение жителей поселения, нуждающихся в улучшении жилищных условий, жилыми помещениями по договору социального найма;

- Улучшение состояния дорог;

- Увеличение оборота розничной торговли, объема платных услуг;

- Развитие ярмарочной торговли 
Контроль за исполнением Программы

Контроль за исполнением мероприятий Программы осуществляется органами местного самоуправления   городского поселения Безенчук муниципального района Безенчукский Самарской области в пределах их полномочий

  




1. Основное содержание.

Социально-экономическое положение и основные направления развития городского поселения Безенчук муниципального района Безенчукский Самарской области.

Общая характеристика городского поселения Безенчук.
Городское поселение Безенчук расположено в центральной части муниципального района Безенчукский, находящегося в центральной зоне юго-западной части Самарской области. Протяженность поселения с севера на юг – 10,3 км, с запада на восток – 10,05 км.

п.г.т. Безенчук является центром муниципального района Безенчукский, расположен в 88 км от областного центра г.о. Самара по автомобильной и в 63 км по железной дороге. Является крупным железнодорожным узлом, через который с запада на восток проходит железная дорога Москва-Самара.

 Общая площадь земель поселения 8533 га. Основную часть 5962 га (69,8%) занимают земли сельскохозяйственного назначения, 1676 га (19,6%) – земли населенных пунктов (из них 1542 га – п.г.т.Безенчук, 134га – сельские населенные пункты), 746 га (8,74%) – земли промышленности и иного специального назначения.

Численность постоянного населения городского поселения Безенчук по состоянию на 01.01.2013 года составляет – 23 454 человека.

Численность безработных граждан, состоящих на регистрационном учете в органах службы занятости населения в 2012 году, составила 174 человека.

Характеристика жилищного фонда городского поселения Безенчук:

-  количество жилых домов в городском поселении – 2315, из них 1595 – индивидуальных жилых домов, 720 – МКД. Часть жилого фонда составляют одно- и двухэтажные дома постройки середины прошлого века с высокой степенью износа.

- общая площадь жилищного фонда в многоквартирных домах составляет 399815,48 кв.м.; 

- оборудование жилищного фонда:

водопроводом -100%,  в т.ч. централизованным – 100%;

водоотведением – 100%,  в т.ч. централизованным - 100%;

отоплением – 100%,  в т.ч. централизованным - 100%;

горячим водоснабжением - 93%, в т.ч. централизованным - 87%;

сетевым газом - 99%;
-  общая площадь ветхого и аварийного жилья – 3921,1 кв.м.

- 260 человек, проживают в ветхом жилье;

- 591 человек состоит в очереди на получения жилья по договору социального найма
Инженерная инфраструктура 

На территории поселения действуют следующие организации, оказывающие жилищно-коммунальные услуги:

Теплоснабжение – МУП «ТЭК». Тепловая энергия отпускается на отопление и горячее водоснабжение потребителей городского поселения Безенчук по тепловым сетям, выполненным в 2-трубном исполнении,  в микрорайоне «Военный городок» - 4-х трубном исполнении, проложенным подземным способом в непроходных каналах и частично надземным способом на низких опорах. Система теплоснабжения на предприятии - централизованная, теплоноситель - вода. В оперативном управлении и эксплуатации МУП «ТЭК» находятся 5  газовых и 4 модульных котельных. Установленная мощность всех котельных составляет 132, 86 Гкал/ч, а потребляемая мощность – 51, 859 Гкал/ч Физический износ основных фондов котельной № 3, 4, 5, 7 составляет более 55%, износ сетей составляет 62,8%, требуется переложить 5,5 км сетей (16%);

газоснабжение – Управление № 2 «Безенчукрайгаз» филиала «Самарагаз» ООО «СВГК» ;

электроснабжение – Безенчукский РЭС Чапаевского производственного отделения Самарские распределительные сети филиала ОАО «МРСК Волги», Безенчукский РЭС ЗАО «ССК»;

водоснабжение, водоотведение – МУП «Водоканалсервис». Отбор воды МУП «Водоканалсервис» производит из подземных горизонтов. Водоснабжение осуществляется из 3-х водозаборов: «Восточный» - 8 скважин, «Западный» - 3 скважины, «Военный городок» - 2 скважины. п. Сосновка – 1 скважина, п. Новооренбургский – 1 скважина, 1 башня Рожновского, пл. Восток – 1 скважина. Общая производительность скважин составляет – 1116,0 м3/час или 26784 м3/сутки.  Для подъема воды используются 15 насосов марки от ЭЦВ 6-16-140 до ЭЦН 12-160-65. Имеются резервуары емкостью: в военном городке 2 ед. емкостью 400м3 , на водозаборе «Восточный» 1 ед. – 800 м3, «Западный – 1 ед. -1000м3. 

Водоотведение городского поселения Безенчук осуществляется системой самотечных и напорных трубопроводов, по которым канализационные стоки поступают на КНС N 1 - 8.  Далее по напорному коллектору Д = 600 мм перекачиваются на фекальные очистные сооружения.

Обслуживание жилого фонда на территории городского поселения Безенчук осуществляют: управляющие компании ООО «Нептун», ООО «Европа», ООО «Жилсервис», ТСЖ «Городок».
Транспорт, связь, дорожное хозяйство 

Пригородное пассажирское железнодорожное сообщение осуществляется с железнодорожного вокзала, расположенного на территории поселения.

Транспортное обслуживание население города осуществляется ООО «Рус-Авто» с октября 2011г.

Протяжённость автомобильных дорог общего пользования в поселении  на 01.01.2013 года составила  143,4 км, в том числе с твёрдым покрытием 122,2 км. 

Населённые пункты городского поселения Безенчук муниципального района Безенчукский, не обеспеченные дорогами с твёрдым покрытием:

	Населённый пункт
	Численность, чел.

	ж/д разъезд Восток
	13

	д. Дмитриевка
	37


Услуги электросвязи на территории городского поселения Безенчук представляет Самарский филиал ОАО «Ростелеком», почтовой связи -  ОСП «Безенчукский почтамт» филиала ФГУП «Почта России» 

Малое и среднее предпринимательство городского поселения Безенчук муниципального района Безенчукский Самарской области (далее - городское поселение) представлено 252 предприятиями и организациями, 635 индивидуальными предпринимателями. Наиболее предпочтительной для малого и среднего бизнеса является сфера розничной торговли, строительства. В 2012 году оборот розничной торговли в поселении сложился на уровне 866,97 млн. рублей. Платных услуг населению оказано на сумму 473,58 млн. рублей.

Культура. На территории городского поселения в 2012г. осуществляли деятельность 2 учреждения культурно-досугового типа, 5 библиотек,  МОУ ДОД музыкальная школа, МОУ ДОД художественная школа.

Коллективы художественной самодеятельности приняли участие в 10 областных, 11 межрегиональных, 2 всероссийских, 5 международных фестивалях, смотрах конкурсах. 

В детской художественной  и музыкальной школах обучается 239 детей. 

Услугами библиотек пользуются 13258 читателей, книжный фонд составляет 226 тыс. экземпляров. 

Отделом кинообслуживания в 2012году продемонстрировано около 500 киносеансов, из них 18 кинопремьер. Число зрителей составило 11тыс., в том числе 4,4 тыс. детей, ежедневно проводятся не менее 3 киносеансов.

В 2012г. создано муниципальное автономное учреждение культуры «Безенчукский центр досуга» городского поселения Безенчук, которое объединило ДДТ «Радуга», дом культуры в п. Сосновка, к/т «Юбилейный», НФА «Дубравушка».

Инвестиции. В 2012 году освоено на условиях софинансирования 40 857 тыс. руб. из областного и местного бюджетов, в том числе 13 840 тыс. руб. на приобретение жилых помещений (682,1 кв.м.) с целью формирования муниципального жилого фонда поселения, 4 232 тыс. руб. на проектирование и реконструкцию водовода и уличной сети п.г.т. Безенчук в рамках областной целевой программы «Чистая вода»,  22 785 тыс. руб. на капитальный ремонт объектов систем теплоснабжения городского поселения Безенчук.

Бюджет городского поселения Безенчук.

Доходы

	
	Наименование источника дохода
	2013
	2014
	2015

	1.
	ЕСХН
	30
	30
	35

	2.
	Налог на имущ-во физ.лиц
	700
	750
	1 000

	3.
	Земельный налог
	10 000
	10 100
	11 000

	4.
	НДФЛ
	20 000
	20 500
	22 000

	5.
	Доходы от аренды зем.уч-ков
	1 300
	1 500
	1 700

	6.
	Доходы от аренды имущ-ва
	750
	789
	834

	7.
	Доходы от продажи зем.уч-ков 
	1 500
	1 700
	1 800

	8.
	Дотации на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности
	631
	631
	631

	
	ИТОГО
	34 911
	36 000
	39 000


Расходы

	
	Наименование раздела
	2013
	 2014
	2015

	1
	Содержание главы поселения
	693
	693
	693

	2
	Содержание Собрания представителей
	1 016
	1 016
	1 016

	3
	Содержание аппарата администрации
	8 410
	8 030
	8 030

	
	Обеспечение деятельности финансовых органов
	40
	40 
	40

	4.
	Проведение выборов
	
	
	100

	5.
	Резервные фонды
	500
	500
	500

	6.
	Реализация гос. политики в области приватизации и управления гос. и мун. собственностью
	330
	250
	250

	7.
	Защита населения и территории от ЧС
	500
	500
	500

	8.
	Жилищное хозяйство
	1 750
	500
	500

	9.
	Коммунальное хозяйство
	3 050
	2 550
	3 075

	10.
	Благоустройство
	18 600
	17 450
	17 450

	11.
	Культура. Обеспечение деятельности подведомственных учреждений
	4 400
	4 500
	4 500

	12.
	Обслуживание гос. и муниципального долга
	
	440
	400

	13.
	Условно утвержденные расходы
	
	912
	1 853

	ИТОГО
	39 289
	37 381
	38 907


Территориальное планирование.

В целях развития поселения необходимо провести мероприятия по корректировке Генерального плана городского поселения Безенчук муниципального района Безенчукский Самарской области.
2. Цели и задачи.

Цель программы – создание на территории поселения благоприятных условий для жизни, работы и отдыха, обеспечивающих гармоничное сочетание интересов личности, общества и государства. 

Программа должна быть направлена на решение следующих основных задач: 
- повышение энергетической эффективности при передаче и потреблении энергетических ресурсов в городском поселении Безенчук;

- снижение к 2014 году удельных показателей энергоемкости и энергопотребления жилищно-коммунальных услуг на 5 %; 

- создание условий для перевода экономики ЖКХ и бюджетной сферы городского поселения Безенчук на энергосберегающий путь развития.
-обеспечение жильем жителей поселения, нуждающихся в улучшении жилищных условий и проживающих в ветхом фонде. 

- увеличение протяженности, пропускной способности и приведение в нормативное состояние дорог местного значения в границах поселения. 

- развитие инфраструктуры потребительского рынка для удовлетворения потребностей населения поселения в услугах организаций торговли. 

- развитие сетей водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, электроснабжения, строительство и реконструкция объектов коммунального хозяйства. 

-развитие жилищного хозяйства и капитальный ремонт жилого фонда. 

- благоустройство территории населенных пунктов поселения. 

- повышение качества коммунальных услуг,  предоставляемых населению поселения.
3. Сроки реализации

Реализация настоящей Программы рассчитана на 2013-2015 годы. 

4. Ожидаемые социально-экономические результаты

Реализация настоящей Программы в городском поселении приведет к:
- Снижению объема потребления энергоресурсов;

- Ликвидации потерь на теплосетях, улучшению качества предоставления коммунальных услуг;

- Улучшению состояния сетей водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, электроснабжения;

- Обеспечению жителей поселения, нуждающихся в улучшении жилищных условий, жилыми помещениями по договору социального найма;

- Повышению территориальной доступности товаров для потребителей городского поселения;

- Повышению уровня ценовой доступности товаров для населения городского поселения, включая  граждан с низкими доходами
- Улучшению состояния дорог. Обеспечению безопасности дорожного движения, сокращение числа ДТП.

5. Механизм реализации Программы

Программа реализуется на территории городского поселения после ее утверждения в соответствии с Порядком принятия решений о разработке, формировании, утверждении и реализации целевых программ городского поселения Безенчук, утвержденным Постановлением администрации городского поселения Безенчук муниципального района Безенчукский Самарской области № 10 от 01.02.2011г. и включения расходов по ее реализации в бюджет городского поселения.
Реализация Программы основана на разграничении полномочий и полной ответственности конкретных исполнителей по каждому разделу Программы.
Текущий мониторинг за ходом реализации настоящей Программы, а также целевым и эффективным использованием бюджетных средств, выделенных на выполнение ее мероприятий, осуществляют органы местного самоуправления городского поселения, которые в установленном порядке информируют главу городского поселения о результатах ее выполнения.
Управление Программой производится на комплексной основе делегирования функций соисполнителям, взаимодействия и координации деятельности всех структур и подразделений органа местного самоуправления.
Контроль за исполнением мероприятий Программы осуществляется органами местного самоуправления городского поселения Безенчук муниципального района Безенчукский Самарской области в пределах их полномочий

6. Мероприятия программы
	№

п/п
	Наименование мероприятий
	Ответственные
	Объемы финансирования (тыс. руб.)
	Ожидаемые результаты и эффективность мероприятий 

	
	
	
	источник финансирования
	всего
	в том числе по годам
	

	
	
	
	
	
	2013
	2014
	2015
	

	1.
	Жилищно-коммунальное хозяйство

	1.1.
	Разработка схем тепло-,  водоснабжения, водоотведения, электроснабжения
	Администрация городского поселения Безенчук
	бюджет поселения
	500,0
	500,0
	
	
	

	1.2.
	-Дооснащение учреждений приборами учета энергетических ресурсов

-Установка приборов учета на водозаборах
	Директора учреждений  

Директор МУП «ВКС» 
	средства учреждений
Средства предприятия
	500,0

450,0
	450,0

200
	50,0

250
	
	Уменьшение потребления энергоресурсов

	1.3.
	Установка коллективных приборов учета в МКД
	
	Средства бюджета Самарской области:

-бюджет поселения
-средства хозяйствующих субъектов

Итого по МКД
	54950,0

7200,0 

21500,0

83650,0
	11470,0

1650,0

4950,0

18070,0


	17980,0

2550,0

7550,0

28080,0
	25500,0

3000.0

9000,0

37500,0
	

	1.4.
	Замена системы аэрации на КОС
	МУП «ВКС»
	Внебюджетные средства
	1571,98
	
	
	1571,98
	Уменьшение потребления энергоресурсов

	1.5.
	Установка приборов учета сточных вод на КОС
	МУП «ВКС»»
	Внебюджетные средства
	200,0
	
	200,0
	
	Учет сточных вод

	1.6.
	Установка частотно-регулируемых приводов с заменой электрооборудования
	МУП «ВКС»
	Внебюджетные средства
	7200,0
	2400,0
	2400,0
	2400,0
	Уменьшение потребления энергоресурсов

	1.7.
	Ремонт водовода ДУ 250
	МУП «ВКС»
	Внебюджетные средства
	1968,46
	800,0
	800,0
	368,46
	Уменьшение потерь воды

	1.8.
	Модернизация системы освещения в подъездах многоквартирных домов замена ламп накаливания на энергосберегающие

- Утепление зданий (МКД)
	ООО  «Нептун»,

ООО «Европа»

ТСЖ «Городок»
	Внебюджетные средства

Средства Фонда (федеральный бюджет)
	500,0

10000
	100.0

4000,0
	325,0

4000,0
	75,0

2000,0
	Уменьшение потребления энергоресурсов

	1.9.
	- Утепление труб центрального отопления в подвалах многоквартирных домов

-  Утепление зданий и сооружений


	ООО «Нептун»

ООО «Европа»

ТСЖ «Городок»

Администрация поселения, МУП «ВКС»
	Внебюджетные средства

бюджет поселения и предприятия (50/50)
	200,0

3978
	70,0

1326


	70,0

1326
	60,0

1326
	Уменьшение потерь  тепловой энергии

	1.10.
	Завершение реализации программы «Чистая вода»
	Администрация городского поселения Безенчук
	Областной

бюджет,
бюджет поселения

	428,0

21,4


	428,0

21,4
	
	
	Уменьшение потерь до 20%

	1.11.
	Ремонтно-ревизионные работы на водопроводных и канализационных сетях
	МУП «ВКС»
	Внебюджетные средства,
бюджет поселения
	7500,0

2500,0
	2500,0
	2500.0

1250,0
	2500,0

1250,0
	Уменьшение потерь

	1.12.
	-Перевод абонентов от котельной № 3 на индивидуальное отопление

- Перевод абонентов от котельной № 4 на индивидуальное отопление
	частные инвестиции
частные инвестиции
	
	96500,0

24500,0
	96500,0


	24500,0
	
	Ликвидация потерь на теплосетях, улучшение качества предост коммун услуг

	1.13.
	Капитальный ремонт систем тепло-, электро,- водоснабжения и водоотведения в МКД
	Администрация поселения, ТСЖ, УО
	Федеральный бюджет (средства Фонда)
	85000,0
	25000,0
	25000,0
	35000,0
	Уменьшение потерь

	1.14.
	Приобретение (строительство) жилых помещений с целью формирования муниципального жилого фонда
	администрация городского поселения Безенчук
	областной бюджет,

бюджет поселения


	9 917,00

1 750,00
	9 917,00

1 750,00
	
	
	обеспечение жителей поселения, нуждающихся в улучшении жилищных условий, жильем

	
	Всего по  разделу «Жилищно-коммунальное хозяйство»:
	
	-федеральный бюджет

-областной бюджет

-бюджет поселения

-внебюджетные средства

ИТОГО
	95 000,00

65 295,00

13 960,40

164 579,44

338 834,84
	29 000,00

21 815,00

4 584,40

108 633,00

164 032,40
	29 000,00

17 980,00

4 463,00

39 308,00

90 751,00
	37 000,00

25 500,00

4 913,00

16 638,44

84 051,44
	

	2.
	Дорожная деятельность

	2.1
	Изготовление проектной документации по капитальному ремонту путепровода по ул. Чапаева
	администрация городского поселения Безенчук
	бюджет Самарской области, 

бюджет поселения
	2 008,60

105,69
	2 008,6

105,69
	
	
	обеспечение безопасности дорожного движения, сокращение числа ДТП

	2.2
	Ремонт дорог: ул. Тимирязева, Советская, Мамистова, Чапаева
	администрация городского поселения Безенчук
	бюджет Самарской области, 

бюджет поселения
	14 474,62

761,82
	14 474,62

761,82
	
	
	

	2.3
	Отсыпка щебнем:

- ул. Куйбышева, Чкалова. Луговая, Некрасова, Садовая

- тротуар ул. Квартальная
	МБУ «Благоустройство»
	бюджет поселения 
	2 300,00
	2 300,00
	
	
	

	2.4
	Ямочный ремонт: ул. Луговцева, Новая, тротуар ул. Центральная

- тротуар ул. Луговцева

- тротуар ул. Мамистова

- тротуар ул. Гагарина
	МБУ «Благоустройство»
	бюджет поселения
	825,00
	825,00
	
	
	

	2.5
	Замена светофоров: Советская-Чапаева, Центральная-Мамистова
	МБУ «Благоустройство»
	бюджет поселения
	900,00
	900,00
	
	
	

	2.6
	Ремонт дорог: ул. Советская, Степная, К.Маркса
	администрация городского поселения Безенчук
	бюджет Самарской области, 

бюджет поселения
	11 333,33

2 000,00
	
	11 333,33

2 000,00
	
	

	2.7
	Отсыпка щебнем: ул. Чкалова, Горького, Осипенко, Лермонтова, Безенчукская, Северная, проулок Садовая, тротуар ул. Рабочая
	МБУ «Благоустройство»
	бюджет поселения
	5 152,50
	
	5 152,50
	
	

	2.8
	Ремонт дорог: ул. Гагарина, Комсомольская
	администрация городского поселения Безенчук
	бюджет Самарской области, 

бюджет поселения
	6 800,00

1 200,00
	
	
	6 800,00

1 200,00
	

	2.9
	Асфальтовое покрытие ул. Садовая
	МБУ «Благоустройство»
	бюджет поселения
	7 920,00
	
	
	7 920,00
	

	
	Итого по разделу «Дорожная  деятельность»
	
	-областной бюджет

-бюджет поселения

ИТОГО
	34 616,55

21 165,01

55 781,56
	16 483,22

4 892,51

21 375,73
	11 333,33

7 152,50

18 485,83
	6 800,00

9 120,00

15 920,00
	

	3
	Уличное освещение

	3.1
	Замена трансформатора мощностью 400 кВт
	ЗАО «ССК»
	Внебюджетные средства
	260,0
	260,0
	
	
	Уменьшение потребления энергоресурсов

	3.2
	Устройство новых линий уличного освещения
	администрация городского поселения Безенчук
	бюджет поселения
	3 623,72
	1 123,72
	1 200,00
	1 300,00
	уменьшение ДТП, повышение безопасного перемещения граждан в ночное время

	3.3
	Модернизация систем освещения: замена ламп накаливания на энергосберегающие
	МБУ «Благоустройство»

МУП «ВКС»

МУП «ЖКХ Безенчук»
	бюджет поселения

Внебюджетные средства
	1135,60
42,0

30,0
	100,00

42.0

30,0
	400,00
	635,60
	Уменьшение потребления энергоресурсов

	
	Итого по разделу «Уличное освещение»
	
	-бюджет поселения

-внебюджетные средства

ИТОГО
	4 759,32

332,00

5 091,32
	1223,72

332,00

1555,72
	1 600,00

1 600,00
	1 935,60

1 935,60
	

	4
	Территориальное планирование

	4.1
	Корректир ген плана поселения
	администрация городского поселения
	бюджет поселения
	100,00
	100,00
	
	
	

	
	Итого по разделу «Территориальное планирование»
	
	бюджет поселения
	100,00
	100,00
	
	
	

	5.
	Торговля, бытовое обслуживание. Малое предпринимательство.

	
	Мероприятия по оформлению участков земли в безвозмездное пользование с целью последующей организации ярмарочной торговли сельскохозяйственной продукцией
	администрация городского поселения
	бюджет поселения
	60,00
	60,00
	
	
	развитие инфраструктуры городского поселения Безенчук, улучшение качества предоставляемых услуг и увеличение их объемов; развитие ярморочной торговли

	
	Передача во владение и (или) в пользование муниципального имущества городского поселения, на возмездной основе, безвозмездной основе или на льготных условиях 
	администрация городского поселения 
	финансирование не требуется
	
	
	
	
	

	
	Привлечение торговых предприятий и организаций к участию в конкурсе по благоустройству территории городского поселения в номинации «Самая благоустроенная торговая территория»  
	администрация городского поселения
	бюджет городского поселения
	18,00
	6,00
	6,00
	6,00
	

	
	Размещение заказов у субъектов предпринимательства в размере от десяти до двадцати процентов общего годового объема поставок товаров, выполнения работ, оказания услуг в соответствии с перечнем товаров, работ, услуг, установленным

Правительством Российской Федерации, путем проведения торгов, запроса котировок, в которых участниками размещения заказа являются такие субъекты, в соответствии с Федеральным законом от 21.07.2005 N 94-ФЗ                            
	администрация городского поселения
	финансирование не требуется
	
	
	
	
	развитие малого и среднего предпринимательства

	
	Итого по разделу «Торговля, бытовое обслуживание. Малое предпринимательство»
	
	бюджет поселения
	78,00
	66,00
	6,00
	6,00
	

	
	ИТОГО
	
	-федеральный бюджет

-областной бюджет

-бюджет поселения

-внебюджетные средства

ИТОГО
	95 000,00

99 911,55

40 062,73

164 911,44

399 885,72
	29 000,00

38 298,22

10 866,63

108 965,00

187129,85
	29 000,00

29 313,33

13 221,50

39 308,00

110 842,83
	37 000,00

32 300,00

15 974,60

16 638,44
101 913,04
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