| АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ БЕЗЕНЧУК муниципального района Безенчукский Самарской области 446250, п. г.т. Безенчук ул. Нефтяников, д.12 тел.: 2-14-51 факс: 2-14-51 |  |
| --- | --- |
| E-mail: gp-bezenchukso@yandex.ru |  |
| ПОСТАНОВЛЕНИЕ |  |
| от 06.02.2023 _________________ | № 28 |

Об оценке эффективности реализации муниципальных программ

городского поселения Безенчук муниципального района Безенчукский Самарской области за 2022 год

В соответствии со статьей 179 Бюджетного Кодекса Российской Федерации, руководствуясь Уставом городского поселения Безенчук

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить оценку эффективности реализации муниципальных программ городского поселения Безенчук за 2022 год, согласно приложения.

2.   Продолжить реализацию муниципальных программ в 2023 году.

3. Разместить настоящее постановление на официальном сайте Администрации поселения в сети Интернет.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

Глава городского поселения                                                                   В.Н.Гуров

Приложение №1

к постановлению Администрации городского поселения

от 06.02.2023г.  №  28

Оценка эффективности реализации муниципальных программ городского поселения Безенчук муниципального района Безенчукский Самарской области за 2022 г.

Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в городском поселении Безенчук муниципального района Безенчукский на 2020-2022 годы»

Основной целью муниципальной программы является повышение энергетической эффективности при передаче и потреблении энергетических ресурсов  в г.п. Безенчук, снижение удельных показателей энергоемкости и энергопотребления ЖКУ.

оценка эффективности целевых показателей муниципальной программы

за 2022 год

| № п/п | наименование целевого показателя | Плано-вые показатели | фактические показатели | плановый объем финансирования, тыс. руб. | фактический объем финансирования, тыс. руб. | Эффективность (%) | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Выполнение мероприятий, направленных на энергосбережение и повышение энергетической эффективности использования электрической энергии при эксплуатации объектов уличного освещения |  |  | 3 451 | 3 451 | 100 |  |
|  | Итоговая сводная оценка программы |  |  | 3 451 | 3 451 | 100 |  |

Мероприятия программы в основном выполнены.

Вывод: Оценивая значение целевых показателей реализации муниципальной программы можно судить об эффективном расходовании бюджетных средств в 2022 году и целесообразности организации данной программы в 2023 году.

Муниципальная программа « Защита населения и территории от ЧС, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах в городском поселении Безенчук на 2020-2022г.г.»

Основными направлениями реализации программы являются:

1. Предупреждение возникновения и развития чрезвычайных ситуаций;

2. Снижение размеров ущерба и потерь от чрезвычайных ситуаций;

3. Организация выполнения задач гражданской обороны;

4. Пропаганда знаний в области гражданской обороны и защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций.

Оценка эффективности целевых показателей муниципальной программы

за 2022 год

| № п/п | наименование целевого показателя | Плано-вые показатели | фактические показатели | плановый объем финансирования, тыс. руб. | фактический объем финансирования, тыс. руб. | Эффективность (%) | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Проведение дератизации и акарицидной обработки на территории общего пользования городского поселения Безенчук | 22 (га) | 22 (га) | 42,7 | 42,7 | 100 |  |
| 2 | Приобретение гидрантов | 24 | 24 | 517,8 | 517,8 | 100 |  |
| 3 | Приобретение материалом, хоз. товаров |  |  | 45,8 | 45,8 | 100 |  |
| 4 | Приобретение ж/б изделий, люков |  |  | 272,6 | 272,6 | 100 |  |
|  | Итоговая сводная оценка программы |  |  | 878,9 | 878,9 | 100 |  |

По данной программе выполнены целевые показатели.

Вывод: Оценивая значение целевых показателей реализации муниципальной программы можно судить об эффективном расходовании бюджетных средств в 2022 году и целесообразности организации данной программы в 2023 году.

Муниципальная подпрограмма

«Содержание мест захоронений на территории городского поселения Безенчук муниципального района Безенчукский Самарской области на 2021-2023 года»

Основными направлениями реализации подпрограммы являются:

-  содержание прилегающих территорий (подъездные пути, входные группы, ограждения, аллеи, скамейки);

- создание эколого-санитарной зоны.

| № п/п | наименование целевого показателя | плановые показатели | фактические показатели | плановый объем финансирования, тыс. руб. | фактический объем финансирования, тыс. руб. | Эффективность (%) | примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Вывоз твердых коммунальных отходов с территории мест захоронения |  |  | 136 | 136 | 100 |  |
| 2 | Уборка кладбищ |  |  | 159,7 | 159,7 | 100 |  |
|  | Итоговая сводная оценка программы |  |  | 295,7 | 295,7 | 100 |  |

Мероприятия подпрограммы выполнены.

Вывод: Оценивая значение целевых показателей реализации муниципальной программы можно судить об эффективном расходовании бюджетных средств в 2022 году и целесообразности организации данной программы в 2023 году.

Муниципальная подпрограмма

«Поддержка народных инициатив в рамках благоустройства дворовых территорий городского поселения Безенчук муниципального района Безенчукский Самарской области на 2021-2023 гг»

Основными направлениями реализации подпрограммы являются:

-  увеличение количества обустроенных общественных пространств;

- внедрение интерактивного формата обсуждения проектов по благоустройству, предполагающего использование широкого набора инструментов для вовлечения и обеспечения участия и современных групповых методов работы;

-  совместное определение целей и задач по развитию дворовых территорий;

- организация досуга детей и взрослых.

| № п/п | наименование целевого показателя | плановые показатели | фактические показатели | плановый объем финансирования, тыс. руб. | фактический объем финансирования, тыс. руб. | Эффективность (%) | примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Покупка елочных украшений |  |  | 241,0 | 241,0 | 100 |  |
|  | Итоговая сводная оценка программы |  |  | 241,0 | 241,0 | 100 |  |

Мероприятия подпрограммы выполнены.

Вывод: Оценивая значение целевых показателей реализации муниципальной программы можно судить об эффективном расходовании бюджетных средств в 2022 году и целесообразности организации данной программы в 2023 году.

Муниципальная программа «Благоустройство,

озеленение и обеспечение безопасности дорожного движения территории городского поселения Безенчук муниципального района Безенчукский Самарской области на 2021-2023    годы»

Основными направлениями реализации программы являются:

-  создание наиболее благоприятных и комфортных условий жизнедеятельности населения городского поселения Безенчук.

| № п/п | наименование целевого показателя | плановые показатели | фактические показатели | плановый объем финансирования, тыс. руб. | фактический объем финансирования, тыс. руб. | Эффективность (%) | примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | зимнее содержание УДС | 30 945 589 кв. м. | 30 945 589 кв. м. | 16 052 | 16 052 | 100 |  |
| 2 | летнее содержание УДС | 3 587 451 кв. м. | 3 587 451 кв. м. | 9 687 | 9 687 | 100 |  |
| 3 | Содержание линий уличного освещения (трансформаторные подстанции, светофоры, оплата уличного освещения, установка светофоров) | 113/48 | 113/48 | 10 076 | 10 076 | 100 |  |
| 4 | Благоустройство и озеленение г.п. Безенчук | 10218 кв. м. | 10218 кв. м. | 2 092 | 2 092 | 100 |  |
| 5 | Приобретение ж/б плит для контейнерных площадок | 4 | 4 | 59,0 | 59,0 | 100 |  |
| 6 | Проведение мероприятий по осуществлению деятельности по обращению с животными без владельцев на территории городского поселения Безенчук | 1 | 1 | 190,5 | 190,5 | 100 |  |
| 7 | Приобретение мусорных контейнеров | 100 | 100 | 566,0 | 566,0 | 100 |  |
| 8 | Оплата газ для мемориала «Вечный огонь» | 1 | 1 | 15,4 | 15,4 | 100 |  |
| 9 | Софинансирование обустройства дворовых и общественных территорий в рамках программ «Комфортная городская среда» |  |  | 799,9 | 799,9 | 100 |  |
| 10 | Замена светильников в парке НИИСХ | 200 | 200 | 187 | 187 | 100 |  |
| 11 | Покупка саженцев | 300 | 300 | 58,2 | 58,2 | 100 |  |
|  | Итоговая сводная оценка программы |  |  | 39 783 | 37 783 | 100 |  |

Мероприятия программы в основном выполнены.

Вывод: Оценивая значение целевых показателей реализации муниципальной программы можно судить об эффективном расходовании бюджетных средств в 2022 году и целесообразности организации данной программы в 2023 году.

Муниципальная программа

«Повышение эффективности управления муниципальным имуществом городского поселения Безенчук муниципального района Безенчукский на 2020-2022г.г.»

Основными направлениями реализации программы являются:

1. Выявление и своевременное проведение технической   инвентаризации объектов недвижимого имущества,  проведение кадастровых работ, государственная регистрация прав на недвижимое имущество (в том числе на земельные участки);

2. Формирование муниципального земельного фонда и повышение эффективности использования земельных участков;

3. Формирование земельных участков для привлечения инвестиций для интенсивного экономического развития и инвестиционной привлекательности городского поселения;

4. Администрирование доходов, учет поступлений неналоговых платежей учет доходов и контроль за поступлениями неналоговых платежей.

Оценка эффективности целевых показателей муниципальной программы

за 2022 год

| № п/п | наименование целевого показателя | плановые показатели | фактические показатели | плановый объем финансирования, тыс. руб. | фактический объем финансирования, тыс. руб. | Эффективность (%) | примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Услуги по подготовке проекта изменений Устава городского поселения Безенчук муниципального района Безенчукский Самарской области и юридическому сопровождению его государственной регистрации | 1 | 1 | 47 | 47 | 100 |  |
| 2. | Приобретение программного обеспечения |  |  | 18,8 | 18,8 | 100 |  |
| 3. | Приобретение основных средств для администрации городского поселения Безенчук | 2 | 2 | 40,9 | 40,9 | 100 |  |
| 4. | Взносы на капитальный ремонт общего имущества МКД городского поселения Безенчук |  |  | 1151,7 | 1151,7 | 100 |  |
| 5. | Уплата НДС с продаж и аренды имущества физическим лицам |  |  | 21,6 | 21,6 | 100 |  |
| 6. | Услуги по содержанию общедомового имущества |  |  | 36 | 36 | 100 |  |
| 7. | Услуги утилизации |  |  | 50,5 | 50,5 | 100 |  |
| 8 | Изготовление баннеров, стендов для нужд городского поселения Безенчук |  |  | 80,3 | 80,3 | 100 |  |
| 9 | Уплата госпошлины по исполнительному листу, административного штрафа и задолженности |  |  | 1450,0 | 1450,0 | 100 |  |
| 10. | Оплата за поставку тепловой энергии на отопление |  |  | 13,5 | 13,5 | 100 |  |
| 11. | Проведение геодезических и кадастровых работ с формированием межевого плана и определение рыночной стоимости объектов |  |  | 46,8 | 46,8 | 100 |  |
| 12. | Оплата за ТКО |  |  | 27,7 | 27,7 | 100 |  |
| 13 | Приобретение флагов для нужд администрации | 16 | 16 | 21,9 | 21,9 | 100 |  |
| 14. | Актуализация схем теплоснабжения |  |  | 45,0 | 45,0 | 100 |  |
| 15. | Передача полномочий по ремонту квартир |  |  | 522,1 | 522,1 | 100 |  |
|  | Итоговая сводная оценка программы |  |  | 3 573,8 | 3 573,8 | 100 |  |

По данной программе выполнены целевые показатели.

Вывод: Оценивая значение целевых показателей реализации муниципальной программы можно судить об эффективном расходовании бюджетных средств в 2022 году и целесообразности организации данной программы в 2023 году.

Муниципальная программа « Развитие муниципальной службы в  городском поселении Безенчук 2020-2022 г.г.»

Основными направлениями реализации программы являются:

- повышение эффективности и результативности муниципальной службы в городском поселении Безенчук;

- создание условий для оптимального организационно-правового, методологического обеспечения муниципальной службы.

Оценка эффективности целевых показателей муниципальной программы

за 2022 год

| № п/п | наименование целевого показателя | плановые показатели | фактические показатели | плановый объем финансирования, тыс. руб. | фактический объем финансирования, тыс. руб. | Эффективность (%) | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Профессиональное развитие муниципальных служащих путем внедрения информационных справочно-правовых систем и баз данных |  |  | 106 | 106 | 100 |  |
|  | Итоговая сводная оценка программы |  |  | 106 | 106 | 100 |  |

По данной программе выполнены целевые показатели.

Вывод: Оценивая значение целевых показателей реализации муниципальной программы можно судить об эффективном расходовании бюджетных средств в 2022 году и целесообразности организации данной программы в 2023 году.

Муниципальная программа

"Мероприятия по профилактике терроризма и экстремизма, а также минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма и экстремизма на территории городского поселения Безенчук

на 2020-2022 годы»

Основными направлениями реализации программы являются:

1. Повышение уровня защищенности жизни и спокойствия граждан, проживающих на территории городского поселения Безенчук, их законных прав и интересов на основе противодействия экстремизму и терроризму, профилактики и предупреждения их проявлений в поселении;

2. Укрепление межнационального и межконфессионального согласия, профилактика и предотвращение конфликтов на социальной, этнической и конфессиональной почве.

Оценка эффективности целевых показателей муниципальной программы

за 2022 год

| № п/п | наименование целевого показателя | Плано-вые показа-тели | фактические показатели | плановый объем финансирования, тыс. руб. | фактический объем финансирования, тыс. руб. | Эффективность (%) | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Обеспечение доступа к сети интернет системы экстренной связи «гражданин – полиция» | 1 | 1 | 178,6 | 178,6 | 100 |  |
| 2 | Обучение |  |  | 2,5 | 2,5 | 100 |  |
| 3 | Функционирование системы видеонаблюдения |  |  | 365,4 | 365,4 | 100 |  |
|  | Итоговая сводная оценка программы |  |  | 546,5 | 546,5 | 100 |  |

По данной программе выполнены целевые показатели.

Вывод: Оценивая значение целевых показателей реализации муниципальной программы можно судить об эффективном расходовании бюджетных средств в 2022 году и целесообразности организации данной программы в 2023 году.

Муниципальная программа

"Развитие коммунальной инфраструктуры городского поселения Безенчук на 2021-2023 годы»

Основными направлениями реализации программы являются:

1. Обеспечение комфортных и безопасных условий проживания граждан;

2. Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной инфраструктуры поселения;

3. Разработка конкретных мероприятий по повышению эффективности и оптимальному развитию систем коммунальной инфраструктуры.

Оценка эффективности целевых показателей муниципальной программы

за 2022 год

| № п/п | Наименование целевого показателя | Плановые показатели | Фактические показатели | Плановый объем финансирования, тыс. руб. | Фактический объем финансирования, тыс. руб. | Эффективность (%) | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Поставка насосного оборудования | 6 | 6 | 1124,7 | 1124,7 | 100 |  |
|  | Итоговая сводная оценка программы |  |  | 1124,7 | 1124,7 | 100 |  |

По данной программе выполнены целевые показатели.

Вывод: Оценивая значение целевых показателей реализации муниципальной программы можно судить об эффективном расходовании бюджетных средств в 2022 году и целесообразности организации данной программы в 2023 году.

Муниципальная программа

"Развитие культуры в городском поселении Безенчук

на 2020-2022 годы».

Основными направлениями реализации программы являются:

1. Создание благоприятных условий для устойчивого развития сферы культуры на территории городского поселения Безенчук муниципального района Безенчукский Самарской области;

2. Обеспечение сохранности и эффективного использования объектов культурного наследия, расположенных на территории городского поселения Безенчук;

3. Обеспечение доступа граждан к культурным ценностям и участию в культурной жизни, реализация творческого потенциала населения, повышение качества муниципальных услуг.

Оценка эффективности целевых показателей муниципальной программы

за 2022 год

| № п/п | Наименование целевого показателя | Плановые показатели | Фактические показатели | Плановый объем финансирования, тыс. руб. | Фактический объем финансирования, тыс. руб. | Эффективность (%) | Эффективна |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Межбюджетные трансферты для организации обслуживания населения городского поселения Безенчук учреждениями культурно-досугового типа на 2020-2022 годы |  |  | 4 576,8 | 4 576,8 | 100 |  |
|  | Итоговая сводная оценка программы |  |  | 4 576,8 | 4 576,8 | 100 |  |

По данной программе выполнены целевые показатели.

Вывод: Оценивая значение целевых показателей реализации муниципальной программы можно судить об эффективном расходовании бюджетных средств в 2022 году и целесообразности организации данной программы в 2023 году.

Муниципальная программа «Модернизация и развитие сети автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов городского поселения Безенчук муниципального района Безенчукский Самарской области на 2020-2022 годы»

Основными направлениями реализации программы являются:

- осуществление полномочий по дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения в границах поселения;

- создание финансовых условий для обеспечения ремонта дорог и тротуаров;

- обеспечение безопасности дорожного движения на дорогах местного значения в границах поселения.

Оценка эффективности целевых показателей муниципальной программы

за 2022 год

| № п/п | наименование целевого показателя | плановые показатели | фактические показатели | плановый объем финансирования, тыс. руб. | фактический объем финансирования, тыс. руб. | Эффективность (%) | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Техническое обслуживание светофоров |  |  | 150,0 | 125,0 | 83,3 |  |
| 2 | Устройство пешеходных светофоров на перекрестке ул. Советская ул. Мамистова |  |  | 800,0 | 748,0 | 93,5 |  |
| 3 | Ремонт дворовых территорий: ул.Квартальная, д.3 (проезды, площадки), ул. Квартальная, д.3а 3 (проезды, площадки), Квартальная, д.53 (проезды, площадки), Квартальная, д.7 (проезды, площадки), Быковского, д.75, Школьная, д.14 (проезды, площадки), Куйбышева, д.5, ул. Куйбышева, д.10 (проезды, площадки). |  |  | 19 685,9 | 19 685,9 | 100 |  |
| 4 | Ремонт тротуаров в пгт.Безенчук по ул. Солодухина, тротуар по ул. Специалистов ( от ул. Железнодорожная до ул. Луговцева), ремонт дороги местного значения в пгт. Безенчук от ул. Чапаева до границы пгт.Безенчук( в сторону п. переволоки), ремонт тротуаров в пгт Безенчук ул. Луговцева, переходный переход, искусственные дорожные неровности, пешеходные ограждения и ямочный ремонт дорог в пгт. Безенчук ул. Советская- ул. Осипенко, ул. Специалистов- ул.Луговцева, ул. Луговцева- ул. Северная, пешеходный переход, искусственные дорожные неровности , пешеходные ограждения и ямочный ремонт ул. Комсомольская, д.142, ул.Луговцева22, ул. Луговцева- ул. Пушкина, ул. Луговцева- ул. Садовая, ул. Советская 97, ул. Солодухина 13, ул. Тимирязева 84, ул. Тимирязева, д.890, ул. Чапаева, д.8, ул. Чкалова 35, ремонт тротуаров по ул. Чапавеа, ремонт тротуаров по ал. Кирова, устройство 2-х площадок под остановки ул. Солодухина, ремонт межквартального проезда ул. Специалистов 10 |  |  | 13 645,7 | 10 271,1 | 75,3 |  |
|  | Итоговая сводная оценка программы |  |  | 34 281,6 | 30 830 | 89,9 |  |

Мероприятия программы в основном выполнены.

Вывод: Оценивая значение целевых показателей реализации муниципальной программы можно судить об эффективном расходовании бюджетных средств в 2022 году и целесообразности организации данной программы в 2023 году.