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АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ БЕЗЕНЧУК
муниципального района Безенчукский
Самарской области

446250, п.г.т. Безенчук, ул. Нефтяников, д.12
тел.: 2-14-51 факс: 2-14-51
E-mail:gp-bezenchukso@yandex.ru


	ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

	          от 30.10.2025г


_________________
	№ 478


Об утверждении Программы комплексного развития социальной инфраструктуры городского поселения Безенчук муниципального района Безенчукский Самарской области

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Постановлением Правительства Российской Федерации от 01.10.2015 №1050 «Об утверждении требований к программам комплексного развития социальной инфраструктуры поселений, муниципальных районов, городских округов», руководствуясь Уставом городского поселения Безенчук муниципального района Безенчукский Самарской области, Администрация городского поселения Безенчук муниципального района Безенчукский Самарской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить программу комплексного развития социальной инфраструктуры городского поселения Безенчук муниципального района Безенчукский Самарской области на 2025-2033гг (Приложение);
2. Опубликовать данное постановление в газете «Вестник городского поселения Безенчук», разместить на официальном сайте поселения в сети Интернет.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.


	Глава городского поселения Безенчук
муниципального района Безенчукский
Самарской области
	

Е.В.Гусев





Левин Игорь Николаевич 8(84676)21534

«УТВЕРЖДЕНА»
Постановлением
Администрации
городского поселения Безенчук
муниципального района Безенчукский
                                           Самарской области
                                                                 № 478 от «30» октября 2025 года
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[bookmark: _Toc51930326]ВВЕДЕНИЕ
Программа комплексного развития социальной инфраструктуры городского поселения Безенчук муниципального района Безенчукский Самарской области (далее г.п. Безенчук) разработана в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г.  № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Постановлением Правительства РФ от 01.10.2015 г. № 1050 «Об утверждении требований к программам комплексного развития социальной инфраструктуры поселений, городских округов» и «Градостроительным кодексом Российской Федерации» от 29.12.2004 № 190-ФЗ.
Программа комплексного развития социальной инфраструктуры городского поселения Безенчук муниципального района Безенчукский Самарской области на 2025-2033 годы (далее - Программа) описывает действия органов местного самоуправления, направленные на развитие поселения, улучшение качества жизни населения.
Разработка настоящей Программы обусловлена необходимостью определить приоритетные по социальной значимости стратегические линии устойчивого развития г.п. Безенчук - доступные для потенциала территории, адекватные географическому, демографическому, экономическому, социокультурному потенциалу, перспективные и актуальные для социума поселения. 
Программа представляет собой систему целевых ориентиров социально-экономического развития г.п. Безенчук, а также увязанный по целям, задачам, ресурсам и срокам реализации комплекс мероприятий, обеспечивающих эффективное решение ключевых проблем и достижение стратегических целей.
Цель программы – повышение качества жизни населения, включая формирование благоприятной социальной среды, обеспечивающей всестороннее развитие личности и укрепление здоровья, обеспечение устойчивости территориального развития.
Задача программы – на основе комплексной оценки текущего состояния социально-экономического развития г.п. Безенчук определить целевые ориентиры и основные направления развития, чтобы с помощью механизма управления реализацией Программы достичь поставленные цели.
Цели развития поселения и программные мероприятия, а также необходимые для их реализации ресурсы, обозначенные в Программе, могут ежегодно корректироваться и дополняться в зависимости от складывающейся ситуации, изменения внутренних и внешних условий.
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[bookmark: _Toc51930327]1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ
	Наименование
Программы
	Программа комплексного развития социальной 
инфраструктуры городского поселения Безенчук муниципального района Безенчукский 
Самарской области на 2025-2033 годы

	Основание 
для разработки 
Программы
	Федеральный Закон от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации»

	
	«Градостроительный Кодекс Российской 
Федерации» от 29.12.2004 г. № 190-ФЗ

	
	Постановление Правительства РФ от 1 октября 2015 г. № 1050 "Об утверждении требований к программам комплексного развития социальной инфраструктуры поселений, городских округов"

	
	Генеральный план 
городского поселения Безенчук
муниципального района Безенчукский
Самарской области

	Заказчик Программы
	Администрация городского поселения Безенчук муниципального района Безенчукский 
Самарской области

	Местонахождение
Заказчика Программы
	446250, Самарская область, Безенчукский район, п.г.т. Безенчук, ул. Нефтяников, 12

	Разработчик 
Программы
	Общество с ограниченной ответственностью 
"Самарская энергосервисная компания" 
(ООО "СамараЭСКО")

	Местонахождение 
Разработчика 
Программы
	443013, г.Самара, ул. Дачная, дом 24, 
помещение 21

	Цели Программы
	Повышение качества жизни населения, включая формирование благоприятной социальной среды, обеспечивающей всестороннее развитие личности и укрепление здоровья, обеспечение устойчивости территориального развития


	Задачи Программы
	Создание правовых, организационных и 
институциональных условий для перехода к 
устойчивому социальному развитию поселения, эффективной реализации полномочий органов местного самоуправления

	
	Безопасность, качество и эффективность 
использования населением объектов социальной инфраструктуры поселения

	
	Доступность объектов социальной 
инфраструктуры поселения для населения

	
	Развитие социальной инфраструктуры поселения: образования, здравоохранения, культуры, 
физкультуры и спорта, повышение роли 
физкультуры и спорта в деле профилактики 
правонарушений, преодоления распространения наркомании и алкоголизма

	
	Содействие в привлечении молодых специалистов в поселение (врачей, учителей, работников 
культуры, муниципальных служащих)

	
	Содействие в обеспечении социальной поддержки слабозащищенным слоям населения

	Целевые показатели Программы
	- Количество учреждений культуры;
- Доля населения, обеспеченная объектами 
культуры;
- Уровень обеспеченности плоскостными 
спортивными сооружениями;
- Уровень обеспеченности спортивными залами;
- Доля граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом;
- Количество учреждений дошкольного 
образования;
- Доля детей в возрасте от 3 до 7 лет, охваченных дошкольным образованием;
- Количество общеобразовательных учреждений;
- Доля детей, охваченных школьным образованием;
- Количество объектов здравоохранения;
- Уровень обеспеченности населения объектами здравоохранения;
- Количество аптечных организаций;
- Количество учреждений социального 
обслуживания;
- Уровень фактической обеспеченности объектами социального обслуживания 

	Укрупненное описание запланированных 
мероприятий
	- Строительство объектов образования;
- Реконструкция и строительство объектов 
здравоохранения;
- Строительство объектов культуры;
- Строительство и реконструкция объектов 
физической культуры и спорта;
- Строительство и реконструкция мест массового отдыха;
- Строительство объектов бытового обслуживания;
- Строительство учреждений управления

	Срок и этапы 
реализации 
Программы
	Программа реализуется в период 
с 2025 по 2033 годы                              

	Объемы и источники финансирования 
мероприятий 
Программы*
	Общий объем финансирования Программы 4 368 631,18 тыс. рублей**,
в том числе по годам:
2025 год –              0,00 тыс. рублей;
2026 год –              0,00 тыс. рублей;
2027 год –              0,00 тыс. рублей;
2028 год –       4 553,16 тыс. рублей;
2029 год –     31 699,31 тыс. рублей;
2030 год –    906 131,52 тыс. рублей;
2031 год –    937 987,96 тыс. рублей;
2032 год – 2 065 509,87 тыс. рублей;
2033 год –    422 749,36 тыс. рублей
Источники финансирования:
  - бюджетные средства всех уровней;
  - внебюджетные источники

	Ожидаемые 
результаты реализации Программы
	Укрепление, развитие социальной 
инфраструктуры и улучшение условий 
жизнедеятельности населения городского
поселения.
Создание сбалансированного рынка труда и 
обеспечение занятости населения.
Создание условий для развития сферы услуг: 
здравоохранения, образования, культуры, спорта и туризма


* Объемы средств бюджета для финансирования Программы носят прогнозный характер и подлежат ежегодной корректировке, исходя из возможностей бюджета и с учетом изменений в налоговом законодательстве.
** Без учета стоимости мероприятий, требующих уточнения мощности объектов и разработки проектной документации.

2. ХАРАКТЕРИСТИКА СУЩЕСТВУЮЩЕГО СОСТОЯНИЯ 
СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ
[bookmark: _Toc51930329]2.1 Социально-экономическое состояние г.п. Безенчук
Краткая характеристика городского поселения 
[bookmark: _Hlk202354312]Безенчукский район образован в 1935 году.    Муниципальный район Безенчукский, административным центром которого является поселок городского типа Безенчук, расположен на удалении 63 км от центра Самарско-Тольяттинской агломерации г.о. Самара.  Район расположен в центральной части Самарской области. Протяжённость с севера на юг составляет 54 км, с запада на восток 63 км. Район граничит на востоке и юго-востоке с Волжским и Красноармейским, на севере с Сызранским и Ставропольским, на юге с Хворостянским, на западе — с Приволжским районами.  Площадь территории района — 1988,8 кв. км.
В районе имеется разветвлённая сеть автомобильных дорог, железная дорога, трубопроводы с нефтегазопродукцией. Административный центр района – посёлок городского типа Безенчук, является крупным железнодорожным узлом, через который с запада на восток проходит железная дорога Москва-Самара, с севера – на юг Самара-Саратов. По состоянию на 01.01.2025г. общая протяженность автомобильных дорог с твёрдым (усовершенствованным) покрытием в муниципальном районе Безенчукский составляет 308,3 км. По территории муниципального района Безенчукский проходит железнодорожная магистраль «Москва-Рязань-Саранск-Самара-Уфа-Челябинск». По территории м.р. Безенчукский с востока на запад проходит сеть магистральных трубопроводов.
Основой экономики Безенчукского района является агропромышленный комплекс, наряду с которым функционируют и предприятия промышленности. На территории района действуют предприятия сельскохозяйственные, по переработке сельскохозяйственной продукции, пищевой и лесной промышленности, по производству стройматериалов, нефтедобывающие и по обслуживанию нефтедобычи, первичной переработки и транспортировки нефти и газа, объекты социально-бытового и коммунального обслуживания населения, а также объекты коммунальной структуры.
В муниципальный район Безенчукский входят 12 муниципальных образований, в том числе 2 городских поселения и 10 сельских поселений, объединяющих 51 населенный пункт.
Административно-территориальное деление муниципального района Безенчукский Самарской области представлено на рисунке 2.1.1.
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Рис. 2.1.1 Административно-территориальное деление муниципального района Безенчукский Самарской области

Городское поселение Безенчук расположено в восточной части Безенчукского муниципального района, к юго-востоку от р.Безенчук и к юго-западу от  г.Самара ( в 80 км от областного центра).
Городское поселение Безенчук граничит:
На севере — поселения Васильевка, Екатериновка, Купино муниципального района Безенчукский Самарской области;
На востоке — поселение Звезда муниципального района Безенчукский Самарской области;
На юге — поселение Песочное муниципального района Безенчукский Самарской области;
На западе — поселение Переволоки муниципального района Безенчукский Самарской области.
Согласно закону Самарской области «Об образовании городских и сельских поселений в пределах муниципального района Безенчукский Самарской области, наделении их соответствующим статусом и установлении их границ» от 25.02.2005 № 44-ГД образовано городское поселение Безенчук муниципального района Безенчукский Самарской области. 
Городское поселение Безенчук включает в себя 5 населённых пунктов: 
- поселок городского типа Безенчук, относится к группе малых городов * с численностью жителей от 10 000 до 20 000 человек (фактическая численность на 01.01.2025г. по данным Администрации поселения– 19 680 человек);
- поселок Сосновка, относится к средним* сельским населенным пунктам с численностью жителей от 200 до 1000 человек (фактическая численность на 01.01.2025г. по данным Администрации поселения – 266 человек);
- поселок Новооренбургский, относится к малым* сельским населенным пунктам с численностью жителей до 200 человек (фактическая численность на 01.01.2025г. по данным Администрации поселения – 84 человека);
- деревня Дмитриевка, относится к малым* сельским населенным пунктам с численностью жителей до 50 человек (фактическая численность на 01.01.2025г. по данным Администрации поселения – 29 человек);
- железнодорожный разъезд Восток, относится к малым* сельским населенным пунктам с численностью жителей до 50 человек (фактическая численность на 01.01.2025г. по данным Администрации поселения – 5 человек).
Административным центром является поселок городского типа Безенчук.
Оценка существующей численности населения городского поселения Безенчук приведена по состоянию на 01.01.2025 г.: 20 064 человек (данные Администрации поселения). 
*   пункт 4.4 СП 42.13330.2016 (СНиП 2.07.01-89*)
Общая площадь городского поселения Безенчук составляет 85,3 кв.км.
Баланс земель в границах г.п. Безенчук приведен в таблице 2.1.1.
Таблица 2.1.1 – Баланс земель различных категорий в границах городского поселения Безенчук
	№ п/п
	Наименование
	Общая площадь, га

	1
	Земли населенных пунктов
	1 676

	2
	Земли лесного фонда
	81

	3
	Земли сельскохозяйственного назначения
	5 962

	4
	Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения и земли иного специального назначения
	746

	5
	Земли прочего назначения
	68

	
	Всего земель в существующих границах поселения
	8 533


Территория городского поселения Безенчук вытянута вдоль реки Безенчук, в направлении северо-восток – юго-запад и разделена железнодорожными путями. Селитебные территории расположены по обе стороны относительно железной дороги. 
Посёлок городского типа Безенчук расположен в центральной части Безенчукского района Самарской области. Он находится в 88 км от областного центра Самары по автомобильной и в 63 км по железной дороге. Главный въезд в п.г.т.Безенчук осуществляется с юго-западной стороны, с автодороги областного значения.
Посёлок Сосновка расположен в центральной части Самарской области, в степной зоне, на правом берегу реки Безенчук, на расстоянии примерно 3 километров (по прямой) к северу от пгт. Безенчук. Расстояние до районного центра Безенчук - 6 км. Расстояние до областного центра Самара -53 км. Главный въезд в п.Сосновка осуществляется с южной стороны, с автодороги районного значения. 
Посёлок Новооренбургский расположен юго-восточнее пгт. Безенчук. Расстояние до Безенчука составляет около 5 км. Рядом с посёлком проходит автодорога Безенчук—Осинки, которая обеспечивает удобное сообщение с соседними населёнными пунктами. Севернее посёлка пролегает железнодорожная ветка. Главный въезд в п.Новооренбургский осуществляется с южной  стороны, с автодороги областного значения.
Деревня  Дмитриевка  расположена в трёх километрах южнее центра городского поселения — посёлка Безенчук. Сообщение с соседними населёнными пунктами происходит по автодороге Безенчук—Осинки, проходящей рядом с деревней. Главный въезд в д.Дмитриевка осуществляется с восточной стороны, с автодороги областного значения. 
Железнодорожный разъезд «Восток» расположен у железнодорожной линии Сызрань - Чапаевск. Он находится на расстоянии менее 5 км (по прямой) к востоку от пгт. Безенчук. На железнодорожный разъезд Восток главный въезд осуществляется с запада с автомобильной дороги районного значения.

Карта границ населенных пунктов, входящих в состав г.п. Безенчук представлена на Рис. 2.1.2.
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Рис.  2.1.2 Карта границ населенных пунктов, входящих в состав г.п. Безенчук



Климат
Городское поселение Безенчук находится в зоне господства резко континентального климата. По данным «Схематической карты климатического районирования для строительства» ТСН 23-346-2003 «Строительная климатология Самарской области», исследуемая территория располагается в III климатическом районе. 
Зима холодная, продолжительная, малоснежная с сильными ветрами и буранами. Лето жаркое, сухое, с большим количеством ясных, малооблачных дней. Осень продолжительная, весна короткая, бурная. Весь год наблюдается недостаточность атмосферных осадков, сухость воздуха, интенсивность процессов испарения.
Среднемесячная температура воздуха: максимальная — в июле +21 °C, абсолютная максимальная температура — +41,5 °C, минимальная — в январе –17,2 °C, абсолютная минимальная температура — -47,3 °C.
Сумма годового количества осадков: годовое — 439 мм, лето — 139 мм, зима — 87 мм.
Преобладающие направления ветров: западное, юго-западное. Среднегодовая скорость ветра-3,7 м/с, максимальная - 34 м/с.
Высота снежного покрова: ноябрь — 6 мм, декабрь - 14 мм, январь - 24 мм, февраль -28 мм, март -13 мм, максимальная -63 мм.
В течение года температура обычно колеблется от -15 °C до 28 °C и редко бывает ниже -26 °C или выше 33 °C. 
Рельеф и геоморфология
Геоморфологически территория г.п. Безенчук приурочена к пойме и I надпойменной террасе правого склона долины реки Безенчук. В целом рельеф исследуемой территории равнинный, спокойный, изрезанный оврагами и балками с севера, востока и запада от поселения.  Абсолютная минимальная отметка высоты рельефа составляет 33,6 м и приурочена к оврагу с северо-западной стороны от поселения.  Абсолютная максимальная – 48,3 м находится на юго-востоке городского поселения в д. Дмитриевка.
Рельеф пгт. Безенчук: северная часть имеет пологий рельеф. Между улицами Овражной и Специалистов начинается территория, изрезанная оврагом (пересохшее русло реки Безенчук), который разветвляется на севере поселения; южная часть - пологая, с отметками рельефа выше, чем в северной части.
Геоморфология поселения характеризуется такими процессами, как боковая и глубинная эрозия, плоскостной смыв. Боковая эрозия выражается в интенсивном размыве берегов под действием водных потоков с образованием меандр и обрывистых неустойчивых уступов. Эрозионные процессы наиболее интенсивны в периоды дождей и весеннего снеготаяния. Росту оврагов и промоин способствуют легкоразмываемые породы - супеси, суглинки, пылеватые глины.
Гидрографическая сеть
[bookmark: _Toc248510884]Гидрографическая сеть муниципального района Безенчукский представлена рекой Волгой и её левыми притоками - реками Безенчук и Чапаевка.
На территории поселения расположены следующие водные объекты:
- естественный водоем в районе автозаправочной станции в микрорайоне «Военный городок»;
- естественный водоем в юго-западной части п. Безенчук (бывшей радиоточки Безенчукского гарнизона);
- водоем в районе дачного массива в восточной части п. Безенчук;
- река Безенчук – левобережный приток Волги в п.Сосновка.

Почвенный покров и растительность
Почвенный покров в границах городского поселения Безенчук в основном состоит из чернозёмов террасовых суглинистых (рН — 7÷7,2).  
Растительность территории относится к полосе от лесостепи к степной зоне. На чернозёмных почвах сформировались луговые степи. Травянистая растительность сохранилась на участках, не пригодных или не подлежащих распашке: в основном по оврагам и нижним (приовражным) частям склонов. Основное использование этих участков — под пастбища.  
Преобладающими растительными группировками луговых степей являются разнотипчаковые, реже типчаковые. Преобладающими породами являются: дуб, вяз, берёза, клён остролистный. Из кустарников растут: шиповник, жимолость татарская, крушина, терн, жимолость, степная вишня. Травяной покров состоит из медуницы, чистотела, хохлатки, ветреницы. 
[bookmark: _Toc271708651][bookmark: _Toc272748849][bookmark: _Toc304206120][bookmark: _Toc312775018][bookmark: _Toc312775346][bookmark: _Toc323721266][bookmark: _Toc371081523]Полезные ископаемые
[bookmark: _Toc312775019][bookmark: _Toc312775347][bookmark: _Toc323721267][bookmark: _Toc371081524]На территории Безенчукского района Самарской области имеются запасы различных полезных ископаемых, в том числе нефти, гипса и ангидридов, пресных подземных вод питьевого качества, формовочных песков и керамзитовых глин. На территории городского поселения Безенчук размещение и разработка полезных ископаемых отсутствует. 
Памятники архитектуры
Среди памятников архитектуры в Безенчуке можно выделить здание Самарского научно-исследовательского института сельского хозяйства имени Н. М. Тулайкова. Оно построено в 1903 году и числится в списке памятников архитектуры как объект, возведённый в конце XIX — начале ХХ вв.. 
Демографическая ситуация
В муниципальный район Безенчукский входят 12 муниципальных образований, в том числе 2 городских поселения и 10 сельских поселений. Численность населения района на 01.01.2025г.  – 35 502 человека (данные Самарастат).
Демографическая ситуация в муниципальном районе Безенчукский в целом близка к той, которая сложилась в области в целом: существенно сократилась рождаемость при заметном увеличении уровня смертности населения. На протяжении последних лет наблюдается естественная убыль населения.
Динамика естественного движения населения г.п. Безенчук свидетельствует о том, что для него также характерны процессы депопуляции, уровень смертности существенно превысил уровень рождаемости.
Другой важной причиной изменения численности населения является миграция, которая не в меньшей степени, чем естественное движение населения, связана с социально - экономическими процессами, происходящими в стране. Высокий уровень безвозвратной миграции населения из г.п. Безенчук в более развитые территории, где развит рынок мест приложения.
Динамика численности населения городского поселения Безенчук представлена в таблице 2.1.2.
[bookmark: _Hlk202168610]Таблица 2.1.2 – Оценка численности населения городского поселения Безенчук на 1 января, человек (оценка Администрации поселения)
	Населенные пункты
	01.01.2012
	01.01.2013
	…
	01.01.2020
	01.01.2021
	01.01.2022
	01.01.2023
	01.01.2024
	01.01.2025

	Г.п. Безенчук

	п.г.т. Безенчук
	22 742
	22 583
	…
	21 839
	21 540
	21 102
	20 061
	19 721
	19 680

	п. Сосновка
	356
	366
	…
	358
	317
	311
	312
	311
	266

	п. Новооренбургский
	97
	101
	…
	116
	91
	89
	84
	84
	84

	д. Дмитриевка
	33
	30
	
	26
	27
	27
	39
	38
	29

	ж.д. разъезд 
Восток
	13
	13
	…
	5
	5
	5
	5
	5
	5

	Итого 
г.п. Безенчук:
	23 241
	23 093
	…
	22 344
	21 980
	21 534
	20 501
	20 159
	20 064


По совокупности естественного и миграционного движения населения в населенных пунктах г.п. Безенчук численность жителей по сравнению с 2012 годом снизилась на 3 177 человек (или 13,7%).  
[bookmark: _Hlk120009247]Данные, предоставленные администрацией, о возрастной структуре населения г.п. Безенчук приведены в таблице 2.1.3.
[bookmark: _Hlk202168861]Таблица 2.1.3 - Данные о возрастной структуре населения городского поселения Безенчук
	№
п/п
	Показатели
	На 01.01.2012
	На 01.01.2020
	На 01.01.2025

	
	
	Количество, чел. 
	% от общей численности населения
	Количество, чел. 
	% от общей численности населения
	Количество, чел. 
	% от общей численности населения

	I.
	Дети:
	3 952
	17,0
	4 224
	18,9
	4 122
	20,5

	
	до 6 лет
	1 697
	7,3
	1 542
	6,9
	1 364
	6,8

	
	от 7 до 15
	1 813
	7,8
	2 190
	9,8
	2 377
	11,8

	
	от 16 до 17 лет
	442
	1,9
	492
	2,2
	381
	1,9

	II.
	Из общей численности населения:
	23 241
	100,0
	22 344
	100,0
	20 064
	100,0

	1.
	Население моложе трудоспособного возраста
	3 510
	15,1
	3 732
	16,7
	3 741
	18,6

	2.
	Население трудоспособного возраста:
	14 363
	61,8
	11 842
	53,0
	10 401
	51,9

	
	женщины от 16 до 55 лет
	7 019
	30,2
	6 077
	27,2
	5 030
	25,1

	
	мужчины от 16 до 60 лет
	7 344
	31,6
	5 765
	25,8
	5 371
	26,8

	3.
	Население старше трудоспособного возраста:
	5 368
	23,1
	6 770
	30,3
	5 922
	29,5

	
	женщины старше 55 лет
	3 881
	16,7
	4 759
	21,3
	4 205
	21,0

	
	мужчины старше 60 лет
	1 487
	6,4
	2 011
	9,0
	1 717
	8,5


Доля детей и подростков в возрасте от 0 до 17 лет на 01.01.2025г. составляет 20,5 % от общей численности населения. 
Доля населения в возрасте старше трудоспособного в г.п. Безенчук составляет 29,5 %. Численность трудоспособного населения – 51,9 %. 
В городском поселении Безенчук доля стариков превышает долю детей: 29,5% против 20,5%. Таким образом, разрыв составляет 9,0%. 
[bookmark: _Hlk202169031]Сведения по занятости населения г.п. Безенчук представлены в таблице 2.1.4. 


Таблица 2.1.4 – Занятость населения городского поселения Безенчук
	Показатели
	2024 г.
	2025 г.

	Кол-во жителей всего
	20 159
	20 064

	Кол-во работающих, всего
	12 458
	12 523

	% работающих от общего кол-ва жителей
	61,8
	62,4

	Количество безработных, стоящих в службе занятости
	47
	28

	Количество дворов
	-
	-

	Кол-во дворов, занимающихся ЛПХ
	311
	298

	Кол-во пенсионеров
	5 947
	5 922



Структура занятого населения по видам деятельности в г.п. Безенчук представлена в таблице 2.1.5.
[bookmark: _Hlk202169129]Таблица 2.1.5 - Структура занятого населения по видам деятельности городского поселения Безенчук, %
	Показатели 
	2024 г., %

	Образование
	6,0

	Промышленность
	7,3

	Здравоохранение, социальное обеспечение
	6,6

	Сельское хозяйство
	23,4

	Жилищно-коммунальное хозяйство
	4,8

	Транспортное обслуживание
	6,5

	Культура и искусство
	0,7

	Прочие
	16,2



Как видно из таблицы 2.1.5, основная часть работающих занята в сфере сельского хозяйства – 23,4%; 13,3 % трудоспособного населения г.п.Безенчук занято в социальной сфере (здравоохранение; социальное обслуживание; образование; культура); 7,3% - занято в промышленности,  6,5% - в сфере транспортного обслуживания, 4,8% - в сфере ЖКХ; порядка 16,2 % занято в других сферах деятельности, включая работу вне территории городского поселения. 
Важным индикатором уровня жизни, благосостояния и экономического состояния населения является среднедушевой доход. Этот показатель используется для анализа социально-экономических условий, а также для принятия решений в области государственной политики, экономики и социальной защиты.
Учитывая, что существующая система статистического наблюдения не учитывает денежные доходы и расходы непосредственного на уровне городского поселения Безенчук муниципального района Безенчукский Самарской области, анализ произведен по таким показателям, как среднемесячная заработная плата и среднемесячный размер пенсии.
Показатели для определения среднего дохода населения г.п.Безенчук представлены в таблице 2.1.6              
[bookmark: _Hlk202169241]Таблица 2.1.6 - Показатели для определения среднего дохода населения городского поселения Безенчук                       
	Показатель
	Ед. измерения
	Значение на период, год

	
	
	2022
	2023
	2024

	Среднемесячная заработная плата
	руб.
	42 258
	49 367
	59 251

	Среднедушевые доходы населения
	руб.
	25 251
	29 050
	34 388 

	*Прожиточный минимум на 1 человека
	руб.
	13 085
	13 513
	14 339

	для трудоспособного населения
	руб.
	14 263
	14 729
	15 630

	для пенсионеров
	руб.
	11 253
	11 621
	12 332

	для детей
	руб.
	12 692
	13 108
	13 909

	Численность трудоспособного населения
	чел.
	11 176
	10 640
	10 462

	Численность населения старше трудоспособного возраста
	чел.
	6 353
	6 048
	5 947

	Численность населения младше трудоспособного возраста
	чел.
	4 005
	3 813
	3 750

	Среднее количество человек в семье
	чел.
	3
	3
	3

	Численность населения
	чел.
	21 534
	20 501
	20 159

	Среднемесячный совокупный доход семьи
	руб.
	75 754
	87 149
	103 163


[bookmark: _Hlk173246295]*Постановление Правительства Самарской области от 01.06.2022 №405 «О внесении изменений в постановление Правительства Самарской области от 10.12.2021 № 979 «Об установлении величины прожиточного минимума в Самарской области на душу населения и по основным социально-демографическим группам населения на 2022 год»;
Постановление Правительства Самарской области от 21.12.2022 №1198 «Об установлении величины прожиточного минимума в Самарской области на душу населения и по основным социально-демографическим группам населения на 2023 год»;
Постановление Правительства Самарской области от 11.09.2023 №730 «Об установлении величины прожиточного минимума в Самарской области на душу населения и по основным социально-демографическим группам населения на 2024 год»
Основным видом доходов населения г.п. Безенчук является заработная плата, а также социальные выплаты, доходы от предпринимательской деятельности. 
Среднедушевые денежные доходы населения г.п. Безенчук в 2024 году выросли на 18,4% и составили 34 388 руб. в месяц.
Основными факторами, влияющими на демографические процессы в городском поселении Безенчук, являются: фактор государственной и законодательной защищенности института семьи и брака; социальная мобильность населения; недостаток в поселении высокооплачиваемых постоянных рабочих мест, низкий уровень заработной платы работающих, недостаточно развитая сфера досуга для детей и молодёжи.
Некоторые направления улучшения демографической ситуации в России, которые предусмотрены стратегией действий по реализации семейной и демографической политики до 2036 года:
Укрепление института семьи. Планируется расширить программы психологического сопровождения семей и популяризации медиации при разрешении семейно-правовых споров. Акцент — на восстановление и сохранение семейных взаимоотношений. 
Мотивация к здоровому образу жизни. Планируют разрабатывать и внедрять программы, которые позволят снизить потребление алкоголя, табака или никотиносодержащей продукции — в том числе на работе.
Охрана здоровья матери, отца и детей. Планируют увеличивать количество женских консультаций, модернизировать перинатальные центры, детские поликлиники и больницы.
Совершенствование социальной поддержки семей с детьми. Например, планируют совершенствовать правила направления маткапитала и порядка его использования, а также условия предоставления единого пособия. 
Содействие в совмещении родительства и карьеры. В вузах планируют создавать условия для студенческих семей и студентов с детьми — развивать инфраструктуру, расширять условия для совместного проживания студентов с детьми в общежитиях.
Доступная инфраструктура и поддержка в улучшении жилищных условий. Планируют развивать доступное арендное и социальное жильё, поддерживать строительство доступного жилья, совершенствовать порядок предоставления льгот по содержанию жилья и оплате коммунальных услуг. 
Сопровождение семей в особых жизненных ситуациях. Например, планируют развивать общественные пространства для совместного отдыха семей с детьми разного возраста, повышать качество условий отдыха и оздоровления детей. 
Содействие реализации миграционной политики. Планируют разрабатывать и внедрять программы, которые помогут эффективнее исполнять алиментные обязательства.
Кроме того, в числе инициатив по улучшению демографической ситуации — разработка государственной программы развития сельской семейной инфраструктуры, введение принципа «демографической ценности», проведение научно-демографических исследований.
Функциональное зонирование поселения
В соответствии с Земельным кодексом РФ от 25 октября 2001 года №136-ФЗ, статьей 85 (ред. От 08.08.2024г.), в состав земель населенных пунктов могут входить земельные участки, отнесенные к следующим территориальным зонам:
·  жилая зона;
· общественно-деловая зона;
· производственная зона;
· зона инженерной и транспортной инфраструктуры;
· рекреационная зона;
· зона сельскохозяйственного использования;
· зона специального назначения;
· иные территориальные зоны.
 В соответствии с СП 42.13330.2016, территория поселения разделена на основные функциональные зоны, с учетом видов их преимущественного функционального использования: 
· жилые зоны - для размещения жилых домов малой, средней и многоэтажной жилой застройки, а также индивидуальных жилых домов с приусадебными участками; также в жилых зонах могут находиться: отдельно стоящие, встроенные или пристроенные объекты социального и культурно-бытового обслуживания населения; гаражи и автостоянки для легковых автомобилей, принадлежащих гражданам; культовые объекты.
· общественно-деловая зона - для размещения объектов культуры, здравоохранения, образовательных учреждений, торговли, культовых зданий и иных объектов, связанных с обеспечением жизнедеятельности граждан;
- зона производственного использования, предназначенная для размещения промышленных, коммунальных и складских объектов, объектов инженерной и транспортной инфраструктур, в том числе сооружений и коммуникаций железнодорожного, автомобильного, речного, морского, воздушного и трубопроводного транспорта, связи;
- зона инженерной и транспортной инфраструктуры, предназначенная для размещения и функционирования сооружений и коммуникаций энергообеспечения, водоснабжения, канализации и очистки стоков, газоснабжения, теплоснабжения, связи и объектов транспортной инфраструктуры; также в этой зоне устанавливаются санитарно-защитные зоны таких объектов в соответствии с требованиями технических регламентов и территории, необходимые для их технического обслуживания и охраны;
- зона рекреационного назначения - для организации мест отдыха населения, включающая парки, лесопарки, пляжи, территории для занятий физической культурой и спортом;
- зона сельскохозяйственного использования, включающая территории сельскохозяйственных угодий и объекты сельскохозяйственного назначения;
- зона специального назначения - территориальная зона, выделенная для обеспечения правовых условий использования земельных участков, занятых кладбищами, крематориями, объектами размещения и переработки отходов потребления, очистными, водозаборными и иными техническими сооружениями, режимными и иными объектами, размещение которых недопустимо в других территориальных зонах
Функциональные зоны – зоны, для которых определены границы и функциональное назначение.   
Генеральным планом г.п. Безенчук с учетом изменений, внесенных в 2020 году, установлены следующие функциональные зоны: 
- жилая зона; 
- общественно-деловая зона;
- производственная зона, зона инженерной и транспортной инфраструктур;
- зона рекреационного значения;
- зона сельскохозяйственного использования;
- зона специального назначения.
Параметры функциональных зон городского поселения Безенчук муниципального района Безенчукский Самарской области представлены в таблице 2.1.7.
Таблица 2.1.7 - Параметры функциональных зон городского поселения Безенчук
	№
	Виды зоны
	Площадь, в га


	1
	Жилые зоны
	1 136,0869

	2
	Общественно-деловые зоны
	44,5506

	3
	Производственные зоны,
зоны инженерной и транспортной инфраструктур
	834,0110

	4
	Зоны сельскохозяйственного использования
	5 746,827

	5
	Зоны рекреационного назначения
	142,9944

	6
	Зоны специального назначения
	511,9347

	7
	…лесничество Самарской области
	114,0402

	
	Итого в границах поселения:
	8 530,444



[bookmark: _Hlk170981144][bookmark: _Hlk120544658]          Карта функциональных зон г.п. Безенчук представлена на Рис. 2.1.3.
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	Рис. 2.1.3 Карта функциональных зон г.п. Безенчук





Жилая зона
Планировочная структура пгт.Безенчук  характеризуется регулярной сеткой улиц. Кварталы формируются параллельно железной дороги, которая проходит через пгт.Безенчук и делит его на две разновеликие части: северную (большую) и южную (меньшую). Композиционными осями северной части п.г.т.Безенчук является ул.Мамистов и перпендикулярная ей ул.Советская. 
Жилая зона посёлка городского типа Безенчук представлена различными типами домов:
- кварталы с индивидуальными одно-двухэтажными домами;
- кварталы пятиэтажной секционной застройки;
- блокированная жилая застройка;
- индивидуальные жилые дома с приусадебными участками.
 Планировочная структура п.Сосновка состоит практически из одной улицы,  застроенной двухэтажными жилыми домами.  
Жилая зона п.Новооренбургский состоит из нескольких улиц, застроенных одноэтажными жилыми домами.  
Планировочная застройка деревни Дмитриевка представлена одной улицей, застроенной индивидуальными домами. 
Жилая зона железнодорожного разъезда Восток в Безенчукском районе Самарской области представлена одним домом.
Характеристика жилищного фонда
Общая площадь жилищного фонда в городском поселении Безенчук составляет 628 550 кв.м., государственный и муниципальный фонд составляет 15 650 кв.м., частный фонд составляет 612 900 кв.м.
Средняя обеспеченность общей площадью в расчете на одного человека составляет 31,3 кв. м/чел.
  Данные о существующем в поселении жилищном фонде представлены в таблице 2.1.8 
[bookmark: _Hlk202169355]  Таблица 2.1.8 - Данные о жилищном фонде в городском поселении Безенчук 
	[bookmark: _Hlk173312748]Наименование
	На 01.01.2025 г. 

	1. Общий жилищный фонд, м2 общ. площади, в т.ч.
	628 550

	 государственный и муниципальный
	15 650

	 частный
	612 900

	2. Численность населения, чел.
	20 064

	3. Общий жилищный фонд на 1 жителя, м2 общ. площади 
	31,3



Характеристика жилого фонда по типам застройки представлена в таблице 2.1.9.
[bookmark: _Hlk202169418]Таблица 2.1.9 - Характеристика жилого фонда по типам застройки городского поселения Безенчук по состоянию на 01.01.2025 г.
	[bookmark: _Hlk185251237]Наименование
	Кол-во домов, шт.
	Общая площадь, м2
	% от общей площади

	1. Индивидуальная (усадебная) застройка
	2 173
	178 870
	28,5

	2. Многоквартирная застройка
	225
	315 560
	50,2

	3. Блокированная застройка
	528
	134 120
	21,3

	Всего:
	2 926
	628 550
	100,0


Таблица 2.1.10 - Данные о ветхом жилом фонде городского поселения Безенчук 
	№ п/п
	Адрес
	Жилая площадь, м2

	1
	пгт. Безенчук, ул. Рабочая, д. 28
	106,90

	2
	пгт. Безенчук, ул. Терешковой, д. 25
	115,30

	3
	пос. Сосновка, д.4
	662,40

	4
	пос. Сосновка, д.6
	752,90

	5
	пгт. Безенчук, ул. Пушкина, д. 83
	2 464,10

	Всего:
	4 101,60



[bookmark: _Hlk171580327]Общественно-деловая зона
Земельные участки в составе общественно-деловых зон предназначены для застройки административными зданиями, объектами образовательного, культурно-бытового, социального назначения и иными предназначенными для общественного использования объектами согласно градостроительным регламентам.  
пгт Безенчук. 
Большая часть объектов социальной сферы располагается в северной части посёлка по улицам Центральная, Мамистова, Советская, Луговцева. Общественная зона в южной части посёлка сформирована, в основном, по ул.Тимирязева, ул. Гагарина, ул. Карла Маркса.  
В 2025 году в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Инфраструктура для жизни» в Безенчуке продолжается благоустройство пяти общественных территорий:
- детская игровая площадка в микрорайоне «Военный городок», около дома №77 по ул. Быковского;
- автомобильная парковка перед объектом торговли на ул. Мамистова -в районе домов №№75а–79а;
- автомобильная парковка и подъезд к ней около стадиона «Труд»;
- общественная территория на ул. Тимирязева, в районе Безенчукского аграрного техникума;
- тротуар по ул. Луговцева — от ул. Рабочей до ул. Вокзальной и по ул.Вокзальной — от Луговцева до привокзальной площади.
Общественно-деловая зона в посёлке Сосновка не сформирована. Из объектов социальной сферы в населённом пункте расположены отделение почты и магазины.
Общественно-деловые зоны в п.Новооренбургский, д.Дмитриевка и ж.д разъезде Восток не сформированы.
Полный перечень объектов культурно-бытового и социального обслуживания г.п.Безенчук с качественными характеристиками приведен в таблице 2.1.11. 

Таблица 2.1.11 – Перечень объектов культурно-бытового и социального обслуживания г.п.Безенчук

	
№ п/п
	


НАИМЕНОВАНИЕ
	

МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ
(населённый пункт, улица, № дома)
	
МОЩНОСТЬ (ВМЕСТИМОСТЬ)
(проектная)
	Фактическая заполняемость
	


Единицы измерения
	СОСТОЯНИЕ
(аварийное, удовлетворит. хорошее
треб. кап. ремонт или реконструкция)

	Детские дошкольные учреждения (общего типа, специализированного, оздоровительного и др.)

	1
	Детский сад «Березка» (структурное 
подразделение ГБОУ СОШ №1)
	пгт. Безенчук, ул. Садовая, 44
	245-плановая/
260-предельная
	249
	мест
	Удовл.

	2
	Детский сад «Золотой петушок» (структурное подразделение ГБОУ СОШ №2)
	пгт. Безенчук, ул. Квартальная, 1а
	140
	130
	мест
	Удовл.

	3
	Детский сад «Колосок» (структурное 
подразделение ГБОУ СОШ №3)
	пгт. Безенчук, ул. Школьная, 10а
	150
	138
	мест
	Удовл.

	4
	​Детский сад «Росинка» (структурное 
подразделение ГБОУ СОШ №4)
	пгт. Безенчук, ул. Советская, 103А
	157-плановая/
353-предельная
	151
	мест
	Удовл

	5
	Детский сад «Ручеек» (структурное 
подразделение ГБОУ СОШ №4)
	пгт. Безенчук, ул. Центральная, 101
	138-плановая/
168-предельная
	144
	мест
	Удовл.

	6
	Детский сад «Тополек» (структурное 
подразделение ГБОУ СОШ №4)
	пгт. Безенчук, ул. Центральная, 101а
	198
	84
	мест
	Удовл.

	7
	Начальная школа+детский сад 
«Гармония»
	пгт. Безенчук, ул. Чапаева, 27а
	270 (103+180)
	266 (99+167)
	мест
	Удовл.

	Общеобразовательные учреждения

	1
	СОШ № 1
	пгт. Безенчук, ул. Садовая, 37
	496-плановая/
700-предельная
	498
	мест
	Удовл.

	2
	СОШ № 2  
	пгт. Безенчук, ул. Комсомольская, 82
	500
	522
	мест
	Удовл.

	3
	СОШ № 3
	пгт. Безенчук, ул. Тимирязева, 25
	500
	515
	мест
	Удовл.

	4
	СОШ № 4
	пгт. Безенчук, ул. Центральная, 89
	1 500
	905
	мест
	Удовл.

	5
	Безенчукский аграрный техникум
	пгт. Безенчук, ул. Тимирязева, 94 (Учебный корпус №1)
пгт. Безенчук, ул. Советская, 172 (Учебный корпус №2)
	1 280
	848
	мест
	Удовл.

	6
	ГБПОУ «СМК им. Н. Ляпиной» филиал «Безенчукский»
	пгт. Безенчук, ул. Пушкина, 14а
	330
	277
	мест
	Удовл.

	Учреждения дополнительного образования

	1
	МБУ ДО «МКДЦ «ДШИ» 
м.р. Безенчукский 
	пгт. Безенчук, ул. Специалистов, 10
	--
	416
	мест
	Удовл.

	2
	​Центр детского творчества «Камертон» (структурное подразделение 
ГБОУ СОШ №1)
	пгт. Безенчук, ул.Центральная, 5 (корпус 1) пгт. Безенчук, ул.Луговцева, 47 (корпус 2)
	720 (360+360)/
1 975
	1 823
	мест/мест в объединениях
	Удовл.

	3
	ДЮСШ Спортивная школа (структурное подразделение ГБОУ СОШ №2)
	пгт. Безенчук, ул. Нефтянников, 11
	392
	1 516 (охват)
	человек
	Удовл.

	4
	Спортивная школа олимпийского резерва №4 «Ринг». 
	пгт. Безенчук, ул. Карла Маркса, д. 41
	1
	
	объект
	Удовл.

	5
	 Самарская школа управления АПК (ГБОУ ДПО СШУ АПК)  
	пгт. Безенчук, ул. Тимирязева, д.45 
	240
	-
	мест
	Удовл.

	Учреждения здравоохранения

	1
	Безенчукская ЦРБ 
	пгт.Безенчук, ул. Мамистова, 52
	154/ 600
	-
	койко-мест / посещ. в
смену
	Удовл.

	2
	ФАП
	п. Сосновка, 10
	25
	-
	посещений в смену
	Удовл.

	3
	Стомотологическая клиника FamilyDent
	пгт.Безенчук, ул. Садовая, 82
	1
	-
	объект
	Удовл.

	4
	Стоматологическая поликлиника
	пгт.Безенчук, ул. Центральная, 110
	1
	-
	объект
	Удовл.

	5
	Стоматологическая клиника доктора 
Карпова
	пгт.Безенчук, ул. Луговцева, 15
	1
	-
	объект
	Удовл.

	6
	Стомотологическая клиника АМБ
	пгт.Безенчук, ул. Рабочая, 58а
	1
	-
	объект
	Удовл.

	7
	Медицинская лаборатория Ситилаб
	пгт.Безенчук, ул. Рабочая, 58а
	1
	-
	объект
	Удовл.

	8
	Медицинская лаборатория Invitro
	пгт.Безенчук, ул. Советская, 58
	1
	-
	объект
	Удовл.

	9
	Аптека Вита Экспресс
	пгт.Безенчук, ул. Советская, 58
	1
	-
	объект
	Удовл.

	10
	АптекаПлюс
	пгт.Безенчук, ул. Советская, 97а
	1
	-
	объект
	Удовл.

	11
	Аптека 63+
	пгт.Безенчук, ул. Советская, 97а
	1
	-
	объект
	Удовл.

	12
	Аптека Вита Экспресс
	пгт.Безенчук, ул. Советская, 160
	1
	-
	объект
	Удовл.

	13
	Аптека Здравсити
	пгт.Безенчук, ул. Советская, 162
	1
	-
	объект
	Удовл.

	14
	Аптека Алия
	пгт.Безенчук, ул. Советская, 162
	1
	-
	объект
	Удовл.

	15
	Магнит Аптека
	пгт.Безенчук, ул. Советская, 166
	1
	-
	объект
	Удовл.

	16
	Аптека Вита Экспресс
	пгт.Безенчук, ул. Чапаева, 10
	1
	-
	объект
	Удовл.

	17
	Аптека Апрель
	пгт.Безенчук, ул. Чапаева, 21
	1
	-
	объект
	Удовл.

	18
	Аптека Азбука здоровья
	пгт.Безенчук, ул. Чапаева, 21
	1
	-
	объект
	Удовл.

	19
	Аптека Здравсити
	пгт.Безенчук, ул. Мамистова, 3
	1
	-
	объект
	Удовл.

	20
	Аптека Алия
	пгт.Безенчук, ул. Мамистова, 3
	1
	-
	объект
	Удовл.

	21
	Аптека Вита Экспресс
	пгт.Безенчук, ул. Мамистова, 5
	1
	-
	объект
	Удовл.

	22
	АптекаПлюс
	пгт.Безенчук, ул. Мамистова, 6
	1
	-
	объект
	Удовл.

	23
	Аптека Апрель
	пгт.Безенчук, ул. Мамистова, 32а
	1
	-
	объект
	Удовл.

	24
	Аптека Милана МФК
	пгт.Безенчук, ул. Мамистова, 50г
	1
	-
	объект
	Удовл.

	25
	АптекаПлюс
	пгт.Безенчук, ул. Мамистова, 71а
	1
	-
	объект
	Удовл.

	26
	Аптека Твоя экономия
	пгт.Безенчук, ул. Мамистова, 71а
	1
	-
	объект
	Удовл.

	27
	АптекаПлюс
	пгт.Безенчук, ул. Рабочая, 72
	1
	-
	объект
	Удовл.

	28
	Аптека Медуница
	пгт.Безенчук, ул. Рабочая, 72а
	1
	-
	объект
	Удовл.

	Учреждения социального обеспечения

	1
	Центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи м.р. Безенчукский 
	пгт.Безенчук, ул. Чапаева, 2
	35 / 10
	-
	посещений в смену / спец-ты
	Удовл.

	2
	Безенчукский комплексный центр 
социального обслуживания населения 
Дом Детства 
	пгт.Безенчук, ул. Нефтянников, 45а
	1
	-
	объект
	Удовл.

	3
	Отдел социального обслуживания 
населения Безенчукский
	пгт.Безенчук, ул.Чапаева, 23
	1
	-
	объект
	Удовл.

	4
	Управление по вопросам семьи, опеки и попечительства
	пгт.Безенчук, ул. Пушкина, 14б
	1
	-
	объект
	Удовл.

	5
	Центр диагностики и
консультирования Самарской области, 
Безенчукское отделение
	пгт.Безенчук, ул. Пушкина, 14б
	1
	-
	объект
	Удовл.

	6
	Центр по уходу за пожилыми людьми и инвалидами «Вдохновение»
	пгт.Безенчук, ул.Советская, 115
	25
	23
	мест
	Удовл.

	Учреждения культуры и искусства

	1
	МБУК м.р. Безенчукский  «Многофункциональный культурный центр»
	пгт.Безенчук, ул. Советская, 180
	1
	-
	объект

	Удовл.

	2
	МБУ м.р. Безенчукский  «Централизованная библиотечная система»
	пгт.Безенчук, ул. Советская, 180
	1
	-
	объект

	Удовл.

	3
	Киноконцертный зал «Юбилейный»
	пгт.Безенчук, ул. Советская, 21
	292
	-
	посадочных мест
	Удовл.

	4
	Безенчукский культурно-досуговый центр 
	пгт.Безенчук, ул.Кольцова, 6а
	180
	-
	посадочных мест
	Удовл.

	5
	Безенчукский музейно-выставочный центр «Радуга» 
	пгт.Безенчук, ул. Луговцева, 51
	1
	-
	объект
	Удовл.

	6
	Два концертных зала 
	пгт. Безенчук, ул. Специалистов, 10
(МБУ ДО «МКДЦ «ДШИ» 
м.р. Безенчукский)
	160
(60+100)
	-
	мест
	Удовл.

	7
	Библиотека №1
	пгт.Безенчук, ул. Центральная, 107
	20 844
	-
	ед.
хранения
	Удовл.

	8
	 Детская районная библиотека
	пгт.Безенчук, ул. Пушкина, 21
	23 776
	-
	ед.
хранения
	Удовл.

	9
	Школьные библиотеки и библиотека медицинского колледжа
	пгт.Безенчук
	5/ 93 087
	-
	объект/ ед.
хранения
	Удовл.

	Объекты спортивного назначения

	1
	Спорткомплекс Молодежный
	пгт. Безенчук, ул. Луговцева, 54
пгт. Безенчук, ул. Луговцева, 54а
	648 / 280
	
	м² площади пола /
м² зеркала воды
	Удовл.

	2
	Стадион Труд имени П.Д. Олесова
	пгт. Безенчук, напротив дома по ул. Луговцева, 47
	1,2885
	-
	га
	Удовл.

	3
	Спортивная площадка при СОШ №1
	пгт. Безенчук, ул. Садовая, 37
	0,0750
	-
	га
	Удовл.

	4
	Спортивная площадка при СОШ №2
	пгт. Безенчук, ул. Комсомольская, 82
	0,4500
	-
	га
	Удовл.

	5
	Спортивная площадка при СОШ №3
	пгт. Безенчук, ул. Тимирязева, 25б
	0,1500
	-
	га
	Удовл.

	6
	Спортивная площадка при СОШ №4
	пгт. Безенчук, ул. Центральная, 89
	0,5200
	-
	га
	Удовл.

	7
	Спортивная площадка 
при СК Молодежный
	пгт. Безенчук, ул. Луговцева
	0,0378
	-
	га
	Удовл.

	8
	Спортивная площадка при ДШИ
	пгт. Безенчук, ул. Специалистов, 10
	0,1450
	-
	га
	Удовл.

	9
	Футбольное поле военного городка
	пгт.Безенчук, остановка «Ветлечебница»
	1,7935
	-
	га
	Удовл.

	10
	Спортивная площадка 
	пгт.Безенчук, кв.Военный городок, около памятника Ми-2
	0,0750
	-
	га
	Удовл.

	11
	Стадион «Колос»
	пгт.Безенчук, ул.Карла Маркса/Гагарина, Спортивная 
	0,7356
	-
	га
	Неуд.

	12
	Спортивная площадка при филиале 
СамНЦ РАН
	пгт. Безенчук, ул. ул.Карла Маркса, 41
	0,0850
	-
	га
	Удовл.

	13
	Спортивная площадка
	пгт. Безенчук, ост. Маршала Жукова
	0,0800
	-
	га
	Удовл.

	14
	Спортивная площадка
	пгт. Безенчук, во дворе дома ул Чапаева
	0,1568
	-
	га
	Удовл.

	15
	Спортивная площадка аграрного техникума
	пгт. Безенчук, ул. Тимирязева, 94 мкр. Мелиоратор
	0,1534
	-
	га
	Удовл.

	16
	Спортивный зал аграрного техникума 
	пгт. Безенчук, ул. Тимирязева, 94
	--
	-
	м2 площади пола
	Удовл.

	17
	Спортивная зал СОШ №1
	пгт. Безенчук, ул. Садовая, 37
	196
	-
	м2 площади пола
	Удовл.

	18
	Спортивная зал СОШ №2
	пгт. Безенчук, ул. Комсомольская, 82
	158,7
	-
	м2 площади пола
	Удовл.

	19
	Спортивная зал СОШ №3
	пгт. Безенчук, ул. Тимирязева, 25б
	--
	-
	м2 площади пола
	Удовл.

	20
	Спортивная зал СОШ №4
	пгт. Безенчук, ул. Центральная, 89
	--
	-
	м2 площади пола
	Удовл.

	Объекты торгового назначения, общественного питания

	1
	Центральный рынок
	пгт.Безенчук, ул. Мамистова, 1а
	1
	
	объект
	Удовл.

	2
	Продуктовый рынок
	пгт.Безенчук, мкр. Мелиоратор
	1
	
	объект
	Удовл.

	3
	Супермаркет Ассорти
	пгт.Безенчук, ул. Быковского, 77а
	6 720
	
	кв.м.
	Удовл.

	4
	Супермаркет Чижик
	пгт.Безенчук , ул. Куйбышева, 104
	
	
	
	

	5
	Супермаркет Пятерочка
	пгт.Безенчук  (8 объектов)
	
	
	
	

	6
	Супермаркет Магнит
	пгт.Безенчук (4 объекта)
	
	
	
	

	7
	Супермаркет Светофор 
	пгт.Безенчук , ул. Советская, 174
	
	
	
	

	8
	Супермаркет Продсклад Победа
	пгт.Безенчук, ул. Быковского, 70б
	
	
	
	

	9
	Торговый центр Корона
	пгт.Безенчук, ул. Советская, 160
	
	
	
	

	10
	Торговый центр Товары для дома
	пгт.Безенчук, ул. Вокзальная, 34
	
	
	
	

	11
	Торговый центр Виктория
	пгт.Безенчук, ул. Рабочая, 24
	
	
	
	

	12
	Торговый центр Куб
	пгт.Безенчук, ул. Рабочая, 53
	
	
	
	

	13
	Магазины продовольственных и непродовольственных товаров
	пгт.Безенчук
	
	
	
	

	14
	ПВЗ Wildberries 
	пгт.Безенчук 
	5
	-
	объект
	Удовл.

	15
	ПВЗ Ozon
	пгт.Безенчук 
	4
	-
	объект
	Удовл.

	16
	ПВЗ Яндекс Маркет
	пгт.Безенчук 
	2
	-
	объект
	Удовл.

	17
	ПВЗ 5Post
	пгт.Безенчук 
	3
	-
	объект
	Удовл.

	18
	Кафе Юг
	пгт.Безенчук, ул. Кольцова, 3б
	1
	-
	объект
	Удовл.

	19
	Пельменная
	пгт.Безенчук, ул. Мамистова, 4
	1
	-
	объект
	Удовл.

	20
	Кафе Трапеза
	пгт.Безенчук, ул. Мамистова, 4
	1
	-
	объект
	Удовл.

	21
	Шаурма №1 быстрое питание
	пгт.Безенчук, ул. Мамистова, 4г
	1
	-
	объект
	Удовл.

	22
	Кафе-пекарня Булки
	пгт.Безенчук, ул. Мамистова, 5
	1
	-
	объект
	Удовл.

	23
	Пиццерия Pizza Pezzo
	пгт.Безенчук, ул. Мамистова, 32а
	1
	-
	объект
	Удовл.

	24
	Пиццерия
	пгт.Безенчук, ул. Мамистова, 34
	1
	-
	объект
	Удовл.

	25
	Кафе Светлана
	пгт.Безенчук, ул. Мелиораторов, 6в
	1
	-
	объект
	Удовл.

	26
	Кафе Викинг
	пгт.Безенчук, ул. Пушкина, 81
	1
	-
	объект
	Удовл.

	27
	Кафе быстрое питание Донер по-турецки
	пгт.Безенчук, ул. Советская, 95б
	1
	-
	объект
	Удовл.

	28
	Кафе Relax
	пгт.Безенчук, ул. Советская, 95в
	1
	-
	объект
	Удовл.

	29
	Кафе Трапеза
	пгт.Безенчук, ул. Советская, 107а
	1
	-
	объект
	Удовл.

	30
	Ресторан Элвин
	пгт.Безенчук, ул. Советская, 152
	1
	-
	объект
	Удовл.

	31
	Кафейня быстрое питание ПитСтоп
	пгт.Безенчук, ул. Советская, 152
	1
	-
	объект
	Удовл.

	32
	Кафе Ваш лаваш
	пгт.Безенчук, ул. Советская, 162а
	1
	-
	объект
	Удовл.

	33
	Кафе Хорошо сидим
	пгт.Безенчук, ул. Чапаева, 10
	1
	-
	объект
	Удовл.

	34
	Кафе Фудхаус
	пгт.Безенчук, ул. Чапаева, 17а
	1
	-
	объект
	Удовл.

	35
	Кафе Food market
	пгт.Безенчук, ул. Чкалова, 35
	1
	-
	объект
	Удовл.

	36
	Магазин кулинарии производство кондитерских изделий Весна
	пгт.Безенчук, ул. Советская, 162
	1
	-
	объект
	Удовл.

	37
	Семейная Пекарня
	пгт.Безенчук, ул. Советская, 162
	1
	-
	объект
	Удовл.

	Предприятия бытового и коммунального обслуживания

	1
	Общественная база (сауна)
	пгт.Безенчук, ул. Советская, 95
	1
	-
	объект
	Удовл.

	2
	Баня Зелёная технология
	пгт.Безенчук, ул. Садовая, 59
	8
	
	мест
	Удовл.

	3
	Сауна
	пгт.Безенчук, ул. Советская, 114
	1
	-
	объект
	Удовл.

	4
	Сауна
	пгт.Безенчук, ул. Советская, 113 лит1
	8
	-
	объект
	Удовл.

	5
	Парикмахерская
	пгт.Безенчук
	8
	-
	объект
	Удовл.

	6
	Салон красоты
	пгт.Безенчук
	4
	-
	объект
	Удовл.

	7
	Гостиница Вереск
	пгт.Безенчук, ул. Комсомольская, 52
	14
	-
	номеров
	Удовл.

	8
	Гостиница Лазурный
	пгт.Безенчук, ул. Мелиораторов, 174
	14
	-
	номеров
	Удовл.

	9
	Гостиница Парк-отель Васильевский
	пгт.Безенчук (недалеко от посёлка Безенчук, на левом берегу реки Волги в районе знаменитых Васильевских островов)
	12 (бизнес-класс)
	-
	номеров
	Удовл.

	10
	Ремонтные мастерские
	пгт.Безенчук
	5
	-
	объект
	Удовл.

	11
	Фотоуслуги
	пгт.Безенчук, ул. Советская, 164
	1
	-
	объект
	Удовл.

	12
	Химчистка
	пгт.Безенчук
	3
	-
	объект
	Удовл.

	13
	УК ЖКХ Безенчук
	пгт. Безенчук, ул.Мелиораторов, д.2, лит.А
	1
	-
	объект
	Удовл.

	14
	УК ЖилСервис
	пгт. Безенчук, ул. Молодёжная, 5
	1
	-
	объект
	Удовл.

	Основные организации и учреждения управления

	1
	Отдел судебных приставов 
Безенчукского района 
	пгт.Безенчук, ул. Советская, 107а
	1
	-
	объект
	Удовл.

	2
	Управление социальной защиты населения 
	пгт.Безенчук, ул. Советская, 101
	1
	-
	объект
	Удовл.

	3
	Федеральное казначейство
	пгт.Безенчук, ул. Советская, 107
	1
	-
	объект
	Удовл.

	4
	МФЦ
	пгт.Безенчук, ул. Кольцова, 4
	1
	-
	объект
	Удовл.

	5
	Фонд капитального ремонта
	пгт.Безенчук, ул. Советская, 184
	1
	-
	объект
	Удовл.

	6
	ГИБДД
	пгт.Безенчук, ул. Советская, 182
	1
	-
	объект
	Удовл.

	7
	Участковый пункт полиции
	пгт.Безенчук, ул. Советская, 180
	1
	-
	объект
	Удовл.

	8
	Безенчукэнерго
	пгт.Безенчук, ул. Мелиораторов, 2а
	1
	-
	объект
	Удовл.

	9
	Мировой суд
	пгт.Безенчук, ул. Советская, 172
	1
	-
	объект
	Удовл.

	10
	Самарамелиоводхоз Безенчукский филиал
	пгт.Безенчук, ул. Карла Маркса, 61
	1
	-
	объект
	Удовл.

	11
	Инспекция гостехнадзора Безенчукского района
	пгт.Безенчук, ул. Тимирязева, 43
	1
	-
	объект
	Удовл.

	12
	Волгасеммаркет
	пгт.Безенчук, ул. Гагарина, 14
	1
	-
	объект
	Удовл.

	
	Самаравтормет
	пгт.Безенчук, ул. Карла Маркса, 46
	1
	-
	объект
	Удовл.

	13
	Самарский НИИ сельского хозяйства 
им. Н.М. Тулайкова 
	пгт.Безенчук, ул. Карла Маркса, 41
	1
	-
	объект
	Удовл.

	14
	Участковый пункт полиции 
	пгт.Безенчук, ул. Тимирязева, 19
	1
	-
	объект
	Удовл.

	15
	Самараэнерго
	пгт.Безенчук, ул. Мамистова, 1
	1
	-
	объект
	Удовл.

	16
	Газпром межрегионгаз Самара
Служба газового хозяйства
	пгт.Безенчук, ул. Мамистова, 7
	1
	-
	объект
	Удовл.

	17
	Территориальный центр занятости населения м.р. Безенчукский 
	пгт.Безенчук, ул. Пушкина, 14б
	1
	-
	объект
	Удовл.

	18
	Управление по вопросам семьи, опеки и попечительства 
	пгт.Безенчук, ул. Пушкина, 14б
	1
	-
	объект
	Удовл.

	19
	Нотариус 
	пгт.Безенчук, ул. Советская, 54а
	1
	-
	объект
	Удовл.

	20
	Администрация муниципального района Безенчукский
	пгт.Безенчук, ул. Советская, 54
	1
	-
	объект
	Удовл.

	21
	Отдел МВД России по Безенчукскому району
	пгт.Безенчук, ул. Рабочая, 32
	1
	-
	объект
	Удовл.

	22
	Прокуратура Безенчукского района
	пгт.Безенчук, ул. Луговцева, 8
	1
	-
	объект
	Удовл.

	23
	Комитет культуры и молодёжной политики
	пгт.Безенчук, ул. Луговцева, 22
	1
	-
	объект
	Удовл.

	24
	Безенчукский районный суд
	пгт.Безенчук, ул. Советская, 38
	1
	-
	объект
	Удовл.

	25
	Чапаевскнефть нефтегазодобывающее управление Самаранефтегаз
	пгт.Безенчук, ул. Советская, 40а
	1
	-
	объект
	Удовл.

	26
	Отделение по вопросам миграции О МВД России по Безенчукскому району
	пгт.Безенчук, ул. Комсомольская, 29
	1
	-
	объект
	Удовл.

	27
	Администрация городского поселения Безенчук
	пгт.Безенчук, ул. Нефтянников, 12
	1
	-
	объект
	Удовл.

	Предприятия связи и банки

	1
	Почтовое отделение
	пгт.Безенчук, ул. Советская, 101а
	1
	-
	объект
	Удовл.

	2
	Почтовое отделение
	пгт.Безенчук, ул. Быковского, 73
	1
	-
	объект
	Удовл.

	3
	Почтовое отделение
	пгт.Безенчук, ул. Нефтянников, 11а
	1
	-
	объект
	Удовл.

	4
	Почтовое отделение 
	пгт.Безенчук, ул. Куйбышева, 33
	1
	-
	объект
	Удовл.

	5
	Почтовое отделение
	пгт.Безенчук, ул. Мамистова, 52
	1
	-
	объект
	Удовл.

	6
	Почтовое отделение 
	пгт.Безенчук, ул. Тимирязева, 86
	1
	-
	объект
	Удовл.

	7
	Почтовое отделение
	п. Сосновка, 10а
	1
	-
	объект
	Удовл.

	8
	Отделение СберБанка 
	пгт.Безенчук, ул. Мамистова, 7
	1
	-
	объект
	Удовл.

	9
	Доп. Офис  СберБанка
	пгт.Безенчук, ул. Нефтянников, 11
	1
	-
	объект
	Удовл.

	10
	Банкоматы  СберБанка
	пгт.Безенчук 
	6
	-
	объект
	Удовл.

	11
	Филиал АО КБ «Солидарность» 
	пгт.Безенчук, ул. Карла Маркса, 41
	1
	-
	объект
	Удовл.

	12
	Доп. Офис АО КБ «Солидарность» 
	пгт.Безенчук, ул. Мамистова, 7
	1
	-
	объект
	Удовл.

	13
	Банкоматы АО КБ «Солидарность» 
	пгт.Безенчук 
	4
	-
	объект
	Удовл.

	14
	Россельхозбанк
	пгт.Безенчук, ул. Советская, 95б
	1
	-
	объект
	Удовл.

	15
	Банкоматы Россельхозбанк
	пгт.Безенчук 
	2
	-
	объект
	Удовл.

	16
	Отделение ПочтаБанк (+банкомат)
	пгт.Безенчук, ул. Куйбышева, 33
	1
	-
	объект
	Удовл.

	17
	Отделение Совкомбанк (+банкомат)
	пгт.Безенчук, ул. Советская, 162
	1
	-
	объект
	Удовл.

	18
	Мини-офис Совкомбанк
	пгт.Безенчук, ул. Советская, 160
	1
	-
	объект
	Удовл.

	19
	Салон сотовой связи МегаФон 
	пгт.Безенчук 
	2
	-
	объект
	Удовл.

	20
	Салон сотовой связи МТС
	пгт.Безенчук 
	2
	-
	объект
	Удовл.

	21
	Салон сотовой связи Билайн
	пгт.Безенчук, ул. Мамистова, 3
	1
	-
	объект
	Удовл.

	22
	Салон сотовой связи Реал-Связь
	пгт.Безенчук, ул. Мамистова, 6
	1
	-
	объект
	Удовл.

	23
	Салон сотовой связи Теле-2
	пгт.Безенчук, ул. Мамистова, 3
	1
	-
	объект
	Удовл.

	Культовые сооружения

	1
	Часовня Георгия Победоносца
	пгт.Безенчук, ул. Пушкина
	1
	-
	объект
	Удовл.

	2
	Пантелеймоновская церковь
	пгт.Безенчук, ул. Чапаева, 33а
	1
	-
	объект
	Удовл.

	3
	Храм во имя Святой Троицы 
	пгт.Безенчук, ул. Садовая 76/12
	1
	-
	объект
	Удовл.

	4
	Мечеть
	пгт.Безенчук, ул. Чапаева, 4г
	1
	-
	объект
	Удовл.

	5
	Протестантская церковь Церковь Евангельских Христиан - баптистов 
	пгт.Безенчук, ул. Карла Маркса, 33б
	1
	-
	объект
	Удовл.

	6
	Протестантская церковь Церковь христиан веры Евангельской Скиния веры
	пгт.Безенчук, ул. Вокзальная, 48
	1
	-
	объект
	Удовл.

	[bookmark: _Hlk207202401]Зоны рекреации (парки, скверы, бульвары, аллеи)

	1
	Парк Тополя
	пгт.Безенчук, ул. Советская/ул.Чапаева
	0,8276
	
	га
	Удовл.

	2
	Парк НИИСХ
	пгт.Безенчук, между ул.Гагарина и ул.Школьная
	1,9302
	
	га
	Удовл.

	3
	Парк НГДУ
	пгт.Безенчук, Центральная площадь
	0,5460
	
	га
	Удовл.

	4
	Сквер им.А.С.Пушкина
	пгт.Безенчук, ул. Пушкина
	0,0278
	-
	га
	Удовл.

	5
	Аллея
	пгт.Безенчук, вдоль ул.Куйбышева
	0,1600
	-
	га
	Удовл.

	6
	Детские площадки 
	пгт.Безенчук (в микрорайоне «Военный городок»; в микрорайоне «Мелиоратор»; 
в парке «Тополя»; на улице Пионерская; 
в парке Самарского НИИСХ; 
на улице Пушкина)
	6
	-
	объект
	Удовл.
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Земельные участки в составе производственных зон предназначены для застройки промышленными, коммунально-складскими, иными предназначенными для этих целей производственными объектами.
Производственная и коммунально-складская зона сформировались в северной, западной и восточной частях городского поселения Безенчук. На юго-западе находится спецучасток Минобороны РФ.
Поселок городского типа Безенчук - центр сельскохозяйственной науки. В пгт. Безенчук находится НИИСХ. Основные направления сельскохозяйственной специализации поселения - производство зерна, подсолнечника, картофеля, молока и мяса птицы.
Таблица 2.1.12 – Основные объекты производственного назначения в городском поселении Безенчук 
	№ п/п
	Наименование объекта
	Основная сфера
деятельности
	Местоположение
	Среднесписочная
численность
работников

	1
	АО « Самараагропромпереработка»
	Производственная площадка масложирового направления агрохолдинга «Русагро». Специализируется на производстве подсолнечного 
масла 
	пгт. Безенчук, 
тер. Северо-Западная
 промзона, д. 2 
	881

	2
	ООО «Адверс»
	Предприятие выпускает предпусковые подогреватели для автомобильной промышленности 
	пгт. Безенчук, ул.Центральная, 111
	600

	3
	ЗАО "ЗЖБИ-8"

	Производство изделий из бетона для использования в строительстве.
	пгт. Безенчук, ул.Советская, 117
	71

	4
	ООО «Зодчий»

	Производство и реализация железобетонных изделий
	пгт. Безенчук,
 ул. Солодухина, 14А
	3

	5
	ООО «Безенчукремтехпред» 
	Ремонт машин 
и оборудования
	пгт. Безенчук, ул.Кольцова, 3
	1

	6
	ООО «Стар Пласт» 
(Star Plast) 
	Выпуск полимерных 
филаментов (нитей) 
для 3D-печати
	пгт. Безенчук, 
ул. Советская, 1а
	25 
(в перспективе 50)

	7
	ООО «Безенчукское 
хлебоприёмное 
предприятие»
	Хранение 
и переработка зерна
	пгт. Безенчук, 
Рабочая, 5
	39

	8
	ООО «ВолгаСемМаркет»
	Производство и продажа оригинальных, элитных и репродуктивных семян сельскохозяйственных культур
	пгт. Безенчук,
  тер. Восточная промзона,
 зд. 3 стр. 2
	31

	9
	ООО «КТК-АГРО»
	Деятельность по складированию и хранению.
	пгт. Безенчук, ул.Советская, 119
	27


Объекты коммунально-складской зоны расположены на территории в северо-западной и северо-восточной части п.г.т. Безенчук и рассредоточены на производственных площадках.  
На северо-западе расположен массив автомобильных гаражей для жителей секционной застройки.
Некоторые основные склады в Безенчуке:
- Склад временного хранения «Самараагропромпереработка» (пгт.Безенчук, Северо-Западная промзона, 2);
- Склад металлобазы ТТК «Сортамент-Сталь» (пгт. Безенчук, ул.Мамистова, 7);
- Склад в Восточной промзоне. (пгт. Безенчук, Восточная промзона).
Объекты коммунального значения расположены на территории поселка:
·  Водозаборные сооружения (скважины) – восточная и западная промзона;
·  Канализационные очистные сооружения расположены в западной части пгт. Безенчук.
На схемах планировочных ограничений г.п. Безенчук показаны планировочные ограничения от источников загрязнения окружающей среды (промышленные предприятия), а также: водоохранная зона от р. Безенчук, полоса отвода от железной дороги.
Зона транспортной инфраструктуры
Земельные участки в составе зон инженерной и транспортной инфраструктур предназначены для застройки объектами железнодорожного, автомобильного, речного, морского, воздушного и трубопроводного транспорта, связи, инженерной инфраструктуры, а также объектами иного назначения.
Автомобильный транспорт. Автобусным движением охвачены все населенные пункты м.р.Безенчукский. 
Автомобильные дороги являются важнейшей составной частью транспортной инфраструктуры г.п. Безенчук. Они связывают территорию поселения с соседними территориями, обеспечивают жизнедеятельность всех населенных пунктов в м.р. Безенчук, во многом определяют возможности развития, по ним осуществляются автомобильные перевозки грузов и пассажиров.
Муниципальный район Безенчукский имеет развитую сеть автомобильных дорог. Протяженность территориальных автомобильных дорог общего пользования района с усовершенствованным покрытием составляет 308,3 км. По территории района проходит основная автодорога территориального значения «Самара – Саратов». 
К автомобильным дорогам местного значения поселения относятся улицы и дороги, расположенные в границах населённых пунктов. Улично-дорожная сеть населённых пунктов может относиться к зонам различного функционального назначения.
По состоянию на 01.01.2025г. общая протяженность дорог местного значения городского поселения Безенчук составляет 192,1 км., в том числе асфальтированные – 94,5 км. 
Железнодорожный транспорт. Административный центр района – посёлок городского типа Безенчук, является крупным железнодорожным узлом, через который с запада на восток проходит железная дорога Москва-Самара, с севера – на юг Самара-Саратов. По территории м.р. Безенчукский проходит железнодорожная магистраль «Москва-Рязань-Саранск-Самара-Уфа-Челябинск». Движение электропоездов обеспечивает высокую надёжность взаимосвязей населённых пунктов.
Станция Безенчук — часть Куйбышевской железной дороги ОАО «РЖД». Это грузовая и пассажирская станция. На ней есть продажа билетов, приём и выдача багажа, открытая площадка для приёма и выдачи повагонных отправок грузов.  
Железнодорожный разъезд Восток находится на железнодорожной линии Сызрань — Чапаевск, примерно в 5 км по прямой к востоку от пгт. Безенчук. Разъезд служит локальным центром обслуживания железной дороги и местом проживания работников железнодорожного транспорта.
Водный транспорт. На территории г.п.Безенчук водный транспорт не используется. 
Воздушные перевозки. Пассажирские перевозки авиатранспортом жители г.п.Безенчук осуществляют из международного аэропорта «Курумоч». Расстояние от пгт.Безенчук до международного аэропорта «Курумоч» - 131 км.
Зона инженерной инфраструктуры
Инженерное обеспечение г.п. Безенчук включает в себя:
· Водоснабжение;
· Водоотведение;
· Теплоснабжение;
· Газоснабжение;
· Электроснабжение.
Наличие коммунальной инфраструктуры в населенных пунктах г.п.Безенчук представлено в таблице 2.1.13. 
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	Наименование населенного пункта
	
ГС
	
ГК
	
ТС
	
ВС
	
ЭС
	
ВО
	
ЖБО
	
ТБО

	п.г.т. Безенчук
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	п. Сосновка
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	п. Новооренбургский
	+
	+
	-
	+
	+
	-
	+
	+

	д. Дмитриевка
	-
	-
	-
	-
	+
	-
	+
	+

	ж/д с. Восток
	-
	-
	-
	-
	+
	-
	-
	+


ТС - централизованное теплоснабжение;
ВС - централизованное водоснабжение;
ВО - централизованное водоотведение;
ЭС - централизованное электроснабжение;
ГС -   централизованное газоснабжение;
ГК -    газовые котлы;
ТБО - вывоз твердых бытовых отходов; 
ЖБО - вывоз жидких бытовых отходов (выгребные ямы).
Теплоснабжение на территории городского поселения Безенчук централизованное и индивидуальное. Централизованные котельные имеют населенные пункты: пгт. Безенчук и п.Сосновка. Потребителями тепловой энергии являются жилые многоквартирные дома, жилые дома усадебного типа и общественная застройка. Всего на территории городского поселения проложено 37,6 км. тепловых сетей в двухтрубном исчислении. 
Источники теплоснабжения эксплуатируются одной теплоснабжающей организацией – ООО «СамРЭК-Эксплуатация», котельная ГБУЗ СО «Безенчукская центральная больница» эксплуатируется ГБУЗ СО «Безенчукская центральная больница» потребителями данной котельной являются корпуса больницы, сторонним потребителям тепловая энергия не поставляется.
Водоснабжение. Муниципальный район Безенчукский относится к районам «надежно обеспеченным водой», часть которой может быть переброшена в соседние районы области. Для хозяйственно-питьевых целей используются только подземные воды. 
Централизованное водоснабжение в городском поселении Безенчук существует в трёх населённых пунктах: в пгт. Безенчук, п.Сосновка и п.Новооренбургский и осуществляется из подземных водоисточников. Данная система является зонированной, осуществляет водоснабжение каждого населенного пункта поселения в отдельности.
В настоящий время статусом гарантирующей организацией для централизованной системы холодного водоснабжения в муниципальной собственности г.п. Безенчук наделено муниципальное унитарное предприятие - МУП «Водоканалсервис».
Не централизованным водоснабжением пользуются собственники жилых домов частного сектора в деревне Дмитриевка и жители ж/д. разъезда Восток (из колодцев и собственных скважин).
Централизованной системой горячего водоснабжения обеспечен только пгт. Безенчук. Не централизованной системой горячего водоснабжения в г.п. Безенчук пользуются собственники квартир, расположенных в домах, оборудованных внутренним водопроводом с газовыми водонагревателями – это большая часть Центрального района посёлка.
Водоотведение. Городское поселение Безенчук обеспечено как централизованной канализацией, так и местной.
Централизованной системой водоотведения обеспечены объекты пгт.Безенчук и п.Сосновка, в других населённых пунктах городского поселения централизованной системой водоотведения нет. Водоотведение от абонентов, оборудованных местной канализацией, осуществляется в выгребные ямы с последующим вывозом на КНС № 7 пгт.Безенчук. Водоотведение хозяйственно-бытовых стоков от жилых домов, пользующихся водоразборными колонками, осуществляется в надворные уборные. Централизованное водоотведение в г.п.Безенчук осуществляет муниципальное унитарное предприятие - МУП «Водоканалсервис».
Газоснабжение. Система транспортировки газа состоит из магистральных газопроводов высокого давления, входящих в Единую систему газоснабжения, по которым газ транспортируется до автоматических газораспределительных станций (АГРС), оснащенных приборами учета газа. Распределение газа на территории Безенчукского района от магистральных АГРС до потребителей осуществляет ОАО «Средневолжская газовая компания». Используется газ на хозяйственно- бытовые цели и в качестве топлива для теплоисточников. Пгт.Безенчук обеспечивается централизованным газоснабжением от ОГРС №25, расположенной в восточной части поселка. По газопроводам среднего давления газ подается в ГРП и ШГРП, расположенные в различных частях поселка, где снижается до низкого давления и дальше - по газопроводам низкого давления подается к потребителям. Потребителями газа являются: котельные, где газ используется в качестве топлива, и жилые дома, где газ используется на хозбытовые нужды, а также в качестве топлива для индивидуальных источников тепла. 
Электросбжение. В пгт. Безенчук имеется 1 головная подстанция: ПС «Безенчук», мощность трансформатора №1 – 1000 кВА, напряжение – 35/6кВ; тр-р №2 – 1000 кВА,  напряжение – 35/6 кВ. Владельцем сетей и подстанций является ОАО «МРСК ВОЛГА» Самарские распределительные сети».
Рекреационные зоны
Земельные участки в составе рекреационных зон, в том числе земельные участки, занятые городскими лесами, скверами, парками, городскими садами, прудами, озерами, водохранилищами, пляжами, используются для отдыха граждан, туризма, занятий физической культурой и спортом. В рекреационные зоны могут включаться особо охраняемые природные территории и природные объекты.
Особо охраняемые природные территории в окружении пгт.Безенчук  отсутствуют. Пойма реки Безенчук используется жителями для отдыха только у п.Сосновка, где расположен неблагоустроенный пляж. Земли лесного фонда составляют 81 га и находятся в государственной собственности. 
На территории пгт. Безенчук расположены: 
- Парк Тополя (ул.Советская/ул.Чапаева), площадь 0,83 га;
- Парк НИИСХ (между ул.Гагарина и ул.Школьная), площадь 1,93 га;
- Парк НГДУ (Центральная площадь), площадь 0,55 га;
- Сквер им. А.С. Пушкина (ул.Пушкина), площадь 0,03 га;
- Аллея (вдоль ул.Куйбышева), площадь 0,16 га;
- Детские площадки Безенчук (в микрорайоне «Военный городок»; в микрорайоне «Мелиоратор»; в парке «Тополя»; на улице Пионерская; в парке Самарского НИИСХ; на улице Пушкина).
Наличие водных и лесных объектов является важным фактором для развития рекреационной зоны и использование ее потенциала для отдыха жителей. 
Площадь озелененных территорий общего пользования – парков, садов, скверов, бульваров, размещаемых на территории поселений в соответствии с таблицей 9.2 СП 42.13330.2016 должна составлять 12 кв.м./чел.
Для городского поселения Безенчук по состоянию на 01.01.2025г. расчётная площадь озеленённых территорий для существующего населения должна составлять – 24 га.
Зона сельскохозяйственного использования
[bookmark: _Toc373750685][bookmark: _Hlk184977573]Земельные участки в составе зон сельскохозяйственного использования в населенных пунктах – земельные участки, занятые пашнями, многолетними насаждениями, а также зданиями, строениями, сооружениями сельскохозяйственного назначения, - используются в целях ведения сельскохозяйственного производства до момента изменения вида их использования в соответствии с генеральными планами поселений и правилами землепользования и застройки. 
Земли сельскохозяйственного назначения занимают наибольшую площадь — 5 962 га, что составляет 69,9% от общей площади городского поселения Безенчук.
Таблица 2.1.14 – Основные сельхозтоваропроизводители в г.п.Безенчук 
	№ п/п
	Наименование хозяйства
	Юридический адрес 
регистрации
	Площадь 
обрабатываемых сельхозугодий по м.р. Безенчук, га

	1
	Самарский НИИСХ ГНУ
	пгт. Безенчук, ул. Карла Маркса, 41
	5 000

	2
	ООО «Скорпион»
	пгт. Безенчук, ул. Ломоносова, 12
	3 000

	3
	ООО «Вересень»
	пгт. Безенчук, Восточная промзона, 6
	750

	4
	ООО «Весна»
	пгт. Безенчук, ул. Ломоносова, 12В, к. 1, офис 10
	80

	5
	Аристов А.Н. ИП КФХ
	 пгт. Безенчук, ул. Мамистова, 93/18
	72



Зоны специального назначения
Основная функция – обслуживание специфических функций населённого пункта. Зона специального назначения включает в себя кладбища, свалки бытовых отходов, скотомогильники и иные объекты, использование которых несовместимо с использованием других видов территориальных зон. 
В зонах специального назначения на территории городского поселения Безенчук расположено пять кладбищ. Согласно СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03, санитарно-защитная зона составляет 50 м, разрыв до жилой застройки соблюдается.
Полигон твердых бытовых отходов расположен в восточной части пгт.Безенчук. Сюда свозятся и обезвреживаются бытовые отходы с городского поселения Безенчук (закрыт в 2024г. на рекультивацию).
Основные результаты анализа и оценки исходной ситуации
Анализ основных показателей, проблем и тенденций, сложившихся в социально-экономическом развитии городского поселения Безенчук, позволяет сделать следующие выводы и обозначить основные факторы, повлиявшие на социально-экономическую ситуацию территории:
- В поселении наблюдается тенденция ухудшения демографической ситуации, численность населения за период с 2012 года снизилась на 3177 человек (или 13,7%).  Доля лиц трудоспособного населения в общей численности всего населения за этот же период снизилась на 9,9 %, что обусловлено миграционными процессами и естественным старением населения территории. Основными факторами, влияющими на демографические процессы, являются: недостаток в районе высокооплачиваемых постоянных рабочих мест, низкий уровень заработной платы работающих, недостаточно развитая сфера досуга для детей и молодёжи.
- В городском поселении Безенчук население пенсионного возраста составляет 29,5 %, доля населения моложе трудоспособного возраста – 20,5%. На 1000 лиц трудоспособного возраста приходится 929 человек нетрудоспособного населения (для сравнения: в 2012 году -618 человек).
- Продолжается демографическое старение население, то есть увеличение удельного веса пожилых людей в общей численности населения с параллельным уменьшением удельного веса детей и подростков. 
- В городском поселении Безенчук доля стариков превышает долю детей: 29,5% против 20,5%. Таким образом, разрыв составляет 9,0%. 
Реальная экономическая угроза связана с уменьшением численности детей. В связи со старением населения возникла опасность в будущем дефицита рабочей силы, дальнейшего увеличения демографической нагрузки на трудоспособное население, повысится нагрузка на систему здравоохранения, обострятся проблемы с выплатами пенсий и социальных пособий.
В ближайшей перспективе эта тенденция не будет преодолена, продолжится естественная убыль населения, отрицательная миграция, отток молодежи.
- Городское поселение характеризуется недостаточно развитой социальной сферой, которая представлена объектами образования, физической культуры и спорта, здравоохранения, социальной защиты, культуры, торговли и бытового обслуживания. Существующие объекты местного значения требуют реконструкции.
- Межселенные связи Безенчукского района ориентированы на районный центр – пгт.Безенчук. Поэтому развитие социальной инфраструктуры г.п.Безенчук особенно важно. 
- Сеть учреждений культурно- бытового назначения не обеспечивает нормативный уровень обслуживания населения. Недостаточна мощность учреждений культуры и искусства, предприятий бытового обслуживания. Отсутствуют предприятия коммунального обслуживания – химчистка и прачечные. Низкая обеспеченность спортивными и физкультурно-оздоровительными объектами, местами для массового отдыха жителей.
- На сегодняшний день в городском поселении Безенчук, в случае продолжения сокращения населения, нет необходимости возведения дополнительных объектов социальной инфраструктуры, кроме объектов спортивного назначения и организации мест отдыха. 
При этом, для существующих объектов социальной сферы местного значения необходимо предусмотреть мероприятия по приведению их состояния в соответствие с современными требованиями (благоустроенности, безопасности, экономичности, долговечности и др.). 
- Вместе с тем, мероприятия, предусмотренные в программе комплексного развития социальной инфраструктуры, должны быть направлены на реализацию Генерального плана поселения и соответствовать мероприятиям по развитию социальной инфраструктуры, предусмотренным в Генеральном плане.
-  На основании вышеизложенного, при необходимости, рекомендуется устранить несоответствия текущей ситуации и планов долгосрочного развития путем корректировки Генерального плана или Программы.
Градостроительная деятельность
Границы городского поселения Безенчук установлены Законом Самарской области от 25.02.2005 № 44-ГД «Об образовании городских и сельских поселений в пределах муниципального района Безенчукский Самарской области, наделении их соответствующим статусом и установлении их границ». 
Генеральный план городского поселения Безенчук муниципального района Безенчукский Самарской области и Положение о территориальном планировании поселка городского типа Безенчук утверждены Решением Собрания представителей городского поселения Безенчук муниципального района Безенчукский Самарской области от 30.10.2013 № 1/50 (*с неутвержденными изменениями, опубликованными в ФГИС ТП 11.08.2020г).
Правила землепользования и застройки городского поселения Безенчук утверждены Решением Собрания представителей городского поселения Безенчук муниципального района Безенчукский Самарской области от 12.12.2013г. №4/52 (в редакции, утвержденной Решением Собрания представителей городского поселения Безенчук муниципального района Безенчукский Самарской области от 27.12.2024 №223/53).
Успешное выполнение задач развития городского поселения Безенчук в различных социально-экономических отраслях во многом зависит от полноты правового обеспечения вопросов землепользования и застройки, а также градостроительной деятельности.


2.2 Технико-экономические параметры существующих объектов
[bookmark: _Toc51930331]социальной инфраструктуры г.п. Безенчук
[bookmark: _Hlk171683274]Социальная сфера: образование, здравоохранение, культура,
физическая культура и спорт
Населённые пункты, входящие в состав городского поселения Безенчук, располагаются от административного центра посёлка на расстоянии 3–7 км. в радиусе пешеходной доступности и связаны автомобильными дорогами с асфальтовым покрытием.
На территории г.п. Безенчук располагаются:  общеобразовательные школы; детские дошкольные учреждения; учреждения дополнительного образования; учреждения профессионального образования;  центральная районная больница; ФАП; аптеки; учреждения социального обслуживания; учреждения культуры; учреждения спорта и объекты спортивного назначения; объекты торговли, общественного питания и бытового обслуживания; организации и учреждения управления; предприятия связи; банки; парки и скверы; культовые сооружения. 
Все перечисленные объекты социальной сферы расположены в пгт.Безенчук. В п.Сосновка из объектов социальной сферы расположены почта и магазины.
Размещение объектов образования, здравоохранения, культуры, спорта, бытового обслуживания и торговли не во всех случаях соответствует радиусам обслуживания населения на территории поселения.
Наличие объектов социального и культурно-бытового назначения в населенных пунктах г.п. Безенчук представлено в таблице 2.2.1.
	Таблица 2.2.1 - Наличие объектов социального и культурно-бытового назначения городского поселения Безенчук
	Объекты социального и культурно-бытового назначения
	п.г.т.
Безенчук
	п. Сосновка
	п. Ново-
оренбургский
	д. Дмитриевка
	ж/д разъезд Восток

	Детский сад
	+
	-
	-
	-
	-

	Школа
	+
	-
	-
	-
	-

	Больница
	+
	-
	-
	-
	-

	Поликлиника
	+
	-
	-
	-
	-

	ФАП (ОВОП)
	-
	+
	-
	-
	-

	Аптека
	+
	-
	-
	-
	-

	Учреждения соц. обеспечения
	+
	-
	-
	-
	-

	Спортивные сооружения
	+
	-
	-
	-
	-

	СДК (ДК)
	+
	-
	-
	-
	-

	Библиотека
	+
	-
	-
	-
	-

	Учреждения торговли
	+
	+
	-
	-
	-

	Столовая, кафе
	+
	-
	-
	-
	-

	Гостиница
	+
	-
	-
	-
	-

	Объекты бытового обслуживания 
	+
	-
	-
	-
	-

	Административные здания
	+
	-
	-
	+
	-

	Отделение банка
	+
	-
	-
	-
	-

	Почта
	+
	+
	-
	-
	-

	Объекты коммунального хозяйства
	+
	-
	-
	-
	-

	Культовые сооружения
	+
	-
	-
	-
	-

	Парки, скверы
	+
	-
	-
	-
	-



Полный перечень объектов культурно-бытового обслуживания с качественными характеристиками приведен в таблице 2.1.11.
В соответствии со статьей 14 Федерального закона от 06.10.2003г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» к полномочиям городского поселения в сфере развития социальной инфраструктуры относится:
- организация библиотечного обслуживания населения, комплектование и обеспечение сохранности библиотечных фондов библиотек поселения;
- создание условий для организации досуга и обеспечения жителей поселения услугами организаций культуры;
- обеспечение условий для развития на территории поселения физической культуры, школьного спорта и массового спорта;
- создание условий для массового отдыха жителей поселения и организация обустройства мест массового отдыха населения;
- создание условий для обеспечения жителей поселения услугами общественного питания, торговли и бытового обслуживания.
Организация медицинского обслуживания на основе улучшения материально-технической базы учреждений здравоохранения городского (сельского) поселения и организация образовательного процесса на территории городского (сельского) поселения относится к государственным полномочиям, а укрепление материально-технической базы, переданной государственным бюджетным учреждениям, осуществляющим деятельность в сфере образования, является полномочиями муниципального района.
Образование
Сеть образовательных учреждений городского поселения Безенчук состоит из 18 учреждений, их них:
- Дошкольные образовательные учреждения – 7;
- Общеобразовательные школы - 4; 
 -Профессионального образования – 2;
 -Дополнительного образования – 5.
ГБОУ СОШ №1 п.г.т. Безенчук - трехэтажное здание общей площадью 5591 кв.м. В настоящее время в школе обучается 498 учеников в 26 классах-комплектах.
В школе для проведения практических занятий оборудованы лаборатории и кабинеты: Физики, Химии, Информатики, Биологии, комплексные кабинеты технологии для мальчиков и девочек. Школа располагает большим спортивным залом, гимнастическим залом, а также открытой площадкой для проведения занятий физической культуры на открытом воздухе.
В школе имеется библиотека с читальным залом (объем библиотечного фонда – 19431 единиц; книгообеспеченность – 100 процентов), медиацентр, лицензированные кабинет медсестры и процедурный кабинет, столовая полного цикла на 130 посадочных мест, оборудованная современным кухонным оборудованием. Организация, обеспечивающая питанием обучающихся — ООО «Орфей».
Доступ к информационным системам и информационно-телекоммуникационным сетям предоставляется через оптоволоконную линию со скоростью 50 Мбит/с проводными и беспроводными средствами связи. В школьной сети подключены более 70 рабочих станций, в том числе 2 компьютерных класса, 3 рабочих станции в читальном зале библиотеки и персональные компьютеры у педагогов. В школе работают 38 педагогов. 
Детский сад «Березка» (структурное подразделение ГБОУ СОШ №1), двухэтажное здание общей площадью 2217 кв.м., плановая мощность 245 человек. 
Для организации образовательной деятельности благоустроены помещения: 10 групповых комнат, 10 спален, музей «Моя малая родина», комната сенсомоторного развития (в которой размещено рабочее место логопеда), музыкальный зал, физкультурный зал, методический кабинет, пищеблок, медицинский блок (кабинет медсестры, процедурный кабинет, изолятор), прачечная.
Фактическая мощность ДОО – 249 человек (10 групп, из них 8 групп дошкольного возраста и 2 группы раннего возраста). В СП 5 групп общеразвивающей направленности и 5 групп комбинированной. Всего педагогических работников – 16.
Центр детского творчества «Камертон» (структурное подразделение ГБОУ СОШ №1) расположен в пгт. Безенчук занимает 2 помещения:  одноэтажное здание 327,2 кв.м., проектной мощностью 360 обучающихся; одноэтажное здание площадью 319,2 кв.м., проектной мощностью 360 обучающихся.
ЦДТ «Камертон» реализует образовательные услуги по дополнительным общеобразовательным программам с учётом возрастных особенностей детей, их интересов, способностей, возможностей ресурсного обеспечения. Общий возрастной диапазон воспитанников Центра – от 5 до 18 лет.
В центре занимаются 1823 обучающихся в более 60 творческих объединениях по следующим направленностям: художественная, социально-гуманитарная, техническая, естественно-научная, туристско-краеведческая, физкультурно-спортивная.
В ЦДТ «Камертон» работают 5 коллективов, имеющих звание «Образцовый детский коллектив» — ансамбль танца «Талисман», творческое объединение «Карусель», театральная студия «Пилигрим», объединение «Резьба по дереву», объединение «Литературный клуб».
 ГБОУ СОШ №2 п.г.т. Безенчук - трехэтажное здание. В настоящее время в школе обучается 522 ученика.
В школе для проведения практических занятий оборудованы лаборатории и кабинеты: Физики, Химии, Информатики, Биологии, Технологии. В том числе приспособленных для использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья. Имеется библиотека с читальным залом (объем библиотечного фонда – 12692 единиц; книгообеспеченность – 100 процентов). Основная часть фонда - электронные учебники, словари, справочники и энциклопедии, практические курсы и обучающие программы.
Информатизация системы образования в школе осуществляется по двум направлениям: внедрение информационных технологий непосредственно в процесс обучения и информатизация системы управления образованием. Доля учащихся, пользующихся, в соответствии с ФГОС, учебным оборудованием для практических работ -78,45%, интерактивными учебными пособиями (интерактивная доска, мультимедийные установки и др.) - 100 %.
Для проведения уроков физической культуры, организации и проведения спортивных праздников, соревнований есть спортивный зал, площадью 158,7 кв. м. и спортивная площадка. Имеется столовая на 120 посадочных мест, оснащенная соответствующим оборудованием. В школе работают 36 педагогов.
Детский сад «Золотой петушок» (структурное подразделение ГБОУ СОШ №2). Здание детского сада типовое, двухэтажное; проектная мощность здания – 140 детей. В помещении имеются 5 групповых ячеек, включающих в себя: групповые помещения, спальни, раздевалки, зону санитарных узлов; музыкально-физкультурный зал; медицинский кабинет и изолятор; методический кабинет; кабинет учителя-логопеда (педагога-психолога); пищеблок; прачечная. Все кабинеты оформлены и материально оснащены.
Детский сад «Золотой петушок» посещают 130 воспитанников в возрасте от 1,5 до 7 лет. В детском саду сформировано 3 группы общеразвивающей и 2 группы комбинированной направленности: 1 младшая группа – 25 воспитанников; 2 младшая группа – 28 воспитанников; средняя группа – 19 воспитанников; старшая группа – 25 воспитанников; подготовительная к школе группа – 33 воспитанника.  Детский сад укомплектован педагогами: 8 воспитателей, музыкальный руководитель, инструктор по физической культуре, учитель-логопед.
Безенчукская ДЮСШ Спортивная школа (структурное подразделение ГБОУ СОШ №2). Основной структурной единицей ДЮСШ является группа детей, желающих заниматься избранным видом спорта, при отсутствии противопоказаний по состоянию здоровья, в возрасте от 5 до 18 лет.
В СП «ДЮСШ» реализуются 13 модульных дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ физкультурно– спортивной направленности: баскетбол, волейбол, дзюдо, конный спорт, легкая атлетика, лыжные гонки, футбол, рукопашный бой, плавание, от игры к спорту, навстречу к ГТО, ГТО для дошколят, гиревой спорт. Срок освоения дополнительных общеразвивающих программ - 1 год
Главной задачей образовательного учреждения является привлечение максимально возможного числа способных, одаренных детей и подростков к систематическим занятиям, формирование у них устойчивого интереса, мотивации к систематическим занятиям спортом и к здоровому образу жизни, повышение качества обучения.
Для осуществления образовательной деятельности СП - ДЮСШ имеет следующие материальные ресурсы: один спортивный зал, тренажёрный зал, раздевалки, спортивное оборудование. Специальных ТСО коллективного и индивидуального пользования для инвалидов и лиц с ОВЗ в спортивной школе нет. Объединения работают: на базе образовательных учреждений района, используя в своей деятельности помещения школ и детских садов; на базе спортивного комплекса «Молодежный» пгт.Безенчук; на базе «Безенчукского конноспортивного стадиона»; на базе СРДЮОО ВСК «Витязь».
Учебно-тренировочный и воспитательный процесс осуществляют 28 тренер-преподавателей. Охват обучающихся на протяжении последних лет – 1516 человек.
ГБОУ СОШ №3 п.г.т. Безенчук. В школе оборудованы 33 учебных кабинета, 18 из них оснащены современной мультимедийной техникой. Имеются лаборатория по химии; лаборатория по биологии; 2 кабинета ЦОС; кабинет «Агрокласс».
На первом этаже здания оборудованы два спортивных зала: спортивный и гимнастический; оборудованы столовая и пищеблок; лицензированный медицинский кабинет. На втором этаже- сенсорная комната, на третьем этаже - кабинет детских инициатив, школьный музей, оформлена парта героя. Рядом со школой – стадион и многофунциональная спортивная площадка.
Объем библиотечного фонда – 20251 единиц. В библиотеке имеются электронные образовательные ресурсы –7625 диска; сетевые образовательные ресурсы – 1. Мультимедийные средства (презентации, электронные энциклопедии, дидактические материалы) – 230.
В настоящее время в школе обучается 515 учеников; работают 28 педагогов.
Детский сад «Колосок» (структурное подразделение ГБОУ СОШ №3). Здание типовое, двухэтажное. Общая площадь помещений составляет 850,6 кв.м. Расположено во дворе жилого массива, вдали от промышленных предприятий, рядом с парковой зоной Самарского НИИСХ.
В структурном подразделении   детский сад «Колосок» функционирует 5 групп, на 150 детей, из них : 1-я младшая группа – дети с 2-х до 3 лет; 2-я младшая группа – дети с 3-х до 4 лет; средняя группа  - дети с 4-х до 5 лет; старшая группа – дети с 5-ти до 6 лет; подготовительная к школе группа – дети с 6-ти до 7 лет (по заключению ПМПК до 8 лет).
Фактическая общая численность воспитанников, осваивающих образовательную программу дошкольного образования 138 человек. Педагогический состав – 10 человек. 
ГБОУ СОШ №4 п.г.т. Безенчук - образовательный центр, творческая лаборатория, одна из ведущих образовательных организаций Юго-Западного образовательного округа Самарской области. В настоящее время обучается 895 учащихся, из них 24 одиннадцатиклассника и 76 первоклассников. В школе работает 52 педагога. В состав учреждения входят три структурных подразделения.
В школе оборудованы 33 учебных кабинетов, 18 из них оснащен современной мультимедийной техникой, в том числе: «Точка роста» лаборатория по физике; «Точка роста» лаборатория по химии; «Точка роста» лаборатория по биологии;  два кабинета ЦОС;  кабинет технологии для девочек; мини-технопарк «Кванториум»; БАС.
На первом этаже здания оборудованы спортивный и гимнастический залы. На втором этаже оборудован актовый за и сенсорная комната. На первом этаже оборудованы столовая и пищеблок. Имеются два лицензированных медицинских кабинета. Рядом со школой спортивная площадка.
Объем библиотечного фонда – 29836 единиц; − книгообеспеченность – 100%. В библиотеке имеются электронные образовательные ресурсы – 465 дисков; сетевые образовательные ресурсы – 1. Мультимедийные средства (презентации, электронные энциклопедии, дидактические материалы) – 230
​Детский сад «Росинка» (структурное подразделение ГБОУ СОШ №4) двухэтажное здание общей площадью 891,12 кв.м, плановая мощность 157 человек. Детский сад «Росинка» посещает 151 воспитанник в возрасте от 1,5 до 7 лет. В детском саду сформировано 7 групп (4 группы общеразвивающей и 3 - комбинированной направленности). Численность административного, педагогического и вспомогательного персонала: 28 человек.
Детский сад «Ручеек» (структурное подразделение ГБОУ СОШ №4) двухэтажное здание общей площадью 1026 кв.м, плановая мощность 138 человек. Образовательное учреждение имеет 5 групп общеразвивающей направленности. Общее количество воспитанников – 144 человек. В 2024 году укомплектованность кадрами составила 100%. Всего педагогов: 8, в том числе – 5 воспитателей.
Детский сад «Тополек» (структурное подразделение ГБОУ СОШ №4). Проектная мощность 198 мест. В 2024 году функционировало 5 групп: 3 гр. общеразвивающей направленности и 2 гр. комбинированной направленности. Общее количество воспитанников на 01.01.2025 – 84 человека.
ГБОУ СО начальная школа «Гармония» п.г.т. Безенчук. Численность обучающихся по реализуемым образовательным программам: дошкольное образование — 167 человек; начальное общее образование — 103 человека. 
Учебный план 1–4 классов ориентирован на 4-летний нормативный срок освоения основной образовательной программы начального общего образования. На 01.01.2025г. в начальной школе 4 класс-комплектов с количеством обучающихся – 99 человек, в том числе 11 человек являются детьми с ОВЗ и обучаются инклюзивно по программам. 
Здание Детского сада построено по типовому проекту. Проектная наполняемость на 180 мест. Общая площадь здания 1957 кв. м. Детский сад посещают 167 воспитанников в возрасте от 1 до 7 лет. В Детском саду сформировано 7 групп: 3- комбинированной направленности; 4- общеразвивающей направленности.
МБУ ДО «МКДЦ «ДШИ» муниципального района Безенчукский Самарской области - образовалась в декабре 2019 года в результате реорганизации путем присоединения Детской художественной школы к Детской музыкальной школе. Общая численность педагогических работников в ДШИ составляет 28 человек. 
Школа осуществляет реализацию дополнительных предпрофессиональных и общеразвивающих программ. В школе работают 3 отделения: Музыкальное (фортепиано, скрипка, народные инструменты, музыкальный фольклор, духовые и ударные инструменты, эстрадное пение, раннее эстетическое развитие); Художественное (живопись и декоративно - прикладное творчество); Хореографическое.
Работает класс образовательной программы «Искусство театра». Большой популярностью в социуме пользуется дополнительная общеразвивающая образовательная программа «Раннее эстетическое развитие». 
Дополнительные общеразвивающие общеобразовательные программы в области искусств (платные образовательные услуги). Прием детей в возрасте от 3 лет и взрослых до 70 лет с нормативным сроком обучения 1 год: группы раннего эстетического развития: ОП «Танец бальный», «Музыкальный инструмент» (гитара, фортепиано, скрипка, флейта), «Сольное эстрадное пение»), «Музыкальное развитие» ( постановка голоса), «Китайский язык», «Английский язык».
Общее количество обучающихся: по дополнительным предпрофессиональным общеобразовательным программам – 258 чел; по дополнительным общеразвивающим общеобразовательным программам – 119 чел; по дополнительным общеразвивающим общеобразовательным программам (по платным услугам) – 39 чел.
Школа является муниципальным учреждением дополнительного образования. Учредителем ДШИ является Администрация м.р. Безенчукский Самарской области. Главный источник финансирования учреждения - бюджет района. Внебюджетный счет школы содержит добровольные пожертвования и целевые взносы родителей обучающихся (законных представителей), а также средства от платных образовательных услуг. В 2024 году школа приняла участие в реализации национального проекта «Культура». В рамках проекта были приобретены материально-технические средства на общую сумму 4,45 млн. рублей.
На первом этаже школы есть два концертных зала: на 60 и 100 мест.
Государственное автономное учреждение дополнительного образования Самарской области «Спортивная школа олимпийского резерва № 4 «Ринг» (ГАУ ДО СО «СШОР № 4 «Ринг») реализует дополнительную образовательную программу спортивной подготовки по олимпийскому виду спорта бокс. Занятия проводятся: пгт. Безенчук, ул. Тимирязева, д. 94, Безенчукский (аграрный техникум).
ГБОУ ДПО СШУ АПК  (Государственное бюджетное образовательное учреждение дополнительного профессионального образования (повышения квалификации) Самарская школа управления агропромышленным комплексом) - организована для переподготовки и повышения квалификации руководителей, специалистов и кадров массовых профессий агропромышленного комплекса. Учреждение располагает развитой материально-технической базой - учебный корпус для одновременного обучения 240 слушателей, 2 оборудованных компьютерных класса, зал для бизнес-тренингов, благоустроенное общежитие на 300 мест, столовая, библиотека, читальный и актовый залы. Имеется автотранспорт для проведения выездных занятий. Мощность учреждения – 1300-2000 человек в год.
ГБПОУ СО "Безенчукский аграрный техникум" ведет подготовку специалистов среднего звена. Обучение по трем направлениям: технологическое отделение (агрономия; технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции; технология продуктов питания из растительного сырья; экономика и бухгалтерский учет (в сельском хозяйстве; по отраслям);  строительное отделение (строительство и эксплуатация зданий и сооружений; физическая культура; управление, эксплуатация и обслуживание многоквартирного дома; эксплуатация и обслуживание многоквартирного дома); отделение подготовки квалифицированных рабочих, служащих (аппаратчик-оператор производства продуктов питания из растительного сырья;  мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей). Формы обучения: очная (на базе 9 -11 классов); заочная (на базе 11 классов). Общая численность обучающихся на 01.01.2025г. – 848 студента. Для проживания иногородних студентов   имеется общежитие на 110 человек.
ГБПОУ «СМК им. Н. Ляпиной» Филиал «Безенчукский», отдельно стоящее здание, три этажа, 4010 кв.м, плановая мощность – 330 человек. Подготовка специалистов со средним медицинским образованием по специальностям: лечебное дело (фельдшер); сестринское дело (медицинская сестра). Численность обучающихся на 01.01.2025 г. – 277 студентов. Для проживания иногородних студентов  имеется общежитие Филиала «Безенчукский». 
 Библиотечный фонд филиала медицинского колледжа им. Н. Ляпиной» составляет 10 877 экземпляров (из них: учебная литература - 7559 экз.; методическая литература -1203 экз.; художественная литература -2115 экз.). Также в фонде есть 32 экз. документов на нетрадиционных носителях (CD).  
Выводы:
–организация образовательного процесса на территории городского поселения относятся к государственным полномочиям, а укрепление муниципальной материально – технической базы, переданной государственным бюджетным учреждениям, осуществляющим деятельность в сфере образования, является полномочиями муниципального района;
- для обеспечения деятельности учреждений образования необходимо проведение мероприятий по укреплению и совершенствованию материально-технической базы объектов образования, обеспечение безопасности и качества, используемых населением объектов, достижения расчетного уровня обеспеченности населения городского поселения Безенчук объектами образования в соответствии с установленными нормативами градостроительного проектирования.
Здравоохранение и социальное обслуживание
Система здравоохранения и социального обслуживания городского поселения Безенчук представлена следующими учреждениями:
«Безенчукская центральная районная больница» - многопрофильное лечебное учреждение, имеющее в своем составе:
1. Амбулаторно – поликлиническое отделение, мощностью 600 посещений в смену в составе: терапевтическое отделение поликлиники; клинико-диагностическое отделение; детская консультация; женская консультация; физиотерапевтический кабинет; кабинет лечебной физкультуры; массажный кабинет; стоматологическое отделение; клинико-диагностическая лаборатория; отделение медицинской профилактики.
В поликлинике работают кабинеты: 2 процедурных, 2 прививочных, перевязочная и гипсовая в хирургическом кабинете, кабинет неотложной травматологии и ортопедии, кабинет неотложной медицинской помощи, кабинет функциональной диагностики, кабинет эндоскопии, ультразвуковой диагностики, кабинет компьютерной томографии, рентгенкабинет, кабинет маммографии, флюорграфический кабинет, смотровой кабинет.
2. Дневной стационар при амбулаторно – поликлиническом учреждении - 46 мест терапевтического профиля.
3. Стационар дневного пребывания - 10 коек гинекологического профиля.
4. Круглосуточный стационар на 154 койки, в составе: терапевтическое отделение - 50 коек; хирургическое отделение - 33 коек; реанимационное отделение - 6 коек; гинекологическое отделение - 28 коек, включающее 18 гинекологических коек и 10 коек патологии беременных; педиатрическое отделение - 10 коек; инфекционное отделение - 16 коек, включающее 11 коек для взрослых и 5 коек для детей; отделение паллиативной медицинской помощи - 11 коек.
Больница оснащена самым современным лабораторным, лечебным и функционально-диагностическим оборудованием, имеет высококвалифицированный персонал медицинских работников.
В Безенчукской ЦРБ трудится 90 врачей, 244 медсестры. Укомплектованность по штатному расписанию составляет: врачами -92%; медсестрами – 95%.
ФАП п.Сосновка на 25 посещений в смену (модульный комплекс). В пункте размещены кабинет приема, процедурная-перевязочная, аптечный пункт, кабинет ожидания, санитарный узел, комнаты персонала и санитарная комната. Общая площадь ФАПа – 72 кв.м. ФАП обслуживает 300 жителей Сосновки.
Частные стоматологические клиники;
Частные медицинские лаборатории Ситилаб и Invitro;
Аптеки, расположенные в шаговой доступности; аптечные сети: Апрель, Вита Экспресс, Здравсити, АптекаПлюс, Алия, Медуница.
«Центр психолого-педагогической медицинской и социальной помощи» – оказание квалифицированной помощи детям, имеющим проблемы в развитии, обучении, социальной адаптации и нуждающимся в психолого-педагогическом и медико- социальном сопровождении. Центром реализуются коррекционно-развивающие программы работы с детьми с ограниченными возможностями; профилактические и программы профориентации подростков. Центр располагается в пятиэтажном здании, расположенного по адресу: пгт.Безенчук, ул. Чапаева, 2. В помещении 6 кабинетов. В кабинете профилактики наркомании установлены компьютеры, имеющие выход в Интернет, ксерокс, принтер, сканер. Библиотечный фонд богат методической литературой, диагностическим материалом (в том числе и электронными вариантами), периодическими изданиями, дидактическими и развивающими играми. Кабинеты оснащены специальным оборудованием.
Безенчукский комплексный центр социального обслуживания населения «Дом детства» – оказывает социальные услуги бытовой, медицинской, психологической, педагогической, экономической и правовой направленности семьям, членам семьи, детям и отдельным гражданам, попавшим в трудную жизненную ситуацию, в стационарных и полустационарных условиях. Дополнительно реализуют развивающие программы разных направлений: художественно-эстетической, социально-педагогической, физкультурно- спортивной, военно-патриотической для семей и детей дошкольного, младшего, среднего, старшего школьного возраста, учащихся учреждений начального, среднего и высшего профессионального образования.
Отдел социального обслуживания населения Безенчукский. Предметом деятельности учреждения является социальное обслуживание на дому, а также в полустационарной форме граждан, проживающих на территории пгт. Безенчук.
Для реализации предмета деятельности Организация предоставляет следующие виды социальных услуг:
- социально-бытовые, направленные на поддержание жизнедеятельности получателей социальных услуг в быту;
- социально-медицинские, направленные на поддержание и сохранение здоровья получателей социальных услуг путем организации ухода, оказания содействия в проведении оздоровительных мероприятий, систематического наблюдения за получателями социальных услуг для выявления отклонений в состоянии их здоровья;
- социально-психологические, предусматривающие оказание помощи в коррекции психологического состояния получателей социальных услуг для адаптации в социальной среде, в том числе оказание психологической помощи анонимно с использованием телефона доверия;
- социально-педагогические, направленные на профилактику отклонений в поведении и развитии личности получателей социальных услуг, формирование у них позитивных интересов (в том числе в сфере досуга), организацию их досуга, оказание помощи семье в воспитании детей;
- социально-трудовые, направленные на оказание помощи в трудоустройстве и в решении других проблем, связанных с трудовой адаптацией;
- социально-правовые, направленные на оказание помощи в получении юридических услуг, в том числе бесплатно, в защите прав и законных интересов получателей социальных услуг;
- услуги в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности;
- срочные социальные услуги.
Социальные услуги могут предоставляться бесплатно, на условиях частичной или полной оплаты.
Общее количество социальных работников г.п.Безенчук – 108 человек.
МКУ «Управление по вопросам семьи, опеки и попечительства» м.р.Безенчукский - занимается защитой прав разных категорий граждан, в частности: несовершеннолетних, чьи права нарушаются в семье; сирот; подростков, оказавшихся в сложной ситуации; людей с ограниченной дееспособностью.
Некоторые задачи учреждения:
- Контроль условий жизни: проводятся плановые и внеплановые проверки семей, в которых воспитываются несовершеннолетние;
- Определение опекунов и попечителей: если ребёнок остаётся без родительского попечения, отдел подбирает ему попечителя;
- Защита имущественных прав детей: контроль законности сделок с недвижимостью, принадлежащей детям, право на наследство, распоряжение денежными средствами, если они принадлежат ребёнку;
- Обеспечение безопасности: защита от любых форм жестокого обращения, проверки при поступлении сигналов о возможных угрозах, взаимодействует с правоохранительными органами и иными инстанциями;
- Рассматривание заявлений граждан по вопросам защиты: любой человек, обеспокоенный судьбой ребёнка, может обратиться в соответствующий отдел, и государственные службы обязаны рассмотреть его заявление;
- Помощь семьям в сложных ситуациях: оказание необходимой помощи семьям, находящимся в трудной жизненной ситуации и социально опасном положении.
Также управление даёт гражданам заключения о возможности быть усыновителями, опекунами, приёмными родителями, патронатными воспитателями. 
«Центр диагностики и консультирования Самарской области».  Предметом деятельности учреждения является предоставление гражданам социального обслуживания (услуг, помощи) в полустационарной форме, на дому в комплексе и по отдельности, в процессе обследования ребенка на психолого-медико-педагогической комиссии (ПМПК), в процессе информирования, консультативной и коррекционно-развивающей помощи.
Центр по уходу за пожилыми людьми и инвалидами «Вдохновение» - частный пансионат для пожилых людей, престарелых и инвалидов (на 25 мест).
Выводы:
Общее состояние системы здравоохранения г.п. Безенчук можно оценить как положительно развивающееся. В поселении есть все условия для оказания медицинской помощи, но ведётся работа по повышению её качества и доступности.
Некоторые достижения системы здравоохранения за последние годы:
- Обновление автопарка. В Безенчукской ЦРБ полностью обновили автомобильный парк взрослого и детского поликлинических отделений. Число машин, используемых для организации работы мобильных бригад, увеличилось вдвое, благодаря чему удалось сократить время ожидания врача на дому.  
- Замена оборудования. В больнице обновляют диагностическое, лабораторное и операционное оборудование в рамках национального проекта «Здравоохранение». Например, в 2023 году практически полностью заменили оборудование в лаборатории, а также приобрели две новые стоматологические установки и портативный стоматологический аппарат.  
- Ремонт подразделений. В 2023 году обновили поликлинику в Безенчуке, офис врача общей практики в посёлке Прибой и фельдшерско-акушерский пункт в деревне Красносёлки. В поликлиническом отделении выполнили капитальный ремонт и внедрили элементы новой модели медицинской организации — открытую регистратуру, зоны комфортного ожидания приёма, навигацию и другое.  
Среди основных задач медицинских работников — обеспечение профилактических, лечебно-диагностических и реабилитационных мероприятий по снижению заболеваемости и смертности населения, охрана здоровья матери и ребёнка, пропаганда здорового образа жизни. 
Система социального обслуживания в г.п. Безенчук включает несколько учреждений для обслуживания детей, подростков, инвалидов и престарелых. 
Радиус обслуживания населения объектами социального назначения в г.п. Безенчук соответствует нормативному показателю.
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Физическая культура и спорт
Формирование здорового и гармонично развитого поколения – одно из предназначений такой отрасли социальной сферы, как физкультура и спорт. Затраты на эту отрасль являются инвестициями в трудовые резервы.
На территории г. п. Безенчук расположены следующие спортивные объекты:
Крупные спортивные сооружения:
 - спортивный комплекс «Молодежный»;
- стадион Труд имени П.Д. Олесова; 
- футбольное поле военного городка;
- плоскостные спортивные сооружения (спортивные площадки: внутридворовые, пришкольные, при учебных заведениях, при спорткомплексах);
- спортивные залы средних школ;
- спортзал Безенчукского аграрного техникума.
Спортивные учреждения:
- структурное подразделение СОШ № 2 «Детская юношеская спортивная школа»;
- специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва «РИНГ».
Спортивный комплекс «Молодёжный» в Безенчуке находится по адресу: ул. Луговцева, 54А. В комплексе есть: взрослый и детский бассейны (14м х 20м.), спортивный зал (18м х 36м) для проведения соревнований по баскетболу, волейболу, мини-футболу, гандболу, тренажёрный зал (силовые тренировки, персональный тренинг, кардиотренажёры). 
Пропускная способность спортивного комплекса «Молодёжный»          в г.п.Безенчук составляет 90 человек в час. 
Стадион «Труд» имени П. Д. Олесова — тренировочная площадка детского футбольного клуба Безенчук в тёплое время года. 
В 2025 году на стадионе провели праздник, посвящённый Дню физкультурника. Для участников были доступны разные спортивные площадки: для командных игр в стритболе, мини-футболе и парковом волейболе, для интеллектуальных состязаний в шахматах и дартсе, для настольного тенниса, армрестлинга, фитнеса с джампингом и йогой. 
Общая площадь открытых плоскостных сооружений в г.п.Безенчук составляет 5,75 га.
Деятельность спортивных учреждений направлена на формирование здорового образа жизни, совершенствование профессионального самоопределения личности, развитие физических, интеллектуальных и нравственных способностей, укрепление здоровья и достижение спортивных успехов.
Безенчукская ДЮСШ Спортивная школа - структурное подразделение ГБОУ СОШ №2 пгт. Безенчук муниципального района Безенчукский Самарской области.  ДЮСШ была открыта в 1978 году. 
Основные задачи: увеличение охвата занимающихся, привлечение подростков к активному, здоровому образу жизни и регулярным занятиям физической культурой и спортом.  
Основные формы учебного и воспитательного процесса: групповые учебно-тренировочные занятия, участие в соревнованиях, тестовые испытания и судейская практика.  
Реализует дополнительные общеразвивающие программы по видам спорта: баскетбол, волейбол, дзюдо, конный спорт, лёгкая атлетика, лыжные гонки, настольный теннис, футбол.  
В школе есть Центр тестирования ВФСК ГТО среди учащихся общеобразовательных учреждений района I–VI ступени. 
Учебно-тренировочный и воспитательный процесс осуществляют 28 тренер-преподавателей, из них 9 основных, 19 – внешних совместителя. Охват обучающихся на протяжении последних лет – 1516 чел. Ежегодно ДЮСШ проводит более 40 районных, окружных и областных мероприятий.  
Государственное автономное учреждение дополнительного образования Самарской области «Спортивная школа олимпийского резерва № 4 «Ринг» (ГАУ ДО СО «СШОР № 4 «Ринг») реализует дополнительную образовательную программу спортивной подготовки по олимпийскому виду спорта бокс. Занятия проводятся: п.г.т. Безенчук, ул. Тимирязева, д. 94, Безенчукский (аграрный техникум).
Цели деятельности учреждения:
- образовательная деятельность по дополнительным общеобразовательным программам в области физической культуры и спорта;
- обеспечение подготовки спортивного резерва для спортивных сборных команд Самарской области и Российской Федерации;
- выявление, отбор и развитие спортивно одарённых детей;
- реализация мероприятий, включенных в государственные, ведомственные целевые программы, областные планы мероприятий, региональные проекты в сфере физической культуры и спорта.
Воспитанники школы неоднократно становились победителями России и Союза среди юношей. Среди молодёжи — победители Всероссийских молодёжных игр, зональных первенств и участники отборочных первенств к Европе и к Миру. Среди взрослых - призёры Чемпионатов России, победители международных встреч. 
Радиус обслуживания населения объектами социального назначения (предоставление услуг населению в области физической культуры и спорта) в городском поселении Безенчук соответствует нормативному.
Выводы:
По итогам 2024 года количество занимающихся физической культурой и спортом составляет 18 736 человек, что составляет 54,9% от общего числа жителей.
Действуют две спортивные школы: подведомственная Юго-Западному управлению министерства образования и науки Самарской области Безенчукская ДЮСШ  и государственное автономное учреждение Самарской области «Спортивная школа олимпийского резерва №4 «Ринг», подведомственная Министерству спорта Самарской области.
Однако общий уровень обеспеченности населения спортивными сооружениями ниже среднеобластного показателя. По итогам 2024 года целевой показатель федерального проекта «Спорт — норма жизни» по уровню обеспеченности населения спортивными сооружениями в Самарской области составил 45,3%. 
Спортивные площадки при спортивных сооружениях, по месту жительства и при учебных заведениях в г.п.Безенчук не соответствуют современным требованиям для проведения учебных занятий и спортивных мероприятий, нуждаются в капитальном ремонте или реконструкции.
Недостаточное финансирование сферы физической культуры и спорта негативным образом сказывается на организации физкультурно-оздоровительной и спортивной работы по месту жительства, в учебных заведениях, трудовых и производственных коллективах.

Культура
Культура является важной составляющей в повышении качества жизни населения. В сфере культурной и досуговой деятельности особое место занимают культурные центры и дома культуры, которые предоставляют жителям широкий спектр деятельности. В культурно-досуговых учреждениях базируются всевозможные кружки, студии, творческие коллективы для детей и населения разных возрастных категорий, выставочные центры, библиотеки.
На территории городского поселения Безенчук функционируют:
- МБУК м.р. Безенчукский «Многофункциональный культурный центр»; 
- Киноконцертный зал «Юбилейный»;
- Безенчукский культурно-досуговый центр;
- Безенчукский музейно-выставочный центр «Радуга»; 
- МБУ м.р. Безенчукский «Централизованная библиотечная система»; 
- Библиотека №1; 
- Детская районная библиотека. 
МБУК м.р. Безенчукский «Многофункциональный культурный центр» современное пространство для творческого развития и интеллектуального отдыха жителей м.р. Безенчукский. В Центре работают творческие мастерские для детей и взрослых, проходят концерты, спектакли, выставки, мастер-классы. В состав учреждения входят обособленные подразделения, расположенные в м.р.Безенчукский (вне места нахождения учреждения), выполняющие его функции, это 22 дома культуры. Непосредственно на территории г.п. Безенчук расположены следующие учреждения:
- Киноконцертный зал «Юбилейный». Кинотеатр «Юбилейный» был построен в 1967 году. В 2014 году здание было реконструировано, добавились новые помещения, расширилось фойе, установлена система кондиционирования воздуха. В связи с произошедшими изменениями учреждение стало называться обособленным подразделением Многофункционального культурного центра.
В 2016 году за счет средств Федерального фонда социальной и экономической поддержки отечественной кинематографии произведена модернизация кинозала оборудованием для показа фильмов в 3D-формате. В настоящее время на базе учреждения проходят значительные культурно-массовые события областного, зонального и районного уровней, а также ведется показ фильмов, в том числе и в формате 3D.
В здании ККЗ «Юбилейный» располагается 1 большой зал на 292 посадочных места. Также кинотеатр оборудован всеми необходимыми средствами для посещения людей с ограниченными физическими возможностями. Среди них — дублирование фильмов с помощью субтитров для зрителей с нарушением слуха, а для людей с нарушениями зрения имеются тифлокомментарии — словесное описание визуального ряда картины: предметов, костюмов, жестов, действия, видов природы. Помимо того, в зале установлен радиопередатчик, позволяющий зрителям слушать тифлокомментарии в наушниках, чтобы не мешать другим гостям. 
- Безенчукский культурно-досуговый центр на 180 мест был основан в 1986 году.  На базе учреждения активно функционируют детские и взрослые коллективы художественной самодеятельности различной направленности: певческие, танцевальные, гимнастические, декоративно–прикладные. Два из низ имеют звания– Образцовый: танцевальный коллектив «Успех» и Народный фольклорный ансамбль «Дубравушка».  
В центр досуга приходят люди разных возрастных категорий, уровней знаний и социальных слоёв населения.  Для удовлетворения потребностей посетителей специалистами центра досуга проводятся вечера–отдыха для взрослых, дискотеки, концерты, игровые и культурно–развлекательные программы, массовые театрализованные праздники и народные гуляния. 
-  Безенчукский музейно-выставочный центр «Радуга» был открыт 01.02.2007 г. На сегодняшний день МВЦ является обособленным подразделением МБУК м.р. Безенчукский «Многофункциональный культурный центр». Музейно-выставочный центр ведет работу как культурно-досуговое учреждение, в котором посетителям предлагается путешествие по семи залам. Это постоянные экспозиции: «История родного края»; «Природоведческая экспозиция»; Экспозиция «Безенчук. Фронт. Тыл. Победа». 
Постоянную деятельность ведут три выставочных зала, в которых размещаются 28-30 выставок в год. Выставочные залы — постоянно меняющееся пространство, которое предоставляет возможность жителям района познакомиться с творчеством художников с мировым именем, через организацию выставок репродукций картин. Для самых маленьких посетителей в центре имеется яркая красочная детская игровая площадка, где детям предоставлена возможность играть в игрушки, смотреть мультфильмы, рисовать.
МБУ м.р. Безенчукский «Централизованная библиотечная система» - учреждение выделенное путем реорганизации МБУК м.р. Безенчукский «Многофункциональный культурный центр» в 2025 году, включает в себя 23 библиотеки на территории Безенчукского района, непосредственно на территории г.п.Безенчук расположены следующие учреждения:
Библиотека №1 (пгт.Безенчук. ул.Центральная, 107): площадь 128 кв.м. (в т.ч. для хранения фондов – 60 кв.м.; для обслуживания пользователей – 48 кв.м.); объем фонда всего -20 844 ед. ( в т.ч. фонд детской литературы – 3662 экз.); число зарегистрированных пользователей 3803 чел. ( в т.ч. до 14 лет – 1965 экз.); число посещений за 2024 год -39882; выдано документов из фонда библиотеки за 2024 год – 75444  ( в т.ч. до 14 лет – 42040); число посадочных мест для пользователей с доступом в Интернет – 2 ед.
Детская районная библиотека (пгт.Безенчук, ул.Пушкина, 21): площадь 140 кв.м. (в т.ч. для хранения фондов – 100 кв.м.; для обслуживания пользователей – 40 кв.м.); объем фонда всего -23 776 ед.; число зарегистрированных пользователей 1920 чел.; число посещений за 2024 год -22140; выдано документов из фонда библиотеки за 2024 год – 51528; число посадочных мест для пользователей с доступом в Интернет – 2 ед.
Радиус обслуживания населения объектами социального назначения в сфере культуры в городском поселении Безенчук соответствует нормативному показателю.
Выводы:
- на территории поселения действуют 3 культурно-досуговых учреждения: культурно-досуговый центр на 180 мест, киноконцертный зал на 292 места и музейно-выставочный центр;
- на первом этаже МБУ ДО «ДШИ» есть два концертных зала на 60 и 100 мест;
- на территории поселения действуют 2 библиотеки с общим библиотечным фондом 44,62 тыс.ед.: библиотека №1 и детская районная библиотека;
– на территории поселения действуют 4 библиотеки в составе СОШ и 1 библиотека медицинского колледжа, с общим библиотечным фондом 93,087 тыс.ед.; 
- в условиях современных реалий россияне стали чаще покупать электронные книги, так как они компактнее и доступнее бумажных: любое понравившееся произведение можно купить онлайн в любое время, скачать на устройство и сразу начать читать;
-  необходимо развивать и укреплять материально-техническую базу существующих учреждений культуры г.п. Безенчук, а также обеспечить выполнение показателя обеспеченности населения культурно-досуговыми учреждениями;
- отмечается старение кадров и необходимость совершенствования профессиональных знаний и умений в соответствии с современными потребностями населения.




Социально-бытовая сфера (торговля и общественное питание, 
бытовое обслуживание, услуги связи и банков)
Торговля и общественное питание
Существующая сеть предприятий торговли на территории г.п.Безенчук представлена магазинами продовольственных и непродовольственных товаров; сетевыми супермаркетами: Магнит, Пятерочка, Чижик, Светофор, Ассорти, продсклад Победа (общая торговая площадь ориентировочно 6 720 кв.м.).
Кроме того, в современных условиях широко распространены ПВЗ — это пункты выдачи заказов, куда доставляют товары, чтобы покупатель сам их забрал. В г.п. Безенчук такие пункты открыли маркетплейсы Ozon, Wildberries, Яндекс Маркет. 
В поселении используются также автоматизированные пункты выдачи заказов 5Post, которые представляют собой современное решение для оптимизации процесса получения онлайн-покупок․ Они сочетают в себе удобство, скорость и технологичность, отвечая требованиям современного потребителя․ 
Предприятия общественного питания городского поселения Безенчук представлены ресторанами, кафе, пунктами быстрого питания, магазинами кулинарии и кондитерских изделий, мини-пекарнями.  Общая мощностью предприятий общепита ориентировочно составляет 806 посетительских мест. 
Все предприятия торговли и общественного питания расположены в пгт. Безенчук. В п.Сосновка есть продуктовый магазин, он расположен по адресу: ул. Сосновка, 10а.
Бытовое и коммунальное обслуживание
Сфера бытового обслуживания г.п. Безенчук представлена: частными банями и саунами; химчистками; ремонтными мастерскими; парикмахерскими и салонами красоты; химчистками. В поселении расположены 2 гостиницы на 28 номеров; недалеко то райцентра пгт.Безенчук располагается Гостиница Парк-отель Васильевский на 12 номеров бизнес-класса.
Обеспечением водоснабжения занимается МУП «Водоканалсервис» - муниципальное унитарное предприятие, зарегистрированное в Безенчуке.
В посёлке Безенчук находится служба газового хозяйства «Газпром межрегионгаз Самара».
МУП «ЖКХ Безенчук»  занимается предоставлением услуг по сбору и вывозу твёрдых бытовых и жидких бытовых отходов населению и юридическим лицам.
УК «ЖилСервис» в Безенчуке занимается управлением эксплуатацией жилого фонда. Она предоставляет полный спектр услуг по обслуживанию многоквартирных домов, в том числе поддерживает в исправном состоянии инженерные системы, обслуживает системы отопления, освещения, водоснабжения. 
Банки, предприятия связи
Для финансового обслуживания физических и юридических лиц в г.п. Безенчук функционируют 4 филиала банков: ПАО «Сбербанк России», ОАО КБ «Солидарность», Самарский филиал ОАО "Россельхозбанк", ПАО «Почта Банк», основная деятельность которых направлена на кредитование и обслуживание счетов корпоративных клиентов, активное развитие розничных операций, в частности, привлечение средств населения во вклады, ипотечного и потребительского кредитования, выпуск пластиковых карт. 
На территории представлена широкая сеть банкоматов, наибольшее количество банкоматов у ПАО «Сбербанк России» и ОАО "Россельхозбанк". При этом банки всё больше взаимодействуют между собой, и их клиенты могут пользоваться банкоматами друг друга. 
Почтовое обслуживание пгт. Безенчук осуществляют 6 отделений почтовой связи. Почтовое отделение, обслуживающее п.Новооренбургский, д.Дмитриевка, расположено в пгт. Безенчук, ул.Куйбышева, 33.
Организацию телефонной связи в Безенчуке предлагает компания «Ростелеком». Некоторые провайдеры мобильной связи в Безенчуке: «Ростелеком»; «МегаФон-Yota»; «Билайн»; МТС; Т2.
Культовые сооружения
Из культовых сооружений на территории поселения расположены:
- Часовня Георгия Победоносца  (пгт.Безенчук, угол улицы Пушкина и улицы Чапаева, городское кладбище) Каменная часовня построена в 1999 году в память А. М. Кузьмина его соратниками-нефтяниками;
- Православный Храм в честь святого великомученика и целителя Пантелеимона (пгт.Безенчук, ул. Чапаева, 33а);
- Православный Храм во имя Святой Троицы (пгт.Безенчук, ул.Садовая 76/12;
- Мечеть (пгт.Безенчук, ул. Чапаева, 4г);
- Церковь Евангельских Христиан — баптистов «Дом Евангелия» (пгт.Безенчук, ул. Карла Маркса, 33б);
- Протестантская церковь Церковь христиан веры Евангельской Скиния веры (пгт.Безенчук, ул. Вокзальная, 48).










[bookmark: _Toc51930332]2.3 Прогнозируемый спрос на услуги
 социальной инфраструктуры 
г.п. Безенчук
Развитие жилой зоны
Стратегической целью государственной жилищной политики на территории Самарской области, в том числе на территории муниципального района Безенчукский, является формирование рынка доступного жилья, обеспечение комфортных условий проживания граждан, создание эффективного жилищного сектора.
Документом территориального планирования г.п. Безенчук является Генеральный план г.п. Безенчук, который, исходя из совокупности социальных, экономических, экологических и иных факторов, комплексно решает задачи обеспечения устойчивого развития городского поселения, развития его инженерной, транспортной и социальной инфраструктур. 
Основная задача территориального развития городского поселения – создание оптимальной планировочной структуры и формирование комфортной среды жизнедеятельности человека.
Согласно Генеральному плану, на территории поселения увеличение строительных фондов будет происходить плавно, в основном за счет площадок под развитие индивидуальной застройки. Увеличение жилого фонда за счет строительства многоэтажных жилых домов не предполагается.
В соответствии с Решением Собрания представителей городского поселения Безенчукский муниципального района Безенчукский Самарской области №4/52 от 12.12.2013г. «Об утверждении Правил землепользования и застройки г.п.Безенчук м.р.Безенчукский Самарской области» (в редакции, утвержденной решением Собрания представителей г.п. Безенчук м.р.Безенчукский Самарской области от 27.12.2024г. №223/53):
- предельные нормы земельных участков для индивидуального строительства приняты – от 500 до 1500 кв.м.
Площадки под развитие малоэтажной индивидуальной застройки в границах городского поселения Безенчук, предусмотренные Генеральным планом:    
Развитие жилой зоны в поселке городского типа Безенчук планируется на следующих площадках:
- площадка №1 в северо-западной части населенного пункта ул.Северная, ул. Высоцкого, ул.Овражная общей площадью 17,50 га; 
- площадка №2 в юго-западной части населенного пункта общей площадью 13,40 га; 
- площадка №3 в юго-западной части населенного пункта общей площадью 4,40 га; 
- площадка №4 в южной части населенного пункта ул. Быковского общей площадью 2,00 га; 
- площадка №5 в южной части населенного пункта общей площадью 18,30 га; 
- площадка №6 в южной части населенного пункта общей площадью 28,90; 
- площадка №7 в юго-восточной части населенного пункта общей площадью 39,50 га; 
- площадка №8 в юго-восточной части населенного пункта общей площадью 73,80 га; 
- площадка №9 в южной части населенного пункта общей площадью 30,20 га; 
- площадка №10 в южной части населенного пункта общей площадью 123,50 га.
Площадки под развитие населенных пунктов городского поселения Безенчук представлены в таблице 2.3.1.
Для расчёта общей площади проектируемого жилищного фонда условно принята общая площадь индивидуального жилого дома на одну семью - 200 кв.м.; состав семьи для перспективного развития принят равным 3 человека; нормы земельных участков для индивидуального строительства приняты - 1500 кв.м.
Таблица 2.3.1 - Площадки под развитие населенных пунктов согласно Генплану 
	Местоположение площадки
	Площадь участка,
га
	Площадь жилфонда,
м2
	Назначение
	Количество проектируемых строений
	Численность населения, чел.

	пгт. Безенчук

	площадка №1 в северо-западной части населенного пункта ул. Северная, ул. Высоцкого, ул. Овражная
	17,50 
	23 400
	ИЖС
	117
	351

	площадка №2 в юго-западной части населенного пункта
	13,40
	17 800
	ИЖС
	89
	267

	площадка №3 в юго-западной части населенного пункта
	4,40
	5 800
	ИЖС
	29
	87

	площадка №4 в южной части населенного пункта ул. Быковского
	2,00
	2 600
	ИЖС
	13
	39

	площадка №5 в южной части населенного пункта
	18,30
	24 400
	ИЖС
	122
	366

	площадка №6 в южной части населенного пункта
	28,90
	38 600
	ИЖС
	193
	579

	площадка №7 в юго-восточной части населенного пункта
	39,50
	52 600
	ИЖС
	263
	789

	площадка №8 в юго-восточной части населенного пункта
	73,80
	98 400
	ИЖС
	492
	1 476

	площадка №9 в южной части населенного пункта
	30,20
	40 200
	ИЖС
	201
	603

	площадка №10 в южной части населенного пункта
	123,50
	164 600
	ИЖС
	823
	2 469

	ИТОГО по пгт. Безенчук
	351,50
	468 400
	ИЖС
	2 342
	7 026

	ВСЕГО по г.п. Безенчук
	351,50
	468 400
	ИЖС
	2 342
	7 026


Всего по генплану в городском поселении Безенчук планируется увеличение территории под жилую застройку на 351,50 га.
Планируется размещение 2 342 индивидуальных жилых домов с приусадебными участками. Общая площадь жилого фонда городского поселения, с учётом существующего (628 550 м2) и проектируемого (468 400 м2), составит на расчетный срок 1 096 950 м2. 
Численность населения на расчетный срок строительства с учётом существующего (20 064 чел. по данным Администрации поселения на 01.01.2025 года) и проектируемого (7 026 чел.) составит 27 090 человек.
Средняя обеспеченность жильем составит 40,5 м2/чел.
Прогноз численности населения г.п. Безенчук
В результате изучения демографических явлений, происходящих в муниципальном районе Безенчукский, в том числе и в городском поселении Безенчук, построены два сценария возможного развития демографической ситуации в г.п. Безенчук. 
1 вариант. Сформирован с использованием метода погодового баланса с учетом тенденций 2012-2025гг. Согласно этому варианту, в городском поселении Безенчук на расчетный срок ожидается сокращение численности населения до 18 249 человек.
[bookmark: _Hlk118722452]2 вариант. Этот вариант прогноза численности населения г.п. Безенчук принят, согласно Генплану, в качестве основного и рассчитан с учётом территориальных резервов в пределах городского поселения и освоения новых территорий, которые могут быть использованы под жилищное строительство.
На резервных, а также на вновь освоенных территориях в городском поселении Безенчук предполагается размещение 2342 участков под индивидуальное жилищное строительство. 
Принятый ранее средний размер домохозяйства в Самарской области составлял 2,7 человек, с учётом эффективности мероприятий по демографическому развитию Самарской области, а также с улучшением демографической ситуации в городском поселении Безенчук, снижением коэффициента смертности и стабильно положительным сальдо миграции, средний размер домохозяйства в перспективе может увеличиться до 3 человек. 
Исходя из этого в городском поселении Безенчук на участках, отведенных под жилищное строительство, при полном их освоении к концу расчетного периода развития будет проживать ориентировочно 7 026 человек. 
В целом численность населения городского поселения Безенчук к 2033г. предположительно возрастет, согласно Генплану, до 27 090 человек. 
Прогноз изменения численности населения городского поселения Безенчук до 2033г. по перспективному сценарию (ориентировочно) представлен в таблице 2.3.2.
Таблица 2.3.2 - Прогноз изменения численности населения городского поселения Безенчук до 2033 г. 
	Населенные
пункты
	Значение на период, человек:

	
	2021г.
	2022г.
	2023г.
	2024г. 
	*2025г.
	2026г.
	2027г.
	2028г.
	2029г.
	2030г.
	2031г.
	2032г.
	2033г.

	ВСЕГО г.п.Безенчук
	21 880
	21 534
	20 501
	20 159
	20 064
	20 942
	21 820
	22 698
	23 576
	24 454
	25 332
	26 210
	27 090


*Базовое значение по состоянию на 2025г.
Таким образом, с учетом эффективности мероприятий по демографическому развитию Самарской области, а также с улучшением демографической ситуации в г.п. Безенчук, исходя из того, что участки, отведенные под жилищное строительство в г.п. Безенчук будут полностью освоены, численность населения городского поселения (20 064 чел.) увеличится на 7 026 чел. и составит 27 090 человек.
С учетом планируемых демографических тенденций прогноз возрастной структуры населения г.п. Безенчук представлен в таблице 2.3.3.
Таблица 2.3.3 - Прогноз возрастной структуры населения г. п. Безенчук с учетом перспективного развития, чел.
	[bookmark: _Hlk179530681]Показатели
	Количество, чел.
(01.01.2020г.)
	*Количество, чел.
(01.01.2025г.)
	На расчетный срок развития до 2033г.
	в т.ч. на свободных территориях

	Из общей численности населения:
	22 344
	20 064
	27 090
	7 026

	Дети, в т.ч. 
	4 224
	4 122
	5 562
	1440

	-  от 0 до 6 лет
	1 542
	1 364
	1 842
	478

	-  от 7 до 15 лет
	2 190
	2 377
	3 206
	829

	-  от 16 до 17 лет
	492
	381
	514
	133

	Население моложе трудоспособного возраста
	3 732
	3 741
	5 048
	1 307

	Население трудоспособного возраста
	11 842
	10 401
	14 019
	3 618

	Население старше трудоспособного возраста
	6 770
	5 922
	8 023
	2 101


     *Базовое значение по состоянию 2025г.
     Направления улучшения демографической ситуации:
Повышение рождаемости. В большей степени зависит от государственной и региональной политики в этой сфере. Может улучшить ситуацию строительство жилья для молодых семей, повышение уровня доходов и благосостояния населения.
Снижение смертности. Повышение доступности и качества медицинской помощи, пропаганда здорового образа жизни, улучшение экологии, развитие физкультуры и спорта. 
Снижение миграции. Организация новых рабочих мест, соответствующих требованиям охраны труда, повышение заработной платы. 
Этот вариант прогноза численности населения г.п. Безенчук принят в качестве основного для разработки Программы.
 Прирост площади жилого фонда г.п. Безенчук представлен в таблице 2.3.4.     
Таблица 2.3.4 – Прирост площади жилого фонда г.п. Безенчук
	[bookmark: _Hlk179531012]Наименование показателя
	Значение на 01.01.2012г.
	Базовое значение на 2025г.
	Значение на расчетный срок до 2033г.

	Площадь жилого фонда, м2
	574 400
	628 550
	1 096 950

	Численность населения с учетом прироста, чел.
	23 241
	20 064
	27 090

	Средняя обеспеченность жильем, м2/чел
	24,7
	31,3
	40,5

	Прирост показателей

	Площадь жилого фонда, м2
	-
	+ 54 150
	+ 468 400

	Численность населения, чел
	-
	- 3 177
	+ 7 026


Кроме того, согласно Генплану, в жилой зоне предполагается дальнейшее развитие общеобразовательных учреждений, дошкольных образовательных организаций, спортивных и детских площадок. 
На расчетный срок (до 2033 г.):
Объекты местного значения городского поселения:
Строительство:
- спортивная площадка на Площадке № 1;
- плоскостные сооружения (стадион со спортивными площадками) на Площадке № 7, площадью земельного участка 1,45 га;
- 7 детских площадок с озеленением общей площадью 0,3 га.
Объекты местного значения муниципального района:
Строительство:
- дошкольное образовательное учреждение (на 200 мест), пгт Безенчук, Площадка №7;
- общеобразовательное учреждение (начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования) на 500 мест, пгт Безенчук, Площадка №7;
- дошкольное образовательное учреждение (на 200 мест), пгт Безенчук, Площадка №8;
- общеобразовательное учреждение (начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования) на 500 мест, пгт Безенчук, Площадка №8;
- дошкольное образовательное учреждение (на 200 мест), пгт Безенчук, Площадка №9;
- общеобразовательное учреждение (начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования) на 500 мест, пгт Безенчук, Площадка №9;
- дошкольное образовательное учреждение (на 200 мест), пгт Безенчук, Площадка №10.
Развитие общественно-деловой зоны
Зоны общественных центров, предусматриваемые Генеральным планом поселения, формируются из объектов социальной инфраструктуры, размещение которых необходимо для осуществления полномочий органов местного самоуправления. Данные объекты по своему назначению должны соответствовать требованиям статьи 14 ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ», к ним относятся объекты связи, общественного питания, торговли, бытового обслуживания, библиотечного обслуживания, объекты для организации культуры и досуга, физической культуры и массового спорта, объекты для обеспечения пожарной безопасности и другие. 
Перечень объектов социальной инфраструктуры определён в соответствии со структурой и типологией общественных центров и объектов общественно деловой зоны для центров городских (сельских) поселений, а также с учётом роста численности населения на расчётный срок до 27 090 человек.
Схемой программных мероприятий настоящей Программы, Генпланом г.п. Безенчук и схемой территориального планирования, с учетом расчета потребности в учреждениях и предприятиях социального и культурно-бытового обслуживания населения, в границах городского поселения предусматривается реализация следующих проектов общественно-деловой зоны: 
На расчетный срок (до 2033 г.):
Объекты местного значения городского поселения:
Реконструкция:
- сквер площадью 0,4 га. на пересечении ул. Чапаева, ул.Советская. 
Строительство:
- физкультурно-спортивный центр с универсальным игровым залом, на пересечении ул. Специалистов и ул. Луговцева;
- административное здание на Площадке № 9;
- *центр культурного развития, пгт Безенчук, ул.Мамистова, 35 
- предприятие бытового обслуживания на 3 рабочих места на Площадке №3, площадь земельного участка 0, 2 га;
- сквер площадью 0,3 га. на пересечении ул.Мамистова, ул.Специалистов.

Объекты местного значения муниципального района:
Реконструкция:
- *стадион «Колос», пгт. Безенчук;
Строительство:
- офис врача общей практики на 24 посещений в смену, пгт Безенчук, Площадка №8;
- офис врача общей практики на 30 посещений в смену, пгт Безенчук, Площадка №9.
Объекты регионального значения:
Реконструкция:
- больничный комплекс, пгт. Безенчук, ул. Мамистова, д. 52.
Строительство:
- крытый каток с искусственным льдом, пгт Безенчук.
* Объекты включены в ПКР СИ в соответствии с письмом Комитета по строительству администрации м.р.Безенчукский Самарской области (исх.№419 от 31.07.2025г.)

Развитие рекреационной зоны
Земли лесного фонда в г.п. Безенчук составляют 81 га и находятся в государственной собственности. 
Особо охраняемые природные территории в окружении пгт.Безенчук  отсутствуют. Пойма реки Безенчук используется жителями для отдыха только у п.Сосновка, где расположен неблагоустроенный пляж. 
На территории пгт. Безенчук расположены: Парк Тополя; Парк НИИСХ; Парк НГДУ; Сквер им. А.С. Пушкина; Аллея (вдоль ул.Куйбышева).  Общая площадь озелененных территорий поселка составляет 3,5 га.
Имеются Детские площадки в пгт.Безенчук (в микрорайоне «Военный городок»; в микрорайоне «Мелиоратор»; в парке «Тополя»; на улице Пионерская; в парке Самарского НИИСХ; на улице Пушкина).
Одним из вопросов местного значения поселения является создание условий для массового отдыха жителей территории, с этой целью Генеральным планом предусмотрено развитие рекреационной зоны.
В её состав входят земельные участки, занятые озеленёнными территориями общего пользования (скверы, парки, бульвары), участки объектов физической культуры и спорта, отдыха и туризма, а также естественные природные ландшафты.
Генеральным планом предусматривается создание системы озеленённых территорий общего пользования.
С учётом роста численности населения на расчётный срок площадь озеленённых территорий общего пользования (12 кв.м./чел.) для городского поселения Безенчук должна составить 32,5 га. В соответствии с СП 42.13330.2011, п.9.14, в городских (сельских) поселениях, расположенных в окружении лесов, зонах рек и водоёмов, допускается уменьшать площадь озеленённых территорий общего пользования на 20%. 
Площадь планируемых к строительству озеленённых территорий общего пользования, а также благоустройства природных ландшафтов составит на расчётный срок 69,9га (0,3 га +55,0 га +1,2 га +0,8 га +0,6 га +2,0га +7,3га+2,7). 
На территории г.п.Безенчук (по оценке) 14 спортивных площадок открытого типа общей площадью 5,75 га (обеспеченность по состоянию на 01.01.2025г. составляет 41,1% от нормативной). 
По расчёту, с учётом перспективного увеличения численности населения на 2033 год для открытых плоскостных спортивных сооружений необходимо в среднем 19 га (при норме 0,7 га на 1 тыс.чел.).
Настоящей Программой, Генпланом г.п.Безенчук и схемой территориального планирования предусматривается реализация следующих проектов рекреационной зоны: 
На расчетный срок (до 2033 г.):
Объекты местного значения городского поселения:
Реконструкция:
- парк площадью 0,4 га. по ул. Мамистова, ул.Советская.
Строительство:
-  парк «Северный» площадью 55 га.  по ул. Северной;
-  сквер площадью 1,2 га. на ул.Быковского около теплиц НИИСХ;
-  сквер площадью 0,8 га. по ул.Восточная;
-  сквер площадью 0,6 га. в юго-восточной части  около д.Дмитриевка;
-  аллея площадью 2 га. по ул.Советская, ул.Мамистова, ул.Комсомольская, ул.Луговцева;
-  парк «Юго-восточный»  площадью 7,3 га;  
-  парк «Южный»  площадью 2,7 га.  
В соответствии с Генпланом планируется увеличение площади и повышение качества озеленения санитарно-защитных зон и полос вдоль железнодорожных путей за счет введения экологически эффективных видов растений, включая газо- и шумозащиту, введение почвопокровных насаждений (озелененность 60%), усиленный уход за зелеными насаждениями; усиление микроклиматической эффективности зеленых насаждений - регулирование инсоляционного режима, сохранение аэрации, формирование оптимального влажностного режима и пр. В первую очередь озеленение санитарно-защитной зоны вдоль ж/д путей.
Вновь построенные, прошедшие реконструкцию или капитальный ремонт объекты должны соответствовать доступности для маломобильных групп граждан (в том числе инвалидов-колясочников, инвалидов по слуху и зрению).
Размещение объектов социальной инфраструктуры для перспективного строительства и объектов, подлежащих реконструкции, на территории городского поселения Безенчук наглядно представлено на Рис. 2.3.1 (ориентировочно).
Потребность населения г.п. Безенчук (с учетом прогнозируемого роста численности) в объектах социальной сферы приведена в таблице 2.3.5.






Условные обозначения:
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	Рис. 2.3.1 Размещение объектов перспективного строительства и объектов, подлежащих реконструкции, на территории городского поселения Безенчук


Таблица 2.3.5 – Прогнозируемый спрос на услуги социальной инфраструктуры г.п. Безенчук на расчетный срок до 2033 года (прогнозируемая численность населения на расчетный срок 27 090 чел.) 

	№
п/п
	Наименование
	Ед. изм.
	Норматив обеспеченности
	Существующая мощность на        2025 год
	Требуемая (расчетная)
мощность                   на 2033 год
	Дефицит (+), излишек (-) мощности на 2033 г.
	Проектная мощность запланированных к строительству объектов до 2033 г.

	1
	Учреждения образования

	1.1
	Дошкольные 
образовательные учреждения
	место
	70 % охвата детей дошкольного возраста*
	1 300
(260+140+150+200+170+200+180)
(1364*0,7=955- расчетная нормативная потребность на 2025г.;
1 063- существующая загрузка)
	1 290
(1842*0,7)
	- 10
	4 объекта ДДУ по 200 мест (общей вместимостью 800 мест) 
(на планируемых к застройке площадках пгт.Безенчук)

	1.2
	Общеобразовательные учреждения
	учащиеся
	100% детей от 7 до 15 лет *
75% детей от 16 до 17 лет *
	3 000

(2377
+381*0,75=2 663 - расчетная потребность 2025г.;
2440- существующая загрузка)
	3 592

(3206+514*0,75)
	+ 592
	3 объекта СОШ по 500 мест (общей вместимостью 1500 мест) 
(на планируемых к застройке площадках пгт.Безенчук)

	1.3
	Профессиональные образовательные
учреждения
	учащиеся
	По заданию 
на проектирование*
	1 610
	-
	-
	-

	1.4
	Внешкольные 
учреждения 
(дополнительного образования)
	место
	10% общего числа школьников, в т.ч.: ДЮСШ- 2,3%; ДШИ (музыкальная, художественная, хореографическая) - 2,7% *
	392 ДЮСШ 
416 ДШИ
	ДЮСШ=(3206+514)*2,3%=
86 мест
ДШИ=(3206+514)*2,7%=
100 мест

	-
	-

	2
	Объекты здравоохранения

	2.1
	Больницы
	койко-мест
	Необходимые вместимость и структура медицинских организаций определяются органами здравоохранения и указываются в задании на проектирование*
	154
	-
	-
	-

	2.2
	Поликлиники
	посещений в смену
	
	600
	-
	-
	-

	2.3
	ФАП (ОВОП)
	объект
/посещений в смену
	по заданию 
на проектирование*
	1/25

	по заданию 
на проектирование 
	-
	2 объекта ОВОП (общей мощностью 54 посещений в смену) 
(на планируемых к застройке площадках пгт.Безенчук)

	2.4
	Аптеки
	объект
	по заданию 
на проектирование*
	более 20 объектов
	по заданию 
на проектирование
	-
	-

	3
	Спортивные и физкультурно-оздоровительные сооружения

	3.1
	Плоскостные физкультурно-спортивные сооружения (открытые)
	га
	0,7-0,9 на 1 тыс.чел.*
	5,75
(по оценке)


(14,0 – расчетная потребность)
	19,0

(0,7*27090
/1000)

	+ 13,25
	2 объекта:
Спорт. площадка (Площадка №1) пл.зем.уч.0,1450 га; 
Стадион со спортивными площадками (Площадка №7), пл.зем.уч.1,45 га

	3.2
	Плоскостные физкультурно-спортивные сооружения (крытые)
	
	
	
	
	
	

	-
	Спортивные залы 
	м2 площади пола
	60-80 м² площади пола 
на 1 тыс. чел.*
	1002

(1204 – расчетная потребность
	1 625

(60*27090
/1 000)
	+ 623
	2 объекта:
Крытый каток с
искусственным льдом;
Физкультурно-спортивный центр с универсальным игровым залом

	- 
	Бассейны
	м2 зеркала воды
	20-25 м2 на 1 тыс. чел.*

	280

(бассейн 14м*20м.)
	677

(25*27090
/1 000)
	+ 397
	-

	4
	Учреждения культуры и искусства

	4.1
	Учреждения 
клубного типа 
(дома культуры)
	количество 

 посадочных мест
	
1 на 10 тыс. человек****

65 пос. мест на 1 тыс. чел**
 (от 20 000 до 29 999 чел)

	472
(292+180)

(1304 -существующая потребность 20064*0,065)
	1 760

(27090*0,065)
	+1 288
	1 объект:
Центр культурного 
развития пгт. Безенчук

	4.2
	Библиотеки
	
количество 

тыс. ед. хранения

	1 на 10 тыс. человек****

4,5-5 тыс. ед. хранения
на 1 тыс. чел *
(от 5000 чел)
	7/137,7

(4,5*20064/1000=
90,3 - расчетная потребность)

	121,9

(4,5*27090/
1000)
	- 5,8

	-

	5
	Предприятия торговли и бытового обслуживания

	5.1
	Магазины
	м2 торг. площади
	447*** на 1 тыс. чел.
	6 720
(по оценке)

(8969- расчетная потребность)
	12 109

 (447*27090
/1000)
	+5 389
	
-

	5.2
	Предприятия бытового обслуживания (непосредственного обслуживания)
	раб. мест
	5 на 1 тыс. чел.*
	--
	135
	--
	1 объект:
Предприятие бытового обслуживания
на 3 раб. места,
пгт.Безенчук,
Площадка №3

	5.3
	Предприятия общественного питания
	мест
	40 на 1 тыс. чел.*
	806
(по оценке)

	1 084

(40*27090
/1000)
	+ 278
	-

	5.4
	Предприятия коммунально-бытового обслуживания
- Прачечные
 (самообслуживания)/
- Химчистки 
(самообслуживания)
	кг белья в смену
	10 на 1 тыс. чел.*/
4,0 на 1 тыс. чел.*

	--
	271/108
	--
	-

	5.5
	Бани
	место
	5 на 1 тыс. чел.*
	--
	135
	--
	-

	6
	Кредитно-финансовые учреждения и предприятия связи

	6.1
	Почтовое отделение 
	объект
	по заданию 
на проектирование
	7
	7
	--
	-

	6.2
	Банк
	 объект
	по заданию 
на проектирование /
1 опер. место на 2-3 тыс. чел.
	5
	5
	--
	-

	7
	Учреждения жилищно-коммунального хозяйства

	7.1
	Гостиница
	место
	6 на 1 тыс. чел.*
	--
	163
	--
	-

	8
	Организации и учреждения управления

	8.1
	Административные здания
	объект
	по заданию 
на проектирование*
	1
	--
	--
	1 объект:
Административное здание, пгт.Безенчук,
Площадка №2

	9
	Культовые сооружения

	9.1
	Культовые 
сооружения
	объект
	не менее 7,5 институтов 
на 1000 верующих *
	6
	--
	--
	-

	10
	Места для массового отдыха жителей

	10.1
	Озелененные территории общего пользования: парки, сады, скверы, бульвары.

Благоустроенные природные ландшафты
	га
	12 м2 на одного человека*
	3,5
(по оценке)

	32,5

(12*27090
/10000)
	+29,0
	11 мероприятий: 
- 4 сквера (общей площадью 2,9 га); 
- 3 парка (общей площадью 65,0 га); 
- 1 аллея (площадью 2,0 га); - 7 детских площадок с озеленением


*     СП 42.13330.2016 Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений
**   Распоряжение Министерства культуры РФ №Р-2879 от 23.10.2023г.
*** Постановление Правительства Самарской области от 26.02.2021 г. № 105 "О нормативах минимальной обеспеченности населения Самарской области площадью торговых объектов"
**** Приказ министерства культуры Самарской области от 26.12.2019 N 77 "Об утверждении методических рекомендаций по развитию сети организаций культуры и обеспеченности населения Самарской области услугами организаций культуры"

2.4 Оценка нормативно-правовой базы 
социальной инфраструктуры
[bookmark: _Toc51930335]Значительное число вопросов по обеспечению населения объектами социальной инфраструктуры в соответствии с нормами Закона № 131-ФЗ отнесено к вопросам местного значения поселений. В частности, к вопросам местного значения поселения в социальной сфере относятся:
· создание условий для организации досуга и обеспечения жителей поселения услугами организаций культуры;
· обеспечение условий для развития на территории поселения физической культуры, школьного спорта и массового спорта, организация проведения официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий поселения.
Решение вопросов по организации предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования по основным общеобразовательным программам в муниципальных образовательных организациях, организации предоставления дополнительного образования детей в муниципальных образовательных организациях на территории поселений отнесено Законом № 131-ФЗ к вопросам местного значения муниципального района, так же как и создание условий для оказания медицинской помощи населению.
В настоящее время в области социальной инфраструктуры действует ряд профильных федеральных законов, устанавливающих правовое регулирование общественных отношений в определенной сфере. К таким законам относятся:
· Федеральный закон от 04.12.2007 № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации»;
· Федеральный закон от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации»;
· Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
· Федеральный закон от 17.07.1999 № 178-ФЗ «О государственной социальной помощи»;
· Закон Российской Федерации от 09.10.1992 № 3612-1 «Основы законодательства Российской Федерации о культуре».
Указанные нормативные правовые акты регулируют общественные отношения, возникающие в связи с реализацией гражданами их прав на образование, на медицинскую помощь, культурную деятельность, а также устанавливают правовые, организационные, экономические и социальные основы оказания государственной социальной помощи нуждающимся гражданам и основы деятельности в области физической культуры и спорта.
Требования к программам комплексного развития социальной инфраструктуры поселений установлены постановлением Правительства Российской Федерации от 01 октября 2015 года № 1050 «Об утверждении требований к программам комплексного развития социальной инфраструктуры поселений, городских округов» (далее - Требования).
В соответствии с Требованиями, основой разработки программ социальной инфраструктуры являются документы территориального планирования, государственные и муниципальные программы, стратегии социально-экономического развития муниципального образования, планы мероприятий по реализации стратегии социально-экономического развития, планы и программы комплексного социально-экономического развития муниципального образования, документы о развитии и комплексном освоении территорий.
Программа комплексного развития социальной инфраструктуры городского поселения Безенчук муниципального района Безенчукский Самарской области разработана в соответствии со следующими документами: 
- Федеральный закон от 06.10.2003 г.  № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;
- Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 N 190-ФЗ; 
- Постановление Правительства РФ от 01.10.2015 №1050 «Об утверждении требований к программам комплексного развития социальной инфраструктуры поселений, городских округов»;
- Устав городского поселения Безенчук муниципального района Безенчукский Самарской области;
- Генеральный план городского поселения Безенчук муниципального района Безенчукский Самарской области;
- СП 42.13330.2016 Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений;
[bookmark: _Hlk172291824]- Распоряжение	Министерства	культуры 	Российской Федерации от 23.10.2023 г. № Р-2879;
- Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 27 февраля 2016 г. N 132н «О Требованиях к размещению медицинских организаций государственной системы здравоохранения и муниципальной системы здравоохранения исходя из потребностей населения»;
- Приказ Министерства здравоохранения РФ от 20 апреля 2018 г. N 182 «Об утверждении методических рекомендаций о применении нормативов и норм ресурсной обеспеченности населения в сфере здравоохранения»;
- Распоряжение Правительства РФ от 03.07.1996г. №1063-р «Социальные нормативы и нормы»;
- Распоряжение от 10 февраля 2023 г. № Р-32 «Об утверждении методических рекомендаций по обеспечению детей дошкольного возраста местами в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, и методики расчета комплексного показателя обеспеченности дошкольным образованием детей дошкольного возраста»;
- Приказ	Министерства	спорта	Российской 	Федерации от 24.02.2021 г. № 108 «О рекомендованных нормативах и нормах обеспеченности населения объектами спортивной инфраструктуры»;
- СП	31-115-2006 Открытые	физкультурно- спортивные сооружения;
- Письмо министерства образования и науки Российской Федерации от 04.05.2016г. № АК-950/02 «О методических рекомендациях»;
- Постановление Правительства Самарской области от 26.02.2021г. №105 "О нормативах минимальной обеспеченности населения Самарской области площадью торговых объектов";
- Приказ министерства культуры Самарской области от 26.12.2019 N 77 "Об утверждении методических рекомендаций по развитию сети организаций культуры и обеспеченности населения Самарской области услугами организаций культуры".
Данная нормативная база является необходимой и достаточной для дальнейшего функционирования и развития социальной инфраструктуры городского поселения Безенчук Безенчукского района Самарской области с 2025 по 2033 год.
При разработке Программы оценен уровень обеспеченности муниципального образования объектами местного значения, обеспечивающих население услугами в областях: культуры и искусства, физической культуры и массового спорта, социально-бытового обслуживания, а также объектами регионального значения: образования и здравоохранения.
Вместе с тем, можно сделать вывод, что на сегодняшний день, с учетом новых реалий времени, сложившейся и прогнозируемой на среднесрочную перспективу демографической ситуации, существующие нормативно-правовые базы, использованные для развития социальной инфраструктуры для сельских территорий, требуют корректировки.


3. МЕРОПРИЯТИЯ ПРОГРАММЫ
В соответствии с Генеральным планом г.п. Безенчук, исходя из существующего уровня обеспеченности населения услугами социальной инфраструктуры, а также потребности населения на долгосрочную перспективу, сформирован перечень мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию, строительству, реконструкции объектов социальной инфраструктуры (расчетная численность населения до 2033 г.  – 27 090 человек).
Таблица 3.1 - Перечень планируемых мероприятий в г.п. Безенчук
	[bookmark: OLE_LINK1]№ п/п
	Назначение и
наименование объекта
	Место 
расположения
	Вид
работ
	Основные характеристики объекта
	Срок реализации

	Объекты учебно-образовательного назначения

	1
	Дошкольное образовательное учреждение 
	пгт. Безенчук, 
Площадка №7
	строительство
	на 200 мест
	до 
2033г.

	2
	Общеобразовательное учреждение (начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования) 
	пгт. Безенчук, 
Площадка №7
	строительство
	на 500 мест
	до 
2033г.

	3
	Дошкольное образовательное учреждение 
	пгт. Безенчук, 
Площадка №8
	строительство
	на 200 мест
	до 
2033г.

	4
	Общеобразовательное учреждение (начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования) 
	пгт. Безенчук, 
Площадка №8
	строительство
	на 500 мест
	до 
2033г.

	5
	Дошкольное образовательное учреждение 
	пгт. Безенчук, 
Площадка №9
	строительство
	на 200 мест
	до 
2033г.

	6
	Общеобразовательное учреждение (начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования) 
	пгт. Безенчук, 
Площадка №9
	строительство
	на 500 мест
	до 
2033г.

	7
	Дошкольное образовательное учреждение 
	пгт. Безенчук, 
Площадка №10
	строительство
	на 200 мест
	до 
2033г.

	Объекты здравоохранения и социальные объекты

	1
	[bookmark: _Hlk206413622]Больничный комплекс
	пгт. Безенчук, 
ул. Мамистова, 52
	реконструкция
	на 600 посещений в смену;
154 койко-мест
	до 
2033г.

	2
	Офис врача общей практики 
	пгт. Безенчук, 
Площадка №8
	строительство
	на 24 посещения в смену
	до 
2033г.

	3
	Офис врача общей практики 
	пгт. Безенчук, 
Площадка №9
	строительство
	на 30 посещений в смену
	до 
2033г.

	Объекты культуры

	1
	*Центр культурного развития 
	пгт. Безенчук, 
ул.Мамистова, 35 
	строительство
	по проекту
	до 
2033г.

	Объекты спортивного назначения

	1
	Спортивная площадка 
	пгт. Безенчук, 
Площадка №1
	строительство
	площадь 
по проекту
	до 
2033г.

	2
	Плоскостные сооружения (стадион со спортивными 
площадками) 
	пгт. Безенчук, 
Площадка №7
	строительство
	площадь 
земельного участка 1,45 га
	до 
2033г.

	3
	Крытый каток с 
искусственным льдом 
	пгт. Безенчук
	строительство
	площадь 
по проекту
	до 
2033г.

	4
	Физкультурно-спортивный центр с универсальным 
игровым залом 
	пгт. Безенчук, 
на пересечении 
ул. Специалистов и ул. Луговцева
	строительство
	площадь 
пола
по проекту
	до 
2033г.

	5
	*Стадион «Колос» 
	пгт. Безенчук
	реконструкция
	площадь 
земельного участка 0,75 га 
	до 
2033г.

	Объекты в сфере создания условий для массового отдыха жителей                                                         и организации обустройства мест массового отдыха населения

	1
	Сквер 
	пгт. Безенчук, 
на пересечении 
ул. Чапаева, ул.Советская
	реконструкция
	площадь 
земельного участка 0,40 га
	до 
2033г.

	2
	Сквер 
	пгт. Безенчук,
на пересечении
ул.Мамистова, ул.Специалистов
	строительство
	площадь 
земельного участка 0,30 га
	до 
2033г.

	3
	Парк
	пгт. Безенчук,
ул.Мамистова, ул.Советская
	реконструкция
	площадь 
земельного участка 0,40 га
	до 
2033г.

	4
	Парк «Северный»  
	пгт. Безенчук,
по ул. Северной
	строительство
	площадь
земельного участка 55,0 га
	до 
2033г.

	5
	Сквер
	пгт. Безенчук,
на ул.Быковского около теплиц НИИСХ
	строительство
	площадь
земельного участка 1,20 га
	до 
2033г.

	6
	Сквер
	пгт. Безенчук,
по ул. Восточная
	строительство
	площадь
земельного участка 0,80 га
	до 
2033г.

	7
	Сквер 
	в юго-восточной части, около д.Дмитриевка
	строительство
	площадь
земельного участка 0,60 га
	до 
2033г.

	8
	Аллея
	пгт. Безенчук,
по ул.Советская, ул.Мамистова, ул.Комсомольская, ул.Луговцева
	строительство
	площадь
земельного участка 2,00 га
	до 
2033г.

	9
	Парк 
«Юго-восточный»  
	пгт. Безенчук
	строительство
	площадь
земельного участка 7,30 га
	до 
2033г.

	10
	Парк 
«Южный 
	пгт. Безенчук
	строительство
	площадь
земельного участка 2,70 га
	до 
2033г.

	11
	7 детских площадок с озеленением 
	пгт. Безенчук
	строительство
	общая 
площадь 
земельного участка 0,30 га
	до 
2033г.

	Объекты местного значения в сфере создания условий для обеспечения жителей 
поселения услугами бытового обслуживания

	1
	Предприятие бытового обслуживания 
	пгт. Безенчук, 
Площадка №3
	строительство
	на 3 рабочих места
	до 
2033г.

	Объекты местного значения в сфере местного самоуправления

	1
	Административное здание 
	пгт. Безенчук, 
Площадка №9
	строительство
	общая площадь по проекту
	до 
2033г.


* Объекты включены в ПКР СИ в соответствии с письмом Комитета по строительству администрации м.р.Безенчукский Самарской области (исх.№419 от 31.07.2025г.)



[bookmark: _Toc51930336]4.  ФИНАНСОВЫЕ ПОТРЕБНОСТИ И ИСТОЧНИКИ
ФИНАНСИРОВАНИЯ ПРОГРАММЫ
В целях развития социальной сферы поселения необходимо провести мероприятия по строительству и реконструкции объектов социальной сферы, расположенных на территории г.п. Безенчук.
Оценка объемов и источников финансирования мероприятий по проектированию, строительству, реконструкции объектов социальной инфраструктуры поселения включает укрупненную оценку необходимых инвестиций с разбивкой по видам объектов, источникам финансирования, включая средства бюджетов всех уровней и внебюджетные средства. Методика определения стоимости реализации мероприятий по проектированию, строительству и реконструкции объектов социальной инфраструктуры предполагает различные варианты, в том числе: 
[bookmark: _Hlk205907403]- расчет по сборнику Государственные сметные нормативы. Укрупненные нормативы цены строительства. НЦС 81-02-03-2025; НЦС 81-02-04-2025; НЦС 81-02-05-2025; НЦС 81-02-06-2025; НЦС 81-02-16-2025; НЦС 81-02-17-2025;
- определение на основе объектов-аналогов из сети Интернет. 
Предложения по величине необходимых инвестиций в новое строительство и реконструкцию объектов социальной инфраструктуры г.п.Безенчук представлены в таблице 4.1.
Таблица 4.1 – Объем инвестиций в строительство и реконструкцию объектов социальной инфраструктуры г.п. Безенчук
	№ 
п/п
	Наименование программного
 мероприятия
	Источники финансирования *
	Срок 
исполнения
	Всего на период реализации Программы, тыс. руб.
(ориентировочно)

	Объекты учебно-образовательного назначения

	1
	Строительство дошкольного образовательного учреждения (на 200 мест), пгт.Безенчук, Площадка №7
	ФБ, ОБ, МБР, ВИ
	2025-2033 гг.
	241 966,16

	2
	Строительство общеобразовательного учреждения (начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования) на 500 мест, пгт. Безенчук, Площадка №7
	ФБ, ОБ, МБР, ВИ
	2025-2033 гг.
	619 822,80

	3
	Строительство дошкольного образовательного учреждения (на 200 мест), пгт.Безенчук, Площадка №8
	ФБ, ОБ, МБР, ВИ
	2025-2033 гг.
	241 966,16

	4
	Строительство общеобразовательного учреждения (начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования) на 500 мест, пгт. Безенчук, Площадка №8
	ФБ, ОБ, МБР, ВИ
	2025-2033 гг.
	619 822,80

	5
	Строительство дошкольного образовательного учреждения (на 200 мест), пгт.Безенчук, Площадка №9
	ФБ, ОБ, МБР, ВИ
	2025-2033 гг.
	241 966,16

	6
	Строительство общеобразовательного учреждения (начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования) на 500 мест, пгт. Безенчук, Площадка №9
	ФБ, ОБ, МБР, ВИ
	2025-2033 гг.
	619 822,80

	7
	Строительство дошкольного образовательного учреждения (на 200 мест), пгт. Безенчук, Площадка №10
	ФБ, ОБ, МБР, ВИ
	2025-2033 гг.
	241 966,16

	Итого:
	2 827 333,04

	Объекты здравоохранения и социальные объекты

	1
	Реконструкция больничного комплекса (на 600 посещений в смену) пгт. Безенчук, ул.Мамистова. 52
	ФБ, ОБ, ВИ
	2025-2033 гг.
	По проекту

	2
	Строительство офиса врача общей практики на 24 посещений в смену, пгт.Безенчук, Площадка №8
	ФБ, ОБ, МБР, ВИ
	2025-2033 гг.
	13 202,88

	3
	Строительство офиса врача общей практики на 30 посещений в смену, пгт.Безенчук, Площадка №9
	ФБ, ОБ, МБР, ВИ
	2025-2033 гг.
	16 503,60

	Итого:
	29 706,48

	Объекты культуры

	1
	*Строительство центра культурного развития, пгт. Безенчук, ул.Мамистова, 35
	ФБ, ОБ, МБП, ВИ
	2025-2033 гг.
	По проекту

	Итого:
	-

	Объекты спортивного назначения

	1
	Строительство спортивной площадки, пгт.Безенчук, Площадка №1, площадь земельного участка 0,145 га
	ФБ, ОБ, МБП, ВИ
	2025-2033 гг.
	2 612,99

	2
	Строительство плоскостных сооружений (стадион со спортивными площадками), пгт.Безенчук, Площадка №7, площадь земельного участка 1,45 га
	ФБ, ОБ, МБП, ВИ
	2025-2033 гг.
	26 129,93

	3
	Строительство крытого катка с 
искусственным льдом, пгт.Безенчук
	ФБ, ОБ, ВИ
	2025-2033 гг.
	По проекту

	4
	Строительство физкультурно-спортивного центра с универсальным игровым залом, пгт.Безенчук, на пересечении ул. Специалистов и ул. Луговцева
	ФБ, ОБ, МБП, ВИ
	2025-2033 гг.
	По проекту

	5
	*Реконструкция стадиона «Колос», пгт.Безенчук, площадь земельного участка 0,75 га
	ФБ, ОБ, МБР, ВИ
	2025-2033 гг.
	По проекту

	Итого:
	28 742,92

	Объекты в сфере создания условий для массового отдыха жителей 
и организации обустройства мест массового отдыха населения

	1
	Реконструкция сквера площадью 0,4 га., пгт.Безенчук, на пересечении 
ул. Чапаева, ул.Советская
	ОБ, МБП, ВИ
	2025-2033 гг.
	4 553,16

	2
	Строительство сквера площадью 0,3 га., пгт.Безенчук,  на пересечении ул.Мамистова, ул.Специалистов
	ОБ, МБП, ВИ
	2025-2033 гг.
	6 829,74

	3
	Реконструкция парка площадью 0,4 га., пгт.Безенчук, по ул. Мамистова, ул.Советская
	ОБ, МБП, ВИ
	2025-2033 гг.
	4 126,58

	4
	Строительство парка «Северный»  площадью 55 га., пгт.Безенчук, 
по ул. Северной
	ОБ, МБП, ВИ
	2025-2033 гг.
	1 134 809,21

	5
	Строительство сквера площадью 1,2 га., пгт.Безенчук, на ул.Быковского около теплиц НИИСХ
	ОБ, МБП, ВИ
	2025-2033 гг.
	27 318,95

	6
	Строительство сквера площадью 0,8 га., пгт.Безенчук, по ул.Восточная
	ОБ, МБП, ВИ
	2025-2033 гг.
	18 212,63

	7
	Строительство сквера площадью 0,6 га., в юго-восточной части около д.Дмитриевка
	ОБ, МБП, ВИ
	2025-2033 гг.
	13 659,47

	8
	Строительство аллеи площадью 2 га., пгт.Безенчук, по ул.Советская, ул.Мамистова, ул.Комсомольская, ул.Луговцева
	ОБ, МБП, ВИ
	2025-2033 гг.
	48 880,05

	9
	Строительство парка «Юго-восточный» площадью 7,3 га., пгт. Безенчук  
	ОБ, МБП, ВИ
	2025-2033 гг.
	150 620,13

	10
	Строительство парка «Южный»  площадью 2,7 га., пгт. Безенчук    
	ОБ, МБП, ВИ
	2025-2033 гг.
	55 708,82

	11
	Строительство 7 детских площадок с озеленением общей площадью 0,3 га., пгт. Безенчук
	ОБ, МБП, ВИ
	2025-2033 гг.
	17 130,00

	Итого:
	1 482 848,74

	Объекты местного значения в сфере создания условий для обеспечения жителей 
поселения услугами бытового обслуживания

	1
	Строительство предприятия бытового обслуживания на 3 раб.места, пгт.Безенчук, Площадка №3
	МБП, ВИ
	2025-2033 гг.
	По проекту

	Итого:
	-

	Объекты местного значения в сфере местного самоуправления


	1
	Строительство административного здания, пгт.Безенчук, Площадка №2
	МБП, ВИ
	2025-2033 гг.
	По проекту

	Итого:
	-

	ВСЕГО:
	4 368 631,18

	Корректирование расчетных показателей финансирования будет производиться по мере возникновения необходимости при проектировании строительства (либо реконструкции) объектов социальной инфраструктуры


* Объекты включены в ПКР СИ в соответствии с письмом Комитета по строительству администрации м.р.Безенчукский Самарской области (исх.№419 от 31.07.2025г.)

Примечание:
- Источники финансирования: ФБ – федеральный бюджет, ОБ – областной бюджет, МБР – местный бюджет Безенчукского района, МБП – местный бюджет г.п. Безенчук, ВИ – внебюджетные средства











5. ЦЕЛЕВЫЕ ИНДИКАТОРЫ ПРОГРАММЫ
Реализация мероприятий по проектированию, строительству и реконструкции объектов социальной инфраструктуры позволит достичь определенных социальных целей и задач:
- повышение качества оказываемых услуг учреждениями г.п.Безенчук в области здравоохранения, образования, культуры и физической культуры;
- обеспечение эффективности функционирования действующей социальной инфраструктуры поселения;
- обеспечение объектами социальной инфраструктуры вновь застроенных территорий поселения с целью повышения их доступности для населения; 
- обеспечение доступности объектов социальной инфраструктуры поселения для населения в соответствии с нормативами градостроительного проектирования.
Реализация программных мероприятий обеспечит повышение уровня жизни населения г.п. Безенчук, повышение уровня благоустройства территорий, создание комфортных и безопасных условий проживания, развитие общественной инфраструктуры. 
Основные прогнозные показатели развития социальной инфраструктуры г.п. Безенчук на период до 2033г. приведены в таблице 5.1.
	Таблица 5.1 – Основные прогнозные показатели развития социальной инфраструктуры г.п. Безенчук на период до 2033г.
	№ п/п
	Наименование показателя
	Единица
измерения
	На начало разработки Программы
	На расчетный срок строительства

	
	
	
	2025 г.
	2033 г.

	Объекты учебно-образовательного назначения

	1
	Дошкольные образовательные учреждения
	объект/кол-во мест
	7/1300
	11/2100

	2
	Общеобразовательные 
учреждения
	объект/мест для учащихся
	4/3000
	7/4500

	3
	Учреждения профессионального
образования
	объект/учащиеся
	2/1610
	2/1610

	4
	Учреждения дополнительного
образования
	объект
	5
	5

	Объекты здравоохранения, социального обслуживания

	1
	ФАП (ОВОП)
	объект/посещений в смену
	1/25
	3/79

	2
	Больницы
	койко-мест
	154
	154

	3
	Поликлиники
	посещений в смену
	600
	600

	4
	Учреждения социального
 обслуживания
	объект
	5
	5

	5
	Аптеки
	объект
	20 
	20 и >

	Объекты спортивного назначения

	1
	Плоскостные спортивные 
сооружения (открытые)
	га
	5,75
	7,35

	2
	Спортивные залы
	м2 площади пола
	1002
	1002 и  >

	3
	Бассейны
	объект
	1
	1

	4
	Крытый каток с искусственным льдом
	объект
	-
	1

	Объекты культурно-досугового назначения

	1
	Клубы 
(культурно-развлекательные
центры)
	объект
	3
	4

	2
	Библиотеки
	объект/ тыс. ед. хранения 
	7/137,7
	7/137,7

	Прочие объекты инфраструктуры

	1
	Магазины
	м ² торговой 
площади
	6720
	6720 и  >

	2
	Предприятия общественного 
питания
	мест
	806
	806 и  >

	3
	Предприятия бытового 
обслуживания
	мест
	--
	3

	4
	Банки
	объект
	5
	5

	5
	Почта и отделение связи
	объект
	7
	7

	6
	Административные помещения
	объект
	1
	2

	7
	Парки, скверы, бульвары
	га
	3,5
	73,4

	8
	Культовые сооружения
	объект
	6
	6


Целевые показатели программы оценивались исходя из фактических показателей по каждому виду объектов социальной инфраструктуры: Культура; Физическая культура и спорт; Образование; Здравоохранение и социальное обслуживание.
Целевые показатели программы комплексного развития социальной инфраструктуры г.п. Безенчук приведены в приложении 1.

6. ОЦЕНКА СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММЫ
Эффективность реализации муниципальной программы оценивается ежегодно на основе целевых показателей и индикаторов, исходя из соответствия фактических значений показателей (индикаторов) с их целевыми значениями, а также уровнем использования средств местного бюджета, предусмотренных в целях финансирования мероприятий муниципальной программы. Объемы финансирования мероприятий Программы ежегодно подлежат уточнению при формировании бюджета на очередной финансовый год и плановый период.
Оценка степени выполнения основных мероприятий муниципальной программы. 
Степень выполнения мероприятий муниципальной программы за отчетный год рассчитывается как отношение количества основных мероприятий, выполненных в отчетном году в установленные сроки, к общему количеству основных мероприятий, предусмотренных к выполнению в отчетном году. 
Степень выполнения основных мероприятий муниципальной программы по окончании ее реализации рассчитывается как отношение количества основных мероприятий, выполненных за весь период реализации муниципальной программы, к общему количеству основных мероприятий, предусмотренных к выполнению за весь период ее реализации.
Оценка эффективности реализации муниципальной программы. Эффективность реализации муниципальной программы рассчитывается путем соотнесения степени достижения показателей (индикаторов) муниципальной программы к уровню ее финансирования (расходов). 
Показатель эффективности реализации муниципальной программы (R) за отчетный год рассчитывается по формуле:

,
где N – количество показателей (индикаторов) муниципальной программы; 

– плановое значение n-го показателя (индикатора);

– значение n-го показателя (индикатора) на конец отчетного года;

– плановая сумма средств на финансирование муниципальной программы, предусмотренная на реализацию основных программных мероприятий в отчетном году;

– сумма фактически произведенных расходов на реализацию основных мероприятий муниципальной программы на конец отчетного года.
Оценка степени достижения значений показателей (индикаторов) муниципальной программы рассчитывается:
а) если об улучшении ситуации в оцениваемой сфере свидетельствует увеличение значения показателя (индикатора):
путем деления фактически достигнутого значения показателя (индикатора) на плановое значение показателя (индикатора);
б) если об улучшении ситуации в оцениваемой сфере свидетельствует снижение значения показателя (индикатора):
путем деления планового значения показателя (индикатора) на фактически достигнутое значение (показателя) индикатора.
Для расчета показателя эффективности реализации муниципальной программы используются показатели (индикаторы), достижение значений которых предусмотрено в отчетном году. 
Оценка эффективности реализации муниципальной программы за весь период реализации рассчитывается как среднее арифметическое показателей эффективности реализации муниципальной программы за все отчетные годы.
Критерии комплексной оценки эффективности реализации муниципальной программы 
Эффективность реализации муниципальной программы признается низкой:
- при степени выполнения мероприятий (результатов) муниципальной программы менее 80% и любом значении показателя эффективности реализации муниципальной программы;
- при степени выполнения мероприятий (результатов) муниципальной программы, равной 80% или более, и значении показателя эффективности реализации муниципальной программы менее 80%.
Реализация муниципальной программы признается эффективной при степени выполнения мероприятий (результатов) муниципальной программы более или равной 80% и менее 100%, а также значении показателя эффективности реализации муниципальной программы равном 80% или более.
Эффективность реализации муниципальной программы признается высокой при степени выполнения мероприятий (результатов) муниципальной программы равной 100%, и значении показателя эффективности реализации муниципальной программы, равном 80% или более.
[bookmark: _Toc51930338]





7. МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ.
ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ НОРМАТИВНОГО ПРАВОВОГО И ИНФОРМАЦИОННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ РАЗВИТИЯ СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ, НАПРАВЛЕННЫЕ НА
ДОСТИЖЕНИЕ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПРОГРАММЫ

Организационная структура управления Программой базируется на существующей схеме исполнительной власти городского поселения Безенчук. 
 Общее руководство Программой осуществляет глава поселения, в функции которого в рамках реализации Программы входит определение приоритетов, постановка оперативных и краткосрочных целей Программы.             
Оперативные функции по реализации Программы осуществляют штатные сотрудники администрации поселения под руководством главы городского поселения. 
Глава поселения осуществляет следующие действия:
-рассматривает и утверждает план мероприятий, объемы их финансирования и сроки реализации;
-выносит заключения о ходе выполнения Плана, рассматривает предложения по внесению изменений по приоритетности отдельных программных направлений и мероприятий;
-взаимодействует с районными и областными органами исполнительной власти по включению предложений городского поселения в районные и областные целевые программы;
-контроль за выполнением годового плана действий и подготовка отчетов о его выполнении;
-осуществляет руководство по:
-подготовке перечня муниципальных целевых программ поселения, предлагаемых к финансированию из районного и областного бюджета на очередной финансовый год;
 - реализации мероприятий Программы поселения.
Специалист администрации поселения осуществляет следующие функции:
-подготовка проектов нормативных правовых актов по подведомственной сфере по соответствующим разделам Программы;
-подготовка проектов программ поселения по приоритетным направлениям Программы;
 -формирование бюджетных заявок на выделение средств из муниципального бюджета поселения; 
-подготовка предложений, связанных с корректировкой сроков, исполнителей и объемов ресурсов по мероприятиям Программы;
-прием заявок предприятий и организаций, участвующих в Программе, на получение поддержки для реализации разработанных ими мероприятий или инвестиционных проектов.
Совершенствование нормативно-правового и информационного обеспечения деятельности в сфере проектирования, строительства и реконструкции объектов социальной инфраструктуры городского поселения Безенчук предусматривает внесение изменений в Генеральный план городского поселения Безенчук:
-при выявлении новых, необходимых к реализации мероприятий Программы;
-при появлении новых инвестиционных проектов, особо значимых для территории;
-при наступлении событий, выявляющих новые приоритеты в развитии поселения, а также вызывающих потерю своей значимости отдельных мероприятий.
Программные мероприятия также могут быть скорректированы в зависимости от изменения ситуации на основании обоснованного предложения исполнителя. По перечисленным выше основаниям Программа может быть дополнена новыми мероприятиями с обоснованием объемов и источников финансирования. 
При необходимости финансового обеспечения реализации мероприятий, установленных Программой комплексного развития социальной инфраструктуры городского поселения Безенчук, необходимо принятие муниципальных правовых актов, регламентирующих порядок их субсидирования.
Целесообразно принятие муниципальных программ либо внесение изменений в существующие муниципальные программы, устанавливающие перечни мероприятий по проектированию, строительству, реконструкции объектов социальной инфраструктуры местного значения городского поселения Безенчук. Данные программы должны обеспечивать сбалансированное перспективное развитие социальной инфраструктуры поселения в соответствии с потребностями в строительстве объектов социальной инфраструктуры местного значения, установленными программой комплексного развития социальной инфраструктуры   городского поселения Безенчук.
Информационное обеспечение Программы осуществляется путем проведения целевого блока мероприятий в средствах массовой информации. Предусматриваются пресс-конференции, в том числе выездные на место строительства (реконструкции), рассказывающие о ходе реализации Программы; подготовка постоянных публикаций в прессе о проведении отдельных мероприятий Программы





	
	Приложение № 1

	
	к муниципальной программе «Комплексное развитие 
социальной инфраструктуры городского поселения 
Безенчук муниципального района Безенчукский 
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Целевые показатели Программы комплексного развития социальной инфраструктуры
г.п. Безенчук м.р. Безенчукский Самарской области 
	№ п/п
	Целевые показатели
	Единица 
измерения
	Базовый показатель на начало реализации программы (2025г.)
	Значение целевого показателя по годам
	Целевое значение показателя на момент окончания действия программы

	
	
	
	
	2025 г.
	2026 г.
	2027 г.
	2028 г.
	2029 г.
	2030 г.
	2031 г.
	2032 г.
	2033 г.
	

	Культура

	1
	Количество учреждений культуры 
(КДУ и библиотеки)
	ед.
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	11
	11
	11
	11
	11

	2
	Доля населения, обеспеченная 
объектами культуры в соответствии 
с нормативными значениями
	%
	100,0
	100,0
	100,0
	100,0
	100,0
	100,0
	100,0
	100,0
	100,0
	100,0
	100,0

	Физическая культура и спорт

	1
	Уровень фактической обеспеченности плоскостными спортивными 
сооружениями в городском поселении от нормативной потребности 
	%
	41,0
	41,0
	41,0
	41,0
	41,0
	41,0
	70,0
	70,0
	80,0
	80,0
	80,0

	2
	Уровень фактической обеспеченности спортивными залами в городском 
поселении от нормативной потребности
	%
	83,2
	83,2
	83,2
	83,2
	83,2
	83,2
	83,2
	90,0
	90,0
	100,0
	100,0



	3
	*Доля граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом (в общей численности граждан, не имеющих противопоказаний и ограничений для занятий физической культурой и спортом)
	%
	н/д
	57,8
	59,8
	61,6
	63,6
	64,0
	70,0
	70,0
	70,0
	70,0
	70,0

	Образование

	1
	Количество учреждений дошкольного образования
	ед.
	7
	7
	7
	7
	7
	7
	8
	9
	10
	11
	11

	2
	Доля детей в возрасте от 3 до 7 лет, охваченных дошкольным образованием (в соответствии с нормативным)
	%
	100,0
	100,0
	100,0
	100,0
	100,0
	100,0
	100,0
	100,0
	100,0
	100,0
	100,0

	3
	Количество общеобразовательных учреждений
	ед.
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	5
	6
	7
	7
	7

	4
	Доля детей, охваченных школьным 
образованием
	%
	100,0
	100,0
	100,0
	100,0
	100,0
	100,0
	100,0
	100,0
	100,0
	100,0
	100,0

	Здравоохранение

	1
	Количество учреждений 
здравоохранения
	ед.
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	4
	5
	5

	2
	Уровень обеспеченности населения объектами здравоохранения
	%
	100,0
	100,0
	100,0
	100,0
	100,0
	100,0
	100,0
	100,0
	100,0
	100,0
	100,0

	3
	Количество аптечных организаций, площадей индивидуальных предпринимателей, имеющих лицензию на фармацевтическую деятельность с учетом пешеходно-транспортной доступности
	ед.
	более 20
	более 20
	более 20
	более 20
	более 20
	более 20
	более 20
	более 20
	более 20
	более 20
	более 20

	Социальное обслуживание

	1
	Количество учреждений социального обслуживания
	ед.
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5

	2
	Уровень фактической обеспеченности объектами социального обслуживания в городском поселении от нормативной потребности
	%
	100,0
	100,0

	100,0
	100,0
	100,0
	100,0
	100,0
	100,0
	100,0
	100,0
	100,0


* Нормативные показатели национального проекта «Демография» по доле граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом
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Перечень основных мероприятий муниципальной программы «Комплексное развитие социальной инфраструктуры
г.п. Безенчук м.р. Безенчукский Самарской области на 2025-2033 годы»
	№ п/п
	Наименование программного мероприятия
	Источники финансирования*/ Основные исполнители
	Срок исполнения
	Объем финансирования (тыс.руб.)
	Ожидаемые 
результаты

	
	
	
	
	Всего на период реализации Программы
	в том числе по годам
	

	
	
	
	
	
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	2031
	2032
	2033
	

	Образование

	1
	Строительство 
дошкольного 
образовательного учреждения (на 200 мест), пгт.Безенчук, 
Площадка №7
	ФБ, ОБ, МБР, ВИ /Администрация г.п.Безенчук
	2025-2033 гг.
	241966,16
	-
	-
	-
	-
	-
	241966,16
	-
	-
	-
	Увеличение объема услуг, предоставляемых образовательными учреждениями в соответствии с растущими потребностями населения

	2
	Строительство общеобразовательного учреждения (начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования) на 500 мест, пгт. Безенчук, Площадка №7
	ФБ, ОБ, МБР, ВИ /Администрация г.п.Безенчук
	2025-2033 гг.
	619822,80
	-
	-
	-
	-
	-
	619822,80
	-
	-
	-
	

	3
	Строительство дошкольного образовательного учреждения (на 200 мест), 
пгт. Безенчук, 
Площадка №8
	ФБ, ОБ, МБР, ВИ /Администрация г.п.Безенчук
	2025-2033 гг.
	241966,16
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	241966,16
	-
	-
	

	4
	Строительство общеобразовательного учреждения (начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования) на 500 мест, 
пгт. Безенчук, 
Площадка №8
	ФБ, ОБ, МБР, ВИ /Администрация г.п.Безенчук
	2025-2033 гг.
	619822,80
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	619822,80
	-
	-
	Увеличение объема услуг, предоставляемых образовательными учреждениями в соответствии с растущими потребностями населения

	5
	Строительство дошкольного образовательного учреждения (на 200 мест), пгт. Безенчук, Площадка №9
	ФБ, ОБ, МБР, ВИ /Администрация г.п.Безенчук
	2025-2033 гг.
	241966,16
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	241966,16
	-
	

	6
	Строительство общеобразовательного учреждения (начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования) на 500 мест, пгт. Безенчук, Площадка №9
	ФБ, ОБ, МБР, ВИ /Администрация г.п.Безенчук
	2025-2033 гг.
	619822,80
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	619822,80
	-
	

	7
	Строительство дошкольного образовательного учреждения (на 200 мест), пгт. Безенчук, Площадка №10
	ФБ, ОБ, МБР, ВИ /Администрация г.п.Безенчук
	2025-2033 гг.
	241966,16
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	241966,16
	

	
	ИТОГО:
	х
	х
	2827333,04
	-
	-
	-
	-
	-
	861788,96
	861788,96
	861788,96
	241966,16
	х

	Здравоохранение и соц. сфера

	1
	Реконструкция больничного комплекса (на 600 посещений в смену) пгт. Безенчук, ул.Мамистова. 52
	ФБ, ОБ, ВИ /Администрация г.п.Безенчук
	2025-2033 гг.
	по проекту
	-
	-
	-
	по проекту
	-
	-
	-
	-
	-
	Повышение качества и доступности оказания населению социальной помощи 

	2
	Строительство офиса врача общей практики на 24 посещений в смену, пгт.Безенчук, 
Площадка №8
	ФБ, ОБ, МБР, ВИ /Администрация г.п.Безенчук
	2025-2033 гг.
	13202,88
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	13202,88
	-
	

	3
	Строительство офиса врача общей практики на 30 посещений в смену, пгт.Безенчук,
 Площадка №9
	ФБ, ОБ, МБР, ВИ /Администрация г.п.Безенчук
	2025-2033 гг.
	16503,60
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	16503,60
	

	
	ИТОГО:
	х
	х
	29706,48
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	13202,88
	16503,60
	х

	Культура

	1
	*Строительство центра культурного развития, 
пгт. Безенчук, ул.Мамистова, 35
	ФБ, ОБ, МБП, ВИ / Администрация г.п.Безенчук
	2025-2033 гг.
	по проекту
	-
	-
	по проекту
	по проекту
	по 
проекту
	по 
проекту
	-
	-
	-
	Увеличение объема услуг, предоставляемых учреждениями культуры в соответствии с интересами и потребностями населения

	
	ИТОГО:
	х
	х
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	х

	Физическая культура и спорт

	1
	Строительство спортивной площадки, пгт.Безенчук, Площадка №1, площадь земельного участка 0,1450 га
	ФБ, ОБ, МБП, ВИ  /Администрация г.п.Безенчук
	2025-2033 гг.
	2612,99
	-
	-
	-
	-
	2612,99
	-
	-
	-
	-
	Повышение социальной и спортивной активности населения.
Достижение расчетного уровня обеспеченности населения сельского поселения объектами социальной инфраструктуры  в соответствии с нормативами градостроительного проектирования

	2
	Строительство плоскостных сооружений (стадион со спортивными площадками), пгт.Безенчук, Площадка №7, площадь земельного участка 1,45 га
	ФБ, ОБ, МБП, ВИ  /Администрация г.п.Безенчук
	2025-2033 гг.
	26129,93
	-
	-
	-
	-
	-
	26129,93
	-
	-
	-
	

	3
	Строительство крытого катка с 
искусственным льдом, пгт.Безенчук
	ФБ, ОБ, ВИ  /Администрация г.п.Безенчук
	2025-2033 гг.
	по проекту
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	по 
проекту
	-
	-
	

	4
	Строительство физкультурно-спортивного центра с универсальным игровым залом, пгт.Безенчук, на пересечении ул. Специалистов и ул. Луговцева
	ФБ, ОБ, МБП, ВИ / Администрация г.п.Безенчук 
	2025-2033 гг.
	по проекту
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	по 
проекту
	-
	

	5
	*Реконструкция
стадиона «Колос», пгт.Безенчук, 
площадь земельного участка 0,75 га
	ФБ, ОБ, МБР, ВИ / Администрация г.п.Безенчук
	2025-2033 гг.
	по проекту
	-
	по проекту
	по проекту
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	

	
	ИТОГО:
	х
	х
	28742,92
	-
	-
	-
	-
	2612,99
	26129,93
	-
	-
	-
	х


	Создание условий для массового отдыха жителей

	1
	Реконструкция сквера площадью 0,4 га., пгт.Безенчук, на пересечении ул. Чапаева, ул.Советская
	ОБ, МБП, ВИ / Администрация г.п.Безенчук
	2025-2033 гг.
	4553,16
	-
	-
	-
	4553,16
	-
	-
	-
	-
	-
	Обустройство мест массового отдыха населения

	2
	Строительство сквера площадью 0,3 га., пгт.Безенчук,  на пересечении ул.Мамистова, ул.Специалистов
	ОБ, МБП, ВИ / Администрация г.п.Безенчук
	2025-2033 гг.
	6829,74
	-
	-
	-
	-
	6829,74
	-
	-
	-
	-
	

	3
	Реконструкция парка площадью 0,4 га., пгт.Безенчук, по ул. Мамистова, ул.Советская
	ОБ, МБП, ВИ / Администрация г.п.Безенчук
	2025-2033 гг.
	4126,58
	-
	-
	-
	-
	4126,58
	-
	-
	-
	-
	

	4
	Строительство парка «Северный»  площадью 55 га., пгт.Безенчук, по ул. Северной
	ОБ, МБП, ВИ / Администрация г.п.Безенчук
	2025-2033 гг.
	1134809,21
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	1134809,21
	-
	

	5
	Строительство сквера площадью 1,2 га., пгт.Безенчук, на ул.Быковского около теплиц НИИСХ
	ОБ, МБП, ВИ / Администрация г.п.Безенчук
	2025-2033 гг.
	27318,95
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	27318,95
	-
	-
	

	6
	Строительство сквера площадью 0,8 га., пгт.Безенчук, по ул.Восточная
	ОБ, МБП, ВИ / Администрация г.п.Безенчук
	2025-2033 гг.
	18212,63
	-
	-
	-
	-
	-
	18212,63
	-
	-
	-
	

	7
	Строительство сквера площадью 0,6 га., в юго-восточной части около д.Дмитриевка
	ОБ, МБП, ВИ / Администрация г.п.Безенчук
	2025-2033 гг.
	13659,47
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	13659,47
	

	8
	Строительство аллеи площадью 2 га., пгт.Безенчук, по ул.Советская, ул.Мамистова, ул.Комсомольская, ул.Луговцева
	ОБ, МБП, ВИ / Администрация г.п.Безенчук
	2025-2033 гг.
	48880,05
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	48880,05
	-
	-
	Обустройство мест массового отдыха населения

	9
	Строительство парка «Юго-восточный» площадью 7,3 га., 
пгт. Безенчук  
	ОБ, МБП, ВИ / Администрация г.п.Безенчук
	2025-2033 гг.
	150620,13
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	150620,13
	

	10
	Строительство парка «Южный»  площадью 2,7 га., пгт. Безенчук    
	ОБ, МБП, ВИ / Администрация г.п.Безенчук
	2025-2033 гг.
	55708,82
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	55708,82
	-
	

	11
	Строительство 7 детских площадок площадью 288 м² (16×18 м) с озеленением общей
 площадью 0,3 га., 
пгт. Безенчук
	ОБ, МБП, ВИ / Администрация г.п.Безенчук
	2025-2033 гг.
	18130,00
	-
	-
	-
	-
	18130,00
	-
	-
	-
	-
	

	
	ИТОГО:
	х
	х
	1482848,74
	-
	-
	-
	4553,16
	29086,32
	18212,63
	76199,00
	1190518,03
	164279,60
	х

	Предприятия торговли, общественного питания и бытового обслуживания


	1
	Строительство 
предприятия бытового обслуживания 
на 3 раб. места, 
пгт.Безенчук, 
Площадка №3
	МБП, ВИ / Администрация г.п.Безенчук
	2025-2033 гг.
	по проекту
	-
	-
	-
	-
	-
	по 
проекту
	-
	-
	-
	Развитие сферы обслуживания населения.
Увеличение
 количества 
рабочих мест

	
	ИТОГО:

	х
	х
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	х

	Организации и учреждения управления

	1
	Строительство 
административного здания, пгт.Безенчук, 
Площадка №2
	МБП, ВИ / Администрация г.п.Безенчук
	2025-2033 гг.
	по проекту
	-
	-
	-
	-
	по 
проекту
	-
	-
	-
	-
	Увеличение объема услуг, предоставляемых
учреждениями управления в соответствии с интересами и потребностями населения

	
	ИТОГО:

	х
	х
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	х

	
	ВСЕГО:
	х
	х
	4368631,18
	-
	-
	-
	4553,16
	31699,31
	906131,52
	937987,96
	2065509,87
	422749,36
	х


* Объекты включены в ПКР СИ в соответствии с письмом Комитета по строительству администрации м.р.Безенчукский Самарской области (исх.№419 от 31.07.2025г.)

Примечание:
- Источники финансирования: ФБ – федеральный бюджет, ОБ – областной бюджет, МБР – местный бюджет Безенчукского района, МБП – местный бюджет г.п. Безенчук, ВИ – внебюджетные средства
- Период реализация мероприятий, указанных в перечне основных мероприятий, носят прогнозный характер и подлежат ежегодной корректировке, исходя из возможностей бюджета на соответствующий финансовый год.
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