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ПАСПОРТ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ

	Наименование 

программы
	Инвестиционная программа ОАО «СамРЭК» по перечню мероприятий, планируемых к реализации в рамках концессионного соглашения п.г.т. Безенчук, на 2013-2014 г.г.



	Основания для разработки инвестиционной программы
	Федеральный закон от 30.12.2004 № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса»;

Федеральный закон от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;

Приказ Министерства регионального развития РФ от 10.10.2007 № 99 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке инвестиционных программ организаций коммунального комплекса».


	Заказчик инвестиционной программы
	Администрация п.г.т. Безенчук


	Разработчик инвестиционной программы
	Открытое акционерное общество «Самарская региональная энергетическая корпорация» 

	Цели и задачи инвестиционной программы
	Обеспечение развития системы теплоснабжения п.г.т. Безенчук, техническое перевооружение муниципальных котельных и муниципальных систем теплоснабжения, повышение качества оказываемых услуг и улучшение экологической ситуации на территории п.г.т. Безенчук. Повышение степени автоматизации и диспетчеризации производства тепловой энергии.

	Исполнители инвестиционной программы
	Открытое акционерное общество «Самарская региональная энергетическая корпорация» (ОАО «СамРЭК»)

	Объемы и источники финансирования
	Объем финансирования - за счет собственных средств ОАО «СамРЭК» составляет 355 480 834 рублей.

	Сроки реализации инвестиционной программы
	2013 - 2014 г.г.

	Ожидаемые конечные результаты
	Снижение уровня износа объектов муниципальной системы теплоснабжения, повышение качества предоставляемых услуг, улучшение экологической ситуации на территории п.г.т. Безенчук и снижение потерь энергоресурсов в системе теплоснабжения.

	Система организации контроля за исполнением инвестиционной программы
	Контроль за реализацией инвестиционной программой осуществляется отделом по управлению муниципальным имуществом администрации городского поселения Безенчук муниципального района Безенчукский Самарской области
Исполнители Программы ежемесячно предоставляют в администрацию п.г.т. Безенчук информацию о ходе выполнения мероприятий.

	Условие реализации инвестиционной программы
	Заключение концессионного соглашения по результатам проведения открытого конкурса


ВВЕДЕНИЕ
Инвестиционная программа разработана в соответствии со следующими нормативными правовыми актами:

Федеральным законом от 30.12.2004 № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса»;

Федеральным законом от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;

приказом Министерства регионального развития РФ от 10.10.2007 № 99 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке инвестиционных программ организаций коммунального комплекса».
        Под инвестиционной программой ОАО «СамРЭК» по перечню мероприятий, планируемых к реализации в рамках концессионного соглашения п.г.т. Безенчук по объектам: котельной № 3, расположенной по адресу Самарская область, Безенчукский район, пос.г.т. Безенчук, ул. Луговцева,д.57, котельной №5, расположенной по адресу Самарская область, Безенчукский район, пос.г.т. Безенчук, ул.Советская,д.184, котельной № 6, расположенной по адресу Самарская область, Безенчукский район, пос.г.т. Безенчук, ул. Садовая,д.1-А, котельной № 7, расположенной по адресу Самарская область, Безенчукский район, пос.г.т. Безенчук, ул.Солодухина,д.16,  тепловой центр (модульная котельная) мощностью 5,25МВТ для отопления жилого фонда военного городка, расположенной по адресу: Самарская область, Безенчукский район, пос.г.т. Безенчук, ул.Быковского, д.77В, тепловой центр (модульная котельная) мощностью 0,802МВТ для отопления дома офицерского состава, расположенной по адресу: Самарская область, Безенчукский район, пос.г.т. Безенчук, ул. Быковского, д.66, по п.г.т. Безенчук на 2013-2014 г.г. понимается программа финансирования мероприятий по реализации программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры п.г.т. Безенчук и приведения системы теплоснабжения в соответствие с современными требованиями и получения экономического эффекта.
I. СОДЕРЖАНИЕ ПРОБЛЕМЫ И

ОБОСНОВАНИЕ НЕОБХОДИМОСТИ РАЗРАБОТКИ 
ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ
Фактический режим эксплуатации и тепловых сетей не соответствует проектному режиму.

Техническое состояние значительной части объектов инженерной инфраструктуры жилищно-коммунальных услуг п.г.т. Безенчук не соответствуют современным требованиям, основные фонды имеют износ, близкий к критическому.

Проведя  анализ систем теплоснабжения п.г.т Безенчук, следует отметить следующие проблемы:

1) Срок эксплуатации большинства котельных превышает 25 лет;

2) Устаревшее оборудование котельных имеет низкий КПД и обуславливает нерациональный, излишний расход топлива на выработку тепловой энергии, что приводит к увеличению затрат и росту ее себестоимости;

3) В котельных имеется избыток установленной мощности. Сетевые насосы для транспортировки  теплоносителя имеют существенно большую производительность, что приводит к избыточному потреблению электроэнергии;

4) Тепловые сети ветхие. Более 70% сетей, находящихся в эксплуатации, подлежат замене;

5) Потери тепла в тепловых сетях достигают 32%, так как из-за периодического или постоянного затопления сетей их тепловая изоляция нарушена и пришла в негодность;

6) Эксплуатация систем теплоснабжения сводится лишь к поддержанию их работоспособности и не оказывает необходимого позитивного влияния на их энергоэффективность; 

7) Фактический режим эксплуатации и тепловых сетей не соответствует проектному режиму.
2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ РАЗРАБОТКИ И

РЕАЛИЗАЦИИ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ

Целями разработки и реализации инвестиционной программы являются:

-
реализация мероприятий по модернизации муниципальных котельных п.г.т. Безенчук;
-
обеспечение качественного и надежного предоставления потребителям услуг теплоснабжения, при минимальном негативном воздействии на окружающую среду;

-
обеспечение сбалансированности коммерческих интересов предприятия и потребителей;

-  снижение себестоимости отпускаемой тепловой энергии; 


Инвестиционная программа должна решать следующие задачи:

· повышение надежности и качества предоставления услуг систем теплоснабжения.

3. СРОКИ И МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ.

 Мероприятия инвестиционной программы будут реализованы в 2013-2014г. г.

 Реализация данной инвестиционной программы будет выполняться за счет собственных средств предприятия.

	№ п/п
	Объект
	Наименование мероприятий 
	Существующая установленная мощность, Гкал/час
	Срок реализации, год
	Общая сумма инвестиций, руб.

	
	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	
	Всего мероприятий по инвестиционной программе, в том числе:
	 
	 
	355 480 834

	1.
	Котельная № 3, Самарская область, Безенчукский район,пос.г.т.Безенчук, ул.Луговцева,д.57 
	Мероприятия по Котельной №3, в том числе:
	11,35
	2013-2014
	63 878 004

	1.1.
	
	Ремонт здания котельной:
	
	
	1 990 000

	1.2.
	
	Техническое перевооружение котельной:
	
	
	26 888 000

	1.4.
	
	Текущий ремонт на тепловых сетях
	
	
	14 176 500

	1.5.
	
	Капитальный ремонт на тепловых сетях 
	
	
	20 823 504

	2.
	Тепловые сети от котельной № 4, Самарская область, Безенчукский район,пос.г.т.Безенчук, ул.Степная,д.1-А 
	Мероприятия по тепловым сетям Котельной №4, в том числе:
	2,4
	2013-2014
	2 868 800

	2.2.
	
	Текущий ремонт на тепловых сетях
	
	
	118 800

	2.3.
	
	Капитальный ремонт на тепловых сетях 
	
	
	2 750 000
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	3.
	Котельная № 5, Самарская область, Безенчукский район,пос.г.т.Безенчук, ул.Советская,д.184 
	Мероприятия по Котельной №5, в том числе:
	57,2
	2013-2014
	126 675 640

	3.1.
	
	Технические мероприятия
	
	
	4 323 040

	3.2.
	
	Ремонт здания котельной и вспомогательных помещений
	
	
	4 500 000

	3.3.
	
	Техническое перевооружение котельной:
	
	
	77 130 000

	3.4.
	
	Текущий ремонт на тепловых сетях
	
	
	1 722 600

	3.5.
	
	Капитальный ремонт на тепловых сетях 
	
	
	39 000 000

	4.
	Котельная № 6, Самарская область, Безенчукский район,пос.г.т.Безенчук, ул.Садовая,д.1-А 
	Мероприятия по Котельной №6, в том числе:
	18
	2013-2014
	86 284 800

	4.1.
	
	Техническое перевооружение котельной:
	
	
	37 625 000

	4.2.
	
	Ремонт здания котельной:
	
	
	3 987 000

	4.3.
	
	Текущий ремонт на тепловых сетях
	
	
	2 613 600

	4.4.
	
	Технические мероприятия
	
	
	4 312 000

	4.5.
	
	Капитальный ремонт на тепловых сетях 
	
	
	37 747 200

	5.
	Котельная № 7, Самарская область, Безенчукский район,пос.г.т.Безенчук, ул.Солодухина,д.16 
	Мероприятия по Котельной №7, в том числе:
	30
	2013-2014
	74 488 590

	5.1.
	
	 Технические мероприятия
	
	
	7 210 000

	5.2.
	
	Ремонт здания котельной:
	
	
	4 908 000

	5.3.
	
	Техническое перевооружение котельной:
	
	
	33 449 090

	5.4.
	
	Текущий ремонт на тепловых сетях
	
	
	10 741 500

	5.5.
	
	Капитальный ремонт на тепловых сетях 
	
	
	23 088 000

	6.
	Модульная котельная мощностью 5,25МВТ для отопления жилого фонда военного городка, Самарскаяобласть, Безенчукский район, пос.г.т.Безенчук, ул.Быковского, д.77В
	Мероприятия по модульным котельным военного городка (ДОС) 
	4,51
	2013-2014
	755 000

	6.1.
	
	Технические мероприятия
	
	
	755 000

	7.
	Модульная котельная мощностью 0,802МВТ для отопления дома офицерского состава, Самарскаяобласть, Безенчукский район, пос.г.т.Безенчук, ул.Быковского, д.66
	Мероприятия по модульным котельным военного городка
	0,69
	2013-2014
	530 000

	7.1.
	
	Технические мероприятия
	
	
	530 000


4. РУСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ
 Ориентировочный объем финансирования Программы в ценах 2013 года за счет средств предприятия составляет 355 480 834 рублей:
	Источники финансирования
	Всего
	2013
	2014

	Средства предприятия (рублей)
	355 480 834
	114 701 040
	240 779 794


Финансовые потребности организации коммунального комплекса, участвующей в реализации программы, которые необходимы для реализации инвестиционных мероприятий, обеспечиваются за счет собственных средств предприятия. 

 Потребность в финансовых ресурсах определяется на всех стадиях реализации инвестиционных мероприятий и уточняются ежемесячно, исходя из возможностей бюджета предприятия. Ориентировочный срок возврата инвестиций вложенных в реализацию данной программы -  7 лет. Окончательный расчет может быть представлен после утверждения тарифа в Министерстве энергетики и ЖКХ Самарской области. Возврат инвестиций будет осуществляться за счет получаемой прибыли предприятия. 

5. ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ
 Успешная реализация Программы позволит обеспечить к 2015 году:

- повышение качества и надежности муниципальной системы теплоснабжения;

- снижение потребления энергетических ресурсов в результате снижения потерь в процессе производства и доставки энергоресурсов потребителям;

- улучшение экологического состояния территории города;

- снижение уровня износа объектов коммунальной инфраструктуры;

- более рациональное использование теплоэнергоресурсов.
                                  6. ВОЗМОЖНЫЕ РИСКИ
Одним из главных условий реализации Программы является ее стабильное финансовое обеспечение.

При реализации  Программы возможно невыполнение  контрольных  показателей программы. Данный риск является ключевым риском при реализации всей  Программы и включает в себя:

Превышение стоимости мероприятий  Программы.

Причины: 

-  изменение законодательства Российской Федерации;

- рост инфляции, превышающий рост уровня инфляции, учитываемый при расчетах Программы;

-  иные изменения, влияющие на стоимость реализации Программы.

7. УПРАВЛЕНИЕ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРОГРАММОЙ И КОНТРОЛЬ ЗА ХОДОМ ЕЕ РЕАЛИЗАЦИИ
 Управление инвестиционной программой осуществляют Глава п.г.т. Безенчук, ОАО «СамРЭК».

            Контроль за реализацией инвестиционной программы осуществляет постоянно действующая комиссия назначенная Главой п.г.т. Безенчук. 
 Исполнители Программы ежемесячно предоставляют информацию о ходе выполнения мероприятий.

Генеральный директор

       ОАО «СамРЭК»                                                              А.С. Чибисов   
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