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АДМИНИСТРАЦИЯ

ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ БЕЗЕНЧУК

муниципального района Безенчукский

Самарской области

446250,   п. г.т. Безенчук

ул. Нефтяников, д.12

тел.: 2-14-51      факс: 2-14-51

	E-mail: gp-bezenchuk@samtel.ru

	РАСПОРЯЖЕНИЕ

	                 от 03.07.2013г
_________________
	           №  162


Об организации работы по переходу 
на программный бюджет в городском поселении Безенчук
В соответствии с Федеральным законом от 07.05.2013 №104-ФЗ "О внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием бюджетного процесса" и в целях организации работы по переходу на программный бюджет, руководствуясь Уставом городского поселения Безенчук,
1. Назначить начальника финансово-экономического отдела Администрации городского поселения Безенчук Н.В. Леонтьеву ответственным за организацию работы по переходу на программный бюджет.

2. Создать рабочую группу по организации работы по переходу на программный бюджет и утвердить ее Состав (прилагается).

3. Утвердить План перехода на программный бюджет согласно приложению № 1 к настоящему Распоряжению.

4. Разместить настоящее Распоряжение на официальном сайте городского поселения Безенчук в сети Интернет.
5. Контроль исполнения настоящего Распоряжения оставляю за собой.
Глава городского поселения Безенчук                                     Ю.В. Строганков
Утвержден 

Распоряжением Администрации

г.п. Безенчук от 03.07.2013г № 162
СОСТАВ

РАБОЧЕЙ ГРУППЫ ПО ОРГАНИЗАЦИИ РАБОТЫ ПО ПЕРЕХОДУ

НА ПРОГРАММНЫЙ БЮДЖЕТ
	Леонтьева Наталья Валентиновна
	Начальник финансово-экономического отдела Администрации г.п.  Безенчук, 

председатель рабочей группы

	
	

	Маменкова Светлана Викторовна
	Главный специалист-главный бухгалтер Администрации г.п. Безенчук, заместитель руководителя рабочей группы

	
	

	Члены рабочей группы:
	

	
	

	Аверкиева Маргарита Владимировна
	Экономист финансово-экономического отдела Администрации г.п. Безенчук

	Ведякина Ксения Васильевна
	Начальник юридического отдела Администрации г.п. Безенчук

	Левин Игорь Николаевич
	Начальник организационного отдела Администрации г.п. Безенчук

	Мельникова Светлана Александровна
	Начальник отдела по управлению имуществом Администрации г.п. Безенчук

	Хватова Светлана Николаевна
	Директор МАУК «БЦД»

	Левагин Юрий Владимирович
	Директор МБУ «Благоустройство»

	Шинков Владимир Васильевич
	Директор МУП «Водоканалсервис»

	Беляев Анатолий Васильевич
	Директор МУП «ЖКХ Безенчук»


Приложение №1

к Распоряжению

Администрации г.п. Безенчук
от 03.07.2013г N  162
План
мероприятий органов местного самоуправления городского поселения Безенчук
в рамках перехода к программному бюджету поселения.

	№

п/п
	Наименование мероприятия
	Срок исполнения
	Ответственные исполнители
	Итоговый документ

	1.
	Создание рабочей группы по организации работы по переходу на программный бюджет

	1.1
	Утверждение распоряжением Главы г.п. Безенчук 
	до 03.07.2013
	Финансово - экономический отдел
	Распоряжение Администрации г.п. Безенчук

	2.
	Проверка соответствия внесенных изменений в Положение о бюджетном устройстве и бюджетном процессе городского поселения Безенчук (Решение Собрания представителей от 25.10.2013г № 4/35) требованиям действующего законодательства (№ 104-ФЗ).  При необходимости внесение изменений (далее – проект Решения)

	2.1
	Разработка, рассмотрение проекта Решения на заседании рабочей группы 
	до 25.10.2013
	Финансово - экономический отдел
	Проект решения Собрания представителей

	2.2
	Согласование и внесение проекта Решения на рассмотрение Собранию представителей г.п. Безенчук
	до 15.11.2013
	Финансово - экономический отдел
	Проект решения Собрания представителей

	3.
	Разработка, согласование и утверждение постановлением Администрации г.п. Безенчук Порядка формирования проекта бюджета г.п. Безенчук на очередной финансовый год и плановый период (далее – Порядок)

	3.1
	Утверждение Порядка 
	до 25.10.2013
	Финансово - экономический отдел
	Постановление Администрации г.п. Безенчук

	4.
	Разработка, согласование и утверждение постановлением  Администрации г.п. Безенчук Порядка принятия решения о разработке, формировании, реализации и проведении оценки эффективности реализации муниципальных программ на территории городского поселения Безенчук (далее – проект постановления Администрации г.п. Безенчук)

	4.1
	Разработка и направление на рассмотрение членам рабочей группы проекта постановления  Администрации г.п. Безенчук
	до 25.10.2013
	Финансово - экономический отдел
	Проект постановления Администрации г.п. Безенчук

	4.2
	Направление предложений в проект постановления Администрации г.п. Безенчук
	до 30.10.2013
	Члены рабочей группы
	Предложения в адрес отдела экономики и финансов

	4.3
	Утверждение Порядка принятия решения о разработке, формировании, реализации и проведении оценки эффективности реализации муниципальных программ на территории г.п. Безенчук
	до 30.10.2013
	Финансово - экономический отдел
	Постановление Администрации г.п. Безенчук

	4.4
	Разработка и направление на рассмотрение членам рабочей группы проекта распоряжения об утверждении перечня муниципальных программ г.п. Безенчук
	до 11.10.2013
	Финансово - экономический отдел
	Проект распоряжения Администрации г.п. Безенчук

	4.5
	Подготовка предложений в проект распоряжения об утверждении перечня муниципальных программ г.п. Безенчук
	до 21.10.2013
	Члены рабочей группы
	Предложения в адрес отдела по экономике и финансам

	4.6
	Вынесение на рассмотрение бюджетной комиссии перечня муниципальных программ г.п. Безенчук на 2014 год и плановый период
	до 21.10.2013
	Финансово - экономический отдел
	Протокол бюджетной комиссии

	4.7
	Утверждение перечня муниципальных программ г.п. Безенчук
	 до 25.10.2013
	Финансово - экономический отдел
	Распоряжение Администрации г.п. Безенчук

	5.
	Утверждение муниципальных программ городского поселения Безенчук (далее – МП г.п. Безенчук)


	5.1
	Формирование реестра мероприятий МП г.п. Безенчук


	до 21.10.2013
	Финансово - экономический отдел
	Реестр МП 

	5.2
	Вынесение на рассмотрение рабочей группы (бюджетной комиссии) реестра мероприятий МП г.п. Безенчук  

(по отдельному графику)
	с 21.10.2013
	Финансово - экономический отдел
	Протокол рабочей группы

	5.3
	Утверждение МП г.п. Безенчук
	до 15.11.2013
	Структурные подразделения Администрации г.п. Безенчук
	Постановление Администрации г.п. Безенчук

	6.
	Участие и организация семинаров в рамках перехода на программный бюджет

	6.1
	Участие в семинарских занятиях, видиоконференциях


	постоянно
	Администрация г.п. Безенчук
	

	6.2
	Организация семинара для главных распорядителей бюджетных средств

	По отдельному плану
	КУФА
	

	7.
	Оказание методической помощи главным распорядителям бюджетных средств г.п. Безенчук


	постоянно
	Администрация г.п. Безенчук
	

	8.
	Приведение нормативно-правовых актов в соответствие с действующим законодательством
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