Утверждаю

Глава городского поселения 

____________Ю.В. Строганков

«30» апреля 2014г.

ПЛАН

мероприятий по исполнению Постановления Правительства Самарской области от 24.04.2014г. №217 «Об установлении особого противопожарного режима на территории Самарской области»

	№

п/п
	Мероприятия, рекомендованные Постановлением
	Планируемые  администрацией городского поселения мероприятия
	Сроки 

исполнения
	Ответственный

	1
	Организовать информирование населения о правилах пожарной безопасности
	Организовать размещение памяток  (о правилах пожарной безопасности,  действиям при пожаре и предотвращению лесных пожаров) на стендах, на официальном сайте и в Вестнике администрации городского поселения 
	До 09.05.2014г.
	Начальник организационного отдела И.Н. Левин

	2
	Организовать рейды по местам летнего отдыха граждан, территориям садово-дачных товариществ с цель пресечения  возможных нарушений требований пожарной безопасности
	Силами администрации городского поселения и представителей ОНД провести рейды в дачных массивах
	До 09.05.2014г.
	Начальник организационного отдела И.Н. Левин

	3
	 Организовать несение дежурства гражданами и членами добровольных пожарных дружин ДПО муниципального образования, организаций и частных предпринимателей
	Назначить ответственных дежурных администрации городского поселения на выходные и праздничные дни 
	Согласно графика
	Начальник организационного отдела И.Н. Левин

	4
	 Организовать патрулирование территории населенных пунктов силами членов добровольных пожарных формирований с первичными средствами пожаротушения
	Директорам муниципальных предприятий (МБУ «Благоустрой-ство», МУП «Водоканалсервис», МУП «ЖКХ Безенчук», МАУК «БЦД») при выполнении  работ на территории п. Сосновка,  выполнять визуальное наблюдение за лесным массивом для выявления возгораний. 
Директору ТСЖ п. Сосновка В.Е. Дергачеву рекомендовать использовать актив жителей МКД для проведения периодических осмотров лесного массива на предмет выявления возгораний. В случае выявления мест возгораний, сообщить в ПСЧ 115 и принять меры по локализации пожара, используя силы и средства МБУ «Благоустройство».
	постоянно
	Директор МБУ «Благоустройство» Ю.В. Левагин

Директор МУП «ВКС» В.В. Шинков

Директор МУП

«ЖКХ Безенчук»

А.В. Беляев
Директор МАУК «БЦД» С.Н. Хватова

	5
	 Организовать проведение собраний граждан с целью инструктажа населения по вопросам обеспечения пожарной безопасности
	Провести собрание граждан п. Сосновка для инструктажа по вопросам обеспечения пожарной безопасности
	Проведено 23.04.2014г.
	

	6
	Организовать обходы жителей частного сектора с целью проведения разъяснительной работы по предупреждению пожаров, обращая особое внимание  на места проживания малоимущих семей, социально неадаптированных групп населения
	Организовать совместный с ОНД, УУП, органами соцзащиты обход мест проживания малоимущих семей и социально неадаптированных групп населения
	До 31.05.2014г.
	Начальник организационного отдела И.Н. Левин

	7
	Обеспечить выполнение мероприятий по предотвращению распространения пожара на населенные пункты и отдельно расположенные объекты в части устройства минерализованных полос (опашка), скашивание сухой травы
	МБУ «Благоустройство» выполнить опашку п. Сосновка, граничащего с лесным массивом, укос сухой травы в д. Дмитриевка
	Опашка выполнена 22.04.2014г.
Укос сухой травы до 31.05.2014г.
	Заместитель Главы г.п. Безенчук С.А. Рыжих Директор МБУ «Благоустройство» Ю.В. Левагин

	8
	Организовать уборку и вывоз мусора (отходов) с территорий населённых пунктов и организаций
	Постановление №56 от 25.03.2014г. «О проведении месячника по благоустройству и санитарной очистке территории городского поселения Безенчук»
	До 08.05.2014г.
	Заместитель Главы г.п. Безенчук С.А. Рыжих;
Директор МБУ «Благоустройство» Ю.В. Левагин

	9
	Организовать снос бесхозных строений
	Отделу по управлению муниципальным имуществом уточнить сведения о собственниках хозяйственных построек в лесу п. Сосновка, совместно с Юридическим отделом подготовить  предложения с учётом имеющейся муниципальной практики для последовательного правового решения сноса незаконных построек с целью исключения пожаров  
	До 01.06.2014г.
	Начальник отдела по управлению муниципальным имуществом Л.К. Черных;
Начальник юридического отдела

К.В. Ведякина

	10
	Запретить сжигание мусора и отходов на территории населённых пунктов, организаций и частных предпринимателей
	Организовать размещение на стендах в администрации городского поселения и в публичных местах требование Постановления Правительства Самарской области №217 от 29.04.2014г. о запрете сжигания мусора на территории населённых пунктов, организаций и частных предпринимателей 
	До 09.05.2014г.
	Начальник организационного отдела И.Н. Левин

	11
	Обеспечить территории населённых пунктов, организаций водоснабжением для нужд пожаротушения и связью, территории сельских населённых пунктов, дачных, садоводческих посёлков – средствами звуковой сигнализации для оповещения людей в случае пожара
	Директору МБУ «Благоустройство» (Ю.В. Левагин) организовать поддержание в комплектности механического устройства оповещения о пожаре в п. Сосновка, проверить работу таксофона у ФАП и телефона в СДК и в ФАП. Директорам муниципальных предприятий обеспечить постоянную готовность техники (бойлеров) с целью поставки воды для нужд пожаротушения 
	До 06.05.2014г.
	Директор МБУ «Благоустройство» Ю.В. Левагин
Директор МУП «ВКС» В.В. Шинков

Директор МУП

«ЖКХ Безенчук»

А.В. Беляев

	12
	Организовать подготовку водовозной и землеройной техники к использованию для нужд пожаротушения по требованию государственной противопожарной службы
	Руководителям предприятий (МБУ «Благоустройство» - Ю.В. Левагин; МУП ЖКХ Безенчук» - А.В. Беляев; МУП «Водоканалсервис» - В.В. Шинков) обеспечить  постоянную готовность имеющейся землеройной и водовозной техники для обеспечения нужд пожаротушения по требованию противопожарной техники.
	постоянно
	Директоры: 

МБУ «Благоустройство» - Ю.В. Левагин; 

МУП ЖКХ Безенчук» - А.В. Беляев;

МУП «Водоканалсервис» - В.В. Шинков

	13
	Организовать в необходимых размерах резервный фонд горюче-смазочных материалов и огнетушащих средств
	Руководителям муниципальных предприятий и учреждений обеспечить постоянную готовность к применению имеющихся средств пожаротушения и инвентаря
	постоянно
	Руководители предприятий:

 МБУ «Благоустройство» -
Ю.В. Левагин;

МУП ЖКХ Безенчук» - А.В. Беляев;

МУП «Водоканалсервис» -В.В. Шинков
МАУК «БЦД»

С.Н. Хватова

	14
	Закрепить за каждым домовым хозяйством граждан один из видов противопожарного инвентаря (ведро, багор, лопата, лестница, топор из соотношения 6:1:1:1:1 на каждые 10 домов)
	Организовать оповещение (индивидуально или через средства массовой информации) жителей частного сектора о закреплении обязанности за каждым дворовым хозяйством по предоставлению при пожаре одного из 5-ти видов противопожарного инвентаря
	До 09.05.2014г.
	Начальник организационного отдела И.Н. Левин


Заместитель главы городского поселения                                  С.А. Рыжих
